Сводный доклад

о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ

Песчанокопского  района

за  2020 год

Сводный доклад сформирован на основании утвержденных годовых отчетов о реализации  муниципальных программ Песчанокопского района.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Песчанокопского района по итогам 2020 года сформирован на основании утвержденных Администрацией Песчанокопского района отчетов о реализации муниципальных программ в 2020 году.

В соответствии с Перечнем муниципальных программ, утвержденным распоряжением Администрации Песчанокопского района от 07.11.2018г. №147 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Песчанокопского района» и внесенными изменениями распоряжениями Администрации Песчанокопского района от 10.02.2020г. № 28 «О внесении изменений в распоряжение Администрации Песчанокопского района от 07.11.2018 № 147», от 21.10.2020 № 168 «О внесении изменений в распоряжение Администрации Песчанокопского района от 07.11.2018 № 147 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Песчанокопского района»» в 2020 осуществлялась реализация 21 муниципальной программы:

| 1. | «Развитие здравоохранения» |
| --- | --- |
| 2 | «Развитие образования» |
| 3 | «Молодежная политика и социальная активность» |
| 4 | «Социальная поддержка граждан» |
| 5 | «Доступная среда» |
| 6 | «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Песчанокопского района» |
| 7 | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Песчанокопского района» |
| 8 | «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» |
| 9 | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
| 10 | «Развитие культуры и туризма» |
| 11 | «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |
| 12 | «Развитие физической культуры и спорта» |
| 13 | «Экономическое развитие и инновационная экономика» |
| 14 | «Информационное общество» |
| 15 | «Развитие транспортной системы» |
| 16 | «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |
| 17 | «Энергоэффективность и развитие энергетики» |
| 18 | «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Песчанокопском районе, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» |
| 19 | «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |
| 20 | «Формирование современной городской среды на территории Песчанокопского района» |
| 21 | «Комплексное развитие сельских территорий» |

Вышеуказанные муниципальные программы  сформированы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации Песчанокопского района от 07.11.2018 № 730 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского района».

Большинство целевых  показателей (индикаторов) муниципальных программ в 2020 году выполнено.

Муниципальная программа Песчанокопского района «Развитие здравоохранения».

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год

В целях создания условий для обеспечения доступной и качественной медицинской помощи в рамках реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Администрации Песчанокопского района №823 от 11.12.2018 (далее -  муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками Программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

повысилась эффективность первичной медико-санитарной и стационарной помощи, разработаны и внедрены механизмы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей;

развивается медицинская реабилитация населения и совершенствуется система санаторно-курортного лечения, в том числе детей;

реализуются мероприятия по оказанию паллиативной помощи взрослому населению, что позволило улучшить качество жизни неизлечимо больных пациентов, уменьшить страдания, получить адекватную психологическую помощь, социальную поддержку.

Итоги реализации Программы позволили в 2020 году улучшить ряд основных индикаторов Программы, в том числе:

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении 72,04 лет в 2019 году – 73,35 лет в 2020 году;

смертность от новообразований в том числе злокачественных) 219,0 на 100 тыс.населения в 2019 году – 169,51 на 100 тыс.населения в 2020 году;

младенческая смертность 6,13 на 1 тыс. родившихся живыми в 2019 году -   5,62 на 100 тыс.населения в 2020 году.

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм  Программы, 
а также сведения о достижении контрольных событий.

Достижению указанных результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками Программы основных мероприятий подпрограмм.

Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

Основное мероприятие 1.1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей

По итогам реализации данного основного мероприятия в 2020 году 
в районе обеспечено раннее выявление факторов риска развития неинфекционных заболеваний путем проведения профилактических осмотров. Осмотрено 1538 детей в возрасте от 0 до 18 лет (план 2460). План не выполнен в связи с ограничением плановой медицинской помощи.

Основное мероприятие 1.2. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику.

В течение 2020 года в рамках основного мероприятия план иммунизации выполнен на 100 процентов, от общего числа подлежащих иммунизации, что позволило создать надежную иммунную прослойку и избежать вспышечной групповой инфекционной заболеваемости.

Основное мероприятие 1.3. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей.

В ходе реализации данного основного мероприятия создана система раннего выявления заболеваний. В рамках диспансеризации взрослого населения осмотрено 1261 жителя района, план выполнен на 40% из-за ограничительных мероприятий по коронавирусной инфекции. Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных учреждениях, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 2020 году составил 100 процентов, осмотрено 53 детей-сирот, пребывающих в стационарных учреждениях господдержки детства, детей, оставшихся без попечения родителей

Основное мероприятие 1.4.Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей.

В рамках реализации данного основного мероприятия 17870 человек обеспечены лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного питания. Обеспечены необходимыми лекарственными препаратами 9062 региональных и 8735 федеральных льготников.

Основное мероприятие 1.5. Развитие материально-технической базы детских поликлинических отделений.

В рамках реализации данного мероприятия в 2020 году офтальмологический кабинет поликлинического отделения ЦРБ дооснащен лампой щелевой офтальмологической смотровой SL-P, авторефрктометром «Взор-9000».

Основное мероприятие 1.6. Развитие профилактической направленности педиатрической службы.

В рамках реализации данного мероприятия в 2020 году  доля детей от 0 до 17 лет, посетивших детскую консультацию с профилактической целью составило 43%.

Основное мероприятие 1.7. Создание в детских поликлинических отделениях организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей.

Созданы комфортные условия пребывания детей в детской консультации.

Основное мероприятие 1.8 Расходы на приобретение модульных фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и на приобретение и оснащения модуля для врачебной амбулатории

Приобретено, установлено и оснащено модульное здание врачебной амбулатории с.Летник, что позволило улучшить качество оказания медицинской помощи. Население обслуживаемого врачебной амбулатории с.Летник составляет 2299 человек. В штате амбулатории 2 зубных врача, 7 человек среднего медицинского персонала, 4 человека прочего персонала.

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой медицинской помощи»

Основное мероприятие 2.1. Обеспечение обследования населения с целью выявления туберкулеза.

Выделены средства в сумме 609,5 тыс.руб. на приобретение туберкулина и диаскин-тестов для диагностики туберкулеза. В ходе выполнения основного мероприятия снижено число больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез 38,1 - по плану, фактически – 8,0 в 2020 году.

Основное мероприятие 2.2. Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C.

В рамках реализации основного мероприятия в целях своевременного выявления больных в Песчанокопском районе обеспечен непрерывный скрининг населения на ВИЧ, гепатиты В и С; обследовано 2864 человека. Показатель «Доля населения Песчанокопского района, ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию, в общей численности населения» составил 10,8 процента, при плане 24,0 процента, показатель не выполнен также за счет ограничительных мероприятий по коронавирусной инфекции.

Основное мероприятие 2.3 Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями.

В результате реализации основного мероприятия удалось добиться снижения показателя смертности от ишемической болезни сердца до 367,0 умерших на 100 тыс. населения при плане на 2020 год – 450,3. Показатель смертности от болезней системы кровообращения составил 666,74 умерших на 100 тыс.населения, при плане на 2020 год – 583,3 умерших на 100 тыс.населения. Недостижение показателя объясняется наличием случаев позднего обращения за медицинской помощи.

Основное мероприятие 2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями.

Показатель смертности от новообразований (в том числе злокачественных) в Песчанокопском районе в 2020 году составил 169,51  на 100 тыс. населения, при плане 174,9 на 100 тыс.населения. Данный показатель в 2019 году составил 219,0 на 100 тыс. населения. Усилены мероприятия санитарно-просветительной работы по проведению первичной профилактики: выявление и устранение возможного действия на человека канцерогенных факторов окружающей среды, избежание стрессовых ситуаций.

Основное мероприятие 2.5. Совершенствование оказания скорой медицинской помощи. 
            В результате реализации основного мероприятия доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут 
составляет 94,38 процента, что превышает уровень целевого значения.

Основное мероприятие 2.6. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях.

В ходе реализации основного мероприятия удалось достичь: прибытия бригад скорой медицинской помощи к месту ДТП и оказания пострадавшим противошоковой терапии в максимально короткие сроки, в результате показатель смертности от ДТП 0 на 100 тыс.населения при плане на 2020 год – 2,86 промиле.

Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»

Основное мероприятие 3.1.  Совершенствование службы родовспоможения путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи на основе развития сети перинатальных центров.

Показатель «Материнская смертность» в 2020 году составил 0.  Показатель «Младенческая смертность» 5,62 на 1 тыс. родившихся живыми, в 2019 году  - 6,13 на 1 тыс. родившихся живыми.

Подпрограмма 4 «Оказание паллиативной помощи»

Основное мероприятие 4.1. Оказание паллиативной помощи взрослым.

В районе продолжает функционировать отделение сестринского ухода на 20 коек на базе участковой больницы с.Развильное. За 2020 год оказана паллиативная помощь 426 пациентам.

Подпрограмма 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»

Основное мероприятие 5.1. Развитие медицинской реабилитации, в том числе детей.

В ходе реализации основного мероприятия по развитию медицинской реабилитации, в том числе детей, создан полный цикл оказания эффективной медицинской помощи: ранняя диагностика, своевременное лечение, медицинская реабилитация. Организовано лечение пациентов, нуждающихся в реабилитации в реабилитационных центрах и больницах восстановительного лечения.  В результате достигнуто повышение качества жизни населения.

Основное мероприятие 5.2. Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе детей.

Реализация основного мероприятия по развитию санаторно-курортного лечения формирует целенаправленную социальную политику поддержки и укрепления системы, обеспечивающей каждому гражданину необходимые и достаточные условия для полноценного оздоровления.

Подпрограмма 6 «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении»

Основное мероприятие 6.1. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских работников.

По итогам реализации данного основного мероприятия в 2019 году количество специалистов, подготовленных по программам дополнительного медицинского образования в государственных образовательных учреждениях высшего (или дополнительного) профессионального образования, составило 43 человека. Количество специалистов со средним медицинским образованием, подготовленных по программам дополнительного медицинского образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования, составило 
54 человека. Обеспеченность врачами в 2020 году составила 15,4  на 10 тысяч населения, обеспеченность средними медицинскими работниками – 75,09 на 10 тысяч населения.

В 2020 году достигнуты показатели «дорожной карты» в следующих размерах: соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги  к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Ростовской области  - 172,1% (49333,9 руб.)  при плане 162,7% (46626,5 руб.); соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала, к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Ростовской области 85,1 %  (24379,2 руб.) при плане 79,6% (22811,8 руб.); соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала  к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Ростовской области  77,3% (22152,6 руб.) при плане 81% (23212,9 руб.).

Подпрограмма 7 «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»

Основное мероприятие 7.1.Контроль качества и безопасности медицинской деятельности.

В рамках основного мероприятия ведется профилактика инфекционных заболеваний, обеспечивается санитарно-эпидемиологическое благополучия населения, проводятся профилактические, противоэпидемические, дезинсекционные, дератизационные мероприятия в ЛПУ района.

Подпрограмма 8 «Управление развитием отрасли»

Основное мероприятие 8.1. Информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины, создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения.

В ходе исполнения мероприятия ведется работа по обеспечению доступа учреждения к региональному сегменту единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Показатель «Среднее количество медицинских работников на одно автоматизированное рабочее место» составляет 1,2 человека, плановый показатель 1,5 человека.

3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию Программы

В 2020 году в состав Программы входили 8 подпрограмм.

Объем запланированных расходов на реализацию Программы на 2020 год составил 237397,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет – 3 792,1 тыс. рублей; областной бюджет – 14 338,7 тыс. рублей; местный бюджет – 5 667,5 тыс. рублей; внебюджетные источники – 213 898,9 тыс. рублей.

Исполнение расходов по Программе составило 213159,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет – 3 581,3 тыс.рублей; областной бюджет –  14 338,7 тыс. рублей; местный бюджет – 5 630,4 тыс. рублей; внебюджетные источники –  189 669,2 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Программы представлены в приложении № 1.

4. Сведения о достижении значений показателей

Программы, подпрограмм Программы за 2020 год

Программой и подпрограммами Программы предусмотрены 48 показателей, из них: по 15 показателям фактические значения соответствуют плановым, по 19 – фактические значения превышают плановые, по 14 показателям не достигнуто плановое значение.

Показатель 1 «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении» – плановое значение – 73,0 года, фактическое значение – 73,35 года.

Показатель 2 «Смертность от всех причин» – плановое значение – 16,0 умерших на 1000 населения, фактическое значение – 18,68 умерших на 1000 населения. Отклонение значения показателя связано с ежегодным повышением ожидаемой продолжительности жизни населения района, что приводит к повышению числа случаев смертности лиц пожилого возраста, старших возрастных групп, связанных не с каким-либо заболеванием, а по естественной биологической причине смерти по старости.

Показатель 3 «Материнская смертность» – плановое значение – 14,7 умерших женщин на 100 тыс.детей, родившихся живыми, фактическое значение – 0 умерших женщин на 100 тыс.детей.

Показатель 4 «Младенческая смертность» – плановое значение – 5,0 на 1 тыс. родившихся живыми, фактическое значение – 5,62 на 1 тыс. родившихся живыми.

Показатель 5 «Укомплектованность штатных должностей физическими лицами врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием» – плановое значение – 91,0 процента, фактическое значение – 49,28 процента. Снижение укомплектованности объясняется  увольнением в 2020 году  11 врачей.

Показатель 6 «Охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами» плановое значение – 45,3 процента, фактическое значение – 3,08 процента. Показатель не выполнен из-за ограничительных мероприятий по коронавирусной инфекции.

Показатель 7 «Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей» – плановое значение – 95,0 процента, фактическое значение – 38,8 процента. Показатель не выполнен из-за ограничительных мероприятий по коронавирусной инфекции.

Показатель 8 «Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в учреждениях господдержки детства, и детей-сирот, переданных под опеку и на другие формы жизнеустройства» – плановое значение – 98,0 процента, фактическое значение –96,2 процента.

Показатель 9 «Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, состоящих под диспансерным наблюдением» – плановое значение – 68,0 процента, фактическое значение – 68,0 процента.

Показатель 10 «Зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез» – плановое значение – 38,1 на 100 тыс. населения, фактическое значение – 8,0 на 100 тыс. населения.

Показатель 11 «Доля населения района, ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию, в общей численности населения» – плановое значение – 24,0 процента, фактическое значение – 10,8 процента.

Показатель 12 «Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов» – плановое значение – 98,0 процента, фактическое значение – 98,0 процента.

Показатель 13 «Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей» – плановое значение – 98,0 процента, фактическое значение – 98,0 процента.

Показатель 14 «Доля посещений с профилактической и иными целями в возрасте от 0 до 17 лет» – плановое значение – 43,0 процента, фактическое значение – 43,0 процента.

Показатель 15 «Доля детских поликлинических отделений, дооснащенных медицинскими изделиями» – плановое значение – 100,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов. В 2020 году офтальмологический кабинет поликлинического отделения ЦРБ дооснащен авторефрактометром «Взор-9000», стоимостью 401,0 тыс. руб., лампой щелевой офтальмологической смотровой SL-P, стоимостью 131,4 тыс. руб.

Показатель 16 «Доля детских поликлинических отделений и детских поликлиник медицинских организаций, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей» – плановое значение – 100,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.

Показатель 17 «Смертность от болезней системы кровообращения»– плановое значение – 583,3 умерших на 100 тыс. человек населения, фактическое значение – 666,74 умерших на 100 тыс. человек населения. Недостижение значения показателя объясняется наличием случаев позднего обращения за медицинской помощью.

Показатель 18 «Смертность от дорожно-транспортных происшествий» – плановое значение – 8,8 умерших на 100 тыс. человек населения, фактическое значение – 3,77 умерших на 100 тыс. человек населения.

Показатель 19 «Смертность от новообразований (в том числе злокачественных)» – плановое значение – 174,9 умерших на 100 тыс. человек населения, фактическое значение – 169,51 умерших на 100 тыс. человек населения.

Показатель 20 «Смертность от туберкулеза» – плановое значение – 14,6 умерших на 100 тыс. человек населения, фактическое значение – 7,53 умерших на 100 тыс. человек населения.

Показатель 21 «Смертность от ишемической болезни сердца» – плановое значение – 450,3 умерших на 100 тыс. человек населения, фактическое значение – 367,0 умерших на 100 тыс. человек населения.

Показатель 22 «Смертность от цереброваскулярных заболеваний» – плановое значение – 137,2 умерших на 100 тыс. человек населения, фактическое значение – 68,0 умерших на 100 тыс. человек населения.

Показатель 23 «Снижение смертности от новообразований в том числе от злокачественных) – плановое значение – 1,0 процент, фактическое значение – 1,0 процент.

Показатель 24 «Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I – II стадии)» – плановое значение – 57,0 процента, фактическое значение – 52,13 процента.

Показатель 25 «Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более» – плановое значение – 54,0 процента, фактическое значение – 53,4 процента.

Показатель 26 «Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут» – плановое значение – 94,2 процента, фактическое значение – 94,38 процента.

Показатель 27 «Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий» – плановое значение – 2,86 процента, фактическое значение – 0,0 процента.

Показатель 28 «Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, в общем количестве выявленных» – плановое значение – 90,0 процента, фактическое значение – 97,0 процента.

Показатель 29 «Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез» – плановое значение – 72,0 процента, фактическое значение – 55,7 процента. Показатель не выполнен из-за ограничительных мероприятий по коронавирусной инфекции.

Показатель 30 «Доля беременных женщин, прошедших пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка, от числа поставленных на учет в первый триместр беременности» – плановое значение – 85,0 процента, фактическое значение – 88,0 процентов.

Показатель 31 «Охват неонатальным скринингом» – плановое значение – 95,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.

Показатель 32 «Охват аудиологическим скринингом» – плановое значение – 95,2 процента, фактическое значение – 100,0 процентов.

Показатель 33 «Смертность детей в возрасте 0 – 6 дней» – плановое значение – 2,7 на 1 тыс. родившихся живыми и мертвыми, фактическое значение – 0,0 на 1 тыс. родившихся живыми и мертвыми.

Показатель 34 «Смертность детей 0 – 17 лет» – плановое значение – 64,7 случая на 100 тыс. человек соответствующего возраста, фактическое значение – 20,21 случая на 100 тыс. человек соответствующего возраста.

Показатель 35 «Результативность мероприятий по профилактике абортов» – плановое значение – 16,5 процента, фактическое значение – 50,0 процентов. Число абортов на 1000 женщин фертильного возраста в 2020 г – 2,57, в 2019 году 4,39.

Показатель 36 «Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым» – плановое значение – 85,0 койки на 100 тыс. взрослого населения, фактическое значение – 92,6 койки на 100 тыс. взрослого населения.

Показатель 37 «Охват пациентов санаторно-курортным лечением» – плановое значение – 50,0 процента, фактическое значение – 50,0 процента.

Показатель 38 «Охват пациентов реабилитационной медицинской помощью» – плановое значение – 10,1 процента, фактическое значение – 11,0 процентов.

Показатель 39 «Количество специалистов, подготовленных по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования ежегодно» – плановое значение – 2 человек, фактическое значение – 0 человек.

Показатель 40 «Соотношение врачей и среднего медицинского персонала» – плановое значение – 1: 3,0 человека, фактическое значение –      1:4,76 человека.

Показатель 41 «Соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате по Ростовской области» – плановое значение – 162,7 процента, фактическое значение – 172,1 процента.

Показатель 42 «Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Ростовской области» – плановое значение – 79,6 процента, фактическое значение – 85,1 процента.

Показатель 43 «Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Ростовской области» – плановое значение – 81,0 процента, фактическое значение – 77,3 процента.

Показатель 44 «Количество специалистов, подготовленных по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего (или дополнительного) профессионального образования ежегодно» – плановое значение – 43 человека, фактическое значение –43 человека.

Показатель 45 «Количество специалистов со средним медицинским образованием, подготовленных по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования ежегодно» – плановое значение – 54 человека, фактическое значение – 54 человека.

Показатель 46 «Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд здравоохранения Ростовской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Ростовской области» – плановое значение – 91,5 процента, фактическое значение – 0,0 процента. Показатель не выполнен, т.к. трудоустроившихся работников в 2020 году нет.

Показатель 47 «Доля аккредитованных специалистов» – плановое значение – 25,00 процента, фактическое значение – 2,3 процента.

Показатель 48 «Среднее количество медицинских работников на одно автоматизированное рабочее место» – плановое значение – 1,5 человека, фактическое значение – 1,2 человека.

5. Результаты

оценки эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы в 2020 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности Программы:

1. Степень достижения целевых показателей Программы, подпрограмм Программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 0,86;

эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна 0,89;

эффективность хода реализации целевого показателя 5 равна 0,54;

эффективность хода реализации целевого показателя 6 равна 0,13;

эффективность хода реализации целевого показателя 7 равна 0,40;

эффективность хода реализации целевого показателя 8 равна 0,98;

эффективность хода реализации целевого показателя 9 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 10 равна 4,76;

эффективность хода реализации целевого показателя 11 равна 0,45;

эффективность хода реализации целевого показателя 12 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 13 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 14 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 15 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 16 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 17 равна 0,87;

эффективность хода реализации целевого показателя 18 равна 2,33;

эффективность хода реализации целевого показателя 19 равна 1,03;

эффективность хода реализации целевого показателя 20 равна 1,93;

эффективность хода реализации целевого показателя 21 равна 1,23;

эффективность хода реализации целевого показателя 22 равна 2,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 23 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 24 равна 1,09;

эффективность хода реализации целевого показателя 25 равна 0,99;

эффективность хода реализации целевого показателя 26 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 27 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 28 равна 1,07;

эффективность хода реализации целевого показателя 29 равна 0,77;

эффективность хода реализации целевого показателя 30 равна 1,03;

эффективность хода реализации целевого показателя 31 равна 1,05;

эффективность хода реализации целевого показателя 32 равна 1,05;

эффективность хода реализации целевого показателя 33 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 34 равна 3,20;

эффективность хода реализации целевого показателя 35 равна 3,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 36 равна 1,09;

эффективность хода реализации целевого показателя 37 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 38 равна 1,09;

эффективность хода реализации целевого показателя 39 равна 0,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 40 равна 1,58;

эффективность хода реализации целевого показателя 41 равна 1,06;

эффективность хода реализации целевого показателя 42 равна 1,07;

эффективность хода реализации целевого показателя 43 равна 0,95;

эффективность хода реализации целевого показателя 44 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 45 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 46 равна 0,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 47 равна 0,10;

эффективность хода реализации целевого показателя 48 равна 1,25;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы составляет 1,00 (48/48 = 1,00), что характеризует высокий уровень эффективности реализации Программы по степени достижения целевых показателей в 2020 году.

2. Бюджетная эффективность реализации Программы.

2.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного и местного бюджета составляет 0,99:

19968,1/20006,2 = 0,99.

В 2020 году в рамках Программы выделены средства федерального бюджета:

на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда  и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой  коронавирусной инфекцией, выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19 в сумме 3792,1 тыс. рублей.

Основные цели и задачи, направленные на реализацию Программы в 2020 году, выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов. Выполнение муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие здравоохранения» следует считать эффективным, несмотря на то, что по ряду целевых показателей не достигнуты плановые показатели.

Муниципальная программа «Развитие образования»

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые  за 2020 год

Реализация в 2020 году мероприятий муниципальной программы в рамках поставленных задач по обеспечению высокого качества образования в Песчанокопском районе в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества, способствовала достижению следующих основных результатов:

обеспечение 100 процентов детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать качественные услуги дошкольного образования путем создания дополнительных дошкольных мест за счет строительства и создания дополнительных мест на базе действующих дошкольных образовательных организаций и школ;

обеспечение граждан 7 – 18 лет равным доступом к качественному общему образованию для всех, в том числе с использованием дистанционных технологий и электронного обучения;

создание условий для творческого самовыражения и самореализации детей, выявления и поддержки одаренных детей, получения доступных качественных услуг дополнительного образования за счет развития системы дополнительного образования детей;

повышение качества общего образования путем реализации федеральных государственных образовательных стандартов;

обеспечение доступности всех видов образования для детей с ограниченными возможностями здоровья;

обеспечение доступности всех видов образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

Основные цели реализации муниципальной программы в 2020 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

Раздел 2. Результаты реализации

основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также сведения

о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация Отделом образования Песчанокопского района и участниками муниципальной программы

основных мероприятий муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие образования».

В рамках подпрограммы  «Развитие общего и дополнительного образования» предусмотрена реализация 17 основных мероприятий, 1 приоритетное основное мероприятие и 14 контрольных событий государственной программы.

Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение муниципальных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях». Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях посредством предоставления субсидий на возмещение затрат. Обеспечено получение 872 воспитанникам дошкольного образования, во всех муниципальных образовательных организациях Песчанокопского района. Средства при реализации данного мероприятия выполнено.

Основное мероприятие 1.2. «Финансовое обеспечение муниципальных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных и частных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных  общеобразовательных организациях». Обеспечено получение 2792 обучающимся и 161 воспитанникам дошкольного начального общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в  муниципальных образовательных организациях.  Средства при реализации данного мероприятия выполнено.

Основное мероприятие 1.3. «Обеспечение  предоставления муниципальных услуг  муниципальными    организациями  дополнительного образования».

Основное мероприятие 1.5. «Организация и проведение мероприятий с обучающимися, включая мероприятия по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей». Доля обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня – выполнено.

Основное мероприятие 1.6. «Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие педагогического потенциала системы общего и дополнительного образовании. Песчанокопского района, включая поощрение лучших педагогических работников» выполнено.

Основное мероприятие 1.7. «Развитие и совершенствование дистанционного образования детей-инвалидов».

Основное мероприятие 1.8. «Строительство, конструкция, муниципальных образовательных организаций».

Основное мероприятие 1.9. «Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных образовательных организаций»  выполнено.

1.9.1. «Капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений (за исключением аварийных)» выполнено.

1.9.2. «Подготовка проектной сметной документации на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений».

1.9.2.1 «Сметная документация на выполнение проектно-изыскательских работ

по корректировке проектно-сметной документации на капитальный ремонт».

1.9.3. «Приобретение транспортных средств (автобусов) для перевозки детей».

1.9.4. «Субсидия на приобретение автобусов для муниципальных учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности».

Основное мероприятие 1.10. «Обеспечение повышения заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования детей» выполнено.

Основное мероприятие 1.11. «Реализация проекта «Всеобуч по плаванию» выполнено.

Приоритетное основное мероприятие 1.12. «Реализация регионального проекта «Современная школа (Ростовская область)». Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах» выполнено.

Основное мероприятие 1.13. «Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков» выполнено.

Основное мероприятие 1.14. «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программа начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы» выполнено.

Основное мероприятие 1.15. «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в  муниципальных образовательных организациях выполнено.

В рамках Подпрограммы  «Обеспечение реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие образования» и прочие мероприятия».

Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение функционирования Отдела образования Администрации Песчанокопского района» выполнено.

Основное мероприятие  2.2. «Финансовое обеспечение на осуществления полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007 №830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» выполнено.

Основное мероприятие 2.4. «Организация проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности  муниципальными образовательными организациями Песчанокопского района».

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, подпрограмм муниципальной программы приведены в приложении  № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

В 2020 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

фактор 1 - своевременным  заключением Договоров, Контрактов и Соглашений между  учреждениями (поставщиками и плательщиками),   муниципальная программа за 2020 год освоена в полном объеме.

фактор 2 - ежемесячный мониторинг исполнения мероприятий муниципальной программы, отчета по плану реализации муниципальной программы позволили своевременно принять меры по освоению средств областного и местного бюджетов;

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию  муниципальной  программы на 2020 год составил 543123,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Песчанокопского района–  145113,7 тыс. рублей;

федеральный бюджет -  7551,7 тыс. рублей;

областной бюджет – 364966,6 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 26015,9 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Песчанокопского района от 25.12.2020 № 403 «Об утверждении бюджета Песчанокопского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» составил 543123,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – составил 543123,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Песчанокопского района–  145113,7 тыс. рублей;

федеральный бюджет -  7551,7 тыс. рублей;

областной бюджет – 364966,6 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 26015,9  тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе в 2020 году составило 535296,7 тыс. рублей или 98,5 процента, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 7161,6 тыс. рублей;

областной бюджет – 364935,5 тыс. рублей;

бюджет Песчанокопского района – 144856,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 18343,6 тыс. рублей.

Все средства использованы по целевому назначению.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Песчанокопского района составил 257,7 тыс. рублей, из них:

по областному бюджету – 31,1 тыс. рублей;

по федеральному бюджету – 390,1 тыс. рублей;

по внебюджетным источникам 7672,3 тыс. рублей;

По областному бюджету освоено 99,9% бюджетных средств.

По местному бюджету освоено 99,8% бюджетных средств в связи в тем, что сложилась экономия по заключению договоров, контрактов, проведению торгов и аукционов.

Сведения  об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Развитие образования» Песчанокопского района за  2020 г. представлены в приложении №2.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 19 показателей,  по 6 из которых фактически значения соответствуют плановым, по 8 показателям фактические значения превышают плановые, по 4 показателям не достигнуты плановые значения

Показатель 1. «Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме  численности детей в возрасте от  3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году  и численности детей в возрасте  от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования»: плановое значение – 100,0 процентов, фактическое значение-100,0  процентов;

Показатель 2. «Удельный вес численности  населения в возрасте 7-18 лет, обучающихся в образовательных организациях, в общей численности населения в возрасте 7-18 лет плановое значение – 99,89 процентов, фактическое значение-99,89 процентов;

Показатель 3. «Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования (удельный вес численности детей, в общей численности детей в возрасте от  5  до 18 лет)»: плановое значение– 75,0 процента, фактическое значение -91,0 процента;

Показатель 2.1. «Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования»: плановое значение -70,5 процентов, фактическое значение 71,0 - процентов;

Показатель 2.2. «Доля образовательных организаций, имеющих средний балл по русскому языку выше среднего по региону»; плановое значение -39,5 процентов, фактическое значение – 85,7процентов;

Показатель 2.3. «Доля выпускников муниципальных (муниципальных) образовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании плановое значение -1,2 процентов, фактическое значение – 0,0 процентов;

Показатель 2.4.  «Отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет,  получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования плановое значение -90,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов;

Показатель 2.5. «Количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению доступности дошкольного образования».

Показатель 2.6. «Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования  Ростовской области» плановое значение -100,0 процентов, фактическое значение – 101,0 процентов;

Показатель 2.7.  «Соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате  в Ростовской области»  плановое значение -100,0 процентов, фактическое значение – 109,6 процентов;

Показатель 2.8. «Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Ростовской области» плановое значение -100,0 процентов, фактическое значение – 101,6 процентов;

Показатель 2.9.«Доля детей-инвалидов, для которых введено дистанционное обучение, от количества нуждающихся в указанной форме обучения ежегодно» плановое значение -100,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов;

Показатель 2.10. «Доля муниципальных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования»  плановое значение -18,8 процентов, фактическое значение – 9,0 процентов;

Показатель 2.11. «Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), для которых созданы специальные  условия получения образования в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии,  от общего числа обучающихся  ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), получивших рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии плановое значение -94,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов;

Показатель 2.14. «Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей образовательных организаций» плановое значение -19,1 процентов, фактическое значение – 12,0 процентов;

Показатель 2.15. «Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (нарастающим итогом)» плановое значение -1,0  процентов, фактическое значение – 1,0 процентов;

Показатель 2.16. «Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (нарастающим итогом)» плановое значение -0,8 процентов, фактическое значение – 0,0 процентов;

Показатель 2.17. «Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, обеспеченных организованным подвозом транспортными средствами (автобусами) для перевозки детей, от общего числа обучающихся, которым необходимо организовать подвоз в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации» плановое значение -100,0  процентов, фактическое значение – 100,0 процентов;

Показатель 2.18. «Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в  муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в  муниципальных образовательных организациях» плановое значение -100,0  процентов, фактическое значение – 100,0 процентов;

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

- Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и ее подпрограмм:

степень достижения целевого показателя 1.1. - 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.2  - 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.3  - 1,2;

степень достижения целевого показателя 2.1  - 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.2  - 2,1;

степень достижения целевого показателя 2.3  - 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.4  - 1,1;

степень достижения целевого показателя 2.5  - 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.6  - 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.7  - 1,1;

степень достижения целевого показателя 2.8  - 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.9  - 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.10 - 2,0;

степень достижения целевого показателя 2.11 – 1,1;

степень достижения целевого показателя 2.14 – 1,6;

степень достижения целевого показателя 2.15 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.16 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.17 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.17 – 1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,00, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий составляет  1,0 (19/19), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий финансируемых за счет средств  бюджета Песчанокопского  района, безвозмездных поступлений в  бюджет Песчанокопского  района оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий,  приоритетных основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,0 (19/19).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств  бюджета Песчанокопского района, безвозмездных поступлений в бюджет Песчанокопского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

535576,1 тыс. рублей / 543123,0 тыс. рублей = 0,99.

3.3. Эффективность использования средств  бюджета Песчанокопского района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Песчанокопского района и безвозмездных поступлений в  бюджет Песчанокопского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной	 программы:

0,1/0,99 = 1,0 , в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

1,0 х 0,5 + 1,0 х 0,3 +  1,0 х 0,2 = 1, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

При оценке степени достижения целей и решения задач муниципальной программы учтено соотношение фактического и планового значений каждого из показателей муниципальной программ и подпрограмм муниципальной программы.

В 2020 году соотношение фактического и планового значений показателей муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы составило:

по подпрограмме 1 «Развитие общего и дополнительного образования» – 1,0;

по подпрограмме 2 «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования» и прочие мероприятия» – 1,00;

Значения степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, превышающие единицу, свидетельствуют о высокой степени эффективности реализации как подпрограмм муниципальной программы, так и муниципальной программы в целом.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов на реализацию муниципальной программы по итогам 2020 года составила 1,0.

Общая эффективность и результативность муниципальной программы составила 1,0. Таким образом, можно сделать вывод о высокой степени эффективности и результативности муниципальной программы по итогам  2020 года.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 
2020 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий и связанных с их реализацией затрат. 
В ходе исполнения муниципальной программы в 2020 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств, прозрачности, достоверности бюджета, адресности и целевого характера бюджетных средств.

Фактически полученные в 2020 году доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений составили 18343,6 тыс. рублей.

По итогам 2020 года проведен мониторинг и контроль исполнения муниципальных заданий. Фактическое исполнение финансового обеспечения муниципальных услуг составило 535576,1 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Молодёжная политика и социальная активность».

- Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год

В целях создания благоприятных условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей вне зависимости от социального статуса, в рамках реализации муниципальной «Молодёжная политика и социальная активность», утвержденной постановлением Администрации Песчанокопского района от 06.12.2018 г. № 809 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий в сферах: патриотизма, волонтерской деятельности, организации досуга и занятости подростков и молодёжи, развития волонтёрского движения, укрепления семейных ценностей.

В целях стимулирования добровольческого участия граждан всех возрастов реализованы обучающие проекты, конкурсы: «Доброволец Дона», «Лидер Дона», охват участников – 12 человек.

Более 20 человек приняли участие в областных форумах «Молодая волна 2020», «Молодые аграрии», «Ростов – 2020».

С 28 марта 2020 года организована работа волонтёрских штабов общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. Обращения граждан принимаются как по региональной, так и муниципальной горячей линии. Каждое обращение принимается и отрабатывается в порядке очереди. Волонтёрская помощь оказывается гражданам в возрасте от 65 лет, а также лицам, находящимся в группе риска заболевания коронавирусной инфекцией, взятых на дополнительное социальное сопровождение. С 24.11.2020г. организована работа автоволонтеров по доставке бесплатных лекарств больным новой коронавирусной инфекцией covid–19.

Системным направлением реализации молодежной политики является формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде. В различных районных, областных акциях патриотической направленности приняли участие         более 1 000 человек из числа молодежи. В течение года проведены районные акции «Память поколений», «Удели внимание ветерану». Проведен конкурс «Гвоздики Отечества».

В целях пропаганды здорового образа жизни проведены мероприятия, районные акции и флешмобы, приуроченные ко Дню здоровья: День борьбы со СПИДом, Дни большой профилактики.

Отдел в течение года провел ряд тематических мероприятий, направленных на противодействие экстремизма и терроризма в молодежной среде. В ходе мероприятий использовались агитационные материалы и плакаты по теме - «Нет терроризму!»; участникам мероприятий раздавали листовки и памятки c инструкциями о том, как вести себя, чтобы не стать жертвой террористов; использовались видеоролики антитеррористической направленности; работал видеосалон «Вирус с человеческим лицом»; для подростков были показаны антитеррористические и документальные фильмы.

В целях информирования о мероприятиях, проводимых отделом, использовались печатные интерактивные ресурсы, в том числе официальный сайт Администрации района в сети Интернет, общественно-политическая газета «Колос», местная теле-радиостудия. Активно используются действующие на федеральном уровне популярные электронные социальные сети («ВКонтакте», «Instagram»), что способствует большей доступности информации, возможности добавления комментариев молодёжи к новостям, фото- и видеоматериалам, что помогает учесть их мнение в дальнейшей работе отдела.

- Результаты реализации основных 
мероприятий и мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Достижению указанных результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы:

По подпрограмме № 1 «Поддержка молодежных инициатив»:

По основному мероприятию «Обеспечение проведения мероприятий по формированию целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками инициативной и талантливой молодежи» проведено более 20 спортивных, культурно-массовых и образовательных мероприятий с общим охватом участников более 2000 человек.

По основному мероприятию «Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику и информированию ее о потенциальных возможностях собственного развития» проведено более 40 мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику и информированию о потенциальных возможностях собственного развития с общим охватом участников более 2500 человек.

По основному мероприятию «Обеспечение проведения мероприятий по формированию у молодежи «российской идентичности» и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде» для молодёжи в 2020 году на территории района был реализован комплекс мероприятий, включающий встречи, конференции, акции и другие мероприятия с общим охватом участников более 3 000 человек.

По подпрограмме № 2 «Формирование патриотизма в молодёжной среде»:

по основному мероприятию «Обеспечение проведения мероприятий по содействию патриотическому воспитанию молодых людей Песчанокопского района» проведено 35 мероприятий с общим охватом участников более 3 000 человек.

Такая комплексная работа способствовала достижению запланированных значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Сведения о выполнении основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы и об исполнении плана реализации муниципальной программы за 2020 год приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

По подпрограмме № 3 «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности»:

По основному мероприятию «Реализация регионального проекта «Социальная активность» проведено 20 мероприятий с общим охватом 1 000 человек. В течение года реализовывалась общероссийская акция взаимопомощи #МыВместе

Сведения о выполнении основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы и об исполнении плана реализации муниципальной программы за 2020 год приведены в приложении № 1 к настоящему отчету

- Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

Факторов, негативно повлиявших на ход реализации муниципальной программы не выявлено.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Сведения об использовании бюджета района, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Сведения об исполнении плана реализации муниципальной программы за 2020 г. приведены в приложении № 4 к настоящему отчету.

В муниципальной программе отсутствуют расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений района.

- Информация о результатах оценки эффективности

муниципальной программы в отчетном году

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя   - равна 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей составляет 1, что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме. Степень реализации основных мероприятий составляет 1 что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.  Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы.

3.1.  Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств всех уровней бюджета составляет 6/6= 1 и оценивается как доля мероприятий, выполненных полном объеме.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств всех уровней бюджета составляет: 122,9 тыс. руб. / 122,9 тыс. руб. =1.

3.3. Эффективность использования средств всех уровней бюджета составляет 1, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2020 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1 (УРпр = 1*0,5+1*0,3+1*0,2=1. Эффективность использования средств всех уровней бюджета составляет 1 что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан»

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год

В целях создания условий для роста благосостояния граждан в рамках реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением Администрации Песчанокопского района от 17.12.2018 №815, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

предоставлены меры социальной поддержки льготных категорий граждан;

произведены различные социальные выплаты;

проведены мероприятия, приуроченные к социально значимым датам;

обеспечено финансирование текущей деятельности управления социальной защиты населения, многофункционального центра;

созданы благоприятные условий для улучшения положения семей с детьми, в том числе многодетных;

осуществлена организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей;

улучшение уровня жизни детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей;

обеспечена деятельность подведомственного учреждения социального обслуживания населения.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» предусмотрена реализация 16 основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 2 «Совершенствование мер демографической  политики в области социальной поддержки семьи и детей» предусмотрена реализация 18 основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 3 «Старшее поколение» предусмотрена реализация 4 основных мероприятий.

При наличии мероприятий реализованных  не в полном плановом  объеме, муниципальная программа  считается выполненной на 100%, так как предоставление мер социальной поддержки носит заявительный характер, а так же выплата компенсации ЖКУ зависит  от фактически произведенных расходов получателей льгот

Плановые показатели объема бюджетных средств рассчитываются Министерством труда и социального развития Ростовской области согласно, прогнозируемого числа получателей льгот и размера ежемесячной выплаты. По данным бухгалтерского учета сумма начисленных выплат соответствует сумме кассового расхода. Кредиторская задолженность отсутствует. Основные задачи муниципальной программы по выполнению обязательств государства по социальной поддержке граждан выполнены.

Сведения о выполнении основных мероприятий приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

В 2020 году	 на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие благоприятные факторы:

принятие мер по обеспечению своевременного и бесперебойного поступления средств федерального, областного, местного бюджетов позволило предоставить социальные гарантии жителям в полном объеме;

рациональное и эффективное использование бюджетных средств;

постоянный контроль за,  ходом реализации муниципальной программы, который обеспечил достижение основных ее параметров в рамках, выделенных на эти цели средств бюджетов.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составил  339799,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 6828,7 тыс. рублей;

федеральный бюджет - 150185,8 тыс. рублей;

областной бюджет - 192271,9 тыс. рублей;

внебюджетные источники-8150,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Песчанокопского района от 25.12.2020 №403 «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Песчанокопского района от 24.12.2019 №330 «Об утверждении бюджета    Песчанокопского  района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», составил 331649,6. тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 6828,7 тыс. рублей;

федеральный бюджет - 150185,8 тыс. рублей;

областной бюджет - 192271,9 тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной  программе составило 328021,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 6662,5 тыс. рублей;

федеральный бюджет- 128632,8 тыс. рублей;

областной бюджет - 184492,9 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 8233,0 тыс. рублей.

По внебюджетным средствам план перевыполнен на 83,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных средств составил-11816,4 тыс. рублей, из них:

9838,2 тыс. рублей - в связи с заявительным характером предоставления выплат и мер социальной поддержки;

941,4 тыс. рублей - экономия, сложившиеся в результате применения конкурентных способов размещения заказов;

63,9 тыс. рублей - экономия по расходам на коммунальные услуги;

164,4 тыс. рублей – экономия по ФОТ в связи с больничными листами;

759,6 тыс. рублей - экономия по факту выполнения капитального ремонта;

48,9 тыс. рублей - в связи с отсутствием потребности.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию  муниципальной программы за 2020 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной  
программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год

Государственной программой и подпрограммами государственной программы предусмотрено 9 показателей, по 7 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 1 показателю фактические значения превышают плановые, по 1 показателю не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением» плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 2 «Доля граждан, получивших социальные услуги в государственных организациях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в государственные организации социального обслуживания» плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 1.1 «Доля граждан получающих меры социальной поддержки в общей численности населения Песчанокопского района» плановое значение – 37,5 процента, фактическое значение – 37,5 процента.

Показатель  2.1 «Суммарный коэффициент рождаемости» плановое значение – 1,490 единиц, ожидается достижение планового значения показателя – 1,490 единиц.

Показатель 2.2 «Отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному году» плановое значение – 1,0 условных единиц, фактическое значение – 1,0 условных единиц.

Показатель 2.3 «Доля числа семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общем числе домашних хозяйств  Песчанокопского района» плановое значение – 19,4 процента, фактическое значение – 19,4 процента.

Показатель 2.4 «Доля оздоровленных детей от численности детей школьного возраста, проживающих в Песчанокопском районе» плановое значение – 98,85 процента, фактическое значение – 93,91 процента.

Показатель  3.1 «Доля граждан пожилого возраста, охваченных различными формами социального обслуживания, по отношению к общей численности граждан пожилого возраста, проживающих в Песчанокопском районе» плановое значение – 6,4 процента, фактическое значение – 7,1 процента.

Показатель 3.2. Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения (домах-интернатах (пансионатах) для престарелых и инвалидов, специальных домах-интернатах для престарелых и инвалидов), в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения (дома-интернаты (пансионаты) для престарелых и инвалидов, специальные дома-интернаты для престарелых и инвалидов) плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 3.3 «Соотношение средней заработной платы социальных работников сферы социального обслуживания со средней заработной платой по Ростовской области» плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки 
эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм  муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.1 –1,00;

степень достижения целевого показателя 2.2 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.3 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.4 – 0,95;

степень достижения целевого показателя 3.1 –1,11;

степень достижения целевого показателя 3.2 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 3.3 –1,00;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы составляет 1,00 (9/9), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий  муниципальной программы составляет 1,00 (38/38), что характеризует высокий уровень эффективности реализации Программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного, федерального и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,00 (38/38).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного, федерального и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

319788,2 тыс. рублей / 331649,6 тыс. рублей = 0,96.

3.3. Эффективность использования средств бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного, федерального и местных бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,00/0,96 = 1,04 в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет:

1,00 х 0,5 + 1,00 х 0,3 + 1,04 х 0,2 = 1,00 в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы, при условии их исполнения в полном объеме, в 2020 году составила 941,4 тыс. рублей.

С целью софинансирования расходов бюджета Песчанокопского района на реализацию мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» предоставлялись субсидии из областного бюджета. Объем израсходованных средств местных бюджетов составил по мероприятиям:

«Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время» – 148,6 тыс. рублей;

«Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам капитального ремонта  административных зданий органа социальной защиты населения » – 242,8 тыс. рублей;

«Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам обеспечения деятельности мобильных бригад» – 17,4 тыс. рублей.

Фактически полученные доходы МБУ «ЦСО ГПВ и И» от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в 2020 году в сумме 8233,0 тыс. рублей, направлены на оплату труда с начислениями-6085,7 тыс.рублей, капитальные вложения-219,5 тыс.рублей, приобретение материальных запасов и прочие расходы в сумме 1927,8 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Доступная среда»

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год

В целях создания условий для роста благосостояния граждан в рамках реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Доступная среда», утвержденной постановлением Администрации Песчанокопского района от 17.12.2018 №817, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

обеспечен беспрепятственный доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Песчанокопского района.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Совершенствование организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»-средства не выделялись.

Основное мероприятие 1.2. «Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем дооборудования и установки технических средств адаптации (создание физической и информационной доступности зданий, устройство санитарно-гигиенических комнат, отделка помещений визуальными и тактильными средствами, установка подъемников, поручней, ограждений, пандусов, приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки, а также технологическое присоединение к электрическим сетям для переключения на резервные источники питания)» в МБУК РДК «Юбилейный» на сумму 50,0 тыс. рублей приобретены тактильные таблички, ленты сигнальные, поручень опорный.

В рамках подпрограммы 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 2.1 «Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» выполнено. За выплатой обратились 2 человека, компенсация составила-3,3 тыс. рублей.

Сведения о выполнении основных мероприятий приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

В 2020 году	 на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие благоприятные факторы:

принятие мер по обеспечению своевременного и бесперебойного поступления средств федерального и местного бюджетов позволило предоставить социальные гарантии жителям в полном объеме;

рациональное и эффективное использование бюджетных средств;

постоянный контроль за,  ходом реализации муниципальной программы, который обеспечил достижение основных ее параметров в рамках, выделенных на эти цели средств бюджетов.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составил  53,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 50,0 тыс. рублей;

федеральный бюджет- 3,9 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Песчанокопского района от 25.12.2020 №403 «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Песчанокопского района от 24.12.2019 №330 «Об утверждении бюджета    Песчанокопского  района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», составил 331649,6. тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 50,0 тыс. рублей;

федеральный бюджет- 3,9 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной  программе составило 53,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 50,0 тыс. рублей;

федеральный бюджет- 3,3 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных средств составил-0,6 тыс. рублей, в связи с отсутствием потребности.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию  муниципальной программы за 2020 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении 
значений показателей муниципальной  
программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 5 показателей, по 5 из которых фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1. «Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов Ростовской области » плановое значение – 80,0 процента, фактическое значение – 80,0 процента.

Показатель 2. « Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры» плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 1.1.  «Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 1.2. «Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций» плановое значение – 27,0 процента, фактическое значение – 27,0 процента.

Показатель 2.1. «Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов» плановое значение – 70,0 процента, фактическое значение – 70,0 процента.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки 
эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм  муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.2 –1,00;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1,00.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,00 (5/5), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий  муниципальной программы составляет 1,00 (5/5), что характеризует высокий уровень эффективности реализации Программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств федерального и местного бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,00 (5/5).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального и местного бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

53,3 тыс. рублей / 53,9 тыс. рублей = 0,99.

3.3. Эффективность использования средств бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального и местного бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,00/0,99 = 1,01 в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет:

1,00 х 0,5 + 1,00 х 0,3 + 1,01 х 0,2 = 1,00 в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы, при условии их исполнения в полном объеме, в 2020 году отсутствует.

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Песчанокопского района»

1. Конкретные результаты реализации, достигнутые за 2020 год.

В 2020 году муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Песчанокопского района» реализовывалась путем решения следующих задач:

- обеспечение перспективных территорий документами территориального планирования, в том числе выполнение мероприятий по их реализации. Достижение данной задачи характеризует целевой показатель «Доля перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется строительство, в том числе жилищное, и по которым предусмотрены мероприятия по обеспечению коммунальной инфраструктурой»;

- создание условий для стимулирования жилищного строительства, модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства;

- создание условий для оказания мер муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан. Решение данной задачи характеризует показатель «Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей-претендентов на получение социальных выплат».

2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы.

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий. По итогам 2020 года муниципальная программа состояла из двух основных мероприятий. Программой «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Песчанокопского района» выполнено два мероприятия в установленные сроки и в полном объеме. Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы указаны в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Песчанокопского района» за 2020 год.

Результаты реализации Программы в 2020 году характеризуется следующими показателями:

- Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей-претендентов на получение социальных выплат.

Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей-претендентов на получение социальных выплат по итогам 2020 года составила 100%, при плановом 100%.

2.  Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем.

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем, по итогам 2020 года составила 7 человек, все 7 (семь) человек обеспечены жильем в 2020 году, с ними заключены договоры специализированного жилого помещения.

3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составляет 15 956,9 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 13 759,1 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 1595,0 тыс. руб. за счет средств бюджета Песчанокопского района – 602,8 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 15 956,9 тыс. рублей. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы указаны в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Песчанокопского района».

Бюджетные средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы в 2020 году, освоены в полном объеме.

4. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за 2020 год.

Из 2 показателей муниципальной программы 3 показателя достигли планового значения. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы указаны в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Песчанокопского района».

5. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя  
(3/3) -  равна 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей составляет 1, что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме. Степень реализации основных мероприятий составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется на основе положения об оценке эффективности муниципальных программ, утвержденного постановлением Администрации Песчанокопского района от 09.11.2020 № 833 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности Муниципальных программ Песчанокопского района».

Реализация основных мероприятий муниципальной программы позволила в 2020 году:

- Выполнение проектов внесения изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки сельских поселений Песчанокопского района Ростовской области в части подготовки сведений по координатному описанию границ населенных пунктов и сведений о границах территориальных зон в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

- улучшение жилищных условий двух молодых многодетных семей Песчанокопского района;

- исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан (дети-сироты) Песчанокопского района.

Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Песчанокопского района»

1. Конкретные результаты реализации, достигнутые за 2020 год.

В целях создания условий для повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Песчанокопского района в рамках реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Песчанокопского района» утвержденной постановлением Администрации Песчанокопского района от 11.12.2018 № 821 «Об утверждении муниципальной программы Песчанокопского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Песчанокопского района», ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2020году реализован комплекс мероприятий в результате которых проведено:

1. Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размере платы граждан за коммунальные услуги»

2. Приобретение материалов по ремонту водопроводов.

3. Приобретение специализированной коммунальной техники

2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий. По итогам 2020 года муниципальная программа состояла из трех основных мероприятий. Программой «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Песчанокопского района» выполнено три мероприятия в установленные сроки и в полном объеме. Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы указаны в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Песчанокопского района» за 2020 год.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы в 2020 году, являются:

- внесение изменений в проектную документацию;

-использование подрядной организацией обязательств по муниципальным контрактам, риски низкого качества работ;

Вместе с тем указанные факторы не повлияли на положительный итог реализации муниципальной программы.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составляет 1833,6 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 1552,5 тыс. рублей, за счет средств бюджета Песчанокопского района – 277,1 тыс. рублей, бюджеты сельских поселений – 4,0 тыс. рублей План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Песчанокопского района от 25.12.2020 № 403  «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Песчанокопского района от 24.12.2019 №330 «Об утверждении бюджета Песчанокопского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», решением Собрания депутатов Песчанокопского района от 25.12.2020 № 404  «Об утверждении бюджета Песчанокопского рай-она на 2021год и на плановый период 2022 и 2023 годов» составил 1833,6 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью – 1833,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 1552,5 тыс. рублей,

бюджет Песчанокопского района – 277,1 тыс. рублей

бюджет сельских поселений – 4,0 тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 1778,5 тыс. рублей. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы указаны в приложении № 5 к отчету о реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Песчанокопского района»

Бюджетные средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы в 2020 году, освоены не в полном объеме.

5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год

Достижение целей и задач муниципальной программой на 2020 год характеризуются целевым показателем «Повышение удовлетворенности населения-Песчанокопского района уровнем коммунального обслуживания» плановые значения, которого достигнуты. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы указаны в приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Песчанокопского района».

6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя  (3/3) -  равна 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей составляет 1, что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме. Степень реализации основных мероприятий составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств всех уровней бюджета составляет 1 / 1= 1,0 и оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств всех уровней бюджета составляет: 1778,9 тыс. руб. / 1833,6 тыс. руб. = 0,97.

3.3. Эффективность использования средств всех уровней бюджета составляет 1,0 (Эис = 1/1=1), что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2020 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0 (УРпр = 1*0,5+1*0,3+1*0,2=1,0). Эффективность использования средств всех уровней бюджета составляет 1,0 что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной программы.

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составила 55,1 тыс. рублей. Администрацией Песчанокопского района, софинансирование расходных обязательств осуществлялось в полном объёме.

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

1. Конкретные результаты реализации, достигнутые за 2020 год

В целях повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, снижение уровня преступности, противодействию терроризму и экстремизму, реализация государственной политики в отношении казачества в районе, снижение уровня коррупционных проявлений в органах исполнительной власти Песчанокопского района, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, в рамках реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» утвержденной постановлением Администрации Песчанокопского района от 05.10.2017 № 808 «Об утверждении муниципальной программы Песчанокопского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений», ответственными исполнителями и участниками муниципальной программы в 2020году реализован комплекс мероприятий в результате которых проведено:

1. Проведен конкурс плаката, рекламы «Чистые руки».

2. Установлено ограждение МБОУ БСОШ № 20.

3. Изготовлена и размещена тематическая полиграфическая продукция в местах массового пребывания молодёжи

4. Осуществлялась поддержка казачьих обществ в Песчанокопском районе.

2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий. По итогам 2020 года муниципальная программа состояла из двадцати двух основных мероприятий. Выполнены все мероприятия, предусмотренные подпрограммами в установленные сроки и в полном объеме: «Противодействие коррупции в Песчанокопском районе», «Профилактика экстремизма и терроризма в Песчанокопском районе», «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту», «Поддержка казачьих обществ в Песчанокопском районе».   Одно основное мероприятие «Увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций в районе» выполнение частично так как за 2020 год было создано только 1 НКО вместо запланированных 2, что связано с неблагополучной ситуацией, связанной с коронавирусной инфекцией. Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы указаны в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2020 год.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы в 2020 году, являются:

- по результатам опроса населения по противодействию коррупции, а также состояния межнациональных отношений и уровня личной имущественной о общественной безопасности приняты дополнительные меры по результатам работы в данных направлениях;

-в связи с распространением коронавирусной инфекции многие мероприятия проходили в режиме онлайн;

Вместе с тем указанные факторы не повлияли на положительный итог реализации муниципальной программы.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составляет 6560,6 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 6419,5 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 141,1 тыс. рублей; Внебюджетные источники финансирования в размере 0,0 тыс. рублей. План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Песчанокопского района от 25.12.2020 № 403  «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Песчанокопского района от 24.12.2019 №330 «Об утверждении бюджета Песчанокопского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», решением Собрания депутатов Песчанокопского района от 25.12.2020 № 404  «Об утверждении бюджета Песчанокопского района на 2021год и на плановый период 2022 и 2023 годов» составил 6560,6 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 6560,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей,

областной бюджет – 6419,5  тыс. рублей,

местный бюджет – 141,1 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 634,4 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 6540,5  тыс. рублей. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы указаны в приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2020 год.

Практически все бюджетные средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы в 2020 году, освоены в полном объеме за исключением 20,0  тыс. рублей, заложенных на мероприятие «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Песчанокопском районе участвующих в конкурсах на предоставление Президентских грантов».

5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год

Достижение целей и задач муниципальной программой на 2020 год характеризуются основными целевыми показателями: «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Песчанокопском районе», «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве», «Численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях с диагнозом наркомания», в расчете на 100 тыс. населения», плановые значения которых выполнены в полном объеме. В ходе реализации муниципальной программы снизилось количество граждан, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Песчанокопском районе и с конфликтами на межнациональной почве. Также уменьшилось количество лиц, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях с диагнозом наркомания.  Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы указаны в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений».

6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя  
(15/15) -  равна 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей составляет 1, что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме. Степень реализации основных мероприятий составляет 0,8 что характеризует средний уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.  Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы.

3.1.  Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств всех уровней бюджета составляет 4/ 5= 0,8 и оценивается как доля мероприятий, выполненных полном объеме.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств всех уровней бюджета составляет: 6540,6 тыс. руб. / 6560,6 тыс. руб. = 0,99.

3.3. Эффективность использования  средств  всех  уровней бюджета составляет 0,99, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2020 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 0,99 (УРпр = 1*0,5+0,8*0,3+0,99*0,2=0,94. Эффективность использования средств всех уровней бюджета составляет 0,94 что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год

В целях создания условий для минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах в рамках реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Песчанокопского района от 29.12.2018 № 930, (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

получены умения правильно реагировать и действовать при пожарах и ЧС;

выполнены задачи по защите населения и территории Песчанокопского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

обеспечен своевременный и быстрый обмен информацией;

повышен общий уровень общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории Песчанокопского района; повышена оперативность взаимодействия дежурных, диспетчерских, муниципальных служб при реагировании на угрозы общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории муниципальных образований Ростовской области

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем, и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Пожарная безопасность», предусмотрена реализация четырех основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Обучение ответственных лиц в организациях и предприятиях за пожарную безопасность, ГО и ЧС» выполнено в полном объеме. Ответственные лица в МБУЗ «ЦРБ» обучены в 2020 году.

Основное мероприятие 1.2 «Приобретение наглядных пособий по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС» выполнено в полном объеме. Информация для наглядных пособий извлекается из сети интернет.

Основное мероприятие 1.3. «Приобретение средств индивидуальной защиты для оснащения ЕДДС Администрации района» не выполнено. Песчанокопский район не подвержен угрозам биологического и химического заражения.

Основное мероприятие 1.4. «Оборудование аварийными системами автоматической пожарной сигнализации» выполнено в полном объеме.

В рамках подпрограммы 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций», предусмотрена реализация трех основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1. «Мероприятия по поддержанию готовности системы оповещения населения. Оповещение населения о возможных чрезвычайных ситуациях путем рассылки СМС оповещений» выполнено в полном объеме. Система оповещения находится в постоянной готовности оповещения населения.

Основное мероприятие 2.2. «Создание и содержание МКУ Песчанокопского района «Служба по делам ГО и ЧС» выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 2.3. «Создание резерва материальных и технических средств для ликвидации последствий ЧС мирного и военного времени» выполнено в полном объеме. Резерв материальных и технических средств создан, но не используется в связи с отсутствием ЧС.

В рамках подпрограммы 3 «Обеспечение безопасности на воде», предусмотрена реализация двух основных мероприятий.

Основное мероприятие 3.1. «Оборудование мест отведенных для купания» выполнено в полном объеме. Обустроены все пляжи муниципальных образований.

Основное мероприятие 3.2. «Обследование водолазами акватории рек в местах отведенных для купания и очищение от опасных предметов» выполнено в полном объеме. Акватории рек в местах отведенных для купания и очищение от опасных предметов производит Веселовское ПСП

В рамках подпрограммы 4 «Создание и содержание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»», предусмотрена реализация трех основных мероприятий.

Основное мероприятие 4.1. «Обучение персонала системы – 112» выполнено в полном объеме. Весь персонал прошел курсы обучения в УМЦ г. Ростова-на-Дону по системе 112.

Основное мероприятие 4.2. «Оборудование помещений (предоставление в пользование одной точки доступа к сети VPN-MPLS 2 Мбит/с)» выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 4.3. «Оборудование рабочих мест» выполнено в полном объеме. Рабочие места оборудованы.

В рамках подпрограммы 5 «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Песчанокопского района»», предусмотрена реализация четырех основных мероприятий.

Основное мероприятие 5.1. «Оборудование рабочих мест»выполнено в полном объеме. Установлена аппаратура для осуществления работы.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

В 2020 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

своевременное планирование денежных средств;

своевременное выполнение мероприятий подпрограммы

постоянный контроль, за ходом реализации муниципальной программы, который обеспечил достижение основных ее параметров в рамках выделенных на эти цели средств бюджета.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составил 6 671,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Песчанокопского района – 6 671,2 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного  бюджета – 0,0 тыс. рублей,

в том числе средства федерального бюджета 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Песчанокопского района от 25.12.2020 № 403 «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Песчанокопского района от 9.12.2019 № 330 «Об утверждении бюджета Песчанокопского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022годов», составил 6 671,2 тыс. руб. в том числе по источникам финансирования:

бюджет Песчанокопского района – 6 671,2  тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной  программе составило 6 470,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Песчанокопского района – 6 470,8 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Песчанокопского района 200,4тыс. рублей, экономия по факту выполненных работ.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию  муниципальной программы за 2020 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении 
значений показателей муниципальная  
программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 4 показателя, по 3 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 1 показателю не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Количество пострадавших в чрезвычайных ситуациях» – плановое значение – 5человек, фактическое значение 5 человек;

Показатель 2 «Доля населения Песчанокопского района, охваченного муниципальной системой оповещения» – плановое значение 100%, фактическое значение 100%;

Показатель 3 «Доля населения Песчанокопского района, проживающего на территории муниципальных образований, в которых развернут аппаратно-программный комплекс «Безопасный город»» – плановое значение 100%, фактическое значение 35%;(В связи с отсутствием технических условий);

Показатель 1.1 «Доля населения Песчанокопского района, обеспеченного противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова» – плановое значение 100%, фактическое значение 100%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки 
эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм  муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 3 – 0,35;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1,00;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,84 (3,35/4), что характеризует удовлетворительный  уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ,  выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ,
составляет 0,93 (12/13), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ,.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Песчанокопского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 1,00 (13/13).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Песчанокопского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

6470,8 тыс. рублей / 6671,2 тыс. рублей = 0,97

3.3. Эффективность использования средств бюджета Песчанокопского района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Песчанокопского района и безвозмездных поступлений в  бюджет Песчанокопского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

0,93/0,97 = 0,96, в связи с чем, бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокая.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

0,93 х 0,5 + 0,97 х 0,3 + 0,96 х 0,2 = 0,95, в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы является высокий.

### Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма»

### 1. Результаты, достигнутые за 2020 год

### Муниципальная программа Песчанокопского района «Развитие культуры и туризма» утверждена постановлением Администрации Песчанокопского района №807 от 06.12.2018 (далее - муниципальная программа).

В  2020 году на реализацию мероприятий муниципальной  программы» Развитие культуры и туризма» (далее – Программа) фактически затрачено 57332,8  тыс. рублей, в том числе 130,5  тысяч рублей за счет средств федерального бюджета, 2251,2  тысяч   рублей – областного бюджета, 53389,6 тысяч  рублей – бюджета района, внебюджетные средства-1561,5тысяч рублей. Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий Программы приведен в приложении № 1.

Итоги и эффективность реализации мероприятий Программы  оцениваются сопоставлением фактических значений целевых показателей с   плановыми.

1. Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры.

О выполнении показателей оценки эффективности деятельности                                    МБУДО Песчанокопской ДШИ

1.  По показателю обеспечения безопасности   участников образовательного процесса:

| № п\п | Проведение мероприятия по Охране труда |
| --- | --- |
| 1 | Ежегодно проводится медосмотр всех сотрудников |
| 2 | Согласно инструкций по технике безопасности по должности: преподаватель и по рабочим профессиям проводились инструктажи с работниками, которые зафиксированы в Журнале инструктажей |
| 3 | Согласно инструкциям, проводились инструктажи с обучающимися, которые зафиксированы в Журналах инструктажей |
| 4 | Соблюдена смета расходов на охрану труда: Обучение ПБ. Профессиональная гигиеническая подготовка. Медосмотр. |
| 5 | На стенде, сайте размещена вся необходимая информация по охране труда |
| 6 | Проведена программа обучения рабочих профессий: Трудовая деятельность человека. Основные принципы обеспечения безопасности и охраны труда.. Основные положения трудового права. Правовые основы охраны труда. Государственное регулирование в сфере охраны труда. Обязанности и ответственность работников и должностных лиц по соблюдению требований охраны труда и трудового распорядка. Социальное партнерство работодателя и работников в сфере охраны труда. Организация общественного контроля. Специальная оценка условий труда.. Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда. Предоставление компенсаций за условия труда; обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. Техническое обеспечение безопасности зданий и сооружений, оборудования и инструмента, технологических процессов. Коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, защита от шума и вибрации. Опасные производственные объекты и обеспечение промышленной безопасности. Организация безопасного производства работ с повышенной опасностью. Эксплуатация газового хозяйства. Обеспечение электробезопасности. Обеспечение пожарной безопасности. Обеспечение безопасности работников в чрезвычайных ситуациях. Меры по предотвращению производственного травматизма. Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве профессиональных заболеваний. Общие правовые принципы возмещения причиненного вреда. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Оказание первой помощи пострадавшим на производстве. Составлены протоколы заседаний комиссии обучения по охране труда |
| № п\п | Проведение мероприятия по нормам СанПин |
| 1 | Ежедневный контроль за соблюдением работы облучателя-рециркулятора в соответствии с Руководством Р 3.51904-04 М3 РФ и графиком работы утверждённым Директором МБУДО Песчанокопской ДШИ. |
| 2 | Регулярно проводится обработка 3 кабинетов (№9,10,11) от плесени и грибка |
| 3 | К началу учебного года выполнен косметический ремонт школы |
| 4 | Соблюдение питьевого режима по нормам СанПин -регулярно закупается питьевая бутилированная вода и стаканы -проводится санитарная обработка кулера и помп дезинфицирующими средствами с занесением в журнал. |
| 5 | Проверка качества и своевременности уборки помещений, соблюдения режима дезинфекции, использования средств индивидуальной защиты, соблюдения правил личной гигиены. Проведение ежедневной двукратной влажной уборки. Проведение ежемесячной генеральной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Ежеквартальное проведение дератизационных мероприятий. |
| 6 | Соблюдение теплового режима и режима проветривания: -проводятся ежедневные замеры температуры по классам (в холодное время года включаются дополнительные обогреватели для поддержания температуры, соответствующей нормам) -регулярно спускается воздух из отопительных батарей для их лучшего прогрева -на переменах проводится проветривание классов |
| 7 | Подготовка школы к началу отопительного сезона(проверены краны на батареях, заштукатурены щели в окнах) |
| 8 | Ведется контроль за соблюдением гигиенических требований к естественному и искусственному освещению (проводится замена сгоревших ламп) |
| 9 | Обеспечение уборочным инвентарем, моющими и дезинфицирующими средствами и условия их хранения, заменен уборочный инвентарь, вышедший из строя |
| 10 | Постоянный контроль за санитарно-техническим состоянием систем водоснабжения и канализации(замена кранов, устранение засоров канализации) |
| 11 | Выдача работникам средств индивидуальной защиты с занесением в личную карточку |
| 12 | Было организовано 2 дня древонасаждения и 4 субботника (уборка территории и побелка деревьев) Летом проводится покос травы, уход за клумбой |
| № п\п | Проведение мероприятий по пожарной безопасности |
| 1 | Пройдено обучение завхоза по пожарной безопасности |
| 2 | Ежемесячно проверяется исправность электропроводки и розеток с внесением в журнал |
| 3 | Не реже одного раза в полугодие проводится: - обследование огнетушителей (осмотр, взвешивание) с занесением в журнал; -тренировочные эвакуации коллектива и обучающихся с занесением в журнал; -обучающие занятия с коллективом с занесением в журнал; |
| 4 | Составляется ежегодный план мероприятий по соблюдению пожарной и антитеррористической безопасности |
| 5 | Обновлён стенд с нормативными документами по пожарной безопасности и антитеррористической безопасности |
| № п\п | Проведение мероприятий по экологии |
| 1 | Ведется электронный журнал учёта отходов |
| 2 | Сделан и отправлен в Минприроды технический отчет по обращению с отходами |
| 3 | Составлен план мероприятий по экологическому просвещению и мотивации населения к деятельности по раздельному накоплению твердых коммунальных отходов в 2021 году |
| № п\п | Прочие мероприятия |
| 1 | Организована подписка на издание «Колос» 10 человек |
| 2 | Выписана методлитература 35 экземпляров |
| 3 | Проведена инвентаризация основных средств, списание и утилизация |

2. Обеспечение государственного характера управления в учреждении: 2.1. Ведутся работы по сохранению контингента – 543 обучающегося. (Приложение 1)

2.2. Проведена аттестация педагогических работников – 3, пройдены курсы повышения квалификации согласно Графику – 30 человек

2.3. Проведена работа по профстандартам на 100%

2.4. Выполнен план работы учреждения на 100%.

| № | Мероприятие | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Семинар | 3 |
| 2 | Педагогические советы | 6 |
| 3 | Круглый стол | 2 |
| 4 | Методические заседания | 12 |
| 5 | Методические сообщения, доклады | 16 |
| 6 | Открытые уроки | 12 |
| 7 | Конкурсы | 11 |
| 8 | Выставки | 16 |
| 9 | Творческие внеклассные мероприятия: лектории, клубы по интересам, игровые программы, творческие встречи, экскурсионные программы | 26 |
| 10 | Творческие мероприятия: Мероприятия на уровне ДШИ Участие в мероприятиях на уровне района Участие в мероприятиях на уровне региона | 17 9 1 |
| 11 | Классные часы, инструктажи | 21 |
| 12 | Работа с родителями: беседы родительские собрания | 7 18 |
| 13 | Проекты в течение года | 3 |

Результаты (индивидуальные и групповые): (Приложение 2)

2.5.	Своевременная и качественная сдача отчетности без пени и штрафов в ФНС и внебюджетные фонды, Росстат, Облметодцентр, АИС ЭДО, Мин.природоресурсы, Учредителю.

2.6. Своевременное заполнение информацией сайт bus.gov.ru

2.7. Выполнение на высоком уровне финансово- экономических функций

(Внесение изменений и составление нормативных документов, выполнение экономических расчетов, составление различной информации главному распорядителю и т. д.).

3. Прозрачность деятельности учреждения осуществлялась посредством информации на стенде школы (отчёт, организация платных услуг, правила поступления и т.п.), на сайте школы www.pdshi.rnd.muzkult.ru, Социальных сетях.

Еженедельно на сайте организации размещается вся информация о жизни и деятельности школы (новости, фото, видео)

Сайт разработан на основании приказа Рособрнадзора от 29.05.2014г №785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации»

4. За данный период школа имеет следующие положительные оценки деятельности учреждения социумом: Устные отзывы о выступлении обучающихся, о деятельности ДШИ, статьи в Районной газете «Колос» Благодарственные письма, Грамоты работникам организации, результаты Анкетирования родителей (Приложение 3).

5. Денежные средства расходовались на оплату труда   согласно штатному расписанию и заключённых контрактов с работниками учреждения.

6. В течение отчётного периода соблюдался План финансово -хозяйственной деятельности учреждения выполнен, выделенные субсидии освоены.

В 2020году   выделенные дополнительные средства из бюджета Песчанокопского района на приобретение рециркуляторов, дозаторов – 50,00т.руб. освоены полностью.

7. За отчётный период учреждение взаимодействовало с образовательными учреждениями района:

- Образовательными организациями района,

- Музей, библиотека

- РДК «Юбилейный», ДК района.

Межведомственное взаимодействие осуществлялось бесконфликтно.

8. За отчётный период отсутствовали официальные обращения   по вопросам неурегулированных конфликтных ситуаций.

2. Развитие и совершенствование массового отдыха и досуга.

1.Состояние сети культурно-досуговых учреждений муниципального образования по состоянию на 01.01.2021г.

| Поселение | Наименование юридического лица | Юридический адрес | Наименование структурного подразделения | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Песчано-копский район | муниципальное бюджетное учреждение культуры районный Дворец культуры «Юбилейный» Песчанокопского района (МБУК РДК «Юбилейный» ПР) | 347570 Ростовская область, Песчанокопский район, с.Песчанокопское, пл. Ленина 1, 8(86373)9-14-90, 2-06-12 | АКБ МБУК РДК «Юбилейный» ПР | Тот же |
| Развильне-нское сельское поселение | муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры Развильненского сельского поселения» (МБУК «ДК Развильненского сельского поселения») | 347560 Ростовская область, Песчанокопский район, с.Развильное, ул.Комсомольская, №1 «Б» 8 (86373) 9-23-57 |  |  |
| Краснопо-лянское сельское поселение | муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры Краснополянского сельского поселения» (МБУК «ДК Краснополянского сельского поселения») | 347565, Ростовская область, Песчанокопский район, с. Красная Поляна ул. Кирова 7, 8 (86373) 9-45-53 |  |  |
| Богороди-цкое сельское поселение | муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры Богородицкого сельского поселения» (МБУК «ДК Богородицкого сельского поселения») | 347562, Ростовская область, Песчанокопский район, с. Богородицкое, пер. Советский 65, 8 (86373) 9-38-01 |  |  |
| Поливянс-кое сельское поселение | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры Поливянского сельского поселения» (МБУК «ДК Поливянского сельского поселения») | 347563, Ростовская область, Песчанокопский район, с. Поливянка, пл. Центральная 4,8 (86373) 9-54-05 | Николаевский ДК | 347564, Ростовская область, Песчанокопский район, с. Николаевка, ул. Дружбы 43. (86373) 9-54-05 |
| Зареченское сельское поселение | муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры Зареченского сельского поселения» (МБУК «ДК Зареченского сельского поселения») | 347566, Ростовская обл. Песчанокопский район, пос. Дальнее Поле, пл. Ленина 3, 8(86373)9-55-41 |  |  |
| Летницкое сельское поселение | муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры Летницкого сельского поселения (МБУК «ДК Летницкого сельского поселения») | 347568, Ростовская область, Песчанокопский район, с. Летник, ул. Ленина 50/1, 8 (86373)9-42-29 |  |  |
| Рассып-ненское сельское поселение | муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры Рассыпненского сельского поселения» (МБУК «ДК Рассыпненского сельского поселения») | 347569, Ростовская область, Песчанокопский район, с. Рассыпное, пл. Ленина 1, 8 (86373) 9-31-42 |  |  |
| Жуковское сельское поселение | муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры Жуковского сельского поселения» (МБУК «ДК Жуковского сельского поселения») | 347567 Ростовская обл. Песчанокопский район, с. Жуковское, ул. Ленина 98 а, 8(863-73)-9-34-74 |  |  |

Участие в фестивалях различных уровней – ещё один показатель высокой культуры самодеятельных коллективов и один из основных показателей качества деятельности учреждений культурно - досугового типа.

В 2020 году Песчанокопский район участвовал в 14 областных и межрегиональных конкурсах, фестивалях, выставках, мастер-классах:

Информация об участии творческих коллективов клубных учреждений

Песчанокопского района

в областных, межрегиональных, всероссийских, международных фестивалях, смотрах, конкурсах в 2020 году

1. 14 марта - финальный этап «Любимый Донской край» Донского культурного марафона. Номинация «Народные ремесла». - Творческий коллектив мастеров Песчанокопского района МБУК РДК «Юбилейный» - Диплом лауреат 2 степени Номинация «Эстрадное пение» - Народная вокальная группа «Надежда» МБУК РДК – Диплом.

2. С 01 -04.11.20 онлайн г. Санкт- Петербург - Ежегодный, Международный, открытый дистанционный конкурс стран СНГ «В единстве мы сильны!» в рамках Всероссийского музыкального проекта «Мы за Великую Державу». Солисты вокального ансамбля «Росиночка» МБУК РДК «Юбилейный»: Петриченко Полина- Диплом Лауреата 3 степени, Даниелян Алина- Диплом Лауреата 2 степени, Асонова Кристина- Диплом Лауреата 3 степени, Мыльникова Виктория- Диплом Лауреата 2 степени, Шеховцова К.Э. – Благодарность

3.  1 марта 2020 - «Областной праздник «Масленица». Мастера: Рыбинцева Т.А., Сидоренко С.Г. Народная вокальная группа «Надежда», Коллектив МБУК РДК «Юбилейный»

4.  Ноябрь 2020- Областной конкурс- выставка изобразительного искусства «Край донской, писателем воспетый». Художник – Зинченко А.И. МБУК РДК «Юбилейный

5. Октябрь 2020 -Областной этап Всероссийского конкурса фототворчества «Время вперёд: единство наций народа- Победителя» - 2020. Методист Гончарова Н.Е. МБУК РДК «Юбилейный».

6. Декабрь 2020 - Областная выставка мастеров декоративно-прикладного и изобразительного искусства «Мастерская Деда Мороза». Мастера: Гончарова Н.Е. Кислякова С.В. Зинченко Н.И. МБУК РДК «Юбилейный.»

7. Май 2020 - Онлайн г. Москва - Международный конкурс творческих работ «Синий платочек» Благотворительный фонд «Русская Земля». Сокол Алина. МБУК РДК «Юбилейный»

8. Май 2020 - Международный вокальный конкурс, проводимый в рамках Международного патриотического марафона «Бессмертные песни Великой страны». Солисты вокального ансамбля «Росиночка» МБУК РДК «Юбилейный»: Ходжикян Доминика, Мыльникова Виктория, Асонова Кристина, Овчаренко Софья, Даниелян Элина, Переварюха Елизавета, Петриченко Полина

9. Апрель 2020 -  Онлайн Областной фестиваль – конкурс детского - юношеского творчества «Южный ветер». Солисты вокального ансамбля «Росиночка» МБУК РДК «Юбилейный»: Сырцева Алиса, Петриченко Полина, Скрипко Иван, Асонова Кристина, Даниелян Алина, Лашина Виктория. МБУК РДК «Юбилейный»

10. Апрель 2020 - Онлайн г. Волгодонск - Международный дистанционный 15 фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Южный ветер». Солисты вокального ансамбля «Росиночка» МБУК РДК «Юбилейный»: Асонова Кристина- Диплом 1 степени, Мыльникова Виктория - Диплом 1 степени, Петриченко Полина- Диплом 1 степени, Даниелян Алина - Диплом 1 степени

11. Октябрь 2020 - Областной фестиваль-конкурс «Сильному государству - здоровое поколение!». Шеховцова К.Э.МБУК РДК «Юбилейный»

12. 30 мая 2020 - Международный закрытый грантовый проект «Культурное достояние» организаторы Международная Федерация Развития Современного Искусства «Звездная волна» - ансамбль народных инструментов «Задоринка» МБУК «ДК Летницкое сп» - Лауреат I степени, Сертификат на участие в финале II национальной премии в области искусства «Одарённые дети России» г. Сочи 23-26 ноября 2020г

13. Май 2020 - III Международный фестиваль конкурс «Поймай свою волну». Организаторы: Фестиваль организовывает и проводит Автономная Некоммерческая Организация «Международное творческое объединение участников фестивалей и конкурсов». Ансамбль народных инструментов «Задоринка» МБУК «ДК Летницкое с п» - Лауреат I степени. Семёнова Анастасия Сергеевна МБУК «ДК Летницкое с п» - Лауреат II степени

46 районных (межрегиональных, межрайонных мероприятий 2020 г - следствие большой организационной взаимосвязи и творческого консенсуса отдела культуры, спорта и молодёжи Администрации Песчанокопского района, Администрациями сельских поселений района, РДК и методической службы со всеми культурно - досуговыми учреждениями района и области.

Рождественская благотворительная ёлка.

Кинопроект «Кино Победы».

Церемония открытия «Спартакиады Дона»

Районное торжественное мероприятие «Славе не меркнуть-традициям жить», посвящённого открытию года памяти и Славы в честь 75-летия Победы.

Районный праздник «Ратная слав страны» посвященный Дню Защитника Отечества.

Районный праздник, посвящённый 25-летию СЦО.

Районный праздник «Дарите женщинам весну», посвящённый Международному Женскому Дню.

Районный детский фотоконкурс «Я и моя игрушка».

Районный конкурс «Поэзия Победы».

Семейная эстафета песен о Победе семьями района.

Районный праздник «Мир вашему дому».

Районный песенный флэш-моб «А песня тоже воевала».

Онлайн -районный конкурс «Моя семья-моё богатство» среди семейных клубов района.

Районный молодежный фестиваль патриотической песни «На солнечной поляночке».

Районный конкурс рисунков «Дети рисуют Победу».

Муниципальный фестиваль «Веселая ладошка».

Районный фестиваль детского творчества «Самый добрый концерт на планете.

Районный, детский фотоконкурс «Животные забавные, они такие славные»

Районный конкурс «Семейный дуэт».

Праздничный концерт, посвящённый 75-летию Великой Победы.

Онлайн акция армейского фотоальбома «Пограничное братство».

Онлайн акция «Загляните в семейный альбом».

Онлайн праздник семейных юбиляров «Семья-начало всех начал», посвящённый Дню семьи.

Онлайн ретро- марафон «Пионерское звонкое лето».

Праздничный онлайн-концерт ко Дню Пограничника.

Торжественный приём участников велопробега по избирательному округу.

Районный конкурс-акция «Пушкинская весна».

Межрайонный фотоконкурс «От малой родины к большой России».

Межрайонный молодёжный вокальный онлайн конкурс «Методии талантов».

Районный онлайн концерт, посвященный Дню Семьи, Любви и Верности «Под покровом Петра и Февронии».

Чествование-марафон лучших семей района «Наши семьи-наша гордость».

Фото-челленджер «Одеваем мы тельняшку».

Фото -фестиваль «Это онлайн крутое фото! Оно мое!».

Районный онлайн концерт «Ты живи, моя Россия».

Районный онлайн концерт «Виват всем медикам страны!».

Районный онлайн фестиваль «Под флагом России мы дружно живём».

Межрайонный онлайн концерт, Посвящённый образованию Ростовской области «Пою тебе, Донская сторона».

Районный фестиваль самодеятельного творчества «Золотой возраст».

Межрегиональный фестиваль казачей культуры «Казачья удаль».

Онлайн-праздник День призывника «На стаже страны, в карауле Отечества».

Районный фестиваль бардовской песни «Наполним музыкой сердца».

Межрайонный фестиваль национальных культур «Венок дружбы».

Районный фотоконкурс «Очарование родного края», посвященный 85-летию образования Песчанокопского района.

Районный онлайн концерт «Люблю тебя, мой край родной, посвященный 85-летию образования Песчанокопского района.

Районный онлайн форум, посвящённый Дню инвалидов «От сердца к сердцу».

Районный онлайн марафон фестиваль декоративного творчества «Новогодние чудеса».

Основные показатели деятельности учреждений культурно-досугового типа

Песчанокопского района

| № | Наименование показателя | всего |
| --- | --- | --- |
|  | количество культурно-массовых мероприятий всего (в зрительных залах и на открытых площадках) | 1972 |
|  | количество культурно-массовых мероприятий в зрительных залах | 451 |
|  | количество культурно-массовых мероприятий на платной основе | 400 |
|  | количество культурно-массовых мероприятий для детей до 14 лет | 421 |
|  | количество посетителей всего (в зрительных залах и на открытых площадках) | 234124 |
|  | количество посетителей в зрительных залах | 29769 |
|  | количество посетителей мероприятий на платной основе | 4454 |
|  | количество посетителей мероприятий для детей до 14 лет | 51580 |
|  | количество культурно-досуговых формирований всего | 140 |
|  | количество формирований самодеятельного народного творчества | 73 |
|  | количество культурно-досуговых формирований для детей до 14 лет | 62 |
|  | количество участников в культурно-досуговых формированиях всего | 2008 |
|  | количество участников в культурно-досуговых формированиях самодеятельного народного творчества | 786 |
|  | количество участников в культурно-досуговых формированиях для детей до 14 лет | 936 |
|  | численность участников культурно-массовых мероприятий | 242318 |
|  | количество мероприятия в кинозалах (киносеансов) | 368 |
|  | количество зрителей киносеансов | 2533 |

Основные изменения в 2020 году в КДУ Песчанокопского района  произошли изменения в разделе материально — техническая база. В 2020 году после завершения капитального ремонта в эксплуатацию был введен  МБУК «ДК Жуковского сельского поселения». Таким образом, учитывая вышеизложенное, в разделе «Материально-техническая база» 2020 году были  изменены следующие показатели:

в графе 17 вместимость зрительных залов - 3657 мест,

в графе 19 –площадь досуговых помещений -3332,3 м²

в графе 6 - доступность для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата — 8 учреждений.

в графе 26 - наличие собственного Интернет-сайта, Интернет- страницы -7 учреждений.

В КДУ Песчанокопского района 2 учреждения нуждаются в ремонте:

МБУК «ДК Богородицкого сельского поселения» -требует капитального ремонта и МБУК «ДК Рассыпненского сельского поселения» с 11.03.2020  года находится в  аварийном состоянии и не функционирует.

В КДУ Песчанокопского района, в разделе 4 «Персонал организации» уменьшена численность работников – всего на 10 человек и составляет 116,  в связи тем, что в МБУК «ДК Развильненского сельского поселения» 4 оператора переведены в штат Администрации сельского поселения, в МБУК «ДК Рассыпненского сельского поселения» уволен технический персонал (3 сторожа и 2 уборщицы), т. к. здание дома культуры находится в аварийном состоянии и не функционирует, в МБУК РДК «Юбилейный» ПР специалист-руководитель кружка, работающий, как внешний совместитель уволена по собственному желанию  на основную работу.

2. Работа по укреплению материальной базы: перечень зданий, отремонтированных в течение 2020 года, в том числе за счёт муниципального бюджета; перечень имущества, приобретённого для клубных учреждений

В 2020 году был выполнен ряд мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы учреждений культуры Песчанокопского района.

Для МБУК РДК Юбилейный Песчанокопского района направлены денежные средства в общей сумме- 21 543 090,26 руб.,

Расходы:

- Заработная плата с начислениями- 16 688 799,73 руб.

- Коммунальные услуги - 1 690 126,32 руб.

- Услуги связи - 125 756,50 руб.

- Техническое обслуживание системы пожаротушения - 262 080,00 руб.

- Вывоз ТКО - 6 895,86 руб.

- Диагностика автобуса - 1 000,00 руб.

- ОСАГО - 4 528,80 руб.

- Обслуживание тревожной кнопки - 33 000,00 руб.

- Лицензия Парус, СБИС - 21 420,00 руб.

- Подписка - 4 499,22 руб.

- Налоги (земельный, транспортный, имущественный) - 52 652,00 руб.

- ГСМ - 24 435,46 руб.

- Окна ПВХ - 48 588,84 руб.

- Хоз. Товары, канц. товары -  81 636,37 руб.

Так же поступившие субсидии на иные цели в размере 139 519,00 руб. были израсходованы на следующие цели:

- Обработка территории от клеща - 2 029,00 руб.

- Камерно-очаговая дезинфекция против новой коронавирусной инфекции - 20 000,00 руб.

- Приобретение рециркуляторов, локтевых дозаторов, термометра - 52 500,00 руб.

- Приобретение гирлянд, светодиодных нитей - 14 990,00 руб.

- Приобретение вспомогательных средств по программе Доступная среда - 50 000,00 руб.

Доходы от приносящей доход деятельности (платные услуги) за 2020 году составили 653 399,35 рублей  (Показ фильмов  - 536 350 руб. , Дискотека  - 16 020 руб., Услуги по проведению выставок-продаж  - 44 100 руб., Свадебный обряд  - 18 000 руб., Обслуживание гастролирующего коллектива - 5 000 руб., Прокат костюмов - 1 000 руб., Проведение молодежной новогодней программы        - 13 900 руб., аренда - 12 377,32 руб., Возмещение коммунальных расходов - 6 652,03) были израсходованы на следующие цели:

- Уплата НДС - 4 338,00 руб.

- Вознаграждения и начисления на выплату по гражданско- правовым договорам

( кинопрокат, проведение дискотек, свадебных обрядов) - 44 441,00 руб.

- Прокатная плата за фильмы - 327 827,00 руб.

- Агентское вознаграждение - 60 733,00 руб.

- На приобретение основных средств (тепловые пушки, шлиф. машинка, акустическая

систем, хромокей, лестница) - 46 152,00 руб.

- Командировочные расходы - 2 024,50 руб.

- Подписка - 3 550,08 руб.

- Участие в мастер-классах, семинарах - 3 000,00 руб.

- Заправка картриджей и ремонт - 13 153,00 руб.

- Консультационные услуги (Парус) - 5 550,00 руб.

- Ремонт сплит-системы - 2 000,00 руб.

- Обслуживание сайта - 14 900,00 руб.

- Вывоз ТКО - 6 290,96 руб.

- Хоз. Товары, канц. товары - 52 331,00 руб.

- Услуги почты - 3 497,00 руб.

- Утилизация отходов (лампы) - 420,00 руб.

- Проведение спец. оценки  труда 2х рабочих мест - 3 000,00 руб.

- Обучение специалистов - 6 000,00 руб.

- Приобретение билетов для кинотеатра - 14 736,00 руб.

- Услуги сбербанк (аренда кассового аппарата) - 19 760,81 руб.

- Изготовление ЭЦП - 2 950,00 руб.

- Баннер и значки - 7 710,00 руб.

- Вакцинация сотрудников от вируса гриппа - 4 785,00 руб.

- Изготовление карты водителя - 4 250,00 руб.

Таким, образом в 2020 году денежные средства в основном были направлены на обеспечение функционирования учреждения в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID – 19.

3.Развитие музейного дела.

муниципальное бюджетное учреждение культуры

«Историко-краеведческий музей Песчанокопского района»

за 2020 год

| № |  | Наименование работ |  | Период | Исполнитель | Результат: количественные показатели по каждому виду работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Работа над проектами |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Продолжение работы над проектом «Эпоха социализма» |  | 2020г |  | Овчинникова О.А. Тутова А.В. | Встречи с ветеранами колхозного движения колхозов «Рассвет» и «Заря»; Виртуальная выставка «К 80-летию Героя Социалистического труда В.С. Погорельцева»; Проект «История одной фотографии» сюжет «Всем классом в родной колхоз» |
| 2 | Работа над проектом «Виртуальный музей» - «Война в судьбах земляков-песчанокопцев» |  | 2020г |  | Черноусова Е.Н. | Проект «Лица Победы» Ряд сюжетов в проекте «История одной фотографии» |
| 3 | Работа над ретро-проектом «Песчанокопский район вчера и сегодня» |  | 2020г |  | Черноусова Е.Н. | Виртуальная экспозиция старых фотографий с размещением в социальных сетях |
| 4 | Медийный проект «Имя твое неизвестно…» |  | 2020г |  | Черноусова Е.Н. | Публикация в социальных сетях и на сайте музея фотографий неизвестных воинов-земляков из фондов МБУК ИКМПР |
| Научно-исследовательская работа |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Продолжить совместно с краеведом С.Л. Стадниковым исследовательскую работу по теме: «Первая мировая и гражданская войны. События, люди. Медвеженский фронт» |  | 2020г |  | Черноусова Е.Н. | В связи с обстоятельствами непреодолимой силы и неблагоприятной эпидемиологической обстановкой краеведческая конференция не состоялась |
| 2 | Совместно с краеведом С.Л. Стадниковым проект «Три дня войны», посвященный началу оккупации Песчанокопского района |  | 2020г |  | Черноусова Е.Н. | Исследование опубликовано на сайте музея |
| Работа по учету и комплектованию фондов |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Заседания фондово-закупочной комиссии и оформление протоколов |  | 2020г |  | Тутова А.В. Игнатова О.И. Черноусова Е.Н. | Проведено 6 заседаний ЭФЗК |
| 2 | Проведение внутримузейной сверки предметов ОФ и НВФ с учетной документацией |  | 2020г Июнь-июль |  | Тутова А.В. Игнатова О.И. Черноусова Е.Н. | Сверка «С», «З» - 21 предмет |
| 3 | Продолжить работу по оформлению карточек научного описания |  | 2020г |  | Тутова А.В. Игнатова О.И. | Оформлено ВИ – 110 ПИ – 3 |
| 4. | Продолжить работу по фотофиксации |  | 2020г |  | Черноусова Е.Н. | ВИ – 110 ПИ – 3 |
| 5 | Продолжить работу по ведению книг II инвентаря |  | 2020г |  | Тутова А.В. Игнатова О.И. | ВИ – 110 ПИ – 3 |
| 6 | Комплектование фондов |  | 2020г |  | Тутова А.В. Игнатова О.И. | ОФ – 3 НВФ – 41 |
| 7 | Внесение данных в Госкаталог |  | 2020г |  | Черноусова Е.Н. | 120 |
| 8 | Оформлено в дофондовое хранение: актов предметов |  | 2020г |  | Игнатова О.И. | 3 44 |
| 9 | Маркировка предметов дофондового хранения |  | 2020г |  | Игнатова О.И. | 44 |
| 10 | Принято заявлений от владельцев |  | 2020г |  | Тутова А.В. | 3 |
| 11 | Оформлено договоров пожертвования, актов ПП |  | 2020г |  | Тутова А.В. | 3 3 |
| 12 | Запись предметов в книги: КП НВФ |  | 2020г |  | Тутова А.В. | 3 41 |
| 13 | Маркировка предметов ОФ НВФ |  | 2020г |  | Тутова А.В. | 3 41 |
| 14 | Произведена запись: - в книгу регистрации актов приема на постоянное хранение; - книгу регистрации актов ВХ ЭФЗК; - журнал посещений фондохранилища; - журнал посещений сейфовой комнаты; - журнал регистрации документов ЭФЗК; - журнал осмотра противопожарного состояния помещений перед их закрытием; - журнал измерений температурно-влажностного режима; Журнал инструктажа по мерам пожарной безопасности; - книгу регистрации актов внутримузейной передачи; - книгу регистрации актов выдачи на ВХ; - книгу поступлений временного хранения до проведения ЭФЗК; - книгу регистрации протоколов ЭФЗК; - оформление актов выдачи и возврата предметов с временного пользования; - журнал измерения температуры тела сотрудников |  | 2020г |  | Тутова А.В. Игнатова О.И. | 3 3 В течение года В течение года 3 Ежедневно Ежедневно Ежеквартально 20 6 44 3 3 ежедневно |
| 15 | Подбор предметов и материалов из фондохранилища Возврат предметов в фондохранилище |  | 2020г |  | Тутова А.В. | 343 |
| 16 | Возврат предметов в фондохранилище |  | 2020г |  | Тутова А.В. | 343 |
| Работа с программой АСУ МЦ |  |  |  |  |  |  |
|  | Внесено в электронный каталог |  | 2020г |  | Черноусова Е.Н. | 20 |
| Экспозиционно-выставочная деятельность |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выставка «Артефакты войны» |  | 2020г Январь февраль |  | Черноусова Е.Н. | Выставка подготовлена в рамках месячника военно-патриотического воспитания в районе. В ней представлены останки оружия, боеприпасов времен Великой Отечественной войны из фондов музея, 97 предметов |
| 2 | Выставка «Память» |  | 2020г январь |  | Черноусова Е.Н. | Выставка была представлена на районном мероприятии, посвященном открытию года Памяти и славы, проводившемся в РДК «Юбилейный». На выставке экспонировалось 60 предметов НВФ. Выставку посетило 400 человек. |
| 3 | Выставка «Защитники Отечества» |  | 2020г февраль |  | Овчинникова О.А. | Посвящена дню Защитников Отечества, проводилась в РДК «Юбилейный», экспонировалось 45 предметов НВФ. Выставку посетило 520 человек. |
| 4 | Выставка «Гордость земли Песчанокопской» |  | 2020г декабрь |  | Черноусова Е.Н. | Выставка посвящена 85-летию образования Песчанокопского района. В ней были представлены фотографии почетных жителей района – 8 предметов НВФ. Выставка экспонировалась как в музее, так и за его пределами (центр внешкольной работы), 102 человека |
| 5 | Виртуальные выставки и слайд-шоу |  |  |  | Черноусова Е.Н. | 35 сюжетов на различные темы, касающиеся жизни земляков, их праздников и будней (106098 просмотров): О музее https://ok.ru/video/1633806256868 Памятник от слова «память» https://ok.ru/video/1642996697828 Экскурсия по залу войны https://ok.ru/video/1643404921572 Открытие обелиска в с. Красная Поляна https://ok.ru/video/1647454587620 Обелиски района https://ok.ru/video/1648586132196 Льняные смотрины https://ok.ru/video/1651870075620 Вахта памяти https://ok.ru/video/1661885287140 Георгиевская лента https://ok.ru/video/1666257062628 Пешеходная экскурсия «Память сердца» https://ok.ru/video/1673971305188 Поклонимся… https://ok.ru/video/1674611526372 Журавли https://ok.ru/video/1675986733796 Спасибо деду за Победу https://ok.ru/video/1676573805284 Подарок от поисковиков https://ok.ru/video/1677740280548 Вспоминая День Победы https://ok.ru/video/1678622460644 Дети войны https://ok.ru/video/1678628162276 Лица войны https://ok.ru/video/1679346436836 К 80-летию Героя Социалистического труда В.С. Погорельцева https://ok.ru/video/1684626672356 Наш музей https://ok.ru/video/1688752753380 Бывших пограничников не бывает https://ok.ru/video/1701371054820 Дню защиты детей посвящается https://ok.ru/video/1707399776996 Моя Россия https://ok.ru/video/1721190714084 Почетные граждане Песчанокопского района https://ok.ru/video/1722909068004 Медикам Песчанокопского района посвящается https://ok.ru/video/1732030958308 Дню медицинского работника посвящается. В. И. Безручко https://ok.ru/video/1732030958308 Славен трудом человек. Кавалеры ордена Ленина https://ok.ru/video/1756706114276 Фотовыставка работ А.М. Абакумова «Поле» https://ok.ru/video/1768627178212 С праздником, работники торговли https://ok.ru/video/1789214657252 Заслуженные учителя Песчанокопского района https://ok.ru/video/1856515148516 Из жизни одного села (откормсовхоз) https://ok.ru/video/1884640774884 С днем учителя! https://ok.ru/video/1919197317860 Комсомолу посвящается https://ok.ru/video/1959861095140 Октябрь https://ok.ru/video/1982507715300 С Новым годом https://ok.ru/video/2114049870564 |
| Научно-просветительная работа |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальная услуга «Публичный показ музейных предметов и музейных коллекций» |  | 2020г |  |  | В стационарных условиях: количество музейных предметов основного фонда, опубликованных на экспозициях и выставках – 1790; Число посетителей – 2400 Вне стационара: Доля опубликованных на экспозициях и выставках музейных предметов от общего количества- 3% Число посетителей – 1020 Количество выставок - 3 |
| 2 | Открытие месячника военно-патриотического воспитания |  | 2020г |  | Овчинникова О.А Черноусова Е.Н. Тутова А.В. Игнатова О.И. | В рамках месячника прошли экскурсии, посвященные освобождению района от немецко-фашистских захватчиков, встречи с воинами-интернационалистами С.П. Рощиным, В.И. Подлесным (48 человек). На встрече с представителями Песчанокопского отделения Союза офицеров России присутствовали 73 человека. 8 офицеров запаса рассказали о своих военных специальностях и службе в рядах СА |
| 3 | Цикл мероприятий по народной культуре |  | 2020г |  | Овчинникова О.А Черноусова Е.Н. Тутова А.В. Игнатова О.И. | Этой теме было посвящено 3 мероприятия: - Посиделки на Медовый Спас; - Пришел Спас – готовь варежки про запас; - Посиделки на Ореховый Спас Мероприятия посетило 96 человек. Например, на Медовый Спас удалось попробовать 5 сортов меда, медовуху, пергу. С. Стадников – пчеловод, познакомил всех с приспособлениями для пасеки, одеждой пчеловода. Ароматный чай с травами внес в посиделки особое очарование и дух старины. |
| 4 | Образовательные мероприятия |  | 2020г |  | Овчинникова О.А Черноусова Е.Н. Тутова А.В. Игнатова О.И. | 3 музейных урока – 112 посещений. Два музейных урока были посвящены Герою Социалистического труда, Почетному гражданину Ростовской области , Почетному гражданину Песчанокопского района Н.В. Переверзевой. «Строка, оборванная пулей» - музейный урок посвящался поэзии на военную тему. Ребята 3 класса и их родители читали стихи о войне и рассказывали о поэтах-фронтовиках. |
| 5 | Экскурсионная деятельность |  | 2020г |  | Овчинникова О.А. | Проведено 87 экскурсий, присутствовало 948 человек |
| 6 | Виртуальная деятельность: |  | 2020г |  | Овчинникова О.А. Черноусова Е.Н. | Осуществляя деятельность в условиях удаленной работы, сотрудники внедрили несколько проектов: - «Жили-были куклы» - рассказ о традиционной кукле России, выпущено 23 сюжета, набравших 42 тыс. просмотров только в социальной сети «Одноклассники». По просьбам посетителей социальных сетей проект продолжается, но уже с использованием мастер-класса. https://ok.ru/video/1650228660964 https://ok.ru/video/1657755863780 https://ok.ru/video/1662802987748 https://ok.ru/video/1669565254372 https://ok.ru/video/1680347433700 https://ok.ru/video/1687067888356 https://ok.ru/video/1692441119460 https://ok.ru/video/1704991263460 https://ok.ru/video/1704991263460 https://ok.ru/video/1729617529572 https://ok.ru/video/1744226093796 https://ok.ru/video/1752705862372 https://ok.ru/video/1760396446436 https://ok.ru/video/1780005145316 https://ok.ru/video/1788354235108 https://ok.ru/video/1804876122852 https://ok.ru/video/1815344974564 https://ok.ru/video/1830023072484 https://ok.ru/video/1842949327588 https://ok.ru/video/1855330978532 https://ok.ru/video/1870901807844 https://ok.ru/video/1880887724772 https://ok.ru/video/1896818412260 - «История одной фотографии» - проект стал очень популярен, многие пользователи социальных сетей стали присылать свои фотографии и истории. Таким образом налажена обратная связь. Выпущен 41 сюжет, 89726 просмотров. Отзывы получили из Канады, Израиля, Австралии. https://ok.ru/video/2051931572964 https://ok.ru/video/2037288930020 https://ok.ru/video/2006145436388 https://ok.ru/video/1993249983204 https://ok.ru/video/1981024373476 https://ok.ru/video/1973118241508 https://ok.ru/video/1959607470820 https://ok.ru/video/1952875612900 https://ok.ru/video/1938238606052 https://ok.ru/video/1927171410660 https://ok.ru/video/1921525091044 https://ok.ru/video/1920905382628 https://ok.ru/video/1893516839652 https://ok.ru/video/1883263601380 https://ok.ru/video/1868650777316 https://ok.ru/video/1857827572452 https://ok.ru/video/1804890933988 https://ok.ru/video/1786519292644 https://ok.ru/video/1779990924004 https://ok.ru/video/1774100744932 https://ok.ru/video/1741079120612 https://ok.ru/video/1737632910052 https://ok.ru/video/1731139275492 https://ok.ru/video/1721380899556 https://ok.ru/video/1708224940772 https://ok.ru/video/1701387045604 https://ok.ru/video/1695136615140 https://ok.ru/video/1684625558244 https://ok.ru/video/1676158044900 https://ok.ru/video/1673563736804 https://ok.ru/video/1671691569892 https://ok.ru/video/1665240795876 https://ok.ru/video/1659464256228 https://ok.ru/video/1651086985956 https://ok.ru/video/2125538921188 https://ok.ru/video/2118805162724 https://ok.ru/video/2100457442020 https://ok.ru/video/2071231072996 https://ok.ru/video/2051931572964 https://ok.ru/video/2037288930020 https://ok.ru/video/2006145436388 https://ok.ru/video/1993249983204 - «Песчанокопский район вчера и сегодня» - проект, вызывающий споры и баталии посетителей по поводу даты, события, места действия, лиц, изображенных на фото. В альбоме представлено 647 (пока) фотографий из фонда музея и личных архивов - https://ok.ru/muzey.peschanokopskogorayona/album/892882573284 - «История одного предмета» - в конце года стартовал еще один проект, рассказывающий о музейных предметах и музейных коллекциях - https://ok.ru/video/2124804852452 ; - «Лица Победы» - рассказ о земляках, участниках Великой Отечественной войны, сложивших головы и пришедших живыми. |
| 7 | Гостевые выставки |  |  |  |  | Была налажена тесная связь с музеем истории БАМа г. Тында. На страницах с в социальных сетях представлены выставки: - «Улицы Тынды» - https://ok.ru/video/2275222688045 - «Театр в рабочей спецовке»; - «Тоннели БАМа» |
|  | Научно-методическая работа |  |  |  |  |  |
| 1 | Оказание методической помощи школьным музеям и комнатам боевой славы |  | 2020г |  | Тутова А.В. Игнатова О.И | Всем школьным музеям (12) и комнатам боевой славы (2) была оказана методическая помощь |
| 2 | Оказание информационной помощи (выдача справок) физическим и юридическим лицам: - работа с населением - сотрудничество с музеями |  | 2020г |  | Овчинникова О.А. Черноусова Е.Н. Тутова А.В. Игнатова О.И. | - в год 75-летия Победы увеличилось количество запросов о воевавших родственниках - 8 запросов; - 4 человека обратились с просьбой о размещении фотографий родственников на сайте «Бессмертный полк»; - 7 человек обратились с просьбой о поиске фотографий их родственников; - работа Ларина Артема «Для нас она останется такой же молодой», посвященной его прабабушке А. Мозолевской, на всероссийском конкурсе исследовательских и творческих работ «Мы – гордость Родины» в г. Москва удостоена Диплома II степени; - Римма Ткаченко в районном конкурсе «С юбилеем, Песчанокопский район» в номинации «Моя Отчизна малая» заняла I место Налажены связи: - с Военным музеем Карельского перешейка г. Выборг; - с музеем БАМа г. Тында |
| 3 | Проведение заседаний районного общественного Совета краеведов |  | 2020г март |  | Овчинникова О.А. | 1 |
| 4 | Оказание методической помощи воспитателям детских садов по вопросам патриотического воспитания и народной культуры |  | 2020г |  | Овчинникова О.А. Черноусова Е.Н. | Детским садам «Улыбка» и «Золушка» оказана помощь по вопросам народной культуры, детским садам «Буратино» и «Аленушка» - по вопросам патриотического воспитания |
| Организационно-хозяйственная деятельность |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение музейного оборудования для зала № 5 (Великая Отечественная война) |  | 2020г |  | Овчинникова О.А. | Разработан проект музейного оборудования для зала № 5 «Великая Отечественная война». Подготовка документов, работа с фирмой «Эверест-Юг», установка выставочного оборудования на сумму 412 000 рублей. Финансирование из резервного фонда Правительства Ростовской области. |
| 2 | Осуществление мероприятий по противопожарной, антитеррористической, противоэпидемиологической безопасности |  | 2020г |  | Овчинникова О.А. | - Регулярное проведение инструктажей; - с целью противопожарной безопасности приобретено 6 новых огнетушителей; - участие в онлайн круглом столе по предупреждению пожаров и ЧС в музее; - для обеспечения противоэпидемиологического режима выделено 33000 руб – приобретены 2 рециркулятора воздуха, инфракрасный термометр, локтевой дозатор |
| 3 | Работа с документацией музея |  | 2020г |  | Овчинникова О.А. Черноусова Е.Н. | Проведена регистрация Коллективного договора музея |
| 4 | Подготовка документов для проверки счетной палатой |  | 2020г |  | Овчинникова О.А. | Проверка проведена Л.В. Вайнберг без предписаний и штрафных санкций |
| 5 | Выполнение программно-технического и информационного сопровождения сайта на платформе muzkult.ru |  | 2020г |  | Овчинникова О.А. | На сайте музея установлены: модуль «Согласие» (обработка персональных данных), диспетчер обращений граждан, аналитическая система «Спутник» |
| 6 | Работа по созданию положительного имиджа музея |  | 2020г |  | Овчинникова О.А. | 1.Тесное сотрудничество с ООО Редакция газеты «Колос»: - видеоматериалы, посвященные народной культуре, Дню Победы, «Традиционная кукла России»; - Две часовые программы на радио, посвященные юбилею района, памятникам и памятным знакам; - онлайн-интервью на телеканале Дон-24; - рассказы о музее, районе в программе «Ранняя пташка». 2. Участие в фестивале музеев Дона – в видеоформате подготовлены 3 сюжета, посвященных Великой Отечественной войне |
| 7 | Организация деятельности в условиях удаленного режима работы |  | 2020г |  | Овчинникова О.А | Продвижение музейных проектов и выставок в сети интернет (140 сюжетов, 238824 просмотра) |
| 8 | Повышение профессиональных компетенций сотрудников музея |  | 2020г |  | Овчинникова О.А. | Специалисты музея (3 человека) посетили все семинары РОМКа, постоянно занимаются самообразованием |

- Развитие и совершенствование библиотечного дела.

  - Главные события библиотечной жизни Песчанокопского района.

В 2020 году МБУК ПР «МЦБ» работала по  6 крупным проектам:

- «75 книг о войне» - к 75-летию Победы

- «Молодежь – за правильный выбор»

- «12 месяцев для чтения»

- «Читающая мама»

- «Мы память бережно храним»

- «Поклон и память поколений»

- Кроме проектов были реализованы 13 индивидуальных программ работников по различным направлениям деятельности библиотеки: 450-летию служения казаков Российскому государству, 100-летию комсомола Дона, волонтерской деятельности, работе с инвалидами по зрению, профилактике наркомании, десятилетию детства, правовому просвещению и др.

- В начале года приняли активное участие в месячнике оборонно-массовой работы и месячнике молодого избирателя. Провели районный тематический вечер «России и Дону служат казаки», посвященный Дню защитника отечества и 450-летию служения казаков Российскому государству. Прошли циклы мероприятий к 77-летию освобождения Песчанокопского района, к общероссийскому Дню книгодарения,  160-летию А.П. Чехова,  Международному Дню родного языка,  100-летию Донского комсомола и мн. др.

К 75-летию Победы в режиме онлайн реализовали собственные проекты и практики:

- Проект «75 книг о войне» Видеоролики о военных книгах

- Межрегиональный онлайн-конкурс «Поэтическая память о войне»

- Межрегиональный онлайн-конкурс «Великая Победа глазами детей»

- Сетевая акция «Открытка памяти»

- Сетевая акция «Поклон и память поколений»

- Сетевая акция #УделиМинутуВетерану,

- Сетевая акция «Помним! Гордимся»,

- Сетевая акция четыре строчки о войне «Поэзия тоже воевала» и др.

- Присоединились к работе районного волонтерского штаба в рамках акции «Мы вместе» /Все библиотеки/

- В режиме онлайн прошло 1317 мероприятий, в том числе  районная онлайн акция ко Дню освобождения Ростовской области «77 лет мира на Дону», акции ко Дню семьи, к Всемирному дню навыков молодежи «Мечтай, твори, действуй», сетевая краеведческая акция «Певец земли Донской» к 115-летию М.А. Шолохова, сетевая акция – челлендж «Книга против вируса»   Провели онлайн конкурсы: «Лучший библиотекарь 2020 года», «Есенин – поэтическое сердце России» к 125-летию С.А. Есенина и др.

- Большой блок офлайн мероприятий провели в период школьных каникул в пришкольных лагерях по продвижению чтения, предупреждению детского травматизма, полезному досугу и пр. Провели межрегиональный онлайн конкурс по летнему чтению «Папа, мама, я – читающая семья»

- Приняли активное участие в выборах губернатора Ростовской области и референдуме по принятию поправок в конституцию РФ. Проведено большое количество информационных онлайн мероприятий, в т.ч. районная акция «Исторический момент в жизни страны»

- С апреля активно работает Комплекс информационно-библиотечного обслуживания (КИБО) КИБО обслуживает 15 стоянок: хутора, организации и предприятия, выездной читальный зал. Приняли участие в областном фестивале КИБО.

- Победили в областном конкурсе Министерства культуры РО на денежное поощрение лучших учреждений культуры (Богородицкий отдел), на 100 тыс. руб. приобретена библиотечная мебель. В конкурсе на денежное поощрение лучших работников культуры победила библиотекарь Зареченского отдела Елена Николаевна Кизилова (50 т. руб.)

- Победили в областном литературно-творческом конкурса «365 дней с книгой» в рамках Донского культурного марафона. 1 место в номинации «Донской венок» занял Карпенко С.В., читатель Развиленского отдела.

- За год приняли участие в 1 международном, 23 Всероссийских и 45 областных и межрегиональных творческих конкурсах. Во многих конкурсах заняли призовые места и получили дипломы победителей.

- Приобретен Комплекс информационно-библиотечного обслуживания (КИБО) на сумму 2024,0 тыс. руб.

- Приобретено компьютерное оборудование на сумму 197,7 тыс. руб.

- Приобретена мебель на сумму 100,0 тыс. руб.  (конкурс МК РО)

- Закуплены книги для пополнения книжного фонда МБУК ПР «МЦБ» на сумму 155,1 тыс. руб.

Итого на сумму 2476,8  тыс. руб. крупных мероприятий и закупок.

- Федеральные и региональные целевые программы, проекты и иные мероприятия, определявшие работу библиотек города/района в отчетном году.

- «Развитие культуры  и туризма»  ( 2020 г.)

были выделены и освоены  средства:

-  на комплектование книжного фонда  - 145,5  тыс. руб.

- на компьютерное оборудование - 185,6 тыс. руб.

- на КИБО – 1900,5 тыс. руб.

2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ.

2.1	Общее количество библиотек в городе/районе

| Общее количество библиотек в городе/ районе | в том числе |  | Количество библиотек в составе культурно-досугового комплекса | из них |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | муниципальных библиотек, всего | в том числе юридических лиц |  | детских | школьных библиотек | других видов (указать вид и количество) |
| 22 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

  - Доступность библиотечных услуг

| соблюдение нормативов обеспеченности библиотеками населения в целом по городу/району | соблюдение нормативов обеспеченности библиотеками населения в разрезе муниципальных образований | среднее число жителей на 1 библиотеку | число населенных пунктов и жителей, не имеющих возможности доступа к библиотечным услугам |  | число библиотек, работающих по сокращенному графику |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % | % |  | Число населенных пунктов | Число жителей |  |
| 92 | 100 | 2390 | 10 | 430 | 0 |

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК

3.1. Состояние помещения библиотек района/города:

| Количество муниципальных библиотек (указать наименование библиотек) |  | Количество муниципальных библиотек (указать наименование библиотек) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Требующих капитального ремонта | в том числе без наличия проектно-сметной документации | Требующих текущего ремонта | Находящихся в аварийном состоянии |
| 1. МБУК ПР «МЦБ» 2. Богородицкий отдел МБУК ПР «МЦБ» 3. Краснополянский отдел МБУК ПР «МЦБ» 4. Поливянский отдел МБУК ПР «МЦБ» 5. Летницкий отдел МБУК ПР «МЦБ» 6. Песчанокопский отдел МБУК ПР «МЦБ» | 1. МБУК ПР «МЦБ» 2. Богородицкий отдел МБУК ПР «МЦБ» 3. Краснополянский отдел МБУК ПР «МЦБ» 4. Поливянский отдел МБУК ПР «МЦБ» 5. Летницкий отдел МБУК ПР «МЦБ» 6. Песчанокопский отдел МБУК ПР «МЦБ» | 1. МБУК ПР «МЦБ» 2. Богородицкий отдел МБУК ПР «МЦБ» 3. Краснополянский отдел МБУК ПР «МЦБ» 4. Песчанокопский отдел МБУК ПР «МЦБ» 5. Поливянский отдел МБУК ПР «МЦБ» 6. Летницкий отдел МБУК ПР «МЦБ» 7. Развиленский отдел МБУК ПР «МЦБ» 8. Рассыпянский отдел МБУК ПР «МЦБ» |  |

3.2. Финансовое обеспечение материально-технической базы:

| сумма средств, израсходованных на ремонт и реконструкцию | сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования |
| --- | --- |
| 0 | 2595,5 |

4. УПРАВЛЕНИЕ.

4.1.	Совершенствование организации труда (проведение исследований по выявлению потерь рабочего времени, внедрение нормирования в практику работы, изменение структуры библиотек и др.)

Исследований по выявлению потерь рабочего времени, внедрение нормирования в практику работы, изменение структуры библиотек не проводилось.

  - .Деятельность по привлечению внебюджетного финансирования.

Отразить участие в конкурсах, проектах общественных фондов (наименование библиотеки и структурного подразделения, название конкурса, проекта, результат участия, в том числе и отрицательный).

Богородицкий отдел МБУК ПР «МЦБ» в 2020 году победил в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими сельскими учреждениями культуры и их работниками в 2020 году по номинации «Библиотечное дело» и выиграл 100 тыс. руб. Была приобретена библиотечная мебель; столы, стулья, стеллажи, кафедры выдачи, каталожный шкаф.

4.2.2. Оказание платных услуг (виды услуг, раскрыть динамику по видам)

| Наименование услуги | ## Доход в руб. | Наличие альтернативных бесплатных услуг |
| --- | --- | --- |
| Составление библиографических списков и справок по разовым запросам пользователей | ## 0 | + |
| Ксерокопирование из книг, брошюр, газет, журналов и других документов из фонда библиотеки | ## 104,0 | - |
| Доставка пользователям документов и информации на дом, к месту работы | ## 0 | + |
| Составление обзоров, подборок, комплектов документов и справок | ## 0 | + |
| Поиск информации в Интернете (по заявке пользователей) | ## 198,0 | + |
| Набор текста на компьютере | ## 160,0 | + |
| Редактирование текста при помощи сотрудника | ## 0 | - |
| Печать текста, иллюстраций | ## 60,0 | - |
| Сканирование | ## 0 | - |
| Перенос информации на электронные носители | ## 144,0 | + |
| Итого: | ## 666,0 |  |

4.2.3. Финансовые средства от приносящей доход деятельности

| Всего | в том числе |  |
| --- | --- | --- |
|  | Платные услуги | Договорная деятельность |
| 5,6 | 0,7 | 4,9 (макулатура) |

4.2.4. Финансовые средства от благотворительности и целевые средства

| всего | в том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | пожертвования | гранты | Целевые (целевые областные программы, федеральные средства на комплектование, муниципальные целевые программы и т.д). |
| 2576,8 | 0 | 0 | 2576,8 |

5. Виды и формы методических услуг/ работ, выполненных ЦБ

| количество индивидуаль ных и групповых консультаций в т.ч. проведенных дистанционно | количество подготовленных информационно - методических материалов в печатном и электронном виде, включая годовой аналитический отчет о деятельности библиотек муниципального района (городского округа и т.д.) | количество организованных совещаний, круглых столов и др. профессиональных встреч в т.ч. в сетевом режиме | количество проведенных обучающих мероприятий (тематика) в т.ч. дистанционно | количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи, изучения опыта работы | мониторинги (количество, тематика, итоги) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 533 | 45 | 4 | 25 | 20 | 10 |
|  |  |  | - Формы работы библиотек онлайн - Работа библиотек в онлайн режиме - Работа библиотек к 75-летию Победы - Работа библиотек к 85-летию Песчанокопского района - Сетевые акции и онлайн конкурсы в библиотеках - Мультимедийные технологии и эффективные мультимедиапродукты в библиотеке. - Методика ведения библиотечной документации - Организация работы клуба по интересам - Эффективная работа в соцсети «ВКонтакте» - Продвижение детской донской литературы в подростковой и юношеской среде - «Библиотека и семья: инновационные формы и методы работы» - «Словарь форм работы библиотек онлайн» - «Организация открытого доступа: рекомендации для библиотекаря» - Современные технологии привлечения к чтению - Работа библиотек по профилактике правонарушений в подростковой среде - «Библиотечная статистика» - Планирование библиотечной деятельности - «Что такое «Букчеллендж» - Составление рекомендательных библиографических изданий библиотеки - Малые формы рекомендательной библиографии - Возможности библиотек Песчанокопской МЦБ по профилактике наркомании онлайн - Роль библиотеки в профилактике ассоциальных явлений в обществе - Библиотека – территория толерантности - Библиотечные формы работы по реализации антикоррупционной политики - Организация и современные технологии работы с молодежью |  |  |

5.1 На семинаре подвели итоги и обозначили основные направления работы библиотек в 2020 году:

- Год Памяти и Славы в РФ, 75 -летие Победы

- Донской культурный марафон, конференция «Библиотека в годы войны»

- Профессиональный онлайн конкурс «Лучший библиотекарь 2020 года»

- 85-летие Песчанокопского района

- 450-летие служения казаков Российскому государству

- 100-летие Донского комсомола

- Год И.А. Бунина

- 125-летие С.А. Есенина

- Мероприятия к краеведческим юбилейным датам

- Референдум по принятию поправок в Конституцию РФ и выборы губернатора РО

- Национальный проект «Культура» и др.

- В марте и апреле в рамках оперативного обучения работе в удаленном режиме провели курс онлайн консультаций «Работа библиотек в онлайн-режиме», прошли консультации:

- «Продвижение чтения в социальных медиа»

- «Возможности библиотек Песчанокопской МЦБ по профилактике наркомании онлайн»

- «Словарь форм работы библиотек онлайн»

- «Юбилей Победы в библиотеках в онлайн режиме»

- «День России. Онлайн-формы и методы работы»

- «85-летие Песчанокопского района. Мероприятия в режиме онлайн»

В течение года провели обучающие мероприятия в удаленном режиме:

- Обучение сотрудников детского отдела МЦБ: «Составление рекомендательных библиографических изданий библиотеки»

- Обучение библиотечных работников детского отдела: «Малые формы рекомендательной библиографии»

- «Организация и ведение  картотек»

- Обучение работников Богородицкого отдела ведению учета и отчетности БИЦ.

- Обучающий онлайн семинар для работников библиотеки: «Краеведческая работа библиотек: традиционные формы и новые технологии» (по материалам Всероссийского вебинара «Краеведческая работа библиотек как средство интеграции в социокультурное пространство региона: традиционные формы, новые технологии».

Приняли участие в зональном онлайн круглом столе библиотечных работников «Организация и современные технологии в работе с молодежью»

5.2. Профессиональные конкурсы

27 мая, в Общероссийский день библиотек Межпоселенческая центральная библиотека Песчанокопского района подвела итоги ежегодного районного конкурса профессионального мастерства «Лучший библиотекарь 2020 года» Лучшим библиотекарем в этом году стала библиотекарь Николаевского отдела МБУК ПР «МЦБ» Лариса Владимировна Белоглядова.

Принимая во внимание то, что конкурс в этот раз проходил в режиме онлайн, жюри выделило 3-х лауреатов по количеству отзывов читателей библиотек и группы поддержки в социальных сетях.  Лауреатами конкурса стали:

Кизилова Елена Николаевна – библиотекарь Зареченского отдела МБУК ПР «МЦБ»

Нефедова Наталья Александровна – библиотекарь отдела обслуживания МБУК ПР «МЦБ»

Игнатенко Ольга Анатольевна – библиотекарь Детского отдела МБУК ПР «МЦБ»

Все участницы конкурса старались доставить своим зрителям приятные моменты, привнести чуточку теплоты и радости в наше не простое время борьбы с пандемией, добавить нотки оптимизма и веры в то, что все будет хорошо!

Прошли профессиональные конкурсы:

- «Есенин – поэтическое сердце России» на лучший видеоролик по творчеству Есенина

- На лучшую книжную выставку-инсталляцию к 75-летию Победы и др.

  - Публикации в профессиональных изданиях (в тексте отчета указать общее количество опубликованных статей и ссылки на электронные издания. В печатном варианте Отчета, копии статей можно сделать дополнительным приложением).Публикаций в профессиональной печати не было

6. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ.

6.1. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные реализацией правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней (Указа Президента РФ №597, федеральных и региональных «дорожных карт» и др.).

6.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек, библиотек – структурных подразделений организаций культурно-досугового типа и иных организаций, оказывающих библиотечные услуги населению:

| Штатная численность работников | Число библиотекарей, работающих на неполную ставку. (Указать количество и на какие ставки переведены сотрудники) |  |  |  | Число библиотечных работников, имеющих подготовку по использованию ИКТ | состав специалистов по возрасту |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,75 | 0,5 | 0,25 | Другое |  | до 30 лет | от 30 до 55 лет | 55 лет и старше |
|  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 9 |

6.3. Оплата труда.

Средняя месячная заработная плата библиотечных работников   -   28713,5

6.4.	Текучесть кадров:

| Сколько штатных единиц сокращено в течении года | в том числе сотрудни ков детских библио тек | Уволилось сотрудни ков | Указать причину | в том числе сотрудников детских библио тек | Принято всего | В том числе с библиотечным образованием | в том числе сотрудников детских библио тек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | Инициатива работника | 0 | 1 | 1 (пед) | 0 |

6.5.	Социальное развитие коллектива:

-	материальное стимулирование:

| выплата единовременных премий |  | премий по итогам за год |  | надбавка за интенсивность и высокие результаты |  |  | персональный повышающий коэффициент к должностному окладу |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| количество работников | сумма | количество работников | сумма | количество работников |  | сумма | количество работников | сумма |
| 0 | 0 | 1 | 24608 | 37 | 4935428,3 |  | 0 | 0 |

и т.д.

–	другие мероприятия (раскрыть)

6.6. Проблемы обеспечения муниципальных библиотек персоналом, отвечающим технологическим и информационным вызовам времени, в том числе на основе обучения и переподготовки кадров.

Муниципальные библиотеки Песчанокопского района располагают достаточно квалифицированным и опытным персоналом. 36% основного персонала имеют высшее образование, из них 89% профессиональное. 64% основного персонала имеют средне-специальное образование, в т. ч. 88% из них профессиональное. 4% пока без образования, но обучается в колледже культуры. Они регулярно повышают свою квалификацию на различных уровнях переподготовки. Достаточно высок и постоянно повышается уровень подготовки в области информационных технологий.

5.  Мероприятия и другие вопросы в сфере культуры.

В данное направление входят мероприятия по повышению культурного уровня населения, проведение фестивалей,  районных праздников, посвященных государственным, традиционным народным праздникам и другие мероприятия для различных категорий населения, финансируемые как из бюджета района, так и от доходов, получаемых от иной, приносящей доход, деятельности (платных услуг и добровольных пожертвований), а также методическая и просветительская деятельность подведомственных учреждений.

6.  Сфера туризма.

Сфера туризма охватывает  туризм международный (въездной и выездной)и внутренний. В  районе не созданы условия для развития туризма. Для решения  существующих проблем  необходимо создать  социально-экономические условия для развития сферы культуры и туризма в районе.

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование».

1. Конкретные результаты реализации, достигнутые за 2020 год

В целях повышения защищенности окружающей среды
от антропогенного воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения района, рационального использования и охраны природных ресурсов, а также формирования экологической культуры населения Песчанокопского района, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых проведено:

1. Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды.

2. Организация детско-юношеского экологического движения.

3. Разъяснительная работа с природопользователями района. Участие в акциях.

2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий. Выполнены все мероприятия, предусмотренные подпрограммами в установленные сроки и в полном объеме. Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы указаны в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2020 год.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы в 2020 году, является:

- в связи с распространением коронавирусной инфекции многие мероприятия проходили в режиме онлайн или были отменены.

Вместе с тем указанный фактор не повлиял на положительный итог реализации муниципальной программы.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы в 2020 году не предусмотрено.

5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год

Достижение целей и задач муниципальной программой на 2020 год характеризуются основными целевыми показателями: «Количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории Песчанокопского района в рамках дней защиты от экологической опасности», «Доля населения, вовлеченного в мероприятия по экологическому просвещению, в общей численности населения Песчанокопского района», плановые значения которых выполнены в полном объеме. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы указаны в приложении №3 к отчету о реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование».

6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя
(2/2) -  равна 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей составляет 1, что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме. Степень реализации основных мероприятий составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.  Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы.

3.1.  Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств всех уровней бюджета составляет 1/ 1= 1,0 и оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств всех уровней бюджета составляет: 0,0 тыс. руб. / 0,0 тыс. руб. = 0.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0 (УРпр= 1*0,5+1*0,3+1*0=0,8). Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным.

Муниципальная программа Песчанокопского района «Развитие физической культуры и спорта»

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год

В целях создания условий для реализация муниципальных программ, законов и решений, направленных на создание условий для развития физической культуры и спорта;

- формирование у населения навыков здорового образа жизни, воспитание осознанной потребности в физическом совершенствовании;

- обеспечение условий для организации и проведения учебно-тренировочных, спортивных мероприятий по различным видам спорта среди детей и молодежи;

- снижение криминогенной напряженности в молодежной среде за счет развития детско-юношеского спорта, улучшение организаторской работы по месту жительства;

- физическая реабилитация и адаптация людей с отклонениями в развитии и инвалидов средствами физической культуры и спорта;

- повышение профессиональной компетентности специалистов по физической культуре;

- сохранение, развитие и эффективное использование материально-спортивной базы учреждений физической культуры и спорта Песчанокопского района.

-создание условий, обеспечивающих возможность жителям Песчанокопского района систематически заниматься физической культурой, массовым спортом и вести здоровый образ жизни;

-создание условий и проведение в Песчанокопском районе на высоком профессиональном уровне районных, межрайонных и областных соревнований;

-повышение конкурентоспособности спортсменов Песчанокопского района на областных аренах.

В рамках реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие физической культуры и спорта» утвержденной постановлением Администрации Песчанокопского района от 11.12.2018 №822 (далее –муниципальная программа) ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий.

1. Областной турнир по баскетболу, посвященный освобождению с. Песчанокопского от немецко-фашистских захватчиков.

2.  Соревнования по мини-футболу среди учащихся общеобразовательных школ Песчанокопского района.

3. Личное Первенство Песчанокопского района среди учащихся общеобразовательных школ по шахматам.

4. Соревнования по волейболу среди учащихся общеобразовательных школ Песчанокопского района.

5. Проведен муниципальный этап Спартакиады Дона по 19-ти видам спорта.

6. Проведен муниципальный этапа областного смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно- массовой работы среди летних детских оздоровительных учреждений в 2020г.

7.  Проведена спортивная акция «Я шагаю по району».

8. Соревнования среди ветеранов по футболу «Кубок ветеранов».

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы.

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы указаны в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие физической культуры и спорта» за 2020 год.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы в 2020 году, являются ограничения, введенные в Песчанокопском районе в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составил 949,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Песчанокопского района – 382,5 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного  бюджета – 
567,0 тыс. рублей;

в том числе средства федерального бюджета 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Песчанокопского района от 25.12.2020 № 403 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Песчанокопского района от 24.12.2019 №330 «Об утверждении бюджета Песчанокопского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». Исполнение расходов по муниципальной программе составило 949,5 тыс. рублей. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы указаны в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие физической культуры и спорта» за 2020 год.

Раздел 5. Сведения о достижении 
значений показателей муниципальная  
программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 5 показателей: Количество детей и подростков, занимающихся игровыми видами спорта в ДЮСШ, количество пожилых людей (60 лет и старше), привлеченных к систематическим занятиям физической культурой и спортом, количество занимающихся физической культурой и спортом Песчанокопском районе.

Доля граждан Песчанокопского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, количество физкультурно-оздоровительных и спортивно массовых мероприятий. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы указаны в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие физической культуры и спорта».

Раздел 6. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя   -  равна 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей составляет 1, что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме. Степень реализации основных мероприятий составляет 1 что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.  Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы.

3.1.  Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств всех уровней бюджета составляет 4/4= 1 и оценивается как доля мероприятий, выполненных полном объеме.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств всех уровней бюджета составляет: 949,5 тыс. руб. / 949,5 тыс. руб. =1.

3.3. Эффективность использования средств всех уровней бюджета составляет 1, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2020 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1 (УРпр = 1*0,5+1*0,3+1*0,2=1. Эффективность использования средств всех уровней бюджета составляет 1 что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа   «Экономическое развитие и инновационная экономика».

1. Конкретные результаты реализации, достигнутые за 2020 год

В целях создания условий для устойчивого роста экономики Песчанокопского района в рамках реализации муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Администрации Песчанокопского района от 07.12.2018 № 816 «Об утверждении муниципальной программы Экономическое развитие и инновационная экономика», ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2020году реализован комплекс мероприятий, в результате которых проведено:

В целях улучшения инвестиционного климата сформированы и размещены на официальном сайте Администрации района инвестиционные площадки.  Ежемесячно  проводились заседания Совета по инвестициям при главе Администрации Песчанокопского района (проведено 12 заседаний). Сформирован и постоянно редактируется реестр инвестиционных проектов, реализуемых на территории Песчанокопского района. В 2020 году Реестр инвестиционных проектов, включал 3 проекта с общим объемом инвестиций свыше 8,0 млрд. рублей и созданием более  250 рабочих мест, один из которых                                                                                                    (Строительство молочного комплекса на 2,8 тыс. голов дойного стада) включен в так называемую «губернаторскую сотню». Кроме того на успешно реализуется проект  с частными инвестициями в спортивную инфраструктуру -  строительство гостиничного комплекса на 120 мест, где будут размещаться команды, которые приезжают на игры.

В целях привлечения в район инвесторов Администрация района сотрудничает с Агентством инвестиционного развития. В целях роста инвестиционной привлекательности Песчанокопского района в районной газете «Колос», на официальном сайте Администрации Песчанокопского района, а также в ряде  областных газет освещалась деятельность Администрации района по привлечению инвестиций.

В целях повышения грамотности СМСП, организовано участие в областных мероприятиях (семинарах, конференциях, конкурсах, мастер-классах) субъектов в онлайн-режиме (в связи с ограничениями офлайн-мероприятия не проводились).

В рамках действующей Программы организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП, а в районе это «НП «ПАПМСБ», оказывается финансовая, организационная, информационная и методологическая поддержка.

На базе Агентства организован консультационный пункт по оказанию информационно-консультационной поддержки СМСП и граждан, желающих организовать собственное дело.

Консультационным пунктом проводилось ежедневное консультирование путем личного приема предпринимателей и безработных граждан, кроме того  было организовано заочное консультирование по телефону и выездные семинары.

Организацией, образующей  инфраструктуру поддержки предпринимательства в Песчанокопском районе  (НП «ПАПМСБ»), оказывались консультации  предпринимателям из числа безработных. Основные вопросы, интересующие граждан:

- порядок регистрации предпринимательской деятельности;

- налогообложение;

- подготовка бизнес-плана;

- получение  государственной поддержки в рамках областной и муниципальной программ развития СМСП.

Кроме того консультационная поддержка оказывается специалистами Администрацией Песчанокопского района.

С целью пропаганды и популяризации предпринимательской деятельности  в районной  газете «Колос» регулярно освещаются вопросы предпринимательства. На сайте Администрации района имеется раздел «Малое и среднее предпринимательство», который содержит информацию о деятельности администрации района по развитию и поддержке предпринимательства.

Вся информация, касающаяся международного и межрегионального сотрудничества, размещается на официальном сайте Администрации Песчанокопского района. Проведено 3 онлайн-семинара с СМСП с целью ориентирования их на выпуск продукции, отвечающей мировым стандартам.

В целях повышения уровня осуществления муниципальных закупок для заказчиков района проводятся видеоконференции, семинары, приглашаются специалисты для проведения обучающих лекций. Кроме того заказчикам оказывается методологическая  и информационная поддержка при осуществления ими закупочного процесса.

2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий. По итогам 2020 года муниципальная программа состояла из четырех основных мероприятий. Подпрограммой «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Песчанокопский район» выполнено два мероприятия в установленные сроки и в полном объеме. Подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Песчанокопском районе», «Инновационное развитие Песчанокопского района », «Развитие международного, межрегионального сотрудничества и поддержка экспортной деятельности в Песчанокопском районе», «Защита прав потребителей в Песчанокопском районе» и «Обеспечение реализации муниципальной программы  Песчанокопского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» так же выполнены в полном объеме Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы указаны в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы за 2020 год.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Очень большую роль в реализации программы в 2020 году, оказала ситуация сложившаяся в результате неблагоприятной эпидемиологической обстановки, связанной с короновирусной инфекцией. Мероприятия которые планировались с участием представителей бизнес сообществ пришлось переводить в онлайн-режим. Многие предприниматели попалив число наиболее пострадавших областей. Некоторые не смогли преодолеть сложившуюся ситуацию и были вынуждены прекратить свою деятельность.

Вместе с тем указанные факторы не повлияли на положительный итог реализации государственной программы.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составляет 0,0 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 0,0 тыс. рублей. Внебюджетные источники финансирования не предусмотрены. План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Песчанокопского района от 25.12.2020 № 403  «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Песчанокопского района от 24.12.2019 №330 «Об утверждении бюджета Песчанокопского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», решением Собрания депутатов Песчанокопского района от 25.12.2020 № 404  «Об утверждении бюджета Песчанокопского района на 2021год и на плановый период 2022 и 2023 годов» составил 0,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей,  областной бюджет – 0,0 тыс. рублей,  бюджеты сельских поселений – 0,0 тыс. рублей,  внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Таблицу «Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2020 год  прилагать не целесообразно, в связи с полным отсутствием финансирования по программе.

5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год

Достижение целей и задач муниципальной программой на 2020 год характеризуются целевым показателем:

темп роста объема частных инвестиций в основной капитал к предыдущему году в сопоставимых ценах;

численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей);

объем отгруженной инновационной продукции (товаров, работ, услуг) в действующих ценах.

6. Информация

о результатах оценки эффективности муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя  
(4/4) -  равна 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей составляет 1, что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме. Степень реализации основных мероприятий составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.  Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы.

3.1.  Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств всех уровней бюджета составляет 1 / 1= 1,0 и оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств всех уровней бюджета составляет: 0,0тыс. руб. / 0,0 тыс. руб. = 0.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0 (УРпр = 1*0,5+1*0,3+0*0,2=0,8).  Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным.

Муниципальная программа «Информационное общество»

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год

В целях создания условий для развитие информационно-телекоммуникационной среды, способствующей повышению качества жизни населения и обеспечению устойчивого и стабильного социально-экономического развития Песчанокопского района, повышение качества предоставления муниципальных услуг в Песчанокопском районе, повышение эффективности планирования, создания и использования информационных и телекоммуникационных технологий в деятельности Администрации Песчанокопского района в рамках реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Информационное общество», утвержденной постановлением Администрации Песчанокопского района от 12.12.2018 №825 «Об утверждении муниципальной программы Песчанокопского района «Информационное общество» (далее - муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- Администрацией Песчанокопского района и Муниципальным автономным учреждением Песчанокопского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» продолжались оказываться муниципальные и государственные услуги, осуществляться муниципальные функции;

- продолжал обеспечиваться физическим и юридическим лицам доступ к информации о деятельности Администрации Песчанокопского района и Муниципального автономного учреждения Песчанокопского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», возможность получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде;

- продолжались работы по развитию и повышению качества предоставления сведений необходимых государственным органам, органам местного самоуправления, организациям для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия Ростовской области;

- продолжалась работа по оцифровке архивных документов муниципальном архиве Администрации Песчанокопского района;

- продолжала обеспечиваться работа по обеспечению юридически значимого документооборота и делопроизводства с использованием системы электронного документооборота и делопроизводства «Дело».

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной  программы

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие информационных технологий», предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Создание и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры» выполнено не в полном объеме. Сотрудники аппарата Администрации Песчанокопского района были обеспечены справочно-информационной системой, антивирусным программным обеспечением, средствами криптографической защиты информации, программой сдачи онлайн-отчетности, программным обеспечением для ведения бухгалтерского учета и отчетности. Был обеспечен доступ к межведомственному электронному взаимодействию. Приобретенные электронные подписи позволили организовать юридически значимый документооборот и делопроизводство, работу в системах межведомственного электронного взаимодействия.

Остались денежные средства на услуги связи и обеспечение доступа к сети Интернет. Не состоялась закупка на проведение специальных работ в области защиты информации по аттестации объекта информатизации.

Основное мероприятие 1.2. «Защита информации» не выполнено из-за отсутствия должного финансирования мероприятий по защите информации, в том числе и защите информации при обработки персональных данных.

По подпрограмме 1 «Развитие информационных технологий» не предусмотрено выполнение контрольных событий.

В рамках подпрограммы 2 «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Песчанокопском районе, в том числе на базе Муниципального автономного учреждения Песчанокопского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 2.1. ««Обеспечение деятельности муниципальных учреждений Песчанокопского района»» выполнено не в полном объеме.

По подпрограмме 2 «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Песчанокопском районе, в том числе на базе Муниципального автономного учреждения Песчанокопского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» не предусмотрено выполнение контрольных событий.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

В 2020 году на ход реализации муниципальной  программы оказывал

влияние следующий фактор - отсутствие должного уровня финансирования мероприятий муниципальной программы.

Финансирование не позволило провести все планировавшиеся мероприятия.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составил 8655,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Песчанокопского района – 8401,1 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного  бюджета – 253,9 тыс. рублей;

в том числе средства федерального  бюджета 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Песчанокопского района от 24.12.2018 №330 «Об утверждении бюджета Песчанокопского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» составил 8655,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 8655,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Песчанокопского района – 8401,1 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 253,9 тыс. рублей,

в том числе средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной  программе составило 8382,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Песчанокопского района – 8361,8 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 20,7 тыс. рублей,

в том числе средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований  бюджета Песчанокопского района и безвозмездных поступлений в бюджет Песчанокопского района  составил 272,5 тыс. рублей, из них:

23,9 тыс. рублей – остатки за услуги связи и доступа в сеть Интернет, не состоялась закупка на проведение специальных работ в области защиты информации по аттестации объекта информатизации;

248,6 тыс. рублей по подпрограмме 2 «Оптимизация и повышение качества предоставления  государственных и муниципальных услуг в Песчанокопском районе, в том числе на базе Муниципального автономного учреждения Песчанокопского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию  муниципальной программы за 2020 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении 
значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 6 показателей, по 2 из которых фактически значения соответствуют плановым, по 2 показателям фактические значения превышают плановые, по 1 показателю не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Доля муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде, в общем количестве муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями» – плановое значение – 35%, фактическое значение – 36%.

Показатель 1.1. «Доля рабочих мест в Администрации Песчанокопского района, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства» – плановое значение – 85%, фактическое значение – 96%.

Показатель 1.2. «Доля оцифрованных архивных документов муниципальных архивов» – плановое значение – 5,0%, фактическое значение – 5,0%.

Показатель 2.1. «Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе Муниципального автономного учреждения Песчанокопского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» с использованием интегрированной информационной системы единой сети МФЦ Ростовской области, от общего числа государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ» – плановое значение – 100,0%, фактическое значение – 100,0%.

Показатель 2.2. «Количество муниципальных услуг, предоставляемых на базе Муниципального автономного учреждения Песчанокопского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»» – плановое значение – 50 шт., фактическое значение – 47 шт.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки 
эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1,4;

степень достижения целевого показателя 1.1. – 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.1. – 1,1;

степень достижения целевого показателя 2.1. – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.2. – 0,9;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,8 (4/5), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий,
составляет 0,7 (2/3), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Песчанокопского района, безвозмездных поступлений в бюджет Песчанокопского района оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 0,7 (2/3).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств  бюджета Песчанокопского района, безвозмездных поступлений в бюджет района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

8401,1 тыс. рублей / 8361,8 тыс. рублей = 1,0

3.3. Эффективность использования средств  бюджета Песчанокопского района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Песчанокопского района и безвозмездных поступлений в  бюджет Песчанокопского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной	программы:

1,0/1,0 = 1,0, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является удовлетворительной.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

0,8 х 0,5 + 0,7 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 0,8, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы».

1. Конкретные результаты реализации, достигнутые за 2020 год.

В целях создания условий для устойчивого функционирования транспортной системы Песчанокопского района, повышения уровня безопасности движения в рамках реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие транспортной системы» утвержденной постановлением Администрации Песчанокопского района от 11.12.2018 № 820 «Об утверждении муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие транспортной системы», ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2020году реализован комплекс мероприятий в результате которых проведено:

1.  Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них;

2.  Капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги по ул.им. Г.В.Алисова в с.Песчанокопское;

3.  Оказание услуг по осуществление регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории Песчанокопского района.

2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы.

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий. По итогам 2020 года муниципальная программа состояла из трех основных мероприятий. Программой «Развитие транспортной системы» выполнено три мероприятия в установленные сроки и в полном объеме. Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы указаны в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие транспортной системы» за 2020 год.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы в 2020 году, являются:

- внесение изменений в проектную документацию;

-использование подрядной организацией обязательств по муниципальным контрактам, риски низкого качества работ;

Вместе с тем указанные факторы не повлияли на положительный итог реализации муниципальной программы.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составляет 71202,6 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 27265,4 тыс. рублей, за счет средств бюджета Песчанокопского района – 44131,3 тыс. рублей. План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Песчанокопского района от 25.12.2020 № 403  «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Песчанокопского района от 24.12.2019 №330 «Об утверждении бюджета Песчанокопского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», решением Собрания депутатов Песчанокопского района от 25.12.2020 № 404  «Об утверждении бюджета Песчанокопского района на 2021год и на плановый период 2022 и 2023 годов» составил 71202,6 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 71202,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Областной бюджет – 27265,4 тыс. рублей,  бюджет Песчанокопского района – 44131,3 тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 45475,7 тыс. рублей. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы указаны в приложении № 5 к отчету о реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие транспортной системы»;

Бюджетные средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы в 2020 году, освоены в полном объеме.

5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год.

Достижение целей и задач муниципальной программой на 2020 год характеризуются целевым показателем «Снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествий, общая протяженность автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года» плановые значения, которого достигнуты. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы указаны в приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие транспортной системы».

6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя  
(3/3) -  равна 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей составляет 1, что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме. Степень реализации основных мероприятий составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств всех уровней бюджета составляет 1 / 1= 1,0 и оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств всех уровней бюджета составляет: 45475,7 тыс. руб / 71202,6 тыс. руб = 0,64.

3.3. Эффективность использования средств всех уровней бюджета составляет 1,0 (Эис = 1/1=1), что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2020 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0 (УРпр = 1*0,5+1*0,3+1*0,2=1,0). Эффективность использования средств всех уровней бюджета составляет 1,0 что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной программы.

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составила 25726,9 тыс. рублей. Администрацией Песчанокопского района, софинансирование расходных обязательств осуществлялось в полном объёме.

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за  2020   год

В целях создания условий для    устойчивого  развития  отраслей агропромышленного комплекса Песчанокопского района    и обеспечения  эффективной    деятельности органов    государственной власти  в сфере развития агропромышленного  комплекса в рамках реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие сельского хозяйства    и регулирование   рынков  сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденной постановлением Администрации Песчанокопского района    от 11.12.2018 года   № 819 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в    2020   году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:   Увеличился объем  производства сельскохозяйственной   продукции  и продуктов ее  переработки;    ускорилась  техническая  модернизация  агропромышленного производства,  повысилась эффективность  выявления заразных болезней животных  и борьбы с ними.

результат 1-  увеличился объем  производства сельскохозяйственной   продукции  и продуктов ее  переработки;

Оптимальная структура  посевных площадей – размер посевных площадей, занятых  зерновыми  и зернобобовыми  и кормовыми  сельскохозяйственными  культурами  составил 113,1 тысяч га. Несмотря на  сложные  погодно - климатические   условия   (положительные температуры  в зимний период, наступление  ранних весенних заморозков,  засушливое  лето) был собран  урожай зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий    -371,8 тысяч тонн. Из-за  высоких температур на момент  созревания  валовый сбор  сахарной свеклы составил 120,3 тысяч тонн, что  составляет 31,4 %  к  уровню 2019 года.  Объем внесения в действующем веществе  составил 19690 тонн, что соответствует  плану. Производство  скота и птицы в хозяйствах  всех категорий  составило-10,3 , что к уровню прошлого года  составляет 89,7 %. Производство молока  в хозяйствах  всех категорий  составило-26,3 тысяч тонн,  что к уровню 2019 года  составляет 104,1%. Производство   молока   в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая  индивидуальных предпринимателей  составило-9,0 тысяч тонн,  что  на 1,0 тысячу тонн больше  чем в 2019 году.   Прирост   объема сельскохозяйственной продукции, произведенной   крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая  индивидуальных предпринимателей, получивших   грантовую поддержку  к году, предшествующему  году предоставления субсидии составило-10 %, что  соответствует уровню прошлого года. Прирост   объема сельскохозяйственной  продукции, реализованной  сельскохозяйственными  потребительскими кооперативами, получившими  грантовую  поддержку, к году  предшествующему  году предоставления  субсидии  составляет-10 %.

результат 2-  ускорилась  техническая  модернизация  агропромышленного  комплекса:

За 2020  год   было приобретено  тракторов в количестве 21 штука,  что составляет  91,3 %  к уровню прошлого  года,  приобретено зерноуборочных комбайнов   в количестве 16 единиц, что составляет 533,3 %     к уровню 2019 года, прочей техники  куплено 69 единиц техники. Всего было закуплено  техники и оборудования  на сумму-600,4 млн. рублей, что составляет-201,0 % к уровню  прошлого  года. Была выделена  субсидия    на технологическое оборудование ООО « Торговый Дом Экомяспром»  в размере-422,7 тысяч  рублей.

результат 3- повышение эффективности  выявления   заразных  болезней  животных и борьбы  с ними :

Район благополучен   по особо опасным  и заразным болезням сельскохозяйственных животных и птиц. Доля  инфицированных  животных лейкозом составило -316 голов или 1,9 %  от общего поголовья, что  ниже уровня 2019 года на 39 %. Противоклещевые  обработки  крупного рогатого скота    составляют 100 %. Проводится  постоянный мониторинг  циркуляции вируса  африканской чумы свиней  среди домашних животных.

результат 4-   создание  условий  для достижения  целей  государственной   программы:

Уровень выполнения   государственными бюджетными  учреждениями  государственного задания  на оказание  государственных  услуг, по выполнению  работ от планового объема  составил-100 % . Доля  муниципальных органов  управления агропромышленным  комплексом, использующих   государственные информационные  ресурсы в сферах  обеспечения  продовольственной  безопасности  и управления  агропромышленным  комплексом   составляет -100 %. Доля техники прошедшей   технический осмотр , от числа  представленных   на технический  осмотр при плане -74 % , составил-100 %.  Было  выдано  удостоверений  тракторист-машиниста  в связи с обучением 81 штука. Доля  наполнения   данными  информационной системы о землях сельскохозяйственного назначения   составило-95, %.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной  программы

Достижению результатов в    2020  году способствовала реализация

ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий:

В рамках подпрограммы    Е  «Развитие  отраслей  агропромышленного  комплекса»,  предусмотрена реализация  13  основных мероприятий:

Основное мероприятие Е.1. «Поддержание  доходности  сельскохозяйственных      товаропроизводителей в растениеводстве»  выполнено в полном  объёме.

Основное мероприятие   Е.2      «Развитие  отрасли  растениеводства»  выполнено  в полном объёме.

Основное мероприятие Е.3 «Поддержание  доходности  сельскохозяйственных товаропроизводителей  в животноводстве»  выполнено в полном объёме.

Основное мероприятие  Е.4. «Развитие отрасли  животноводства»  выполнено не в полном объёме: сократилось  маточное  поголовье  овец  и коз в сельскохозяйственных   организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей  на  2900 голов.

Основное мероприятие  Е.5. «Поддержка развития  переработки сельскохозяйственной продукции» выполнено в полном объёме.

Основное мероприятие Е.6.  «Развитие малых форм хозяйствования»   выполнено в полном  объёме.

Основное мероприятие Е.7. «Снижение инвестиционных   издержек  при создании и модернизации объектов агропромышленного комплекса»   выполнено не  в полном  объёме.

Основное мероприятие Е.8 «Снижение  затрат сельскохозяйственных   товаропроизводителей  на обслуживание  инвестиционных  проектов»  выполнено не  в полном  объёме.

Основное мероприятие Е.9 « Развитие  рыбохозяйственного    комплекса»   выполнено не в полном объёме.

Основное мероприятие Е.10 «Проведение  противоэпизоотических мероприятий»  выполнено в полном объёме.

Основное  мероприятие  Е.11 «Оздоровление крупного рогатого скота  от лейкоза»  выполнено в полном объёме.

Основное мероприятие  Е.12   «Предотвращение   заноса, распространения  и ликвидации   африканской   чумы свиней   на территории  Ростовской  области»  выполнено в полном объёме.

Основное мероприятие  Е.13  «Поддержка   приобретения  сельскохозяйственной  техники» выполнено в полном объёме.

В рамках подпрограммы  2 «Развитие   мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»  предусмотрена реализация  2   основных   мероприятия:

Основное мероприятие -2.1  «Выполнение гидромелиоративных мероприятий»  выполнено не в полном объёме.

Основное мероприятие 2.2 «Выполнение агролесомелиоративных  мероприятий» выполнено не в полном   объёме.

В рамках подпрограммы  8 «Обеспечение  реализации  муниципальной программы  «Развитие сельского хозяйства и регулирование  рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие -8.1   «Финансовое обеспечение  выполнения  государственными  бюджетными  учреждениями  государственного задания на оказание  государственных услуг, выполненных  работ»   выполнено в полном  объёме.

Основное мероприятие  8.2 «Содержание аппарата  управления  ответственного исполнителя и участников  муниципальной   программы»  выполнено  в  полном объёме.

Сведения о выполнении основных мероприятий  муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

В  2020   году на ход реализации муниципальной  программы оказывали

влияние следующие факторы:

– сложившиеся в 2020  году неблагоприятные погодные  условия: возвратные  заморозки  в весенний период,  почвенная засуха;

- реализация  грантовой  программы в районе способствовала   наращиванию  объёмов  производства   и сбыта сельскохозяйственной  продукции - повышению ее конкурентоспособности,  повышению занятости и  уровня  жизни  сельского населения;

-  действие  на территории района   четырех   сельскохозяйственных предприятий, занимающихся   разведением   и выращиванием  сельскохозяйственных   животных.

-  низкая рентабельность  при выращивании овцепоголовья

-  ведение на территории района  производственно-финансовой  деятельности   четырех сельскохозяйственных потребительских  кооператива.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на   2020   год составил   1424,7 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

бюджет Песчанокопского района – - 0,00 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного  бюджета – 
1424,7     тыс. рублей,

в том числе средства федерального  бюджета -   0,00    тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,00 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Песчанокопского района  от 24.12.2019  №330 «Решение Собрания депутатов Песчанокопского района о бюджете района Песчанокопского района на 2020 год и на плановый период  2021  и  2022 годов»  составил   1424,7    тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 1424,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Песчанокопского района –   0,00  тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 1424,7     тыс. рублей,

в том числе средства федерального  бюджета –   -0,00   тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной  программе составило -1424,7   тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Песчанокопского района –     0,00 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета –   -1424,7     тыс. рублей,

в том числе средства федерального бюджета – 1424,7  тыс. рублей;

внебюджетные источники –  0,00   тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований  бюджета Песчанокопского района и безвозмездных поступлений в бюджет Песчанокопского района  составил  0,00  тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию  муниципальной программы за    2020    год приведены  в приложении № 2 к отчёту о реализации программы.

Раздел 5. Сведения о достижении 
значений  показателей  муниципальной  
программы, подпрограмм муниципальной программы за   2020  год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено  37     показателей, по   9  из которых

фактические значения соответствуют плановым, по 13 показателям

фактические значения превышают плановые, по 15  показателям

не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 « индекс  производства  продукции  сельского хозяйства  в хозяйствах  всех категорий ( в сопоставимых ценах)  » – плановое значение 101,7%,   фактическое значение - 88,2%. Невыполнение   в   следствии   получения меньшего объёма сельскохозяйственной продукции  в 2020 году по сравнению с 2019 годом.

Показатель 2 « Индекс производства   продукции растениеводства  в хозяйствах  всех категорий  ( в сопоставимых ценах)»   – плановое значение-  101,2%, фактическое значение -82,0 %.  Невыполнение  в    следствии    получения   меньшего валового сбора основных   сельскохозяйственных  культур в 2020 году по сравнению с 2019 годом.

Показатель 3 « Индекс производства  продукции животноводства   в хозяйствах  всех  категорий   (  в сопоставимых ценах» – плановое значение -103,0 %,   фактическое значение - 95,5 %. Невыполнение в   следствии   не до получения мяса в 2020 году по сравнению с 2019 в количестве -1099 тонн.

Показатель 4.  «Индекс   производства пищевых  продуктов   (в сопоставимых ценах)»  -  плановое значение 100,2 % ,

фактическое  значение  -103,4 %.

Показатель 5  « Индекс  физического  объёма  инвестиций   в основной  капитал  сельского хозяйства » – плановое значение- 100,5  %,     фактическое значение  -116,1 %.

Показатель 6.  «Рентабельность сельскохозяйственных организаций –получателей  государственной  поддержки

( с учетом   субсидий)  плановое значение- 17,6 %  ,  фактическое -27,7 %

Показатель 7. «Среднемесячная  номинальная  заработная  плата  в сельском хозяйстве  ( по сельскохозяйственным организациям  не относящимся   к субъектам   малого предпринимательства)» -  плановое  значение -28501,0   рублей, фактическое 31048,63  рублей.

Показатель8.  «Индекс производительности  труда  к предыдущему  году» - плановое значение -101,3  % , фактическое  значение – 87,1  %; . В 2020 году   объём валовой продукции  сельского хозяйства  в хозяйствах всех категорий  составил-5456,6 млн. рублей, что  составляет 88,2%  к уровню  2019  года.

Показатель 9. « Количество  высокопроизводительных   рабочих мест»-   плановое значение  - 0,522  тысяч единиц, фактическое значение -0,189 тысяч единиц.  Среднемесячная  заработная  плата  по отрасли сельское хозяйство  Ростовской  области за 2020 год  составила  34014,00 рублей. И только в двух хозяйствах в   ООО  «Рассвет»  (84 человека)   и  ООО  «Южное Молоко (105 человек)   заработная плата    выше  среднеобластного  показателя.

Показатель 10. «Валовый сбор  зерновых и зернобобовых   культур в хозяйствах    всех категорий» –  плановое значение  408,8 тысяч тонн, фактическое  значение-371,8 тысяч тонн.  Невыполнение  произошло ввиду  сложных  погодно-климатических условий 2020 года.    (Длительные возвратные заморозки  в весенний период, опасное явление – почвенная засуха).

Показатель 11. «Валовый сбор  сахарной свеклы    в хозяйствах всех категорий» - плановое значение -182,542 тысяч тонн,  фактическое  -120,965 тысяч тонн.  Это  произошло по причине высоких показателей температуры  и отсутствие осадков в период созревания   корнеплода.

Показатель12.  «Сохранение   размера   посевных площадей   в муниципальных образованиях, гектаров»- плановое значение- 150,1 тысяч гектаров, фактически- 147,7   тысяч гектаров.  В соответствии с зональной  системой земледелия и для сохранения  плодородия почвы в районе   предусмотрено  наличие паров  в количестве 4,4 тыс. гектаров.

Показатель 13. «Доля  площади , засеваемой   элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами  сортов растений»  - плановое значение – 9  % , фактическое  38,7 % . Показатель превышает плановый почти в четыре раза. Благодаря государственной  поддержке   стало  экономически нецелесообразным  оставление  семян своего хозяйства   более низкой репродукции   для посева.

Показатель  14 . «Доля застрахованной   посевной ( посадочной) площади в общей посевной  ( посадочной ) площади   в условных  единицах площади)»: плановое значение 1,68 % , фактически-0. По  ряду лет  ситуации  с наступлением    страховых  случаев, страховые компании  не  производили страховые  выплаты   сельхозтоваропроизводителям,  в  следствии  чего       посевные площади  в 2020 году   не  были ими   застрахованы.

Показатель  15.  «Производство скота   и птицы   на убой   в хозяйствах  всех категорий  (в живом весе)»: плановое  значение 11,0  тысяч тонн, фактическое- 10,3  тысяч тонн.  Недобор продукции составил 700 тонн. Не выполнение   данного показателя   сложилось ввиду   того, что  сельскохозяйственные  животные находящиеся  на откорме  не набрали нужный вес для   реализации.

Показатель 16. «Производство  молока  в сельскохозяйственных  организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая  индивидуальных предпринимателей»: плановое значение -8,0 тысяч тонн, фактически-9,0 тысяч тонн.

Показатель 17. « Маточное поголовье  овец и коз  в сельскохозяйственных  организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах,  включая индивидуальных  предпринимателей»:  плановое значение -3,8 тысяч голов, фактическое -0,9 тысяч голов.  Значительное      уменьшения   поголовья    на   2,8 тысяч голов   произошло   в  2018 году  составило -1,0 тысяч  голов, в 2019 -1,0 тысяча голов.  Это произошло в связи с  неэффективностью выращивания овцепоголовья.

Показатель18. «Доля застрахованного поголовья  сельскохозяйственных животных  в общем поголовье  сельскохозяйственных животных  (в условных головах)»:  плановое значение -8,3 %,  фактически- 5,0  %.   Не выполнение показателя  произошло ввиду уменьшения  количества  поголовья  сельскохозяйственных животных   главами   крестьянских   (фермерских) хозяйств, являющимися получателями  грантовой  поддержки, в связи   с окончанием   срока исполнения  обязательств по соглашению.

Показатель 19 « Количество  новых постоянных  рабочих мест, созданных в крестьянских ( фермерских) хозяйствах, осуществляющих проекты  создания   и развития  своих хозяйств  с помощью грантовой  поддержки»: плановое значение-6 , фактическое-6.

Показатель 20.  « Прирост  объёма  сельскохозяйственной  продукции , произведенной  крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных  предпринимателей  , получившими  грантовую  поддержку, к году, предшествующему  году предоставления субсидии»: плановое значение -10  процентов, фактическое -10 процентов.

Показатель 21. «Количество новых  постоянных рабочих мест, созданных  в сельскохозяйственных  потребительских кооперативах, получивших  грантовую поддержку   для развития  материально-технической  базы»: плановое значение-8, фактическое -16.

Показатель 22. «Прирост объёма  сельскохозяйственной  продукции, реализованной  сельскохозяйственными потребительскими  кооперативами, получившими  грантовую  поддержку , к году , предшествующему  году предоставления  субсидии»: плановое значение -10 % , фактическое -10 %.

Показатель 23. « Объём  ссудной  задолженности  по субсидируемым  инвестиционным  кредитам (займам)»: Плановое значение- 80,3 млн. рублей, фактическое-   0.

Показатель 24. «Противоклещевые обработки  поголовья крупного рогатого  скота»: плановое значение-100 %,фактическое- 100%.

Показатель 25. « Доля инфицированных животных лейкозом»:  плановое значение- 3,3 % , фактическое -1,9  %.

Показатель 26.  «Доля  эпизодических очагов»  по африканской  чуме свиней  к уровню  2017 года»:  плановое значение- 0 , фактическое -0.

Показатель 27. «Приобретение  сельскохозяйственной  техники  организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая  индивидуальных предпринимателей

Тракторы»:   плановое значение -21 , фактическое -21.

Показатель 28. «Приобретение  сельскохозяйственной  техники  организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая  индивидуальных предпринимателей

Комбайны  зерноуборочные»:  плановое значение – 8, фактическое -16.

Показатель 29. «Приобретение  сельскохозяйственной  техники  организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая  индивидуальных предпринимателей

Прочие виды сельскохозяйственной  техники» : плановое  значение-18 , фактическое -69 .

Показатель 30. «Ввод в эксплуатацию  мелиорируемых земель , принадлежащих  сельскохозяйственным  товаропроизводителям  на праве собственности  или переданных им  в пользование  в установленном  порядке» :  плановое значение -100 гектаров ,  фактическое -0. Невыполнение  данного показателя  произошло ввиду сложной   финансово-экономической ситуации в ООО «Южное Молоко»  не был введен запланированный объем  мелиорируемых  земель.

Показатель 31. « Защита  и сохранение  сельскохозяйственных  угодий от   ветровой эрозии  и опустынивания за счёт проведения  агролесомелиоративных  мероприятий  (площадь посадок)»: плановое значение 7,0 гектаров, фактическое-1,5 гектара. Низкий процент выполнения  связан  с  рядом сложных ограничительных мероприятий  в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Показатель 32. «Уровень выполнения государственными  бюджетными  учреждениями государственного задания  на оказание услуг , выполнение работ от планового объёма.»  : плановое значение-100 % , фактическое-100 % .

Показатель 33. «Процент освоения лимита бюджетных средств на поддержку  агропромышленного комплекса» : плановое значение -100 % , фактическое -100 %.

Показатель 34.  «Количество выданных удостоверений тракториста-машиниста ( тракториста) в связи  с окончанием обучения» : плановое значение -50 , фактическое -81 .

Показатель 35. «Доля техники, прошедшей  технический осмотр, от числа  представленной  на технический осмотр»: плановое значение-74  %, фактическое значение-100 % .

Показатель 36. «Доля муниципальных органов управления агропромышленным комплексом, использующих государственные информационные ресурсы в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом»: плановое значение -100  % , фактическое -100 %.

Показатель 37. «Доля наполнения данными информационной системы о землях сельскохозяйственного назначения»: плановое значение-87,0 %, фактическое-  95,0 %.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки 
эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм  муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 –  0,86;

степень достижения целевого показателя  2 – 0,81;

степень достижения целевого показателя 3-  0,93 ;

степень достижения целевого показателя  4-  1,03 ;

степень достижения целевого показателя  5-  1,15;

степень достижения целевого показателя  6-  1,57;

степень достижения целевого показателя 7-    1,09;

степень достижения целевого показателя  8   -0,86;

степень достижения целевого  показателя 9-   0,36 ;

степень достижения целевого показателя Е.1 – 0,91;

степень достижения целевого показателя Е.2 – 0,65;

степень достижения целевого показателя  Е.3- 0,98 ;

степень достижения целевого показателя  Е.4-   4,3;

степень достижения целевого показателя  Е.5-   0 ;

степень достижения целевого показателя  Е.6 -0,94 ;

степень достижения целевого показателя  Е.7-1,13 ;

степень достижения целевого показателя   Е.8-0,24 ;

степень достижения целевого показателя Е.9 -0,60 ;

степень достижения целевого показателя  Е.10-1,0 ;

степень достижения целевого показателя  Е.11-1,0 ;

степень достижения целевого показателя  Е.12-2,0  ;

степень достижения целевого показателя  Е.13-1,0 ;

степень достижения целевого показателя  Е.14-1,0  ;

степень достижения целевого показателя Е.15-1,0 ;

степень достижения целевого показателя  Е.16-0,58 ;

степень выполнения целевого показателя Е.17-1,0 ;

степень выполнения целевого показателя Е.18-1,0 ;

степень выполнения целевого показателя Е.19-2,0 ;

степень выполнения целевого показателя  Е.20-  3,83 ;

степень выполнения  целевого показателя  2.1- 0  ;

степень выполнения целевого показателя  2.2-0,21;

степень выполнения целевого показателя 8.1-1,0 ;

степень выполнения целевого показателя 8.2-1,0 ;

степень выполнения целевого показателя 8.3-1,62 ;

степень выполнения целевого показателя 8.4 -1,35 ;

степень выполнения целевого показателя  8.5-1,0 ;

степень выполнения целевого показателя 8.6-1,09;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,59   (22/37), что характеризует  удовлетворительный   уровень эффективности реализации  муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий,  финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий  выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий   составляет   0,65 (11/17) , что характеризует  удовлетворительный  уровень эффективности реализации муниципальной   программы по степени  реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий,   финансируемых за счет средств  бюджета Песчанокопского района, безвозмездных поступлений в  бюджет Песчанокопского района оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий  муниципальной программы составляет-1,0 (2/2).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного   бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет района оценивается , как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:  1424,7    тыс. рублей /  1424,7 тыс. рублей = 1,0

3.3. Эффективность использования средств  бюджета Песчанокопского района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий  к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Песчанокопского района и безвозмездных поступлений в  бюджет Песчанокопского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной	 программы:

1,0/1,0 = 1,0 в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является  высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

0,59 х 0,5 + 0,65 х 0,3 + 1х 0,2 = 0,7 , в  связи с чем уровень реализации муниципальной программы является  удовлетворительным.

.

Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики».

1. Конкретные результаты реализации, достигнутые за 2020 год.

В целях создания условий для повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Песчанокопского района в рамках реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» утвержденной постановлением Администрации Песчанокопского района от 06.12.2018 № 810 «Об утверждении муниципальной программы Песчанокопского района «Энергоэффективность и развитие энергетики», ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2020году реализован комплекс мероприятий в результате которых проведено:

1. Приобретение энергосберегающего оборудования и материалов для муниципальных учреждений.

2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы.

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий. По итогам 2020 года муниципальная программа состояла из одного основного мероприятий. Программой «Энергоэффективность и развитие энергетики» выполнено три мероприятия в установленные сроки и в полном объеме. Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы указаны в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2020 год.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы в 2020 году, являются:

-использование подрядной организацией обязательств по муниципальным контрактам, риски низкого качества работ;

Вместе с тем указанные факторы не повлияли на положительный итог реализации муниципальной программы.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составляет 70,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета Песчанокопского района – 70,0 тыс. рублей. План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Песчанокопского района от 25.12.2020 № 403 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Песчанокопского района от 24.12.2019 №330 «Об утверждении бюджета Песчанокопского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», решением Собрания депутатов Песчанокопского района от 25.12.2020 № 404 «Об утверждении бюджета Песчанокопского района на 2021год и на плановый период 2022 и 2023 годов» составил 70,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 70,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Песчанокопского района – 70,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 69,985 тыс. рублей. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы указаны в приложении № 5 к отчету о реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Энергоэффективность и развитие энергетики».

Бюджетные средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы в 2020 году, освоены не в полном объеме.

5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год.

Достижение целей и задач муниципальной программой на 2020 год характеризуются целевым показателем «Повышение качества жизни населения Песчанокопского района и улучшение экологической ситуации за счет стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности, развитие экономического потенциала промышленных предприятий» плановые значения, которого достигнуты. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы указаны в приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Энергоэффективность и развитие энергетики».

6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя;

(1/1) -  равна 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей составляет 1, что со-ответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме. Степень реализации основных мероприятий составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств всех уровней бюджета составляет 1 / 1= 1,0 и оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств всех уровней бюджета составляет: 69,985 тыс. руб. / 70,0 тыс. руб. = 0,99.

3.3. Эффективность использования средств всех уровней бюджета составляет 1,0 (Эис = 1/1=1), что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2020 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0 (УРпр = 1*0,5+1*0,3+1*0,2=1,0). Эффективность использования средств всех уровней бюджета составляет 1,0 что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной программы.

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составила 0,015 тыс. рублей. Администрацией Песчанокопского района, софинансирование расходных обязательств осуществлялось в полном объёме.

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления  и муниципальной службы в Песчанокопском районе, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления».

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год.

# В целях создания условий для совершенствования организации деятельности органов местного самоуправления в рамках реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Песчанокопском районе, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления», утвержденной постановлением Администрации Песчанокопского района от 07.12.2018 № 814 (далее – муниципальная  программа), ответственным исполнителем и участниками программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых: повышена профессиональная компетентность муниципальных служащих, улучшен имидж муниципальной службы; повышена открытость процедуры поступления на муниципальную службу; разработаны и приняты нормативные правовые акты по вопросам муниципальной службы в связи с изменениями законодательства о местном самоуправлении и муниципальной службе; получено дополнительное профессиональное образование 24 муниципальными служащими Администрации Песчанокопского района; приняли участие в мероприятиях по профессиональному развитию 44 муниципальных служащих Администрации Песчанокопского района; повышен уровень доверия населения к муниципальным служащим, проведен мониторинг развития муниципальной службы в муниципальных образованиях Песчанокопского района.

Раздел 2. Результаты реализации

основных мероприятий, а также сведения

о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий и контрольных событий.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Песчанокопском районе» предусмотрена реализация 9 основных мероприятий и 8 контрольных событий. Все мероприятия и контрольные события выполнены в полном объеме  в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 2 «Профессиональное развитие муниципальных служащих Администрации Песчанокопского района» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия и 1 контрольного события. Мероприятие и контрольное события выполнены в полном объеме в установленные сроки.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм и контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

Факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы в 2020 году, отсутствовали.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составил 143,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Областной бюджет – 0,0 тыс.рублей;

Бюджет Песчанокопского района – 143,00 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Песчанокопского района от 24.12.2019 № 330 «Об утверждении бюджета Песчанокопского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

составил 143,00 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 143,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Областной бюджет – 0,0 тыс.рублей;

Бюджет Песчанокопского района – 143,00 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 97,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

Бюджет Песчанокопского района – 97,2 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем экономии бюджетных ассигнований бюджета Песчанокопского района составил 45,8 тыс. рублей. Экономия возникла в виду того, что 3 муниципальных служащих были обучены на безвозмездной основе, обучение 1 муниципального служащего перенесено на 2021 год, а также учитывая эпидемическую ситуацию, связанную с новой коронавирусной инфекцией  COVID-19 и проведением онлайн обучений, что значительно сократило бюджетные расходы.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2020 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении 
значений показателей муниципальная  программы

подпрограмм муниципальной программы за 2020 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 8 показателей, по 6 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 1 показателю фактические значения превышают плановые, по 1 показателю не достигнуты плановые значения.

1.  Показатель 1.  «Доля   граждан  положительно  - оценивающих деятельность органов местного самоуправления»- 50% плановое значение, фактическое значение -71%.

- Показатель 1.1. «Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва» 32% -плановое значение, фактическое значение – 37,5 %.

3.  Показатель 1.2. «Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе конкурса от общего количества замещенных вакансий» - 15% плановое значение, фактическое значение – 11,1%.

4.  Показатель 1.3. «Доля лиц, назначенных на должности муниципальной службы из кадровых резервов, муниципальных резервов управленческих кадров от общего числа назначенных» - 31% плановое значение, фактическое значение -  42%.

5.  Показатель 1.4.  «  Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет» - 32% плановое значение, фактическое значение -33,3%.

6.  Показатель 1.5. « Доля муниципальных служащих,  имеющих  высшее  профессиональное  образование» - 90% плановое значение, фактическое значение - 94,11%.

7.  Показатель 2.1. «Доля  муниципальных  служащих,  прошедших  обучение  по программам дополнительного профессионального образования» -28% плановое значение, фактическое значение - 29,2%.

8. Показатель 2.2. «Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведены мероприятия по профессиональному развитию» - 40% плановое значение, фактическое значение - 49,4%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 –1,4;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1,17;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 0,74;

степень достижения целевого показателя 1.3 – 1,35;

степень достижения целевого показателя 1.4 – 1,04;

степень достижения целевого показателя 1.5 – 1,04;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1,04;

степень достижения целевого показателя 2.2 – 1,23.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,9 (7/8), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (10/10), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,0 (10/10).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

97,2 тыс. рублей / 143 тыс. рублей = 0,67;

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы является низкой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,9 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 0,0 х 0,2 = 0,75, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

В ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2020 году сложилась экономия по бюджетным ассигнованиям в объеме 45,8 тыс. рублей. Экономия сложилась в виду того, что 3 муниципальных служащих были обучены на безвозмездной основе, обучение 1 муниципального служащего перенесено на 2021 год, а также учитывая эпидемическую ситуацию, связанную с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и проведением онлайн обучений, что значительно сократило бюджетные расходы.

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год

В целях создания условий для повышения качества управления муниципальными финансами и эффективного управления муниципальными финансами в рамках реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», утвержденной постановлением Администрации Песчанокопского района от 12.12.2018 № 826 (далее – муниципальная  программа), ответственным исполнителем в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

собственные налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Песчанокопского района исполнены в объеме 304 492,0 тыс. рублей или 22,2 процента всех доходов и превысили факт 2019 года (в сопоставимых условиях) на 21 233,1 тыс. рублей или на 7,5 процента;

объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Песчанокопского района составил 222 225,4 тыс. рублей или 17,9 процента от всех поступлений с приростом по сравнению с прошлым годом на 19 035,8 тыс. рублей или на 9,4 процента;

расходы бюджета Песчанокопского района исполнены в объеме 1 214 223,1 тыс. рублей или 96,7 процента от запланированных параметров;

принято решение Собрания депутатов Песчанокопского района от 24.12.2019 № 303 «Об утверждении бюджета Песчанокопского района  на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

постановлением Администрации Песчанокопского района от 21.02.2019 № 142 бюджетный прогноз Песчанокопского района актуализирован и пролонгирован на период до 2030 года;

принято постановление Администрации Песчанокопского района  от 02.02.2018 № 77 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета Песчанокопского района» в части уточнения порядка исполнения бюджета;

внесен ряд изменений в решение Собрания депутатов Песчанокопского района от 24.12.2019 № 330 «Об утверждении  бюджета Песчанокопского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», от 26.09.2007 № 207 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Песчанокопском районе»;

бюджетам сельских поселений оказана финансовая поддержка из бюджета Песчанокопского района в общем объеме 1 744,7 тыс. рублей, предоставлен бюджетный кредит на покрытие временного кассового разрыва Жуковскому и Летницкому сельским поселениям в сумме 3 788,5 тыс. рублей.

в рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля проведены 20 проверок в сфере бюджетного законодательства, в том числе по сельским поселениям 11.

Раздел 2. Результаты реализации

основных мероприятий, а также сведения

о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Долгосрочное финансовое планирование» предусмотрена реализация 3 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 1.1 «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Песчанокопского района и снижением недоимки» выполнено. Реализация мероприятия осуществлялась в соответствии с Планом мероприятий по росту доходного потенциала Песчанокопского района, оптимизации расходов бюджета Песчанокопского района и сокращению муниципального долга Песчанокопского района до 2024 года, утвержденным постановлением Администрации Песчанокопского района  от 14.06.2019 № 576.

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Песчанокопского района в 2020 году исполнены в объеме 304 492,0 тыс. рублей или 22,2 процента всех доходов с ростом на 21 233,1 тыс. рублей или на 5,2 процента по отношению к уровню 2019 года (в сопоставимых условиях). В отчетном году недоимка в консолидированный бюджет Песчанокопского района, сложившаяся на начало 2021 года, снижена на 3 819,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.2 «Оценка эффективности налоговых льгот, установленных законодательством Песчанокопского района» выполнено.

Основное мероприятие 1.3 «Формирование расходов бюджета Песчанокопского района в соответствии с муниципальными программами» выполнено. Бюджет Песчанокопского района сформирован на основе 21 муниципальной программы Песчанокопского района, на реализацию которых в 2020 году направлено 1 128 577,2 тыс. рублей.

По подпрограмме 1 «Долгосрочное финансовое планирование» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое исполнено в установленный срок.

В рамках подпрограммы 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» предусмотрена реализация 3 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 2.1 «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования организации бюджетного процесса» выполнено. В целях совершенствования бюджетного процесса по итогам 2020 года приняты нормативно-правовые акты:

от 27.05.2020 № 371 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Песчанокопского района от 26.09.2007 № 207  «Об утверждении Положения «О бюджетном  бюджетном процессе в Песчанокопском районе»;

от 31.07.2020 № 378 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Песчанокопского района от 26.09.2007 № 207  «Об утверждении Положения «О бюджетном  бюджетном процессе в Песчанокопском районе»;

от 25.12.2020 № 405 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Песчанокопского района от 26.09.2007 № 207  «Об утверждении Положения «О бюджетном  бюджетном процессе в Песчанокопском районе»;

от 25.12.2020 № 406 Решение Собрания депутатов Песчанокопского района «О порядке и условиях предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Песчанокопского района бюджетам сельских поселений, входящих в состав Песчанокопского района».

Основное мероприятие 2.2 «Обеспечение деятельности финансового отдела Администрации Песчанокопского района» выполнено. Обеспечение деятельности финансового отдела Администрации Песчанокопского района в рамках подпрограммы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2020 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2020 год.

Основное мероприятие 2.3 «Организация планирования и исполнения расходов бюджета Песчанокопского района» выполнено. Организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения  бюджета Песчанокопского района осуществлялось в соответствии с постановлениями Правительства Ростовской области, Администрации Песчанокопского района и приказами министерства финансов Ростовской области и финансового отдела Администрации Песчанокопского района в рамках реализации указанного основного мероприятия.

Основное мероприятие 2.4 «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств бюджета Песчанокопского района» выполнено. Финансовым отделом Администрации района за 2020 год приняты меры по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений. План осуществления финансовым отделом Администрации района внутреннего муниципального финансового контроля на 2020 год выполнен в полном объеме в установленные сроки.

По подпрограмме 2 «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое исполнено раньше установленного срока.

В рамках подпрограммы 3 «Управление муниципальным долгом Песчанокопского района» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Песчанокопского района, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» выполнено. По итогам 2020 года муниципальный долг Песчанокопского района отсутствует.

Основное мероприятие 3.2 «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Песчанокопского района» выполнено.

По подпрограмме 3 «Управление муниципальным долгом Песчанокопского района» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое исполнено раньше установленного срока.

В рамках подпрограммы 4 «Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов» предусмотрена реализация 4 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 4.1 «Совершенствование выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований» выполнено. Обеспечена сбалансированность бюджетов сельских поселений Песчанокопского района. В 2020 году предоставлен бюджетный кредит на покрытие кассового разрыва в сумме 2 209,0 тыс.рублей Жуковскому сельскому поселению, в сумме 1 579,5 тыс.рублей Летницкому сельскому поселению.

Основное мероприятие 4.2 «Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений Песчанокопского района» выполнено. В целях обеспечения сбалансированности местных бюджетов в 2020 году из бюджета Песчанокопского района предоставлены иные межбюджетные трансферты на поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов поселений в сумме 1 744,7 тыс. рублей, в том числе для Жуковского сельского поселения в сумме 450,0 тыс. рублей, для Летницкого сельского поселения в сумме 600,0 тыс.рублей, для Песчанокопского сельского поселения в сумме 694,7 тыс. рублей.

По подпрограмме 4 «Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое достигнуто в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 5 «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами» предусмотрена реализация 4 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 5.1 «Методическая поддержка осуществления бюджетного процесса» выполнено. Методологическая поддержка организации бюджетного процесса на муниципальном уровне осуществлялась весь период. Были подготовлены заключения на проекты бюджетов сельских поселений об утверждении бюджетов на 2020 го и на плановый период 2021 и 2022 годов  в целях недопущения планирования расходов, не обеспеченных реальными источниками финансирования, консолидации расходов и сбалансированности местных бюджетов. В течение года направлялись  методологические письма по вопросам организации бюджетного процесса на муниципальном уровне, регулярно проводились планерки с начальниками секторов экономики и финансов Администраций сельских поселений и специалистами финансовых служб главных распорядителей средств бюджета Песчанокопского района (в связи с пандемией коронавирусной инфекции в дистанционном формате). Был осуществлен мониторинг соблюдения сроков внесения в Собрания депутатов сельских поселений проектов местных бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, а также сроков их принятия до 1 января 2020 г.

Основное мероприятие 5.2 «Оценка качества управления муниципальными финансами» выполнено. Подведены итоги оценки качества управления бюджетным процессом в сельских поселениях за 2020 год (приказ финансового отдела Администрации района от 25.01.2021 года №19). Оценивались все стадии бюджетного процесса, а также показатели деятельности органов местного самоуправления, влияющие на состояние местных бюджетов.

По результатам оценки каждому сельскому поселению присвоена степень качества управления муниципальными финансами. Проведение ежегодной оценки качества управления муниципальными финансами способствовало поддержанию уровня бюджетного процесса в сельских поселениях на достаточно высоком уровне, улучшению качества планирования и исполнения местных бюджетов.

По подпрограмме 5 «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами» предусмотрено 1 контрольное событие, которое достигнуто в установленные сроки.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм и контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

В 2020 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

в части объема поступления налоговых доходов, в том числе по показателю 1.1 «Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Песчанокопского района (за вычетом: транспортного налога; налога на добычу полезных ископаемых; акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации; налога на прибыль и прочих платежей при выполнении соглашений о разделе продукции, в том числе платежей за пользование недрами, регулярных платежей за добычу полезных ископаемых (роялти); разовых поступлений)» сохранение ежегодной положительной динамики доходной части консолидированного бюджета Песчанокопского района. По итогам 2020 года значение показателя составило 304 492,0 тыс. рублей, что выше уровня прошлого года на 7,5 процента (в сопоставимых условиях);

в части выявления и пресечения в 2020 году нарушений в сфере бюджетного законодательства и в сфере закупок в соответствии с планом осуществления финансовым отделом внутреннего муниципального финансового контроля – проведение 20 контрольных мероприятий, в том числе внеплановых -4.

Раздел 4. Сведения об использовании

бюджетных ассигнований и внебюджетных

средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составил 10 105,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Областной бюджет – 0,0 тыс.рублей;

Бюджет Песчанокопского района – 10 105,4 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Песчанокопского района от 24.12.2019 № 330 «Об утверждении бюджета Песчанокопского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» составил 10 105,4 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 10 105,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Областной бюджет – 0,0 тыс.рублей;

Бюджет Песчанокопского района – 10 105,4 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 10 088,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

Бюджет Песчанокопского района – 10 088,8 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Песчанокопского района составил 16,6 тыс. рублей, том числе:

16,6 тыс. рублей – экономия в связи с выплатами по больничным листам, сокращением количества командировок.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2020 год приведены в приложении № 3 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении

значений показателей муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы за 2020 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 6 показателей, по 4 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 1 показателю фактические значения превышают плановые, по 1 показателю не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Наличие бюджетного прогноза Песчанокопского района на долгосрочный период», плановое значение – да, фактическое значение – да.

Показатель 2 «Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Песчанокопского района к уровню предыдущего года (в сопоставимых условиях)», плановое значение – 105,3 процента, фактическое значение – 102,9 процента.

Показатель 3 «Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета Песчанокопского района», плановое значение – 0 процентов, фактическое значение – 0 процентов.

Показатель 4 «Отношение объема муниципального долга Песчанокопского района по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) бюджета Песчанокопского района», плановое значение – 0,0 процента, фактическое значение – 0,0 процента.

Показатель 5 «Объем финансовой поддержки нецелевого характера, предоставляемой бюджетам сельских поселений, входящих в состав Песчанокопского района из бюджета Песчанокопского района в соответствии с требованиями бюджетного законодательства», плановое значение – 0,0 тыс. рублей, фактическое значение – 1 744,0 тыс. рублей.

Показатель 1.1 «Объем налоговых доходов консолидированного бюджета Песчанокопского района (за вычетом: транспортного налога; налога на добычу полезных ископаемых; акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации; налога на прибыль и прочих платежей при выполнении соглашений о разделе продукции, в том числе платежей за пользование недрами, регулярных платежей за добычу полезных ископаемых (роялти); разовых поступлений)», плановое значение – 233 472,7 тыс. рублей, фактическое значение – 238 104,0 тыс. рублей.

Показатель 1.2 «Доля расходов бюджета Песчанокопского района, формируемых в рамках муниципальных программ Песчанокопского района, в общем объеме расходов бюджета Песчанокопского района», плановое значение – 92,0 процента, фактическое значение – 96,3 процента.

Показатель 2.2 «Уровень исполнения расходных обязательств бюджета Песчанокопского района», плановое значение – 95,0 процента, фактическое значение – 96,7 процента.

Показатель 2.3 «Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты меры по устранению нарушений, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок», плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 2.5 «Доля органов местного самоуправления, осуществляющих процессы планирования и исполнения своих бюджетов в информационной системе управления общественными финансами Ростовской области», плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 3.1 «Доля расходов на обслуживание муниципального долга Песчанокопского района в объеме расходов бюджета Песчанокопского района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», плановое значение – 0,0 процента, фактическое значение – 0,0 процента.

Показатель 4.1 «Доля просроченной кредиторской задолженности к расходам муниципальных образований Песчанокопского района», плановое значение – 0 процентов, фактическое значение – 0 процентов.

Показатель 4.2 «Количество сельских поселений, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством», плановое значение – 0 штук, фактическое значение – 0 штук.

Показатель 5.1 «Количество сельских поселений Песчанокопского района, оценка качества управления бюджетным процессом которых соответствует 1 степени качества», плановое значение – 3 штуки, фактическое значение – 0 штук.

Показатель 5.2 Проведение финансово-экономической учебы, совещаний в целях повышения уровня подготовки сотрудников секторов по экономике и финансам сельских поселений в части вопросов, регулирующих бюджетные правоотношения» плановое значение – 10 штук, фактическое значение – 10 штук.

Сведения об исполнении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 2 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2 – 0,98;

степень достижения целевого показателя 3 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 4 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 5 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 6 – 0,00;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1,02;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 0,96;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.2 – 1,02;

степень достижения целевого показателя 2.3 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 3.1 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 4.1 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 4.2 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 5.1 – 0,00;

степень достижения целевого показателя 5.2 – 1,00;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,99 (14/16), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 0,99 (14/16), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,0 (4/4).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

10 088,8 тыс. рублей / 10 105,4 тыс. рублей = 1,0.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0/1,0 = 1,0, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 1,0, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

В ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2020 году сложилась экономия по бюджетным ассигнованиям в объеме 16,6 тыс. рублей, в том числе:

16,6 тыс. рублей – экономия в связи с выплатами по больничным листам, сокращением количества командировок.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды».

1. Конкретные результаты реализации, достигнутые за 2020 год

В целях создания условий для повышения уровня благоустройства в рамках реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Формирование современной городской среды» утвержденной постановлением Администрации Песчанокопского района от 05.10.2017 № 923 «Об утверждении муниципальной программы Песчанокопского района «Формирование современной городской среды на территории Песчанокопского района» на 2018-2024 годы», ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2020году реализован комплекс мероприятий в результате которых проведено:

1. Благоустройство общественной территории парка участок №1 по                 ул. Ленина, с. Летник Песчанокопского района Ростовской области.

2. Благоустройство общественной территории с. Развильное пл. Ленина.

3. Благоустройство парка в с. Жуковское ул. Гагарина №35.

4. Благоустройство I этапа общественного пространства по адресу: Ростовская область, с. Песчанокопское, ул. Суворова 2Е.

2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий. По итогам 2020 года муниципальная программа состояла из четырех основных мероприятий. Подпрограммой «Благоустройство общественных территорий» выполнено три мероприятия в установленные сроки и в полном объеме, выполнение одного мероприятия переходит на 2021год в рамках заключенного муниципального контракта. Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы указаны в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Формирование современной городской среды на территории Песчанокопского района» за 2020 год.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации государственной программы в 2020 году, являются:

- внесение изменений в проектную документацию;

-использование подрядной организацией обязательств по муниципальным контрактам, риски низкого качества работ;

Вместе с тем указанные факторы не повлияли на положительный итог реализации государственной программы.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составляет 71431,5 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 45509,8 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 22950,8 тыс. рублей, за счет средств бюджетов Летницкого, Песчанокопского, Развильненского и Жуковского сельских поселений – 2970,9 тыс. рублей; Внебюджетные источники финансирования в размере 634,4 тыс. рублей использовались при реализации подпрограммы «Инициативное бюджетирование». План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Песчанокопского района от 25.12.2020 № 403  «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Песчанокопского района от 24.12.2019 №330 «Об утверждении бюджета Песчанокопского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», решением Собрания депутатов Песчанокопского района от 25.12.2020 № 404  «Об утверждении бюджета Песчанокопского района на 2021год и на плановый период 2022 и 2023 годов» составил 71431,5 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 71431,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 45509,8 тыс. рублей,

областной бюджет – 22950,8 тыс. рублей,

бюджеты сельских поселений – 2336,5 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 634,4 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 71 431,5 тыс. рублей. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы указаны в приложении № 5 к отчету о реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Формирование современной городской среды на территории Песчанокопского района на 2018-2024гг».

Бюджетные средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы в 2020 году, освоены в полном объеме.

5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год

Достижение целей и задач муниципальной программой на 2020 год характеризуются целевым показателем «Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования» плановые значения, которого достигнуты. Благоустроены 3 территории и завершен первый этап благоустройства 1 территории, из запланированных на 2020г мероприятий, все выполнены в полном объеме. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы указаны в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Формирование современной городской среды на территории Песчанокопского района» за 2018-2024 годы.

6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя  
(4/4) -  равна 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей составляет 1, что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме. Степень реализации основных мероприятий составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.  Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы.

3.1.  Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств всех уровней бюджета составляет 1 / 1= 1,0 и оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств всех уровней бюджета составляет: 71431,5 тыс. руб. / 71431,5 тыс. руб. = 1,0.

3.3. Эффективность  использования  средств  всех  уровней бюджета составляет 1,0 (Эис = 1/1=1), что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2020 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0 (УРпр = 1*0,5+1*0,3+1*0,2=1,0). Эффективность использования средств всех уровней бюджета составляет 1,0 что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной программы.

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составила 1 288,83 тыс. рублей областного бюджета. Администрациями сельских поселений, участниками мероприятий благоустройства в рамках программы «Формирование современной городской среды» софинансирование расходных обязательств осуществлялось в полном объёме. Софинансирование расходных обязательств из бюджета Песчанокопского района на выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы отсутствовало.

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий»

1. Конкретные результаты реализации, достигнутые за 2020 год.

В 2020 году муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий» реализовывалась путем решения следующих задач: создание условий для обеспечения улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности Песчанокопского района и развитие кадрового потенциала в селе; содействие улучшению инфраструктуры обустройства сельской территории Песчанокопского района.

2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы.

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий. По итогам 2020 года муниципальная программа состояла из  основного мероприятия, которое выполнено в установленные сроки и в полном объеме. Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы указаны в приложении к отчету о реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Комплексное развитие сельских территорий» за 2020 год.

Результаты реализации Программы в 2020 году характеризуется следующими показателями:

Доля средств федерального и областного бюджетов составляет 68 % от расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья, доля средств местного бюджета – 2% от расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья. Всего в 2020 году было выделено 4 844 580 (четыре миллиона восемьсот сорок четыре тысячи пятьсот восемьдесят) рублей: Бюджет Ростовской области – 3 757 853,34 (три миллиона семьсот пятьдесят семь тысяч восемьсот пятьдесят три) рубля 34 коп.; Федеральный	бюджет – 948 311,66 (девятьсот сорок восемь тысяч триста одиннадцать) рублей 66 коп.; Бюджет Песчанокопского района – 138 415 (сто тридцать восемь тысяч четыреста пятнадцать) рублей. Средства федерального и областного бюджетов перечисляет Минсельхозпрод Ростовской области на банковские счета граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат.

3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составляет 138,5 тыс. рублей за счет средств бюджета Песчанокопского района.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 138,4 тыс. рублей. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы указаны в приложении к отчету о реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Комплексное развитие сельских территорий».

Бюджетные средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы в 2020 году, освоены в полном объеме.

4. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за 2020 год.

Из 1 показателя муниципальной программы 1 показатель достиг планового значения. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы указаны в приложении к отчету о реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Комплексное развитие сельских территорий».

5. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя  (3/3) -  равна 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей составляет 1, что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме. Степень реализации основных мероприятий составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств всех уровней бюджета составляет 1 / 1= 1,0 и оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств всех уровней бюджета составляет: 138,5 тыс. руб. / 138,4 тыс. руб. = 1.

3.3. Эффективность использования средств всех уровней бюджета составляет 1,0 (Эис = 3/3=1), что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2020 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0 (УРпр = 1*0,5+1*0,3+1*0,2=1,0). Эффективность использования средств всех уровней бюджета составляет 1,0 что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется на основе положения об оценке эффективности муниципальных программ, утвержденного постановлением Администрации Песчанокопского района от 09.11.2020 № 833 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности Муниципальных программ Песчанокопского района».

Реализация основных мероприятий муниципальной программы позволила в 2020 году:

- улучшить жилищные условия путем строительства жилых домов трех семей Песчанокопского района;

- повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах Песчанокопского района;

- создание условий для обеспечения улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности Песчанокопского района и развитию кадрового потенциала на селе.

Заместитель главы Администрации

Песчанокопского района

по экономике и финансам                                                         Л.И. Ерохина