РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

### АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 28.03.2025 |  | № | 166 |  | с. Песчанокопское |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении отчета о ходе реализации и эффективности муниципальной программы «Развитие   культуры и туризма» за 2024 год, а также об исполнении плана реализации муниципальной программы за 2024 год

Во исполнение постановления Администрации Песчанокопского района от 09.11.2020 №833 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского района»,

Постановляю:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» по итогам 2024 года согласно приложению № 1 к постановлению.

2. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» по итогам 2024 года согласно приложению № 2 к постановлению.

3. Руководителю пресс-службы Администрации района (Сидоренко С.А.) опубликовать настоящие постановление в Муниципальном вестнике Песчанокопского района

4. Отделу    информационных    технологий   разместить   настоящее постановление на официальном сайте Администрации Песчанокопского района в сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Песчанокопского района по социальным вопросам Придворову Н.В.

Глава Администрации

Песчанокопского района                                                                И.И. Апольский

Постановление вносит:

отдел культуры, спорта и молодежи

Администрации Песчанокопского района

Приложение № 1

к постановлению Администрации Песчанокопского района

от 28.03.2025 №  166

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной

программы Песчанокопского района «Развитие культуры

и туризма» за 2024 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2024 год

В целях сохранения и развития культурного и исторического наследия Песчанокопского района, а также комплексного развития туризма для формирования конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию Песчанокопского района, в рамках реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением Администрации Песчанокопского района от 06.12.2018 № 807 (далее –муниципальная программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками государственной программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

Повышается доступность культурных ценностей для населения Песчанокопского района;

Сохраняется и развивается культурное и историческое наследие Песчанокопского района, а также комплексное развитие туризма и формирование конкурентоспособной туристической индустрии, способствующей социально-экономическому развитию Песчанокопского района.

Раздел 2. Результаты реализации

основных мероприятий, а также сведения

о достижении контрольных событий государственной программы

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками государственной программы основных мероприятий.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы за 2024 год приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

Существенных факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы в 2024 году не выявлено.

Раздел 4. Сведения

об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год составил 87932,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 4879,2 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 379,6 тыс. рублей;

местный бюджет – 80872,2 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 1801,0тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Песчанокопского района от 27.12.2023г. №152 «Об утверждении бюджета Песчанокопского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» составил 86131,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 86131,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 4879,2 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 379,6 тыс. рублей;

местный бюджет – 80872,2 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе с учетом внебюджетных источников составило 87928,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 4878,9 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 379,6 тыс. рублей;

местный бюджет – 80869,1 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 1801,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации государственной программы.

Раздел 5. Сведения

о достижении значений показателей муниципальной

программы за 2024 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрен 9 показателей, по 9 из которых фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1.13 «Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области»: 100,0 процента – плановое значение, 100,2 процента – фактическое значение. Превышение планового значения показателя по средней заработной плате работников учреждений культуры обусловлено выплатами премий за выполнение показателей работы.

Показатель 3.1 «Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы»: 95,0 процента – плановое значение, 99,0 процентов – фактическое значение. Превышение планового значения показателя связано с усилением исполнительской дисциплины в ходе освоения бюджета.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы приведены в приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты

оценки эффективности муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1,00;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1 ,что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств всех уровней бюджета оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств всех уровней бюджета оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

87928,6 тыс. рублей/87932,0 тыс. рублей = 1,0.

3.3. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы:

1,0/1 = 1,0 в связи с чем бюджетная эффективность реализации программы является удовлетворительной.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0 Х 0,5 + 1,0 Х 0,3 + 1,0 Х 0,2 = 1,0, в связи, с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

Раздел 7. Предложения

по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Управляющий делами

Администрации района                                                                           О.В. Купина

Приложение № 1

к отчету о реализации

муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие культуры и туризма» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий

муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие культуры и туризма» за 2024 год

| № п/п | Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель, участник (должность / Ф.И.О.) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины нереализации / реализа-ции не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланиро-ванные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма «Развитие культуры» |  | X | X | X | X | X | X |
|  | Развитие культуры в Песчанокопском районе | Начальник отдела культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района Лунева К.В. | 30 декабря 2024 г. | 09 января 2024 г. | 30 декабря 2024 г. | Сохранение и развитие культурного и исторического наследия Песчанокопс-кого района, а также комплексного развития туризма для формирования конкурентоспособной туристской индустрии, способствую-щей социально-экономическо-му развитию Песчанокопс-кого района | Результаты достигнуты в полном объеме | – |
|  | Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры | МБОУ дод ПДШИ Абакумова А.В. | 30 декабря 2024 г. | 09 января 2024 г. | 30 декабря 2024 г. | Повышение доступности культурных ценностей для населения Песчанокопс-кого района | Результаты достигнуты в полном объеме | – |
|  | Развитие и совершенствование массового отдыха и досуга населения | Директор МБУК РДК «Юбилейный» ПР Нефедов А.А. | 30 декабря 2024 г. | 09 января 2024 г. | 30 декабря 2024 г. | Создание условий для удовлетворе-ния потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятель-ных коллективов народного творчества | Результаты достигнуты в полном объеме | – |
|  | Развитие и совершенствования библиотечного дела, сохранение библиотечных фондов, обеспечение нормативного режима их хранения и реставрация, обеспечением безопасности библиотек и библиотечных фондов | Директор МБУК ПР «Межпоселенченская центральная библиотека» Киреева О.А. | 30 декабря 2024 г. | 09 января 2024 г. | 30 декабря 2024 г. | Обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов | Результаты достигнуты в полном объеме | – |
|  | Развитие музейного дела | Директор МБУК «Историко-краеведческий музей Песчанокопского района» Шеневская А.И. | 30 декабря 2024 г. | 09 января 2024 г. | 30 декабря 2024 г. | Обеспечение доступа населения к музейным фондам | Результаты достигнуты в полном объеме | – |
|  | Обеспечение функций органов местного самоуправления Песчанокопского района | Начальник отдела культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района Лунева К.В. | 30 декабря 2024 г. | 09 января 2024 г. | 30 декабря 2024 г. | Создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы | Результаты достигнуты в полном объеме | – |
|  | Подпрограмма «Туризм» Создание благоприятных экономических условий для развития туризма |  | х | х | х | Создание условий для развития приобретенных видов туризма; Создание условий для развития приоритетных видов туризма; Создание правовых условий развития туризма; создание условий для возрождения, развития и освоения новых туристических ресурсов; обеспечение фактической доступности к туристическим услугам граждан с ограниченными возможностями | Результаты не достигнуты | Финанси-рование данной подпрог-раммы предус-мотрено на 2025-2027 гг. |
|  | Повышение конкурентоспособности туризма в Песчанокопском районе посредством развития выездного и внутреннего туризма, формирование привлекательного образа Песчанокопского района на туристическом рынке |  |  |  |  | Увеличение туристического потока на территорию Песчанокопского района. | Результаты не достигнуты | Финанси-рование данной подпрог-раммы предус-мотрено на 2025-2027гг. |

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие культуры и туризма» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие культуры и туризма» за 2024 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» | всего | 87932,0 | 86131,0 | 87928,6 |
|  | областной бюджет | 4879,2 | 4879,2 | 4878,9 |
|  | федерального бюджета | 379,6 | 379,6 | 379,6 |
|  | местный бюджет | 80872,2 | 80872,2 | 80869,1 |
|  | внебюджетные источники | 1801,0 | Х | 1801,0 |
| Подпрограмма «Развитие культуры» | всего | 87932,0 | 86131,0 | 87928,6 |
|  | областной бюджет | 4879,2 | 4879,2 | 4878,9 |
|  | федерального бюджета | 379,6 | 379,6 | 379,6 |
|  | местный бюджет | 80872,2 | 80872,2 | 80872,2 |
|  | внебюджетные источники | 1801,0 | Х | 1801,0 |
| Подпрограмма «Туризм» | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | – | Х | – |
|  | внебюджетные источники | – | Х | – |

Приложение № 3

к отчету о реализации

муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие культуры и туризма» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной

программы Песчанокопского района «Развитие культуры и туризма»,

за 2024 год

| № п/п | Номер и наименование показателя | Единица измерения | Значения показателя муниципальной программы, |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Ростовской области «Развитие культуры и туризма» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Количество посещений библиотек на 1 000 человек населения | единицы | 4,2 | 4,2 | 4,2 | – |
| Подпрограмма «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Показатель 1.13. Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процентов | 100,7 | 100,0 | 100,2 | превышение планового значения показателя по средней заработной плате работников учреждений культуры обусловлено выплатами премий за выполнение показателей работы |
| 21. | Показатель 3.1. Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию государственной программы | процентов | 100,0 | 95,0 | 100,0 | превышение планового значения показателя связано с усилением исполнительской дисциплины в ходе освоения бюджета |
| Подпрограмма «Туризм» |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 4

к отчету о реализации

муниципальной программы

Песчанокопского района «Развитие культуры и туризма» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной

программы Песчанокопского района «Развитие культуры и туризма»,

за 2024 год

| № п/п | Номер и наименование показателя, наименование муниципального образования в Ростовской области | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 год | 2024 год |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Показатель 1.«Количество посещений библиотек (на одного жителя в год)» (единиц) |  |  |  |  |
| 1. | Песчанокопский район | 4,2 | 4,2 | 4,2 | увеличение количества посещений за счет роста посещений сайтов библиотек |
|  | 2. Показатель 8. «Количество реализованных инициативных проектов» (единиц) |  |  |  |  |
| 1. | Песчанокопский район | 3 | 3 | 3 | – |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Песчанокопского района

от  28.03.2025  № 166

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие культуры и туризма» за отчетный период  2024г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Песчанокопского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения<2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  | Х | X | Х | 86131,0 | 86131,0 | 86127,6 | 3,4 |
| 1.1 | Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры | Директор МБУДО Песчанокопская ДШИ Абакумова А.В. | Эстетическое воспитание подрастающего поколения, воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | 15854,2 | 15854,2 | 15853,9 | 0,3 |
| 1.2 | Развитие и совершенствование массового отдыха и досуга населения | Директор МБУК РДК «Юбилейный» ПР Нефёдов А.А. | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно досуговой деятельности | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | 34150,9 | 34150,9 | 34149,9 | 1,0 |
| 1.3 | Развитие музейного дела | Директор МБУК «Историко-краеведческий музей Песчанокопского района» Шеневская А.И. | Обеспечение доступа населения к музейным фондам, в том числе посредством обменных выставок . | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | 4991,2 | 4991,2 | 4991,0 | 0,2 |
| 1.4 | Развитие и совершенствование библиотечного дела, сохранение библиотечных фондов, обеспечение нормативного режима их хранения и реставрация, обеспечением безопасности библиотек и библиотечных фондов | Директор МБУК ПР «Межпоселенческая центральная библиотека» Киреева О.А. | Обеспечение доступа населения к библиотечным фондам | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | 21698,7 | 21698,7 | 21697,6 | 1,1 |
| 1.5 | Обеспечение функций органов местного самоуправления Песчанокопского района | Начальник отдела культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района Лунёва К.В. | Создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий, достижение целей и задач | 01.01.2024г | 31.12.2024г. | 6491,6 | 6491,6 | 6490,8 | 0,8 |
| 1.6 | Реализация инициативных проектов в рамках подпрограммы «Развитие культуры» (иные межбюджетные трансферты | Начальник отдела культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района Лунёва К.В. | Создание условий для удовлетворения потребностей населения | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | 2827,4 | 2827,4 | 2827,4 | 0,0 |
| 1.7 | Иные межбюджетные трансферты на приобретение многолетних насаждений для благоустройства территорий домов культуры | Начальник отдела культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района Лунёва К.В. | Создание усло-вий для удовле-творения по-требностей населения | 01.01.2024г. | 31.12.2024г | 117,0 | 117,0 | 117,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма 2. «Туризм» |  | # Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Создание благоприятных экономических условий для развития туризма | Администрация Песчанокопского района (отдел социально-экономического развития и привлечения инвестиций) | Обеспечение информационной доступности с сфере туризма | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | Х | 84240,5 | 84240,5 | 43663,1 | 40577,4 |

Управляющий делами

Администрации района                                                                                                                                                  О.В. Купина