РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

### АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 30.05.2022 |  | № | 450 |  | с. Песчанокопское |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении отчёта о ходе реализации  и эффективности муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2021 год, а также отчёта по плану реализации муниципальной программы за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Песчанокопского района от 09.11.2020 № 833 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского района» и распоряжением Администрации Песчанокопского района от 24.11.2020 №182 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Песчанокопского района»,

Постановляю:

1. Утвердить отчёт о ходе реализации и эффективности муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» в 2021 году согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2.  Утвердить отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2021 год согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

3. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Песчанокопского района в сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Песчанокопского района по сельскому хозяйству и вопросам муниципального хозяйства Кравцова А.Н.

Глава Администрации

Песчанокопского района                                                              И.И. Апольский

Постановление вносит:

отдел сельского хозяйства и

охраны окружающей среды

Приложение №1

к постановлению Администрации

Песчанокопского района

от 30.05.2022   № 450

Отчет

о реализации муниципальной программы

Песчанокопского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за отчётный 2021 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

В целях создания условий для устойчивого развития отраслей агропромышленного комплекса Песчанокопского района и обеспечения эффективной деятельности органов государственной власти в сфере развития агропромышленного комплекса в рамках реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденной постановлением Администрации Песчанокопского района от 11.12.2018 года № 819 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых: Увеличился объем производства сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки; ускорилась техническая модернизация агропромышленного производства, повысилась эффективность выявления заразных болезней животных и борьбы с ними.

результат 1- увеличился объем производства сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки;

Оптимальная структура посевных площадей – размер посевных площадей, занятых зерновыми и зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами составил 145,8 тысяч га. Несмотря на сложные погодно - климатические условия (положительные температуры в зимний период, наступление ранних весенних заморозков) был собран урожай зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий -525,4 тысяч тонн. Из-за высоких температур на момент созревания валовый сбор сахарной свеклы составил 335 тысяч тонн, что составляет 178,4 % к уровню 2020 года. Объем внесения в действующем веществе составил 20860 тонн, что соответствует плану. Производство скота и птицы в хозяйствах всех категорий составило-13,1 , что к уровню прошлого года составляет 126 %. Производство молока в хозяйствах всех категорий составило-26,7 тысяч тонн, что к уровню 2020 года составляет 101,6%. Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составило-9,3 тысяч тонн, что к уровню 2020 года составляет 103,3%. Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получивших грантовую поддержку к году, предшествующему году предоставления субсидии составило-10 %, что соответствует уровню прошлого года. Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, к году предшествующему году предоставления субсидии составляет-10 %.

результат 2- ускорилась техническая модернизация агропромышленного комплекса:

За 2021 год было приобретено тракторов в количестве 5 штук, что составляет 23,8 % к уровню прошлого года, приобретено зерноуборочных комбайнов в количестве 1 единицы, что составляет 6,25 % к уровню 2020 года, прочей техники куплено 5 единиц техники. Всего было закуплено техники и оборудования на сумму-70 млн. рублей, что составляет-11,7 % к уровню прошлого года.

результат 3- повышение эффективности выявления заразных болезней животных и борьбы с ними :

Район благополучен по особо опасным и заразным болезням сельскохозяйственных животных и птиц. Доля инфицированных животных лейкозом составило -83 головы или 0,5 % от общего поголовья, что ниже уровня 2020 года на 73 %. Противоклещевые обработки крупного рогатого скота составляют 100 %. Проводится постоянный мониторинг циркуляции вируса африканской чумы свиней среди домашних животных.

результат 4- создание условий для достижения целей государственной программы:

Уровень выполнения государственными бюджетными учреждениями государственного задания на оказание государственных услуг, по выполнению работ от планового объема составил-100 %. Доля муниципальных органов управления агропромышленным комплексом, использующих государственные информационные ресурсы в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом составляет -100 %. Доля техники прошедшей технический осмотр , от числа представленных на технический осмотр при плане -74 % , составил-100 %. Было выдано удостоверений тракторист-машиниста в связи с обучением 55 штук. Доля наполнения данными информационной системы о землях сельскохозяйственного назначения составило-95, %.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы.

Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация

ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий:

В рамках подпрограммы Е «Развитие отраслей агропромышленного комплекса», предусмотрена реализация 13 основных мероприятий:

Основное мероприятие Е.1. «Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в растениеводстве» выполнено в полном объёме.

Основное мероприятие Е.2 «Развитие отрасли растениеводства» выполнено в полном объёме.

Основное мероприятие Е.3 «Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в животноводстве» выполнено в полном объёме.

Основное мероприятие Е.4. «Развитие отрасли животноводства» выполнено не в полном объёме: сократилось маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей сократился на 1600 голов.

Основное мероприятие Е.5. «Поддержка развития переработки сельскохозяйственной продукции» выполнено в полном объёме.

Основное мероприятие Е.6. «Развитие малых форм хозяйствования» выполнено в полном объёме.

Основное мероприятие Е.7. «Снижение инвестиционных издержек при создании и модернизации объектов агропромышленного комплекса» выполнено не в полном объёме.

Основное мероприятие Е.8 «Снижение затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на обслуживание инвестиционных проектов» выполнено не в полном объёме.

Основное мероприятие Е.9 «Развитие рыбохозяйственного комплекса» выполнено не в полном объёме.

Основное мероприятие Е.10 «Проведение противоэпизоотических мероприятий» выполнено в полном объёме.

Основное мероприятие Е.11 «Оздоровление крупного рогатого скота от лейкоза» выполнено в полном объёме.

Основное мероприятие Е.12 «Предотвращение заноса, распространения и ликвидации африканской чумы свиней на территории Ростовской области» выполнено в полном объёме.

Основное мероприятие Е.13 «Поддержка приобретения сельскохозяйственной техники» выполнено в полном объёме.

В рамках подпрограммы 2 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» предусмотрена реализация 2 основных мероприятия:

Основное мероприятие -2.1 «Выполнение гидромелиоративных мероприятий» выполнено не в полном объёме.

Основное мероприятие 2.2 «Выполнение агролесомелиоративных мероприятий» выполнено в полном объёме.

В рамках подпрограммы 8 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие -8.1 «Финансовое обеспечение выполнения государственными бюджетными учреждениями государственного задания на оказание государственных услуг, выполненных работ» выполнено в полном объёме.

Основное мероприятие  8.2 «Содержание аппарата управления ответственного исполнителя и участников муниципальной программы» выполнено в полном объёме.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

В 2021 году на ход реализации муниципальной программы оказывали

влияние следующие факторы:

– сложившиеся в 2021 году неблагоприятные погодные условия: возвратные заморозки в весенний период, почвенная засуха;

- реализация грантовой программы в районе способствовала наращиванию объёмов производства и сбыта сельскохозяйственной продукции - повышению ее конкурентоспособности, повышению занятости и уровня жизни сельского населения;

- действие на территории района четырех сельскохозяйственных предприятий, занимающихся разведением и выращиванием сельскохозяйственных животных.

- низкая рентабельность при выращивании овцепоголовья

- ведение на территории района производственно-финансовой деятельности четырех сельскохозяйственных потребительских кооператива.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2021 год составил 13198,3 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

бюджет Песчанокопского района – - 0,00 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 
13198,3 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 10207,8 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,00 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Песчанокопского района от 25.12.2020 №404 «Решение Собрания депутатов Песчанокопского района о бюджете района Песчанокопского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» составил 13198,3 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 13198,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Песчанокопского района – 0,00 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 
13198,3 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 
10207,8 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило -12651,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Песчанокопского района – 0,00 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 
-12651,9 тыс. рублей,

в том числе средства федерального бюджета – 9742,6 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,00 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований  бюджета Песчанокопского района и безвозмездных поступлений в бюджет Песчанокопского района составил 546,4 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год приведены в приложении № 2 к отчёту о реализации программы.

Раздел 5. Сведения о достижении 
значений показателей муниципальной 
программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 37 показателей, по 6 из которых

фактические значения соответствуют плановым, по 16 показателям

фактические значения превышают плановые, по 15 показателям

не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) » – плановое значение 101,9%, фактическое значение – 133,3%.

Показатель 2 «Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)» – плановое значение- 101,5%, фактическое значение -140,3%.

Показатель 3 « Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий ( в сопоставимых ценах» – плановое значение -102,3 %,  фактическое значение – 126,2 %.

Показатель 4. «Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах)» - плановое значение 100,2 % ,

фактическое  значение -116,5 %.

Показатель 5 «Индекс физического объёма инвестиций в основной капитал сельского хозяйства » – плановое значение- 101,0 %, фактическое значение -76 %.

Показатель 6. «Рентабельность сельскохозяйственных организаций –получателей государственной поддержки ( с учетом субсидий) плановое значение- 17,7 % , фактическое -27,7 %.

Показатель 7. «Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям не относящимся к субъектам малого предпринимательства)» - плановое значение -28600,0 рублей, фактическое 36861,38 рублей.

Показатель8. «Индекс производительности труда к предыдущему году» - плановое значение -101,4 % , фактическое значение –141,31 %;. В 2021 году объём валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий составил-8406,4 млн. рублей, что составляет 154,0% к уровню 2020 года.

Показатель 9. « Количество высокопроизводительных рабочих мест»- плановое значение - 0,522 тысяч единиц, фактическое значение -0,189 тысяч единиц. Среднемесячная заработная плата по отрасли сельское хозяйство Ростовской области за 2021 год составила 39734,00 рублей. И только в четырех хозяйствах в АО " Агрокомплекс Развильное" (96 человек), ООО «Рассвет» (81 человек),ООО «Заря» (47 человек) и ООО «Южное Молоко (108 человек) заработная плата выше среднеобластного показателя.

Показатель 10. «Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий» – плановое значение 374,4 тысяч тонн, фактическое значение-525,4 тысяч тонн.

Показатель 11. «Валовый сбор сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий» - плановое значение -182,5 тысяч тонн, фактическое -335 тысяч тонн.

Показатель12. «Сохранение размера посевных площадей в муниципальных образованиях, гектаров»- плановое значение- 146,1 тысяч гектаров, фактически- 149,2 тысяч гектаров. В соответствии с зональной системой земледелия и для сохранения плодородия почвы в районе предусмотрено наличие паров в количестве 9,0 тыс. гектаров.

Показатель 13. «Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений» - плановое значение –                     7%, фактическое 10,9%. Показатель превышает плановый. Благодаря государственной поддержке стало экономически нецелесообразным оставление семян своего хозяйства более низкой репродукции для посева.

Показатель 14 . «Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади в условных единицах площади)»: плановое значение 6,0 % , фактически-0. По ряду лет  ситуации  с наступлением страховых случаев, страховые компании не производили страховые выплаты сельхозтоваропроизводителям, вследствие чего посевные площади в 2020 году не были ими застрахованы.

Показатель 15. «Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)»: плановое значение 10,38 тысяч тонн, фактическое- 13,1 тысяч тонн.

Показатель 16. «Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей»: плановое значение -9,02 тысяч тонн, фактически-9,2 тысяч тонн.

Показатель 17. « Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей»: плановое значение -3,8 тысяч голов, фактическое 1,1 тысяч голов. Значительное уменьшения поголовья на 2,7 тысяч голов произошло в связи с неэффективностью выращивания овцепоголовья.

Показатель18. «Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных (в условных головах)»: плановое значение 8,3 %, фактически- 6,2 %. Не выполнение показателя произошло ввиду уменьшения количества  поголовья сельскохозяйственных животных главами крестьянских (фермерских) хозяйств, являющимися получателями грантовой поддержки, в связи с окончанием срока исполнения обязательств по соглашению.

Показатель 19 « Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки»: плановое значение-4 , фактическое-4.

Показатель 20. « Прирост объёма сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных  предпринимателей , получившими грантовую поддержку, к году, предшествующему году предоставления субсидии»: плановое значение -10 процентов, фактическое -10 процентов.

Показатель 21. «Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших грантовую поддержку для развития материально-технической базы»: плановое значение-6, фактическое -4.

Показатель 22. «Прирост объёма сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, к году, предшествующему году предоставления субсидии»: плановое значение -10 % , фактическое -10 %.

Показатель 23. « Объём ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам (займам)»: Плановое значение- 35,0 млн. рублей, фактическое - 0.

Показатель 24. «Противоклещевые обработки поголовья крупного рогатого скота»: плановое значение-100 %,фактическое- 100%.

Показатель 25. « Доля инфицированных животных лейкозом»: плановое значение- 3,3 % , фактическое -0,5 %.

Показатель 26. «Доля эпизодических очагов» по африканской  чуме свиней к уровню 2017 года»: плановое значение- 0 , фактическое -0.

Показатель 27. «Приобретение сельскохозяйственной техники организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей

Тракторы»: плановое значение -23 , фактическое -5.

Показатель 28. «Приобретение  сельскохозяйственной  техники организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей

Комбайны зерноуборочные»: плановое значение – 11, фактическое -1.

Показатель 29. «Приобретение сельскохозяйственной техники организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей

Прочие виды сельскохозяйственной техники»: плановое значение-21 , фактическое -5.

Показатель 30. «Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель, принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям на праве собственности или переданных им в пользование в установленном порядке»: плановое значение -100 гектаров, фактическое -0. Невыполнение данного показателя произошло ввиду сложной финансово-экономической ситуации.

Показатель 31. «Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания за счёт проведения агролесомелиоративных мероприятий (площадь посадок)»: плановое значение 7,0 гектаров, фактическое-5,63 гектара. Низкий процент выполнения связан с рядом сложных ограничительных мероприятий в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Показатель 32. «Уровень выполнения государственными бюджетными учреждениями государственного задания на оказание услуг, выполнение работ от планового объёма.»: плановое значение-100 % , фактическое-100 % .

Показатель 33. «Процент освоения лимита бюджетных средств на поддержку агропромышленного комплекса»: плановое значение -100 %, фактическое -95,86 %.

Показатель 34. «Количество выданных удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) в связи с окончанием обучения»: плановое значение -51, фактическое -55 .

Показатель 35. «Доля техники, прошедшей технический осмотр, от числа представленной на технический осмотр»: плановое значение-74  %, фактическое значение-100 % .

Показатель 36. «Доля муниципальных органов управления агропромышленным комплексом, использующих государственные информационные ресурсы в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом»: плановое значение -100  % , фактическое -100 %.

Показатель 37. «Доля наполнения данными информационной системы о землях сельскохозяйственного назначения»: плановое значение-88,0 %, фактическое- 95,0 %.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки 
эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1,30;

степень достижения целевого показателя 2 – 1,38;

степень достижения целевого показателя 3- 1,23;

степень достижения целевого показателя 4- 1,16;

степень достижения целевого показателя 5- 0,75;

степень достижения целевого показателя 6- 1,56;

степень достижения целевого показателя 7- 1,28;

степень достижения целевого показателя 8 – 1,39;

степень достижения целевого показателя 9 - 0,36;

степень достижения целевого показателя Е.1 – 1,40;

степень достижения целевого показателя Е.2 – 1,83;

степень достижения целевого показателя Е.3- 1,02 ;

степень достижения целевого показателя Е.4- 1,55;

степень достижения целевого показателя Е.5- 0;

степень достижения целевого показателя Е.6 -1,26;

степень достижения целевого показателя Е.7-1,01;

степень достижения целевого показателя Е.8-0,29;

степень достижения целевого показателя Е.9 -0,75 ;

степень достижения целевого показателя Е.10-1,0;

степень достижения целевого показателя Е.11-1,0;

степень достижения целевого показателя Е.12-0,66;

степень достижения целевого показателя Е.13-1,0;

степень достижения целевого показателя Е.14-0,0;

степень достижения целевого показателя Е.15-1,0;

степень достижения целевого показателя Е.16-0,15;

степень выполнения целевого показателя Е.17-0,0;

степень выполнения целевого показателя Е.18-0,22;

степень выполнения целевого показателя Е.19-0,1;

степень выполнения целевого показателя Е.20- 0,24;

степень выполнения целевого показателя 2.1- 0;

степень выполнения целевого показателя 2.2-0,8;

степень выполнения целевого показателя 8.1-1,0;

степень выполнения целевого показателя 8.2-0,96;

степень выполнения целевого показателя 8.3-1,08;

степень выполнения целевого показателя 8.4 -1,35;

степень выполнения целевого показателя 8.5-1,0;

степень выполнения целевого показателя 8.6-1,08;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,62 (23/37), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 0,56 (10/17) , что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Песчанокопского района, безвозмездных поступлений в бюджет Песчанокопского района оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет-1,0 (2/2).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет района оценивается , как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов: 12651,9 тыс. рублей / 13198,3 тыс. рублей = 0,96

3.3. Эффективность использования средств бюджета Песчанокопского района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Песчанокопского района и безвозмездных поступлений в бюджет Песчанокопского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0/1,0 = 1,0 в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

0,62 х 0,5 + 0,56 х 0,3 + 1х 0,2 = 0,7 , в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Управляющий  делами

Администрации района                                                                       О.В. Купина

Приложение   №  1

к отчету о реализации

муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

О выполнении основных мероприятий программ и

контрольных событий муниципальной программы

за 2020 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия программы | ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Объем расходов на 2020 год (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  | Фактический результат | Примечание |
| Подпрограмма Е. «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 « Увеличение объёмов производства продукции растениеводства и животноводства» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие Е.1. Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в растениеводстве | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | достижение оптимальной структуры посевных площадей в соответствии с зональными системами земледелия: удельный вес площади засеваемой элитными семенами в общей площади посевов составит -7 %; | Оптимальная структура посевных площадей. Размер посевных площадей, занятых зерновыми и зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами составил 145,8 тысяч га. Удельный вес площади засеваемых элитными семенами составил 10,9 %, что к уровню целевого показателя составляет -155,7 %. | - |
| Основное мероприятие Е. 2. Развитие отрасли растениеводства | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Повышение урожайности сельскохозяйственных культур. Довести производство зерновых и зернобобовых культур -374,4 тысяч тонн; Объём внесения минеральных удобрений в действующем веществе по плану-20860 тонн | Производство зерновых и зерно- бобовых составило -525,4 тысяч тонн, что составляет 90,9 % . Валовый сбор сахарной свеклы в категориях всех хозяйств составил 335,0 тысяч тонн. Объём внесения минеральных удобрений в действующем веществе составил за 2021 год-20860 тонн, что соответствует плану. |  |
| Основное мероприятие Е.3. Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в животноводстве | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Увеличение производства продукции животноводства, повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей – производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий ( в живом весе) - 7,9 тысяч тонн. Производство молока в хозяйствах всех категорий довести до 25,3 тысяч тонн, производства молока в сельскохозяйственных организация , крестьянских ( фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей -7,2 тысяч тонн | За 2021 год производство скота и птицы в хозяйствах всех категорий составило 13,1 тысяч тонн, что составляет 126,0 % к уровню прошлого года. Производство мяса в сельскохозяйственных организациях и КФХ составило 10,1 тысяч тонн, что соответственно составляет 127,8 % от целевого показателя. Производство молока в хозяйствах всех категорий составило 26,7 тысяч тонн. Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составило -9,3 тысяч тонн, что составляет -129,1 % к целевому показателю |  |
| Основное мероприятие Е.4. Развитие отрасли животноводства | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Развитие племенной базы животноводства, увеличение производства молока в сельскохозяйственных организациях, увеличение поголовья сельскохозяйственных животных - маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях , крестьянских ( фермерских) хозяйствах , включая индивидуальных предпринимателей -3,8 тысяч голов | Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей уменьшилось по сравнению с уровнем прошлого года на 1600 голов и составляет -970 голов или 25,5 % от целевого показателя. Сельскохозяйственные предприятия полностью ликвидировали поголовье, в связи с низкой рентабельностью. |  |
| Основное мероприятие Е.5. Поддержка развития переработки сельскохозяйственной продукции | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Увеличение объемов производства готовой продукции, обновление материально – технической базы перерабатывающих предприятий | Были выделена субсидия на технологическое оборудование(тестомесительная машина и мукопросеивательная машина) для Песчанокопского РайПО в размере 216,75 тыс. рублей |  |
| Основное мероприятие Е.6. Развитие малых форм хозяйствования | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Создание новых крестьянских (фермерских) хозяйств и кооперативов, укрепление материальной базы крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов. Увеличение объёмов продукции, производимой крестьянскими (фермерскими) хозяйствами. Рост занятости в сельской местности, увеличение налоговых доходов местных бюджетов | За период 2021 год были два претендента на получение грантовой поддержки на создание семейной животноводческой фермы мясного направления. |  |
| Основное мероприятие Е.7. Снижение инвестиционных издержек при создании и модернизации объектов агропромышленного комплекса | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Увеличение мощностей по производству и хранению продукции агропромышленного комплекса | Инвестиции направляются на модернизацию объектов агропромышленного комплекса и вводятся дополнительные мощности по хранению продукции |  |
| Основное мероприятие Е.8. Снижение затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на обслуживание инвестиционных проектов | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Комплексная модернизация материально-технической базы производства и переработки продукции агропромышленного комплекса. Увеличение мощностей по переработке продукции сельского хозяйства. Строительство новых высокотехнологичных животноводческих комплексов. Приобретение высокопродуктивных племенных животных | В 2021 году была предоставлена субсидия на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотрослям растениеводства и животноводства в целях возмещения части затрат на поддержку элитного семеноводства в сумме-11733,1 тысяч рублей , в том числе из федерального бюджета-10207,8 тысяч рублей. |  |
| Основное мероприятие Е.9. Развитие рыбохозяйственного комплекса | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Восстановление и развитие производственно - технической базы предприятий аквакультуры, развитие новых направлений аквакультуры | По состоянию на 31.12.2021 на территории района находится 32 рыбоводных участков, общей площадью 1127 га. |  |
| Основное мероприятие Е.10. Проведение противоэпизоотических мероприятий | ГБУРО «Песчанокопская райСББЖ» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Достижение устойчивого эпизоотического благополучия Песчанокопского района - доля эпизодических очагов по африканской чуме свиней к уровню 2017 года составит 0 процентов; Доля инфицированных животных лейкозом составит -3,3 % от общего поголовья. | Район благополучен по особо опасным и заразным болезням сельскохозяйственных животных и птиц. Доля инфицированных животных лейкозом составило -0,5 % или 83 головы. |  |
| Основное мероприятие Е.11. Оздоровление крупного рогатого скота от лейкоза | ГБУРО «Песчанокопская райСББЖ» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Достижение устойчивого эпизоотического благополучия Песчанокопского района – противоклещевые обработки крупного рогатого скота составят -100 процентов | Противоклещевые обработки крупного рогатого скота составляют 100 %. |  |
| Основное мероприятие Е.12. Предотвращение заноса, распространения и ликвидации африканской чумы свиней на территории Ростовской области | ГБУРО «Песчанокопская райСББЖ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Минимизация рисков возникновения очагов африканской чумы свиней; организация прижизненного мониторинга циркуляции вируса африканской чумы свиней среди диких кабанов и домашних животных | Проводится постоянный мониторинг циркуляции вируса африканской чумы свиней среди домашних животных. |  |
| Основное мероприятие Е.13 Поддержка приобретения сельскохозяйственной техники | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Проведение технической модернизации и перевооружения организаций агропромышленного комплекса – приобретение сельскохозяйственной техники сельскохозяйственными, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей в количестве -55 штук, комбайны зерноуборочные -11 штук, прочие виды сельскохозяйственной техники -44 штук | За 2021год приобретено тракторов в количестве 5 штук на сумму -31 млн. рублей , зерноуборочных комбайнов-1 единица на сумму -30,5 млн. рублей Прочая техника в количестве 5единиц на сумму 8,5 млн. рублей . Всего было закуплено техники и оборудования на сумму -70,0 млн. рублей , что составляет 11,7 % к уровню прошлого года . |  |
| Подпрограмма 2. «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие -2.1. Выполнение гидромелиоративных мероприятий | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счёт реконструкции, технического перевооружения и строительство новых мелиоративных систем. Увеличение продуктивности существующих и вовлечение в оборот новых сельскохозяйственных угодий | За 2021 год велась активная работа по вовлечению пашни в сельскохозяйственный оборот: вовлечено в оборот пашни 0 га. |  |
| Основное мероприятие -2.2. Выполнение агролесомелиоративных мероприятий | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Посадка и уходные работы за лесными насаждениями, которые позволят повысить продуктивность сельскохозяйственных угодий и обеспечит защиту от засухи, ветровой и водной эрозии с целью получения высоких и устойчивых урожаев и рационального использования земель- защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии опустынивания за счёт проведения агролесомелиоративных мероприятий в размере (площадь посадок) -7,0 гектаров | За 2021 год было высажено 5,63 гектаров многолетних насаждений и проведено уходных мероприятий на площади -12,52 гектара. |  |
| Подпрограмма 8. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 8.1. Финансовое обеспечение выполнения государственными бюджетными учреждениями государственного задания на оказание государственных услуг, выполнение работ | ГБУ РО «Песчанокопская райСББЖ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Обеспечение выполнения государственными бюджетными учреждениями, подведомственными управлению ветеринарии, государственных заданий с сфере ветеринарного надзора | Государственное задание по оказанию услуг выполняются в полном объёме |  |
| Основное мероприятие 8.2. Содержание аппаратов управления ответственного исполнителя и участников муниципальной программы | ГБУ РО «Песчанокопская райСББЖ, отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Создание условий для достижения целей муниципальной программы. Повышение эффективности бюджетных расходов на оказание государственной поддержки агропромышленного комплекса и социального развития села, выполнение государственных функций в сфере ветеринарного надзора и надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники-уровень выполнения государственными бюджетными учреждениями государственного задания на оказание государственных услуг, выполнение работ от планового объёма составит -100 процентов; Доля техники прошедшей медосмотр, от числа представленной на технический осмотр составит-74 процента; количество выданных удостоверений тракториста-машиниста -51 штук | Исполнительно-распорядительные полномочия выполнялись в срок по осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения. Было затрачено на выполнение исполнительно - распорядительных полномочий – 12651,9 |  |
| Итого по программе |  |  |  |  | 12651,9 |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации                                   муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы « Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2021 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа « Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | Всего | 13198,3 | - | 12651,9 |
|  | Бюджет Песчанокопского района | 0 | - | 0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Песчанокопского района | 13198,3 | - | 12651,9 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 10207,8- | - | 9742,6 |
|  | - областного бюджета | 2990,5 |  | 2909,3 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма Е. « Развитие отраслей агропромышленного комплекса» | Всего | - | - | - |
|  | Бюджет Песчанокопского района | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Песчанокопского района | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
|  | Бюджет Песчанокопского района | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Песчанокопского района | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
|  | Бюджет Песчанокопского района | - |  | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Песчанокопского района |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |  |  |  |  |
|  | Всего | 11733,1 |  | 11198,4 |
|  | Бюджет Песчанокопского района |  | - |  |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Песчанокопского района | 11733,1 | - | 11198,4 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 10207,8- | - | 9742,6 |
|  | - областного бюджета | 1525,3 |  | 1455,8 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 8.2 Содержание аппаратов управления ответственного исполнителя и участников государственной программы; создание условий для достижения целей государственной программы | Всего | 1465,2 | - | 1453,5 |
|  | Бюджет Песчанокопского района |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Песчанокопского района | 1465,2 | - | 1453,5 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | 1465,2 |  | 1453,5 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |

Приложение № 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

О достижении значений показателей муниципальной программы

Песчанокопского района « Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», за 2021 год

| № п/п |  | Номер и наименование показателя (индикатора) |  | Вид показателя | Единица измерения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 год | Отчётный год |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчётного года ( при наличии) |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 план | 2022 факт |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |
|  |  |  | Муниципальная программа Песчанокопского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | 1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) |  | статистический | процентов | 88,2 | 101,9 | 133,3 |  |
| 2. |  | 2. Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) |  | статистический | процентов | 82,0 | 101,5 | 140,3 |  |
| 3. |  | 3. Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) |  | статистический | процентов | 95,5 | 102,3 | 126,2 |  |
| 4. |  | 4. Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) |  | статистический | процентов | 103,4 | 100,2 | 100,2 |  |
| 5. |  | 5. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства |  | статистический | процентов | 116,1 | 101,0 | 76 |  |
| 6. |  | 6. Рентабельность сельскохозяйственных организаций – получателей государственной поддержки (с учетом субсидий) |  | ведомст-венный | процентов | 27,7 | 17,7 | 27,7 |  |
| 7. |  | 7. Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) |  | статистический | рублей | 31048,63 | 28600 | 36861,38 |  |
| 8. |  | 8. Индекс производительности труда к предыдущему году |  | ведомст-венный | процентов | 87,1 | 101,4 | 141,31 |  |
| 9. |  | 9. Количество высокопроизводительных рабочих мест |  | статистический | тыс. единиц | 0,189 | 0,522 | 0,189 |  |
|  |  |  | Подпрограмма Е «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Е.1. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий |  | статистический | тыс. тонн | 371,8 | 374,4 | 525,4 |  |
| 11. |  | Е.2. Валовой сбор сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий |  | статистический | тыс. тонн | 120,39 | 182,50 | 335,0 |  |
| 12. |  | Е.3.Сохранение размера посевных площадей |  | статистический | тыс. гектаров | 147,7 | 146,1 | 149,2 |  |
| 13. |  | Е.4. Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений |  | ведомст-венный | процентов | 38,7 | 7 | 10,9 |  |
| 14. |  | Е.5. Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади) |  | ведомст-венный | процентов | 0 | 6,0 | 0 |  |
| 15. |  | Е.6. Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) |  | статистический | тыс. тонн | 10,3 | 10,38 | 13,1 |  |
| 16. |  | Е.7. Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей |  | статистический | тыс. тонн | 9,0 | 9,02 | 9,2 |  |
| 17. |  | Е.8. Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей |  | статистический | тыс. голов | 0,9 | 3,8 | 1,1 |  |
| 18. |  | Е.9. Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных (в условных головах) |  | ведомст-венный | процентов | 5,0 | 8,3 | 6,2 |  |
| 19. |  | Е.10. Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки |  | ведомст-венный | единиц | 6 | 4 | 4 |  |
| 20. |  | Е.11. Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку, к году, предшествующему году предоставления субсидии |  | статистический | процентов | 10 | 10 | 10 |  |
| 21. |  | Е.12. Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших грантовую поддержку для развития материально-технической базы |  | ведомст-венный | единиц | 16 | 6 | 4 |  |
| 22. |  | Е.13. Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, к году, предшествующему году предоставления субсидии |  | статистический | процентов | 10 | 10 | 10 |  |
| 23. |  | Е.15 Объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам (займам) |  | ведомст-венный | млн. рублей | 0 | 35,0 | 0,0 |  |
| 24. |  | Е.16. Противоклещевые обработки поголовья крупного рогатого скота |  | ведомст-венный | процентов | 100,0 | 100 | 100 |  |
| 25. |  | Е.17. Доля инфицированных животных лейкозом |  | ведомст-венный | процентов | 1,9 | 3,3 | 0,5 |  |
| 26. |  | Е.18. Доля эпизоотических очагов по африканской чуме свиней к уровню 2017 года |  | ведомст-венный | процентов | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Е.19. Приобретение сельхозтехники сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей: |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. |  | Тракторы |  | ведомст-венный | штук | 21 | 23 | 5 |  |
| 28. |  | Комбайны зерноуборочные |  | ведомст-венный | штук | 16 | 11 | 1 |  |
| 29. |  | Прочие виды сельско-хозяйственной техники |  | ведомст-венный | штук | 69 | 21 | 5 |  |
|  |  |  | Подпрограмма 2 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» |  |  |  |  |  |  |
| 30. |  | 2.1. Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель, принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям на праве с6обственности или переданных им в пользование в установленном порядке |  | ведомст-венный | гектаров | 0 | 100 | 0 |  |
| 31. |  | 2.2. Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания за счет проведения агролесомелиоративных мероприятий (площадь посадок) |  | ведомст-венный | гектаров | 1,5 | 7,0 | 5,63 |  |
|  |  |  | Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |  |  |  |  |  |  |
| 32. | 8.1. Уровень выполнения государственными бюджетными учреждениями государственного задания на оказание государственных услуг, выполнение работ от планового объема |  |  | ведомст-венный | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 33. | 8.2. Процент освоения лимита бюджетных средств на поддержку агропромышленного комплекса |  |  | ведомст-венный | процентов | 100 | 100 | 95,86 |  |
| 34. | 8.3. Количество выданных удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) в связи с окончанием обучения |  |  | ведомст-венный | штук | 81 | 51 | 55 |  |
| 35. | 8.4. Доля техники, прошедшей технический осмотр, от числа представленной на технический осмотр |  |  | ведомст-венный | процентов | 100 | 74 | 100 |  |
| 36.. | 8.5. Доля муниципальных органов управления агропромышленным комплексом, использующих государственные информационные ресурсы в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом России |  |  | ведомст-венный | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 37. | 8.6. Доля наполнения данными информационной системы о землях сельскохозяйственного назначения |  |  | ведомст-венный | процентов | 95,0 | 88,0 | 95,0 |  |

Приложение  №2

к постановлению  Администрации

Песчанокопского района

от 30.05.2022   № 450

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие  сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственного сырья и продовольствия » за 2021 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Песчанокопского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | Заместитель главы Администрации Песчанокопского района по сельскому хозяйству и вопросам муниципального хозяйства Кравцов А.Н. | обеспечение выполнения государственными бюджетными учреждениями | 2021 | 2021 | 11733,1 | 11733,1 | 11198,4 | ООО "Южное Молоко" Песчанокопского района заявило на субсидию по элитному семеноводству 1400 га. на сумму 959000 рублей, но 24.11.2021 года ими был предоставлен пакет документов на субсидию по элитному семеноводству на 486 га. на сумму 332910 рублей, что повлекло за собой не освоение 534664,15 рублей |
|  | Основное мероприятие 8.2 Содержание аппаратов управления ответственного исполнителя и участников государственной программы | Заместитель главы Администрации Песчанокопского района по сельскому хозяйству и вопросам муниципального хозяйства Кравцов А.Н. | Создание условий для достижения целей государственной программы. Повышение эффективности бюджетных расходов на оказание государственной поддержки агропромышленного комплекса и социального развития села | 2021 | 2021 | 1465,2 | 1465,2 | 1453,5 | 11,7 |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 13198,3 | 13198,3 | 12651,9 | 546,4 |
|  |  | ответственный ис- полнитель муници- пальной программы | X | X | X | 13198,3 | 13198,3 | 12651,9 | 546,4 |

Управляющий делами

Администрации района                                                                                                                                     О.В. Купина