РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

### АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 18.03.2025 |  | № | 137 |  | с. Песчанокопское |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении отчета о ходе реализации и эффективности муниципальной                   программы Песчанокопского района  «Обеспечение качественными       жилищно-коммунальными услугами населения Песчанокопского района» за 2024 год и отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Обеспечение качественными       жилищно-коммунальными услугами населения Песчанокопского района» за 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Песчанокопского района от 09.11.2020 № 833 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского района» и распоряжением Администрации Песчанокопского района от 24.11.2020 № 182 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Песчанокопского района»,

Постановляю:

- Утвердить отчет о ходе реализации  и эффективности муниципальной программы Песчанокопского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Песчанокопского района» за 2024 год                                              согласно приложениям №1, №3-5 к настоящему постановлению.

- Утвердить отчет по плану реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Обеспечение качественными  жилищно-коммунальными услугами населения Песчанокопского района» за 2024 год согласно приложению №2.

- Отделу информационных технологий разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Песчанокопского района в сети «Интернет».

- Руководителю пресс-службы Администрации Песчанокопского района (Сидоренко С.А.) опубликовать настоящее постановление в Муниципальном вестнике Песчанокопского района.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации района по сельскому хозяйству и вопросам муниципального хозяйства Кравцова А.Н.

Глава Администрации

Песчанокопского района                                                              И.И. Апольский

Постановление вносит:

отдел строительства, газо-электроснабжения,

транспорта и связи и вопросам муниципального хозяйства

Приложение №1

к постановлению Администрации

Песчанокопского района

от 18.03.2025 № 137

Отчет о реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Песчанокопского района» за отчетный 2024 год

1. Конкретные результаты реализации, достигнутые за 2024 год

В целях создания условий для повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Песчанокопского района в рамках реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Песчанокопского района» утвержденной постановлением Администрации Песчанокопского района от 11.12.2018 № 821 «Об утверждении муниципальной программы Песчанокопского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Песчанокопского района», ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий в результате которых проведены:

- Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размере платы граждан за коммунальные услуги.

- Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов водопроводного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации.

- Расходы на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по устройству фундамента под водонапорные башни.

- Расходы на финансовое обеспечение (возмещение) ремонту водопроводов

- Технический осмотр газорегуляторного пункта шкафного и обслуживание газопроводов

- Расходы на приобретение водонапорных башен.

2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основного мероприятия. По итогам 2024 года муниципальная программа состояла из шести основных мероприятий. Программой «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Песчанокопского района» выполнено шесть мероприятий в установленные сроки и в полном объеме. Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы указаны в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Песчанокопского района» за 2024 год.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы в 2024 году, являются:

- фактическое потребление коммунальных услуг населением Песчанокопского района.

Вместе с тем указанные факторы не повлияли на положительный итог реализации муниципальной программы.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год составляет 23672,4 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 21158,8 тыс. рублей, за счет средств бюджета Песчанокопского района – 2503,1 тыс. рублей, бюджеты сельских поселений – 10,5 тыс. рублей. План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Песчанокопского района от 27.12.2023 № 152 «Об утверждении бюджета Песчанокопского района на 2024год и на плановый период 2025 и 2026 годов» составил 17 681,2 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью – 23672,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 21158,8 тыс. рублей;

бюджет Песчанокопского района – 2503,1 тыс. рублей;

бюджет сельских поселений – 10,5 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 23252,0 тыс. рублей. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы указаны в приложении № 5 к отчету о реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Песчанокопского района»

Бюджетные средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы в 2024 году, освоены не в полном объеме.

5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год

Достижение целей и задач муниципальной программой на 2024 год характеризуются целевым показателем «Повышение удовлетворенности населения Песчанокопского района уровнем коммунального обслуживания» плановые значения, которого достигнуты. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы указаны в приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Песчанокопского района».

6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя  (6/6) -  равна 1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей составляет                      0,75, что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме. Степень реализации основных мероприятий составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств всех уровней бюджета составляет 1 / 1= 1 и оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств всех уровней бюджета составляет: 23252,0 тыс. руб. / 23661,9 тыс. руб. = 0,98.

3.3. Эффективность использования средств всех уровней бюджета составляет 0,98 (Эис = 0,98/1=0,98), что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2024 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 0,85 (УРпр = 1,0*0,5+1,0*0,3+0,98*0,2=0,996). Эффективность использования средств всех уровней бюджета составляет 0,996, что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной программы.

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составила 409,9 тыс. рублей. Администрацией Песчанокопского района, софинансирование расходных обязательств осуществлялось в полном объёме.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Необходима дальнейшая реализация муниципальной программы

Управляющий делами

Администрации района                                                                    О.В. Купина

Приложение №2

к постановлению Администрации

Песчанокопского района

от 18.03.2025  № 137

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Песчанокопского района» за отчетный период 12 мес. 2024 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Песчанокопского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 2«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Песчанокопского района» |  | X | X | X | 23661,9 | 23661,9 | 23252,0 | 409,9 |
|  | ОМ 2.2. Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | Заместитель главы Администрации Песчанокопского района по сельскому хозяйству и вопросам муниципаль-ного хозяйства Кравцов А.Н. | Повышение удовлетво-ренности населения Песчанокопского района уровнем коммуналь-ного обслужива-ния | 2024 | 2024 | 15516,0 | 15516,0 | 15486,2 | 29,8 Освоено в полном объеме |
|  | Основное мероприятие 2.7. Приобретение водонапорных башен | Заместитель главы Администрации Песчанокопского района по сельскому хозяйству и вопросам муниципаль-ного хозяйства Кравцов А.Н. | Повышение удовлетворенности населения Песчанокопского района уровнем коммунального обслуживания | 2024 | 2024 | 6174,8 | 6174,8 | 6174,7 | 0,1 Освоено в полном объеме |
|  | Основное мероприятие 2.8 Выполнение работ по актуализации схем водоснабжения и водоотведения | Заместитель главы Администрации Песчанокопского района по сельскому хозяйству и вопросам муниципального хозяйства Кравцов А.Н. | Повышение удовлетво-ренности населения Песчанокопского района уровнем коммуналь-ного обслужива-ния | 2024 | 2024 | 400,0 | 400,0 | 20,0 | 380,0 Экономия |
|  | ОМ 2.10 Расходы на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по устройству фундамента под водонапорные башни | Заместитель главы Администрации Песчанокопского района по сельскому хозяйству и вопросам муниципального хозяйства Кравцов А.Н. | Повышение удовлетво-ренности населения Песчанокопского района уровнем коммуналь-ного обслужива-ния | 2024 | 2024 | 964,2 | 964,2 | 964,2 | Подрядчиком исполнены условия контракта. |
|  | ОМ 2.11. Расходы на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по ремонту водопроводов | Заместитель главы Администрации Песчанокопского района по сельскому хозяйству и вопросам муниципального хозяйства Кравцов А.Н. | Повышение удовлетво-ренности населения Песчанокопского района уровнем коммуналь-ного обслужива-ния | 2024 | 2024 | 206,1 | 206,1 | 206,1 | Освоено в полном объеме |
|  | ОМ 2.12 Технический осмотр газорегуляторного пункта шкафного и обслуживание газопроводов | Заместитель главы Администрации Песчанокопского района по сельскому хозяйству и вопросам муниципального хозяйства Кравцов А.Н. | Повышение удовлетво-ренности населения Песчанокопского района уровнем коммуналь-ного обслужива-ния | 2024 | 2024 | 400,8 | 400,8 | 400,8 | Освоено в полном объеме |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 23661,9 | 23661,9 | 23252,0 | 409,9 |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы | X | X | X | 23661,9 | 23661,9 | 23252,0 | 409,9 |

Управляющий делами

Администрации района                                                                                                                             О.В. Купина

Приложение №3

к постановлению Администрации

Песчанокопского района

от  18.03.2025 № 137

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

контрольных событий  муниципальной программы

за 2024 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Песчанокопского района» |  | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | ОМ 2.2. Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | Отдел строительства, газо-электроснабжения, транспорта и связи и вопросам муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского района | Декабрь 2024 | 01.01.2024 | 15.12.2024 | Повышение удовлетворенности населения Песчанокопс-кого района уровнем коммунального обслуживания | Удовлетворенность населения Песчанокопского района уровнем коммуналь-ного | Фактическое потребление коммуналь-ных услуг населением Песчанокопского района |
|  | Основное мероприятие 2.7. Приобретение водонапорных башен | Отдел строительства, газо-электроснабжения, транспорта и связи и вопросам муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского района | 2024 | Март 2024 | Сентябрь 2024 | Произвести приобретение водонапорных башен | Приобретено девять башен «Рожновского» | Реализовано в полном объеме |
|  | ОМ 2.8 Выполнение работ по актуализации схем водоснабжения и водоотведения | Отдел строительства, газо-электроснабжения, транспорта и связи и вопросам муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского района | 2024 | Март 2023 | Май 2024 | Выполнить работы по актуализации схем водоснабжения и водоотведения | Получены схемы водоснабжения и водоотведения | Реализовано в полном объеме |
|  | ОМ 2.10 Расходы на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по устройству фундамента под водонапорные башни | Отдел строительства, газо-электроснабжения, транспорта и связи и вопросам муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского района | 2024 | Июнь 2024 | Август 2024 | Произвести ремонт фундамента под водонапорные башни «Рожновского» | Произведен ремонт фундамента под водонапорные башни «Рожновского» | Реализовано в полном объеме |
|  | ОМ 2.11 Расходы на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по ремонту водопроводов | Отдел строительства, газо-электроснабжения, транспорта и связи и вопросам муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского района | 2024 | Декабрь 2024 | Декабрь 2024 | Организовать работы по ремонту водопроводов | Работы по ремонту водопроводов проведены | Реализовано в полном объеме |
|  | ОМ 2.12 Технический осмотр газорегуляторного пункта шкафного и обслуживание газопроводов | Отдел строительства, газо-электроснабжения, транспорта и связи и вопросам муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского района | 2024 | Декабрь 2024 | Декабрь 2024 | Произвести технический осмотр газорегуляторного пункта шкафного и обслуживание газопроводов | Произведен технический осмотр газорегуляторного пункта шкафного и обслуживание газопроводов | Реализовано в полном объеме |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Отдел строительства, газо-электроснабжения, транспорта и связи и вопросам муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского района | 2024 | Х | 31.12.2024 |  | Проведены работы в полном объеме |  |

Управляющий делами

Администрации района                                                                                                                                   О.В. Купина

Приложение №4

к постановлению Администрации

Песчанокопского района

от  18.03.2025 № 137

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Номер и наименование показателя (индикатора) |  | Вид показателя <1> | Единица измерения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2022 отчет | 2023 план | 2023 отчет | 2024 план | 2024 отчет | Обоснование отклонений |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
|  |  | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 2. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Ростовской области |  | Статистический | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
|  | Показатель 2.2 Количество аварий в сфере ЖКХ |  | Статистический | шт. | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |  |
|  | Показатель. Приобретение специализированной коммунальной техники |  | Статистический | шт. | Х | Х | Х | Х | Х | - |

Управляющий делами

Администрации района                                                                                                                               О.В. Купина

Приложение № 5

к постановлению Администрации                                                                                                                                      Песчанокопского района

от 18.03.2025 № 137

СВЕДЕНИЯ

об использовании областного, федерального, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Песчанокопского района» за 2024 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов (тыс.руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| Муниципальная программа Песчанокопского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Песчанокопского района» | всего | 23672,4 | 23672,4 | 23252,0 |
|  | местный бюджет | 2503,1 | 2503,1 | 2122,7 |
|  | Безвозмездные поступления в местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 3 |  |
|  | В том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | Областного бюджета | 21158,8 | 21158,8 | 21129,3 |
|  | Бюджет сельских поселений | 10,5 | 10,5 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Управляющий делами

Администрации района                                                                                                                                 О.В. Купина