РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

### АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 29.12.2022 |  | № | 1293 |  | с. Песчанокопское |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении плана реализации на 2023 год муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие образования»

В соответствии с постановлением Администрации Песчанокопского района от 09.11.2020№ 833  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского района»,

Постановляю:

- Утвердить план реализации на 2023 год муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие образования» согласно приложению.

2. Отделу информационных технологий разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Песчанокопского района в сети «Интернет».

3. Начальнику Отдела образования Администрации Песчанокопского района (Придворовой Н.В.) ознакомить с данным постановлением руководителей муниципальных общеобразовательных организаций Песчанокопского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Песчанокопского района по социальным вопросам Горобец С.Н.

Глава Администрации

Песчанокопского района                                                            И.И. Апольский

Постановление вносит:

Отдел образования

Администрации района

## Приложение

## к постановлению Администрации

## Песчанокопского района

## от  29.12.2022  №  1293

## ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

## Муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие образования» на 2023 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель,соисполнитель, (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов на 2023г. (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение муниципальных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях; финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях посредством предоставления субсидий на возмещение затрат | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Сергеева К.А.) | создание условий, соответствующих требованиям федеральных муниципальных образовательных стандартов дошкольного образования, во всех муниципальных дошкольных образовательных организациях Песчанокопского района | 31.12.2023 |  | 140516,8 |  | - |  | 81612,2 |  | 51198,7 |  | 7705,9 |
|  | Контрольное событие программы: |  | удельный вес воспитанников ДОО, обучающихся по программам ФГОС дошкольного образования, в общей численности воспитанников ДОО – 100 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Финансовое обеспечение муниципальных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных и частных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Сергеева К.А.) | создание условий, соответствующих требованиям федеральных муниципальных образовательных стандартов, во всех муниципальных и частных дошкольных и общеобразовательных организациях Песчанокопского района; предоставление всем детям возможности обучаться в соответствии с основными современными требованиями, включая наличие подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; сокращение разрыва в качестве образования между организациями, работающими в разных социальных контекстах; предоставление всем старшеклассникам возможности обучаться по образовательным программам профильного обучения и получать профессиональную подготовку; повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций до 100 процентов средней заработной платы по Ростовской области | 31.12.2023 |  | 285076,2 |  | 2178,3 |  | 227056,5 |  | 54194,5 |  | 1646,9 |
|  | Контрольное событие программы: |  | удельный вес численности обучающихся в ОО по ФГОС -90 %; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными организациями дополнительного образования | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Сергеева К.А.) | успешное функционирование муниципальных организаций дополнительного образования | 31.12.2023 |  | 36342,2 |  | - |  | - |  | 35585,4 |  | 756,8 |
|  | Контрольное событие программы: |  | размещение на сайтах образовательных организаций дополнительного образования информации о предоставлении муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Основное мероприятие 1.5. Организация и проведение мероприятий с обучающимися, включая мероприятия по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Сергеева К.А.) | увеличение численности талантливых детей, получивших государственную поддержку и поддержку со стороны Администрации Песчанокопского района | 31.12.2023 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Контрольное событие программы: |  | увеличение доли обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня – 70,5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Основное мероприятие 1.6. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие педагогического потенциала системы общего и дополнительного образования Песчанокопского района, включая поощрение лучших педагогических работников | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Сергеева К.А.) | повышение привлекательности педагогической профессии; увеличение доли педагогических работников, принимающих участие в конкурсах профессионального мастерства на уровне не ниже зонального или муниципального | 31.12.2023 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Контрольное событие программы: |  | размещение информации ОО и сайте отдела образования об участии в конкурсах профессионального мастерства; отношение среднемесячной платы педработников ДОО к средней заработной платы по РО – 100%, отношение среднемесячной платы педработников ОО к средней заработной платы по РО – 100%, отношение среднемесячной платы педработниковдополнительного образования к средней заработной платы по РО – 100 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Основное мероприятие 1.7. Развитие и совершенствование дистанционного образования детей-инвалидов | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Сергеева К.А.) | предоставление всем детям-инвалидам возможности освоения образовательных программ в форме дистанционного образования | 31.12.2023 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Контрольное событие программы: |  | доля детей-инвалидов нуждающихся в дистанционном обучении - 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Основное мероприятие 1.8. Строительство, реконструкция муниципальных образовательных организаций | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Сергеева К.А.) | модернизация инфраструктуры муниципальных образовательных организаций; | 31.12.2023 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Контрольное событие программы |  | : Капитальный ремонт Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Краснополянской средней общеобразовательной школы№32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Основное мероприятие 1.9. Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных образовательных учреждениях | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Сергеева К.А.) | модернизация инфраструктуры муниципальных образовательных организаций;создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных образовательных учреждениях | 31.12.2023 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Контрольное событие: |  | исполнение мероприятий по созданию безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных образовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | 1.9.1.Капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений (за исключением аварийных) | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Сергеева К.А.) | завершение работ по капитальному ремонту | 31.12.2023 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 1.11. | 1.9.2. подготовка проектной сметной документации на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений | Отдел образования Администрации Песчанокопского | проведение проектных и изыскательских работ | 31.12.2023 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 1.12. | 1.9.2.1.сметная документация на выполнение проектно- изыскательских работ по корректировке проектно-сметной документации на капитальный ремонт | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Сергеева К.А.) | проектные и изыскательские работы по объекту: «Капитальный ремонт здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения | 31.12.2023 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
|  | 1.9.2.2.проведение проектно-изыскательских работ для изготовления ПСД на капитальный ремонт здания | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Сергеева К.А.) |  | 31.12.2023 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 1.13. | 1.9.3. Приобретение транспортных средств (автобусов) для перевозки детей | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Сергеева К.А.) | приобретение для общеобразовательных организаций транспортного средства (автобусов) для перевозки детей | 31.12.2023 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
|  | 1.9.4. Субсидия на приобретение автобусов для муниципальных учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Сергеева К.А.) | приобретение 1 автобуса для муниципальной организации дополнительного образования спортивной направленности для перевозки детей на спортивные соревнования | 31.12.2023 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 1.14. | Основное мероприятие 1.10. Обеспечение повышения заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования детей | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Сергеева К.А.) | повышение привлекательности педагогической профессии | 31.12.2023 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Контрольное событие программы: |  | Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Ростовской области - 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Основное мероприятие 1.11. Реализация проекта «Всеобуч по плаванию» | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Сергеева К.А.) | предоставление всем детям возможности обучаться в соответствии с основными современными требованиями | 31.12.2023 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Контрольное событие программы: |  | Охват обучающихся 2-х классов обучению плавания- 50% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Приоритетное основное мероприятие 1.12 Реализация регионального проекта «Современная школа (Ростовская область)». Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Сергеева К.А.) | Создание в 2021 году на базе МБОУ ПСОШ №2 ,МБОУ РСОШ№9, МБОУ КСОШ №32 им. Им. Героя Советского Союза Михаила Григорьевича Владимирова, ,Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках регионального проекта «Современная школа (Ростовская область)» | 31.12.2023 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Контрольное событие программы: |  | реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17 | 1.13.Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Сергеева К.А.) | создание и оснащение на базе муниципальных общеобразовательных организаций Центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», их оснащение цифровым оборудованием | 31.12.2023 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 1.18. | 1.14 Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программа начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Сергеева К.А.) | обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы | 31.12.2023 |  | 12499,2 |  | 12499,2 |  | - |  | - |  | - |
| 1.19. | 1.15 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Сергеева К.А.) | обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 31.12.2023 |  | 11796,5 |  | 9791,1 |  | 2005,4 |  | - |  | - |
| 1.20. | 1.16. Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда (Ростовская область)». Обеспечение образовательных организаций материально-технической базы для внедрения цифровой образовательной среды | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Сергеева К.А.) | оснащение 3 образовательных организаций оборудованием для обеспечения внедрения цифровой образовательной среды | 31.12.2023 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 1.21. | 1.17. Организация подвоза обучающихся и аренда плавательных бассейнов для обучения плаванию обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в рамках реализации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления основной образовательной программы начального общего образования | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Сергеева К.А.) | Численность обучающихся, охваченных мероприятием по обучению плаванию в рамках реализации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления основной образовательной программы начального общего образования | 31.12.2023 |  | 203,9 |  | - |  | 191,4 |  | 12,5 |  | - |
| 1.22. | 1.18. Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Ростовской области». Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях |  | создание условий для увеличения количества обучающихся, принимающих участие в общественной деятельности, деятельности детских общественных объединений, всероссийских конкурсах, акциях | 31.12.2023 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Контрольное событие программы: |  | реализации дополнительных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.23. | 1.19. Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Рос товская область)». Обеспечение оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации |  |  | 31.12.2023 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 1.24. | 1.20. Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования |  |  | 31.12.2023 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 2. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие образования» и прочие мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение функционирования Отдела образования Администрации Песчанокопского района | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Сергеева К.А.) | повышение эффективности планирования образовательного комплекса Песчанокопского района, качественного потенциала педагогического корпуса образования Песчанокопского района, повышения уровня информированности населения о реализации мероприятий по развитию сферы образования в рамках государственной программы | 31.12.2023 | 21661,6 |  | - |  | - |  | 10921,4 |  | 10740,2 |  |
|  | Контрольное событие программы: |  | размещение на сайте отдела образования Доклада «О развитии системы образования Песчанокопского района», доля муниципальных услуг отдела образования, по которым утверждены административные регламенты и их оказания, в общем количестве муниципальных услуг, оказываемых отделом образования – 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Финансовое обеспечение осуществления полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеки и попечительства в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007 № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Сергеева К.А.) | снижение количества случаев возврата детей из замещающих семей в государственные организации | 31.12.2023 | 1340,9 |  | - |  | 1340,9 |  | - |  | - |  |
|  | Контрольное событие программы: |  | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, передаваемых в семьи опекунов (попечителей), приемных родителей – 80% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.4. Организация проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности муниципальными образовательными организациями Песчанокопского района | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Сергеева К.А.) | разработка мер, рекомендаций и поручений по повышению качества условий осуществления образовательной деятельности муниципальных образовательных организаций Песчанокопского района, организация мероприятий по обмену опытом, наработанным лучшими учреждениями | 31.12.2023 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  | Контрольное событие программы: |  | доля образовательных организаций участвующих в проведении НОКО – 30% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 31.12.2023 | 509437,3 |  | 24468,6 |  | 312206,4 |  | 151912,5 |  | 20849,8 |  |

## Управляющий делами

## Администрации района                                                                                                                 О.В.Купина