РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

### АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 01.12.2023 |  | № | 1233 |  | с. Песчанокопское |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление Администрации Песчанокопского района от 03.02.2023 №94 «Об утверждении отчета о ходе реализации и эффективности муниципальной программы Песчанокопского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Песчанокопского района» за 2022 год, а также отчёта по плану реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Песчанокопского района» за 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Песчанокопского района от 09.11.2020 № 833 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского района» и распоряжением Администрации Песчанокопского района от 24.11.2020 № 182 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Песчанокопского района»,

Постановляю:

1. Внести изменения в постановление Администрации Песчанокопского района от 03.02.2023 №94 «Об утверждении отчета о ходе реализации и эффективности муниципальной программы Песчанокопского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Песчанокопского района» за 2022 год, а также отчета по плану реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Песчанокопского района» за 2022 год, изложив приложение №1, приложение №2 в новой редакции согласно приложению №1, приложению №2 к настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Песчанокопского района в сети «Интернет».

3.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района по экономике и финансам                   Хомец М.О.

Глава Администрации

Песчанокопского района                                                              И.И. Апольский

Постановление вносит:

отдел социально-экономического развития

и привлечения инвестиций

Приложение №1

к постановлению Администрации

Песчанокопского района

от 01.12.2023  №1233

Отчет о реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Песчанокопского района» за отчетный 2022 год

1. Конкретные результаты реализации, достигнутые за 2022 год.

В 2022 году муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Песчанокопского района» реализовывалась путем решения следующих задач:

- обеспечение перспективных территорий документами территориального планирования, в том числе выполнение мероприятий по их реализации. Достижение данной задачи характеризует целевой показатель «Доля перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется строительство, в том числе жилищное, и по которым предусмотрены мероприятия по обеспечению коммунальной инфраструктурой»;

- создание условий для стимулирования жилищного строительства, модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства;

- создание условий для оказания мер муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан. Решение данной задачи характеризует показатель «Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей-претендентов на получение социальных выплат».

2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы.

Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий. По итогам 2022 года муниципальная программа состояла из двух основных мероприятий. Программой «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Песчанокопского района» выполнено два мероприятия в установленные сроки. Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы указаны в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Песчанокопского района» за 2022 год.

Результаты реализации Программы в 2022 году характеризуется следующими показателями:

- Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей-претендентов на получение социальных выплат.

Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей-претендентов на получение социальных выплат по итогам 2022 года составила 100%, при плановом 100%.

2.  Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем.

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем, по итогам 2022 года составило 4 (четыре) человека, трое из которых обеспечены жильем в 2022 году, с ними заключены договоры специализированного жилого помещения. Один ребенок-сирота от подписания договора специализированного жилого помещения отказался. Отделом имущественных и земельных отношений Администрации Песчанокопского района в суд подано исковое заявление к Ковач Анастасии Васильевне о понуждении к заключению договора найма специализированного жилого помещения.

3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2022 год составляет 7 341,8 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 6 854,8 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета – 396,3  тыс. руб., за счет средств бюджета Песчанокопского района – 90,7 тыс. руб.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 7 341,8 тыс. руб. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы указаны в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Песчанокопского района».

Бюджетные средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы в 2022 году, освоены в полном объеме.

4. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за 2022 год.

Из 2 показателей муниципальной программы 2 показателя достигли планового значения. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы указаны в приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Песчанокопского района».

5. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной

программы.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей составляет 1, что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме. Степень реализации основных мероприятий составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется на основе положения об оценке эффективности муниципальных программ, утвержденного постановлением Администрации Песчанокопского района от 09.11.2020 № 833 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности Муниципальных программ Песчанокопского района».

Реализация основных мероприятий муниципальной программы позволила в 2022 году:

- улучшение жилищных условий одной молодой многодетной семьи Песчанокопского района;

- исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан (дети-сироты) Песчанокопского района.

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. В 2023г. и 2024г. запланировано улучшение жилищных условий жителей Песчанокопского района. Решением Собрания депутатов Песчанокопского района от 27.12.2022 № 98 «Об утверждении бюджета Песчанокопского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы на 2023, 2024 и 2025 годы.

Управляющий делами

Администрации района                                                                           О.В. Купина

Приложение №2

к постановлению Администрации

Песчанокопского района

от 01.12.2023  № 1233

Таблица № 1

СВЕДЕНИЯ

о показателях муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Песчанокопского района», подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» и их значениях <1>

| № п/п | Номер и наименование показателя | Вид показателя <2> | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год, предшест-вующий отчетному | отчетный год | текущий год | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Песчанокопского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1. «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» | ведомственный | человек | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
|  | Мероприятие 2. «Обеспечение жильем молодых семей в Песчанокопском районе» | ведомственный | семей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Таблица № 2

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Песчанокопского района» за 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 2 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» | Отдел социально-экономического развития и привлечения инвестиций Хомец М.О. – заместитель главы Администрации района по экономике и финансам; Лунева М.М. – начальник отдела социально-экономического развития и привлечения инвестиций; Черненко Н.А. – ведущий специалист отдела социально-экономического отдела и привлечения инвестиций | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1. «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» | Хомец М.О. – заместитель главы Администрации района по экономике и финансам; Лунева М.М. – начальник отдела социально-экономического развития и привлечения инвестиций; Черненко Н.А. – ведущий специалист отдела социально-экономического отдела и привлечения инвестиций | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Приобрете-ние четырех жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализи-рованных жилых помещений | Приобретено четыре жилых помещения для предоставле-ния детям-сиротам, с тремя заключены договоры найма специализиро-ванного жилого фонда | Один ребенок-сирота отказался от подписания договора специализированного жилого помещения. Администрацией Песчанокопского района ведется претензионная работа с ребенком-сиротой для подачи иска в суд. |
|  | Мероприятие 2. «Обеспечение жильем молодых семей в Песчанокопским районе» | Хомец М.О. – заместитель главы Администрации района по экономике и финансам; Лунева М.М. – начальник отдела социально-экономического развития и привлечения инвестиций; Черненко Н.А.– ведущий специалист отдела социально- экономического отдела и привлечения инвестиций | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Улучшение жилищных условий одной многодетной молодой семьей Песчанокопского района | Жилищные условия улучшила одна молодая многодетная семья (семья Минуллиной М.А. из с. Песчанокопского путем приобретения жилого дома |  |

Таблица № 3

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Песчанокопского района» за 2022г.

| Наименование муниципальной программы, номер и наименование подпрограммы | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Песчанокопского района» Подпрограмма 1 «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства» Подпрограмма 2 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» | Всего | 7 341,8 | 7 341,8 | 7 341,8 |
|  | местный бюджет, | 90,7 | 90,7 | 90,7 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета, | 6 854,8 | 6 854,8 | 6 854,8 |
|  | - федерального бюджета, | 396,3 | 396,3 | 396,3 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Мероприятие 1.1 «Внесение изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки сельских поселений Песчанокопского района Ростовской области в части подготовки сведений по координатному описанию границ населенных пунктов и сведений о границах территориальных зон в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации» | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет, | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета, | - | - | - |
|  | - федерального бюджета, | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Мероприятие 2.1 Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Всего | 5 856,0 | 5 856,0 | 5 856,0 |
|  | местный бюджет, | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета, | 5 856,0 | 5 856,0 | 5 856,0 |
|  | - федерального бюджета, |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Мероприятие 2.2 Обеспечение жильем молодых семей в Песчанокопском районе | Всего | 1 485,8 | 1 485,8 | 1 485,8 |
|  | местный бюджет, | 90,7 | 90,7 | 90,7 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета, | 998,8 | 998,8 | 998,8 |
|  | - федерального бюджета, | 396,3 | 396,3 | 396,3 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |

Таблица № 4

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Песчанокопского района» |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1. | процентов | 100,0 | 100,0 | 99,0 |  |
| Подпрограмма 1 «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства» |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1.3. Количество разработанных проектов внесения изменений в генеральные планы сельских поселений, входящих в состав Песчанокопского района | штук | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 2 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 2.1. Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | человек | 1 | 4 | 3 |  |
|  | Показатель 2.2. Обеспечение жильем молодых семей в Песчанокопском районе | семей | 1 | 1 | 1 |  |

Таблица № 5

Информация

об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях,

мероприятиях ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех

источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: |  |  |  |
| - Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Приобретение четырех жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | Выполнено в полном объеме | Х |
| - Обеспечение жильем молодых семей в Песчанокопском районе | Улучшение жилищных условий одной многодетной молодой семьи Песчанокопского района путем приобретения жилого дома | Выполнено в полном объеме | Х |
|  |  |  | Х |

Таблица № 6

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Песчанокопского района» за отчетный период 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответствен-ный исполнитель, соисполни-тель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Песчанокопского района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотре-но муниципаль-ной программой | предусмотре-но сводной бюджетной росписью | факт на отчет-ную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 2 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» | Хомец М.О. – заместитель главы Администра-ции района по экономике и финансам; Лунева М.М. – начальник отдела социально-экономическо-го развития и привлечения инвестиций; Черненко Н.А. – ведущий специалист отдела социально-экономическо-го отдела и привлечения инвестиций |  |  |  | 90,7 | 90,7 | 90,7 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.1. «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 1.1.2. «Обеспечение жильем молодых семей в Песчанокопском районе» |  |  |  |  | 90,7 | 90,7 | 90,7 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1. <3> |  |  | X |  | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.2. <3> |  |  | X |  | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | Хомец М.О. – заместитель главы Администра-ции района по экономике и финансам; Лунева М.М. – начальник отдела социально-экономическо-го развития и привлечения инвестиций; Черненко Н.А. – ведущий специалист отдела социально-экономическо-го отдела и привлечения инвестиций | X | X | X | 90,7 | 90,7 | 90,7 |  |
|  |  | соисполни-тель 1 | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | соисполни-тель 2 | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | … | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | участник 1 | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | участник 2 | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | … | X | X | X |  |  |  |  |

Управляющий делами

Администрации района                                                                                                                                               О.В. Купина