РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

### АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 06.03.2025 |  | № | 120 |  | с. Песчанокопское |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление Администрации Песчанокопского района от 06.12.2018 № 809 «Об утверждении муниципальной программы Песчанокопского района «Молодёжная политика и социальная активность»

В соответствии с  постановлением Администрации Песчанокопского района от 22.07.2024 № 673 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского района» и распоряжением  Администрации Песчанокопского района от 24.07.2024 № 112 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Песчанокопского                района», на основании решения  Собрания депутатов Песчанокопского района  от 26.12.2024 №219 «Об утверждении бюджета Песчанокопского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»,

Постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Песчанокопского района от 06.12.2018 № 809 «Об утверждении муниципальной программы Песчанокопского района «Молодёжная политика и социальная активность» изменения, изложив в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Руководителю пресс-службы Администрации района (Сидоренко С.А.) опубликовать настоящее постановление в Муниципальном вестнике Администрации Песчанокопского района «Район официальный».

3. Отделу информационных технологий разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Песчанокопского района в сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы Администрации Песчанокопского района по социальным вопросам Придворову Н.В.

И.о. главы Администрации

Песчанокопского района, заместитель

главы Администрации района по

сельскому хозяйству и вопросам

муниципального хозяйства                                                                   А.Н. Кравцов

Постановление вносит:

отдел культуры, спорта и молодёжи

Администрации района

Приложение

к постановлению Администрации

Песчанокопского района

от 06.03.2025  № 120

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в постановление

Администрации Песчанокопского района  Ростовской области от 06.12.2018 № 809 «Об утверждении муниципальной программы Песчанокопского района «Молодёжная политика и социальная активность»

1. Приложение №1 изложить в редакции:

«Приложение №1

к постановлению Администрации

Песчанокопского района

от 06.12.2018   № 809

Муниципальная программа

Песчанокопского района «Молодежная политика и социальная активность»

I. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

Муниципальной программы Песчанокопского района

«Молодежная политика и социальная активность»

1. Оценка текущего состояния

сферы реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Молодежная политика и социальная активность»

Одним из ресурсов и потенциалов развития Стратегии социально-экономического развития Песчанокопского района до 2030 года призвана стать молодежь как наиболее мобильный участник гражданско-политических и социально-экономических преобразований и процессов, происходящих в государстве и обществе. Обусловлено это тем, что одной из наиболее распространенных форм активности личности выступает ее социальная активность, важнейшим критерием которой является мотивированность на саморазвитие. Созданию условий для поддержки общественных инициатив и проектов способствует реализация регионального проекта «Социальная активность (Ростовская область)», направленного на развитие добровольчества (волонтерства) как ключевого элемента социальной ответственности развитого гражданского общества.

На сегодняшний день все более очевидной становится ключевая роль молодежи как особой социальной группы в развитии общества. Молодежь является социально-демографической группой, с которой связано будущее как государства, так и Песчанокопского муниципального района. Именно в молодые годы у человека формируется мировоззрение, определяются важнейшие жизненные цели и ценности, выбираются направления и средства их реализации, формируется отношение к себе и миру, обществу и государству. В этой связи любое современное государство заинтересовано в формировании и развитии гражданской и социальной активности молодых людей, их чувства патриотизма. Молодежь – это не только социально-возрастная группа населения 14–35 лет, но и один из стратегических ресурсов, способный создавать и стимулировать развитие инноваций, воспроизводить материальные и интеллектуальные ресурсы. При этом в условиях демографической тенденции к старению общества, нагрузка на молодежь как на социальную группу серьезно увеличивается. Это актуализирует необходимость разработки и реализации эффективной молодежной политики, как на государственном, так и на региональном и местном уровнях. По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области за 2023 год, на территории Песчанокопского района проживает 8145 молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, что составляет 23,4 % от общего количества населения.

Современная муниципальная молодежная политика представляет собой прежде всего деятельность органов местного самоуправления по созданию условий для самореализации молодого человека, социально-позитивной деятельности молодежных объединений и молодежных инициатив, а также по реализации определенных законодательством гарантий для молодежи в правовой, экономической и иных сферах жизни. Муниципальная молодежная политика является важным составляющим звеном государственной молодежной политики и должна предлагать новые механизмы, которые способны стимулировать активность молодежи при решении указанных задач.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики

Песчанокопского района в сфере реализации муниципальной

программы «Молодежная политика и социальная активность»

Муниципальную молодежную политику в Песчанокопском районе следует рассматривать как самостоятельное направление, предусматривающее формирование необходимых социальных условий инновационного развития Песчанокопского района, реализуемое на основе активного взаимодействия с институтами гражданского общества, общественными объединениями и молодежными организациями.

Приоритетами в сфере реализации муниципальной программы являются:

развитие инфраструктуры молодежной политики;

формирование информационного поля, благоприятного для развития молодежи, интенсификация механизмов обратной связи между государственными структурами, общественными объединениями и молодежью, а также повышение эффективности использования информационной инфраструктуры в интересах патриотического и гражданского воспитания молодежи;

развитие просветительской работы с молодежью, инновационных образовательных и воспитательных технологий, а также создание условий для самообразования молодежи;

создание условий для пропагандистской деятельности с целью развития гражданской ответственности как стержневой духовной составляющей молодежи Песчанокопского района, вовлечение молодежи в реализацию программ по сохранению российской культуры, исторического наследия народов страны, а также реализация просветительских программ, направленных на укрепление социального, межнационального и межконфессионального согласия в молодежной среде;

формирование системы ценностей с учетом многонациональной основы Песчанокопского района, предусматривающей создание условий для воспитания и развития молодежи, знающей и ответственно реализующей свои конституционные права и обязанности, обладающей гуманистическим мировоззрением, устойчивой системой нравственных и гражданских ценностей, проявляющей знание своего культурного, исторического, национального наследия и уважение к его многообразию, а также развитие в молодежной среде культуры созидательных межэтнических отношений;

формирование ценностей здорового образа жизни, создание условий для физического развития молодежи, формирование экологической культуры, а также повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности молодежи;

создание условий для реализации потенциала молодежи в социально-экономической сфере, а также внедрение технологии «социального лифта»;

создание благоприятных условий для молодых семей, направленных на повышение рождаемости, формирование ценностей семейной культуры и образа успешной молодой семьи, всестороннюю поддержку молодых семей;

Одним из ресурсов и потенциалов развития Стратегии социально-экономического развития Ростовской области до 2030 года призвана стать молодежь как наиболее мобильный участник гражданско-политических и социально-экономических преобразований и процессов, происходящих в государстве и обществе.

Целями муниципальной программы являются содействие успешной самореализации и интеграции молодежи в общество, повышение роли молодежи в жизни Песчанокопского района, а также создание системы мотивационных условий для вовлечения потенциала молодых людей в деятельность по повышению конкурентоспособности Песчанокопского района, включая улучшение социально-экономического положения молодежи.

Указанные приоритеты и цели реализуются в соответствии с:

Федеральным законом от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации»;

Областным законом от 25.12.2014 № 309-ЗС «О молодежной политике в Ростовской области»;

Областным законом от 06.05.2016 № 528-ЗС «О патриотическом воспитании граждан в Ростовской области»;

Областным законом от 27.06.2012 № 895-ЗС «О поддержке добровольческой (волонтерской) деятельности в Ростовской области»;

постановлением Правительства Ростовской области от 19.02.2015 № 123 «Об утверждении Концепции формирования у детей и молодежи Ростовской области общероссийской гражданской идентичности»;

постановлением Правительства Ростовской области от 26.12.2018 № 864 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года».

3. Сведения

о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями

и показателями государственных программ Ростовской области

Взаимосвязь с государственной программой Ростовской области «Молодежная политика и социальная активность», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 19.10.2020 №100, обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров государственной программы Ростовской области (в том числе в части показателей, декомпозируемых на муниципальный уровень).

4. Задачи муниципальной программы, способы

их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы

К основным задачам относятся:

создание условий для формирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение, профессиональную ориентацию, вовлечение в социально-экономические процессы молодых людей, а также формирования традиционных семейных ценностей в молодежной среде;

вовлечение молодежи в социальную практику и информирование ее о потенциальных возможностях собственного развития;

формирование патриотизма, российской идентичности в молодежной среде и реализацию мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического, религиозно-политического экстремизма;

создание условий для расширения и укрепления добровольчества (волонтерства), поддержки деятельности существующих и создание условий для возникновения новых добровольческих (волонтерских) организаций, содействия повышению их потенциала

совершенствование инфраструктуры муниципальных учреждений по работе с молодежью.

Реализация мероприятий муниципальной программы, по предварительным оценкам, позволит к 2030 году:

систематизировать работу с молодежным сообществом района;

понизить долю муниципального присутствия в сфере реализации молодежной политики, и тем самым расширить спектр присутствия в ней инициативы молодежи;

осуществлять постоянный мониторинг и промежуточное рейтингование сферы реализации молодежной политики на территории Песчанокопского района;

определить вектор развития молодежной политики в районе согласно целеполаганию государственной программы;

использовать динамичный этапный подход к осуществлению молодежной политики и осуществлять регулярное обновление как содержания, так и формы запланированных мероприятий;

обеспечить достижение показателей регионального проекта «Социальная активность (Ростовская область)»;

предоставление гражданам  Песчанокопского района  возможностей участия в добровольческой (волонтерской) деятельности, повышение эффективности реализуемых добровольческих (волонтерских) программ;

расширение участия добровольцев (волонтеров) в оказании населению услуг в социальной сфере;

увеличить долю молодежи, вовлеченную в мероприятия сферы  молодежной политики;

улучшения качества проведения мероприятий направленных на реализацию молодежной политики в Песчанокопском районе.

Участие муниципального образования «Песчанокопский район» в реализации государственной программе «Молодежная политика и социальная активность», предусмотрено в рамках реализации комплексных процессных мероприятий: «Реализация молодежной политики и развитие инфраструктуры молодежной политики», «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде», «Создание условий для развития способностей и талантов молодежи, предоставление возможностей самореализации и поддержка социально значимых инициатив», «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности».

Реализация мероприятий осуществляется как за счет средств местного бюджета, так и при финансовой поддержке из областного бюджета.

II. ПАСПОРТ

муниципальной программы Песчанокопского района

«Молодежная политика и социальная активность»

1. Основные положения

| 1.1. | Куратор муниципальной программы | – | Нина Владимировна Придворова, заместитель главы Администрации Песчанокопского района по социальным вопросам |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | – | Ксения Владимировна Лунева, начальник отдела культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района |
| 1.3. | Срок реализации муниципальной программы | – | этап I – 2019 – 2024 годы; этап II – 2025 – 2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы | – | содействие успешной самореализации и интеграции молодежи (граждан) в общество, а также увеличение доли молодежи (до 70 процентов) в мероприятиях отрасли молодежной политики к 2030 году |
| 1.5. | Объем финансового обеспечения за весь период реализации | – | 7 016,3 тыс. рублей: этап I – 3 193,1тыс. рублей; этап II – 570,4 тыс. рублей |
| 1.6. | Связь с национальными целями развития Ростовской области, государственными программами Ростовской области | – | государственная программа Ростовской области «Молодежная политика и социальная активность», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 19.10.2020 № 100 - Муниципальная программа Песчанокопского района «Молодежная политика и социальная активность», утвержденная постановлением Администрации Песчанокопского района от 06.12.2018 № 809 |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возраста-ния/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя | Значения показателей |  |  |  |  | Документ | Ответст-венный за достижение показателя | Связь с показа-телями нацио-нальных целей | Инфор-мационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (спра-вочно) |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Цель муниципальной программы «Содействие успешной самореализации и интеграции молодежи (граждан) в общество, а также увеличение доли молодежи (до 70 процентов) в мероприятиях отрасли молодежной политики к 2030 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля молодежи, ежегодно вовлеченной в мероприятия отрасли молодежной политики | ГП РО МП | возрастания | процентов | ведомст-венный | 46,4 | 2023 | 54,0 | 58,0 | 62,0 | 70,0 |  | Решение Собрания депутатов Песчанокопского района от 26.12.2018 №285 "Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Песчанокопского района до 2030 года" | Отдел культуры спорта и молодежи | – | информа-ционная система отсутствует |
| 1.2. | Охват молодежи, задействованной в мероприятиях сферы молодежной политики по популяризации здорового образа жизни, молодежного туризма и культуры безопасности, профилактике злоупотребления психоактивными веществами в молодежной среде | ГП РО МП | возрастания | тыс. человек | ведомст-венный | 1,71 | 2023 | 1,78 | 1,86 | 1,94 | 2,0 |  | постановление Администрации Песчанокопского района от 06.12.2018 № 809 «Об утверждении муниципальной программы Песчанокопского района «Молодёжная политика и социальная активность» | Отдел культуры спорта и молодежи | – | информа-ционная система отсутствует |
| 1.3. | Доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью | ГП РО МП | возрастания | процентов | статисти-ческий | 7,0 | 2023 | 8,6 | 9,7 | 10,7 | 15,5 |  | Указ Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 № 2765-р | Отдел культуры спорта и молодежи | – | Государ-ственная автоматизиро-ванная система «Управление» |
| 1.4. | Обеспечение выполнения квот представителей Песчанокопского района, присутствующих на приоритетных мероприятиях сферы молодежной политики международного, всероссийского, межрегионального, окружного уровней, федеральных этапах | ГП РО МП | возрастания | процентов | ведомст-венный | 95,0 | 2023 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |  | постановление Правительства Ростовской области от 19.10.2020 № 100 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Молодежная политика и социальная активность» | Отдел культуры спорта и молодежи | – | информа-ционная система отсутствует |

Примечание. Используемые сокращения:

ГП РО – государственная программа Ростовской области;

### 3. Структура муниципальной (комплексной) программы Песчанокопского района

| ### № п/п | ### Задача ### структурного элемента | ### Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | ### Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Реализация молодежной политики и развитие инфраструктуры молодежной политики» ### Ответственный за реализацию: Отдел культуры спорта и молодежи. ### Срок реализации: 2019 – 2030 годы. |  |  |  |
| ### 1.1. | Обеспечено развитие инфраструктуры молодежной политики, в том числе поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений, молодежных сообществ | увеличение численности молодых людей, вовлеченных в мероприятия сферы молодежной политики | ### доля молодежи, ежегодно вовлеченной в мероприятия отрасли молодежной политики; обеспечение выполнения квот представителей Песчанокопского района, присутствующих на приоритетных мероприятиях сферы молодежной политики международного, всероссийского, межрегионального, окружного уровней, федеральных этапах. |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде» ### Ответственный за реализацию: Отдел культуры спорта и молодежи ### Срок реализации: 2019 – 2030 годы. |  |  |  |
| ### 2.1. | Обеспечено патриотическое, историко-культурное и духовно-нравственное воспитание, формирование российской идентичности, чувства единства российской нации и правовой культуры, содействие межкультурному и межконфес-сиональному диалогу, предупреждение конфликтов на национальной и религиозной почве, противодействие распространению идеологии экстремизма и терроризма, профилактика вовлечения в деструктивные организации и общественно опасную деятельность в молодежной среде | формирование у молодежи чувства патриотизма и гражданской активности, привитие гражданских ценностей; увеличение численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по формированию российской идентичности и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде | доля молодежи, ежегодно вовлеченной в мероприятия отрасли молодежной политики; обеспечение выполнения квот представителей Песчанокопского района, присутствующих на приоритетных мероприятиях сферы молодежной политики международного, всероссийского, межрегионального, окружного уровней, федеральных этапах. |
| 3. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития способностей и талантов молодежи, предоставление возможностей самореализации и поддержка социально значимых инициатив» ### Ответственный за реализацию: Отдел культуры спорта и молодежи ### Срок реализации: 2019 – 2030 годы. |  |  |  |
| ### 3.1. | Усовершенствованы механизмы неформального образования, поддержки социально значимых инициатив, продвижения осознанного подхода к жизни, традиционных семейных ценностей и образа молодой семьи, социальной интеграции, развития творческой активности в молодежной среде | увеличение численности молодых людей, получивших государственную поддержку, направленную на формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение, профессиональную ориентацию, вовлечение в социально экономические процессы молодых людей | доля молодежи, ежегодно вовлеченной в мероприятия отрасли молодежной политики; охват молодежи, задействованной в мероприятиях сферы молодежной политики по популяризации здорового образа жизни, молодежного туризма и культуры безопасности, профилактике злоупотребления психоактивными веществами в молодежной среде; обеспечение выполнения квот представителей Песчанокопского района, присутствующих на приоритетных мероприятиях сферы молодежной политики международного, всероссийского, межрегионального, окружного уровней, федеральных этапах. |
| 4. Комплекс процессных мероприятий «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» ### Ответственный за реализацию: Отдел культуры спорта и молодежи. ### Срок реализации: 2019 – 2030 годы. |  |  |  |
| ### 4.1. | Обеспечено развитие инфраструктуры в сфере добровольчества (волонтерства), оказана методическая, информационная, консультационная, образовательная и ресурсная поддержка добровольческой (волонтерской) деятельности, оказано содействие повышению признания добровольчества (волонтерства) в обществе | популяризация добровольческой (волонтерской) деятельности и поощрение отличившихся добровольцев (волонтеров) Песчанокопского района | доля молодежи, ежегодно вовлеченной в мероприятия отрасли молодежной политики; доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью. |

### 4. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы

| ### № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | ### Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### 2025 | ### 2026 | 2027 | ### Всего |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | ### Муниципальная программа Песчанокопского района «Молодежная политика и социальная активность» (всего), в том числе: | 313,0 | 113,0 | 144,4 | 570,4 |
|  | ### федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 106,1 | ### 106,1 | ### 134,2 | ### 346,4 |
|  | бюджет Песчанокопского района | 206,9 | 6,9 | 10,2 | 224 |
|  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Реализация молодежной политики и развитие инфраструктуры молодежной политики» (всего), в том числе: | ### 113,0 | ### 113,0 | ### 144,4 | ### 370,4 |
|  | федеральный бюджет | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  | областной бюджет | ### 106,1 | ### 106,1 | ### 134,2 | ### 346,4 |
|  | бюджет Песчанокопского района | 6,9 | 6,9 | 10,2 | 24,0 |
|  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде» (всего), в том числе: | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  | федеральный бюджет | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  | областной бюджет (всего): | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  | бюджет Песчанокопского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития способностей и талантов молодежи, предоставление возможностей самореализации и поддержка социально значимых инициатив» (всего), в том числе: | ### 200,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 200,0 |
|  | федеральный бюджет | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  | областной бюджет | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  | бюджет Песчанокопского района | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
|  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Песчанокопского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

### III. ПАСПОРТ

### комплекса процессных мероприятий «Реализация

### молодежной политики и развитие инфраструктуры молодежной политики»

### 1. Основные положения

| ### 1.1. | ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Реализация молодежной политики и развитие инфраструктуры молодежной политики» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | ### – | ### Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (К.В. Лунева) |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1.2. | ### Связь с муниципальной программой Песчанокопского района | ### – | ### муниципальная программа Песчанокопского района «Молодежная политика и социальная активность» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  |  | Значения показателей |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |  | Информационная система |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено развитие инфраструктуры молодежной политики, в том числе поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений, студенческих отрядов, молодежных сообществ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | ### Количество функционирующих центров молодежной политики, соответствующих стандарту | возрастания | МП | ### единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | Отдел культуры спорта и молодежи | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Численность молодежи, охваченной мероприятиями отрасли молодежной политики, проводимыми общественными объединениями | возрастания | ГП РО МП | человек | 700 | 2023 | 800 | 900 | 950 | 1100 | Отдел культуры спорта и молодежи | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Доля несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет включительно, признанных на территории Песчанокопского района находящимися в социально опасном положении либо отнесенных к данной категории (в том числе детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении), вовлеченных в мероприятия молодежной политики | возрастания | ГП РО МП | ### процентов | ### 80,5 | 2023 | ### 82,0 | ### 82,0 | ### 82,0 | ### 82,0 | Отдел культуры спорта и молодежи | информационная система отсутствует |

# 2.1. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| # № п/п | # Цели/показатели комплекса процессных мероприятий | # Уровень показателя | # Единица измерения (по ОКЕИ) | # Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # На конец 2025 года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | # янв. | # фев. | # март | # апр. | # май | # июнь | # июль | # авг. | # сен. | # окт. | # ноя. |  |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 | # 11 | # 12 | # 13 | # 14 | # 15 | # 16 |
| # 1. | # Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено развитие инфраструктуры молодежной политики, в том числе поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений, молодежных сообществ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1.1. | # Количество функционирующих центров молодежной политики, соответствующих стандарту | # МП | # единиц | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 |
| # 1.2. | # Численность молодежи, охваченной мероприятиями отрасли молодежной политики, проводимыми общественными объединениями | # ГП РО # МП | # человек | # 250 | # 250 | # 300 | # 120 | # 80 | # 110 | # 110 | # 90 | # 150 | # 50 | # 50 | # 1560 |
| # 1.3. | Доля несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет включительно, признанных на территории Песчанокопского района находящимися в социально опасном положении либо отнесенных к данной категории (в том числе детей, проживающих в семьях, находящихся # в социально опасном положении), вовлеченных в мероприятия молодежной политики | ГП РО МП | ### процентов | # 80,5 | # 80,7 | # 80,9 | # 81,2 | # 81,4 | # 81,6 | # 81,6 | # 81,6 | # 81,8 | # 81,8 | # 81,9 | # 82,0 |

Используемые сокращения:

ГП РО – государственная программа Ростовской области;

МП – муниципальная программа Песчанокопского района.

### 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № ### п/п | ### Наименование ### мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  |  | ### Значение результата ### по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2025 |  | ### 2026 | ### 2027 | ### 2030 ### (справочно) |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено развитие инфраструктуры молодежной политики, в том числе поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений, студенческих отрядов, молодежных сообществ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | Обеспечено функционирование и развитие муниципального многофункционального молодежного центра, в том числе добровольческого, патриотического центра | Приобретение товаров, работ и услуг | Возможность участия граждан Песчанокопского района в сфере государственной молодежной политики, проводимыми общественными объединениями | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2. | Обеспечена реализация мероприятий по увеличению численности молодежи, охваченной мероприятиями отрасли молодежной политики, проводимыми общественными объединениями | оказание услуг (выполнение работ) | сохранение численности молодежи, охваченной мероприятиями сферы молодежной политики, проводимыми общественными объединениями формирование у молодежи чувства патриотизма и гражданской активности, привитие гражданских ценностей; увеличение численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по формированию российской идентичности и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде; создание инфраструктурных объектов, способствующих вовлечению большего числа молодежи Ростовской области в мероприятия по формированию российской идентичности и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде | человек | 1100 | 2023 | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 |
| 1.3. | Обеспечено участие несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет включительно, признанных на территории Песчанокопского района находящимися в социально опасном положении либо отнесенных к данной категории (в том числе детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении) в мероприятия молодежной политики | оказание услуг (выполнение работ) | развитие самосознания и способностей к самоанализу для предупреждения правонарушений на основе внутриличностных и поведенческих изменений; стимулирование процесса личностного развития, реализация творческого личностного потенциала, достижение оптимального уровня жизнедеятельности; мотивирование к ведению здорового образа жизни; формирование и принятие позитивных жизненных целей, развитие мотивации к их достижению. | процентов | 81,5 | 2023 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 85,0 |

Примечание.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| ### № ### п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | ### Код бюджетной ### классификации расходов | ### Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | 2027 | ### Всего |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | ### Комплекс процессных мероприятий «Реализация молодежной политики и развитие инфраструктуры молодежной политики» (всего), в том числе: | ### Х | ### 113,0 | ### 113,0 | ### 144,4 | ### 370,4 |
|  | Федеральный бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет (всего): | Х | 106,1 | 106,1 | 134,2 | 346,6 |
|  | бюджет Песчанокопского района | Х | 6,9 | 6,9 | 10,2 | 24,0 |
|  | бюджеты сельских поселений | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | ### Мероприятие (результат) 1.1. ### Обеспечено функционирование и развитие муниципального многофункционального молодежного центра, в том числе добровольческого, патриотического центра (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет (всего): | 906070703401s3120 240 | 106,1 | 106,1 | 134,2 | 346,4 |
|  | бюджет Песчанокопского района | 906070703401s3120 240 | 6,9 | 6,9 | 10,2 | 24,0 |
|  | бюджеты сельских поселений | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Примечание.

Используемое сокращение:

Х – данные ячейки не заполняются.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено развитие инфраструктуры молодежной политики, в том числе поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений, молодежных сообществ» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. Обеспечено функционирование и развитие муниципального многофункционального молодежного центра, в том числе добровольческого, патриотического центра | Х | отдел культуры спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района | Отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1. Проведены мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи Песчанокопского района | 29 декабря 2025 г. | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района, отдел образования Администрации района, образовательные организации района, ОВД по Песчанокопскому району, общественные объединения, осуществляющие мероприятия по работе с молодежью, администрации сельских поселений Песчанокопского района | Отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2. Проведены мероприятия по популяризации здорового образа жизни среди молодежи Песчанокопского района | 29 декабря 2025 г. | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района, отдел образования Администрации района, образовательные организации района, ОВД по Песчанокопскому району, общественные объединения, осуществляющие мероприятия по работе с молодежью, администрации сельских поселений Песчанокопского района | Отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3. Проведены мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи Песчанокопского района | 29 декабря 2026 г. | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района, отдел образования Администрации района, образовательные организации района, ОВД по Песчанокопскому району, общественные объединения, осуществляющие мероприятия по работе с молодежью, администрации сельских поселений Песчанокопского района | Отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.4. Проведены мероприятия по популяризации здорового образа жизни среди молодежи Песчанокопского района | 29 декабря 2026 г. | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района, отдел образования Администрации района, образовательные организации района, ОВД по Песчанокопскому району, общественные объединения, осуществляющие мероприятия по работе с молодежью, администрации сельских поселений Песчанокопского района | Отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 1.6. | Контрольная точка 1.1.5. Проведены мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи Песчанокопского района | 29 декабря 2027 г. | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района, отдел образования Администрации района, образовательные организации района, ОВД по Песчанокопскому району, общественные объединения, осуществляющие мероприятия по работе с молодежью, администрации сельских поселений Песчанокопского района | Отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 1.7. | Контрольная точка 1.1.6. Проведены мероприятия по популяризации здорового образа жизни среди молодежи Песчанокопского района | 29 декабря 2027 г. | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района, отдел образования Администрации района, образовательные организации района, ОВД по Песчанокопскому району, общественные объединения, осуществляющие мероприятия по работе с молодежью, администрации сельских поселений Песчанокопского района | Отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 1.8. | Мероприятие (результат) 1.2. Обеспечена реализация мероприятий по увеличению численности молодежи, охваченной мероприятиями отрасли молодежной политики, проводимыми общественными объединениями | Х | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района, отдел образования Администрации района, образовательные организации района, ОВД по Песчанокопскому району, общественные объединения, осуществляющие мероприятия по работе с молодежью, администрации сельских поселений Песчанокопского района | Отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 1.9. | Контрольная точка 1.2.1. Проведен мастер-класс по плетению маскировочных сетей, изготовлению окопных свечей | 29 декабря 2025 г. | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района, отдел образования Администрации района, образовательные организации района, ОВД по Песчанокопскому району, общественные объединения, осуществляющие мероприятия по работе с молодежью, администрации сельских поселений Песчанокопского района | Отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 1.10. | Контрольная точка 1.2.2. Проведен мастер-класс по плетению маскировочных сетей, изготовлению окопных свечей | 29 декабря 2026 г. | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района, отдел образования Администрации района, образовательные организации района, ОВД по Песчанокопскому району, общественные объединения, осуществляющие мероприятия по работе с молодежью, администрации сельских поселений Песчанокопского района | Отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 1.11. | Контрольная точка 1.2.3. Проведен мастер-класс по плетению маскировочных сетей, изготовлению окопных свечей | 29 декабря 2027 г. | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района, отдел образования Администрации района, образовательные организации района, ОВД по Песчанокопскому району, общественные объединения, осуществляющие мероприятия по работе с молодежью, администрации сельских поселений Песчанокопского района | Отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 1.12. | Мероприятие (результат) 1.3. Обеспечено участие несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет включительно, признанных на территории Ростовской области находящимися в социально опасном положении либо отнесенных к данной категории (в том числе детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении) в мероприятия молодежной политики | Х | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района, отдел образования Администрации района, образовательные организации района, ОВД по Песчанокопскому району, общественные объединения, осуществляющие мероприятия по работе с молодежью, администрации сельских поселений Песчанокопского района | Отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 1.13. | Контрольная точка 1.3.1. Обеспечено участие несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет в 1 этапе регионального профилактического лагеря «Прорыв» | 30 апреля 2025 г. | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района, отдел образования Администрации района, образовательные организации района, ОВД по Песчанокопскому району, общественные объединения, осуществляющие мероприятия по работе с молодежью, администрации сельских поселений Песчанокопского района | Отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 1.14. | Контрольная точка 1.3.2. Обеспечено участие несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет во 2 этапе регионального профилактического лагеря «Прорыв» | 31 августа 2025 г. | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района, отдел образования Администрации района, образовательные организации района, ОВД по Песчанокопскому району, общественные объединения, осуществляющие мероприятия по работе с молодежью, администрации сельских поселений Песчанокопского района | Отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 1.15. | Контрольная точка 1.3.3. Обеспечено участие несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет в 1 этапе регионального профилактического лагеря «Прорыв» | 30 апреля 2026 г. | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района, отдел образования Администрации района, образовательные организации района, ОВД по Песчанокопскому району, общественные объединения, осуществляющие мероприятия по работе с молодежью, администрации сельских поселений Песчанокопского района | Отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 1.16. | Контрольная точка 1.3.4. Обеспечено участие несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет во 2 этапе регионального профилактического лагеря «Прорыв» | 31 августа 2026 г. | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района, отдел образования Администрации района, образовательные организации района, ОВД по Песчанокопскому району, общественные объединения, осуществляющие мероприятия по работе с молодежью, администрации сельских поселений Песчанокопского района | Отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 1.17. | Контрольная точка 1.3.5. Обеспечено участие несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет в 1 этапе регионального профилактического лагеря «Прорыв» | 30 апреля 2027 г. | Сектор по социальным вопросам Администрации Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района, отдел образования Администрации района, образовательные организации района, ОВД по Песчанокопскому району, общественные объединения, осуществляющие мероприятия по работе с молодежью, администрации сельских поселений Песчанокопского района | Отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 1.18. | Контрольная точка 1.3.6. Обеспечено участие несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет во 2 этапе регионального профилактического лагеря «Прорыв» | 31 августа 2027 г. | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района, отдел образования Администрации района, образовательные организации района, ОВД по Песчанокопскому району, общественные объединения, осуществляющие мероприятия по работе с молодежью, администрации сельских поселений Песчанокопского района | Отчет о деятельности | информационная система отсутствует |

Примечание.

Используемое сокращение:

Х – данные ячейки не заполняются.

### IV. ПАСПОРТ

### комплекса процессных мероприятий «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде»

### 1. Основные положения

| ### 1.1. | ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | ### – | ### Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунева К.В.) |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1.2. | ### Связь с муниципальной программой Песчанокопского района | ### – | ### муниципальная программа Песчанокопского района «Молодежная политика и социальная активность» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено патриотическое, историко-культурное и духовно- нравственное воспитание, формирование российской идентичности, чувства единства российской нации и правовой культуры, содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу, предупреждение конфликтов на национальной и религиозной почве, противодействие распространению идеологии экстремизма и терроризма, профилактика вовлечения в деструктивные организации и общественно опасную деятельность в молодежной среде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами | возрастания | ГП РО МП | тыс. человек | 3,7 | 2023 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,5 | Отдел культуры спорта и молодежи | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Охват молодежи мероприятиями, направленными на формирование российской идентичности, единства российской нации, содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу | возрастания | ГП РО МП | тыс. человек | 2,3 | 2023 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 4,0 | Отдел культуры спорта и молодежи | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Охват молодежи, наиболее подверженной влиянию (14 лет – 22 года) профилактическими мероприятиями по противодействию идеологии терроризма и экстремизма, вовлечению в деструктивные организации и общественно опасную деятельность | возрастания | ГП РО МП | тыс. человек | 1,1 | 2023 | 1,5 | 1,3 | 1,0 | 0,8 | Отдел культуры спорта и молодежи | информационная система отсутствует |

Примечание.

Используемые сокращения:

ГП РО – государственная программа Ростовской области;

МП – муниципальная программа Песчанокопского района;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

# 2.1. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| # № п/п | # Цели/показатели комплекса процессных мероприятий | # Уровень показателя | # Единица измерения (по ОКЕИ) | # Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | # янв. | # фев. | # март | # апр. | # май | # июнь | # июль | # авг. | # сен. | # окт. | # ноя. |  |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 | # 11 | # 12 | # 13 | # 14 | # 15 | # 16 |
| # 1. | Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено патриотическое, историко-культурное и духовно- нравственное воспитание, формирование российской идентичности, чувства единства российской нации и правовой культуры, содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу, предупреждение конфликтов на национальной и религиозной почве, противодействие распространению # идеологии экстремизма и терроризма, профилактика вовлечения в деструктивные организации и общественно опасную деятельность в молодежной среде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1.1. | # Обеспечение увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами | ГП РО # МП | # тыс. человек | # 6,7 | # 6,7 | # 6,7 | # 6,7 | # 6,7 | # 6,7 | # 6,8 | # 6,8 | # 6,8 | # 6,8 | # 6,8 | # 6,8 |
| # 1.2. | # Охват молодежи мероприятиями, направленными на формирование российской идентичности, единства российской нации, содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу | ГП РО # МП | # тыс. человек | # 5,3 | # 5,3 | # 5,3 | # 5,3 | # 5,3 | # 5,3 | # 5,4 | # 5,4 | # 5,4 | # 5,4 | # 5,4 | # 5,4 |
| # 1.3. | # Охват молодежи, наиболее подверженной влиянию (14 лет – 22 года) профилактическими мероприятиями # по противодействию идеологии терроризма и экстремизма, вовлечению в деструктивные организации # и общественно опасную деятельность | ГП РО # МП | # тыс. человек | # 3,9 | # 3,9 | # 3,9 | # 3,9 | # 3,9 | # 3,9 | # 4,0 | # 4,0 | # 4,0 | # 4,0 | # 4,0 | # 4,0 |

### Используемые сокращения:

### ГП РО – государственная программа Ростовской области;

### МП – муниципальная программа Песчанокопского района.

### 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение результата ### по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### 2030 ### (справочно) |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено патриотическое, историко-культурное и духовно-нравственное воспитание, формирование российской идентичности, чувства единства российской нации и правовой культуры, содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу, предупреждение конфликтов на национальной и религиозной почве, противодействие распространению идеологии экстремизма и терроризма, профилактика вовлечения в деструктивные организации и общественно опасную деятельность в молодежной среде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Обеспечена реализация мероприятий по патриотическому воспитанию, увековечению памяти погибших при защите Отечества, формированию гражданственности и профилактике распространения идеологии экстремизма и асоциального поведения в молодежной среде | приобретение товаров, работ и услуг | ### формирование у молодежи чувства патриотизма и гражданской активности, привитие гражданских ценностей; увеличение численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях ### по формированию российской идентичности и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде | процентов | 42,0 | 2023 | 50,0 | 54,0 | 58,0 | 70,0 |

# 4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| ### № ### п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | ### Код бюджетной ### классификации расходов | ### Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | 2027 | ### Всего |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | ### Комплекс процессных мероприятий «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде» (всего), в том числе: | ### Х | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | Х |  |  |  |  |
|  | Бюджет Песчанокопского района | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет сельских поселений | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ### 2. | ### Мероприятие (результат) 1.1. ### Обеспечена реализация мероприятий по патриотическому воспитанию, увековечению памяти погибших при защите Отечества, формированию гражданственности и профилактике распространения идеологии экстремизма и асоциального поведения в молодежной среде (всего), в том числе: | ### Х | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  | местный бюджет (всего, из них): | Х | - | - | - | - |

Примечание.

Используемые сокращения:

Х – данные ячейки не заполняются.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено патриотическое, историко-культурное и духовно-нравственное воспитание, формирование российской идентичности, чувства единства российской нации и правовой культуры, содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу, предупреждение конфликтов на национальной и религиозной почве, противодействие распространению идеологии экстремизма и терроризма, профилактика вовлечения в деструктивные организации и общественно опасную деятельность в молодежной среде» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1.1. Обеспечена реализация мероприятий по патриотическому воспитанию, увековечению памяти погибших при защите Отечества, формированию гражданственности и профилактике распространения идеологии экстремизма и асоциального поведения в молодежной среде | Х | Отдел культуры спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района, отдел образования Администрации района, образовательные организации района, ОМВД по Песчанокопскому району, общественные объединения, осуществляющие мероприятия по работе с молодежью, администрации сельских поселений Песчанокопского района | Х | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1. Проведено патриотическое мероприятие, посвящённое освобождению Ленинграда (блокадный хлеб). | 31 января 2025 г. | Отдел культуры спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района, отдел образования Администрации района, образовательные организации района, ОМВД по Песчанокопскому району, общественные объединения, осуществляющие мероприятия по работе с молодежью, администрации сельских поселений Песчанокопского района | Отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2. Проведен автопробег «Эстафета Победы», посвящённый Победе советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | 09 мая 2025 г. | Отдел культуры спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района, отдел образования Администрации района, образовательные организации района, ОМВД по Песчанокопскому району, общественные объединения, осуществляющие мероприятия по работе с молодежью, администрации сельских поселений Песчанокопского района | Отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3. Проведено мероприятие «Мы граждане России» - торжественная церемония вручения паспортов граждан достигших возраста 14-летия | 12 июня 2025 г. 12 декабря 2025 г. | Отдел культуры спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района, отдел образования Администрации района, образовательные организации района, ОМВД по Песчанокопскому району, общественные объединения, осуществляющие мероприятия по работе с молодежью, администрации сельских поселений Песчанокопского района | Отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.4. Проведена акция «Триколор» ко Дню российского флага | 22 августа 2025 г. | Отдел культуры спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района, отдел образования Администрации района, образовательные организации района, ОВД по Песчанокопскому району, общественные объединения, осуществляющие мероприятия по работе с молодежью, администрации сельских поселений Песчанокопского района | Отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 1.6. | Контрольная точка 1.1.5. Проведена информационная встреча на тему: «Профилактика экстремизма в молодежной среде» с обучающимися образовательных учреждений Песчанокопского района | 30 сентября 2025 г. | Отдел культуры спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района, отдел образования Администрации района, образовательные организации района, ОМВД по Песчанокопскому району, общественные объединения, осуществляющие мероприятия по работе с молодежью, администрации сельских поселений Песчанокопского района | Отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 1.7. | Контрольная точка 1.1.6. Проведено патриотическое мероприятие, посвящённое освобождению Ленинграда (блокадный хлеб). | 31 января 2026 г. | Отдел культуры спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района, отдел образования Администрации района, образовательные организации района, ОМВД по Песчанокопскому району, общественные объединения, осуществляющие мероприятия по работе с молодежью, администрации сельских поселений Песчанокопского района | Отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 1.8. | Контрольная точка 1.1.7. Проведен автопробег «Эстафета Победы», посвящённый Победе советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | 09 мая 2026 г. | Отдел культуры спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района, отдел образования Администрации района, образовательные организации района, ОМВД по Песчанокопскому району, общественные объединения, осуществляющие мероприятия по работе с молодежью, администрации сельских поселений Песчанокопского района | Отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 1.9. | Контрольная точка 1.1.8. Проведено мероприятие «Мы граждане России» - торжественная церемония вручения паспортов граждан достигших возраста 14-летия | 12 июня 2026 г. 12 декабря 2026 г. | Отдел культуры спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района, отдел образования Администрации района, образовательные организации района, ОМВД по Песчанокопскому району, общественные объединения, осуществляющие мероприятия по работе с молодежью, администрации сельских поселений Песчанокопского района | Отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 1.10. | Контрольная точка 1.1.9. Проведена акция «Триколор» ко Дню российского флага | 22 августа 2026 г. | Отдел культуры спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района, отдел образования Администрации района, образовательные организации района, ОМВД по Песчанокопскому району, общественные объединения, осуществляющие мероприятия по работе с молодежью, администрации сельских поселений Песчанокопского района | Отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 1.11. | Контрольная точка 1.1.10. Проведена информационная встреча на тему: «Профилактика экстремизма в молодежной среде» с обучающимися образовательных учреждений Песчанокопского района | 30 сентября 2026 г. | Отдел культуры спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района, отдел образования Администрации района, образовательные организации района, ОМВД по Песчанокопскому району, общественные объединения, осуществляющие мероприятия по работе с молодежью, администрации сельских поселений Песчанокопского района | Отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 1.12. | Контрольная точка 1.1.11. Проведено патриотическое мероприятие, посвящённое освобождению Ленинграда (блокадный хлеб). | 31 января 2027 г. | Отдел культуры спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района, отдел образования Администрации района, образовательные организации района, ОМВД по Песчанокопскому району, общественные объединения, осуществляющие мероприятия по работе с молодежью, администрации сельских поселений Песчанокопского района | Отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 1.13. | Контрольная точка 1.1.12. Парад Победы, посвящённый Победе советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | 09 мая 2027 г. | Отдел культуры спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района, отдел образования Администрации района, образовательные организации района, ОМВД по Песчанокопскому району, общественные объединения, осуществляющие мероприятия по работе с молодежью, администрации сельских поселений Песчанокопского района | Отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 1.14. | Контрольная точка 1.1.13. Проведено мероприятие «Мы граждане России» - торжественная церемония вручения паспортов граждан достигших возраста 14-летия | 12 июня 2027 г. 12 декабря 2027 г. | Отдел культуры спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района, отдел образования Администрации района, образовательные организации района, ОМВД по Песчанокопскому району, общественные объединения, осуществляющие мероприятия по работе с молодежью, администрации сельских поселений Песчанокопского района | Отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 1.15. | Контрольная точка 1.1.14. Проведена акция «Триколор» ко Дню российского флага | 22 августа 2027 г. | Отдел культуры спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района, отдел образования Администрации района, образовательные организации района, ОМВД по Песчанокопскому району, общественные объединения, осуществляющие мероприятия по работе с молодежью, администрации сельских поселений Песчанокопского района | Отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 1.16. | Контрольная точка 1.1.15. Проведена информационная встреча на тему: «Профилактика экстремизма в молодежной среде» с обучающимися образовательных учреждений Песчанокопского района | 30 сентября 2027 г. | Отдел культуры спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района, отдел образования Администрации района, образовательные организации района, ОМВД по Песчанокопскому району, общественные объединения, осуществляющие мероприятия по работе с молодежью, администрации сельских поселений Песчанокопского района | Отчет о деятельности | информационная система отсутствует |

Примечание.

Используемые сокращения:

Х – данные ячейки не заполняются.

### V. ПАСПОРТ

### комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития способностей

### и талантов молодежи, предоставление возможностей самореализации и поддержка социально значимых инициатив»

### 1. Основные положения

| ### 1.1. | ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития способностей и талантов молодежи, предоставление возможностей самореализации и поддержка социально значимых инициатив» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | ### – | ### Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (К.В. Лунева) |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1.2. | ### Связь с муниципальной программой ### Песчанокопского района | ### – | ### муниципальная программа Песчанокопского района «Молодежная политика и социальная активность» |

## 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показа-теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значение показателя |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информацион-ная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (спра-вочно) |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Усовершенствованы механизмы неформального образования, поддержки социально значимых инициатив, продвижения осознанного подхода к жизни, традиционных семейных ценностей и образа молодой семьи, социальной интеграции, развития творческой активности в молодежной среде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Численность молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность | возрастания | ГП РО МП | тыс. человек | 1,1 | 2023 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | Отдел культуры, спорта и молодежи | информационная система отсутствует |
| 12 | Численность молодежи, задействованной в мероприятиях, направленных на профориентацию и карьерные устремления | возрастания | ГП РО МП | человек | 387 | 2023 | 390 | 395 | 400 | 405 | Отдел культуры спорта и молодежи | информационная система отсутствует |
| 13 | Численность молодежи, задействованной в мероприятиях по формированию традиционных семейных ценностей | возрастания | ГП РО МП | человек | 480 | 2023 | 550 | 600 | 730 | 800 | Отдел культуры спорта и молодежи | информационная система отсутствует |
| 14 | Обеспечение выполнения квот представителей Песчанокопского района, присутствующих на приоритетных мероприятиях сферы молодежной политики, международного, всероссийского, межрегионального, окружного уровней, федеральных этапах | возрастания | ГП РО МП | процент | 95,0 | 2023 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | Отдел культуры спорта и молодежи | информационная система отсутствует |

### Примечание.

### Используемые сокращения

# 2.1. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| # № п/п | # Цели/показатели комплекса процессных мероприятий | # Уровень показателя | # Единица измерения (по ОКЕИ) | # Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | # янв. | # фев. | # март | # апр. | # май | # июнь | # июль | # авг. | # сен. | # окт. | # ноя. |  |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 | # 11 | # 12 | # 13 | # 14 | # 15 | # 16 |
| # 1. | # Задача комплекса процессных мероприятий «Усовершенствованы механизмы неформального образования, поддержки социально значимых инициатив, продвижения осознанного подхода к жизни, традиционных семейных ценностей и образа молодой семьи, социальной интеграции, развития творческой активности в молодежной среде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1.1. | # Численность молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность | ГП РО # МП | # тыс. человек | # 2,3 | # 2,3 | # 2,3 | # 2,3 | # 2,3 | # 2,3 | # 2,4 | # 2,4 | # 2,4 | # 2,4 | # 2,4 | # 2,4 |
| # 1.2. | # Численность молодежи, задействованной в мероприятиях, направленных на профориентацию и карьерные устремления | ГП РО # МП | # человек | # 387 | # 387 | # 387 | # 387 | # 387 | # 387 | # 390 | # 390 | # 390 | # 390 | # 390 | # 390 |
| # 1.3. | # Численность молодежи, задействованной в мероприятиях по формированию традиционных семейных ценностей | ГП РО # МП | # человек | # 748 | # 761 | # 773 | # 776 | # 781 | # 784 | # 786 | # 791 | # 793 | # 796 | # 798 | # 800 |
| # 1.4. | # Обеспечение выполнения квот представителей Песчанокопского района, присутствующих на приоритетных мероприятиях сферы молодежной политики, международного, всероссийского, межрегионального, окружного уровней, федеральных этапах | ГП РО # МП | # процентов | # 95,0 | # 95,0 | # 95,0 | # 95,0 | # 95,0 | # 95,0 | # 95,0 | # 95,0 | # 95,0 | # 95,0 | # 95,0 | # 95,0 |

Используемые сокращения:

ГП РО – государственная программа Ростовской области;

МП – муниципальная программа Песчанокопского района;

### 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование ### мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение результата ### по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### 2030 ### (справочно) |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 |  | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Усовершенствованы механизмы неформального образования, поддержки социально значимых инициатив, продвижения осознанного подхода к жизни, традиционных семейных ценностей и образа молодой семьи, социальной интеграции, развития творческой активности в молодежной среде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Проведены мероприятия по формированию целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками инициативной и талантливой молодежи | приобретение товаров, оказание услуг (выполнение работ) | ### Увеличение численности талантливых молодых людей и лидеров, участвующих в мероприятиях по продвижению инициативной и талантливой молодежи | единиц | 8 | 2023 | 8 |  | 8 | 8 | 8 |
| ### 1.2. | ### Проведены мероприятия по вовлечению молодежи в социальную практику и информированию ее о потенциальных возможностях собственного развития | приобретение товаров, оказание услуг (выполнение работ) | ### Увеличение численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по вовлечению в социальную практику и информированию о потенциальных возможностях потенциального развития | единиц | 4 | 2023 | 4 |  | 4 | 4 | 4 |
| ### 1.3. | ### Проведены мероприятия по профилактике ассоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде | приобретение товаров, оказание услуг (выполнение работ) | ### увеличение численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по формированию «российской идентичности» и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде | единиц | 2 | 2023 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |

### Примечание.

### Используемые сокращения:

### ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

### 4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| ### № ### п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | ### Код бюджетной ### классификации расходов | ### Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | 2027 | ### Всего |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | ### Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития способностей и талантов молодежи, предоставление возможностей самореализации и поддержка социально значимых инициатив» (всего), ### в том числе: | ### х | ### 200,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 200,0 |
|  | Федеральный бюджет | х | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  | областной бюджет (всего): | х | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  | Бюджет Песчанокопского района (всего): | х | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
|  | Бюджеты сельских поселений | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ### 2. | ### Мероприятие (результат) 1.1. ### Проведены мероприятия по формированию целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками инициативной и талантливой молодежи (всего): | ### х | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Песчанокопского района(всего): | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджеты сельских поселений | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | ### Мероприятие (результат) 1.2. ### Проведены мероприятия по вовлечению молодежи в социальную практику и информированию ее о потенциальных возможностях собственного развития (всего): | 90607070340321300240 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
|  | Федеральный бюджет | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет (всего): | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Песчанокопского района (всего), в том числе: | 90607070340321300240 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
|  | Бюджеты сельских поселений | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | ### Мероприятие (результат) 1.3. ### Проведены мероприятия по профилактике ассоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде (всего): | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ### Федеральный бюджет | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ### областной бюджет (всего): | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Песчанокопского района (всего): | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджеты сельских поселений | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

### Примечание.

### Используемые сокращения:

Х – данные ячейки не заполняются

### VI. ПАСПОРТ

### комплекса процессных мероприятий «Формирование

### эффективной системы поддержки добровольческой деятельности»

### 1. Основные положения

| ### 1.1. | ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | ### – | ### Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (К.В. Лунева) |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1.2. | ### Связь с муниципальной программой Песчанокопского района | ### – | ### муниципальная программа Песчанокопского района «Молодежная политика и социальная активность» |

## 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показа-теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значение показателя |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значе-ние | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справоч-но) |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено развитие инфраструктуры в сфере добровольчества (волонтерства), оказана методическая, информационная, консультационная, образовательная и ресурсная поддержка добровольческой (волонтерской) деятельности, оказано содействие повышению признания добровольчества (волонтерства) в обществе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность | возрастания | ГП РО МП | человек | 1200 | 2023 | 1215 | 1225 | 1230 | 1250 | Отдел культуры, спорта и молодежи | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Количество волонтеров/ организаторов, зарегистрированных в единой информационной системе в сфере развития добровольчества (волонтерства) «DOBRO.RU» | возрастания | ГП РО МП | человек | 335 | 2023 | 520 | 530 | 540 | 570 | Отдел культуры, спорта и молодежи | информационная система отсутствует |

# 2.1. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| # № п/п | # Цели/показатели комплекса процессных мероприятий | # Уровень показателя | # Единица измерения (по ОКЕИ) | # Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # На конец 2025 года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | # янв. | # фев. | # март | # апр. | # май | # июнь | # июль | # авг. | # сен. | # окт. | # ноя. |  |  |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 | # 11 | # 12 | # 13 | # 14 | # 15 | # 16 |  |
| # 1. | # Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено развитие инфраструктуры # в сфере добровольчества (волонтерства), оказана методическая, информационная, консультационная, образовательная и ресурсная # поддержка добровольческой (волонтерской) деятельности, оказано содействие повышению признания добровольчества (волонтерства) в обществе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1.1. | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность | ГП РО # МП | # человек | # 1203 | # 1204 | # 1205 | # 1206 | # 1207 | # 1207 | # 1207 | # 1207 | # 1208 | # 1210 | # 1213 | # 1215 |  |
| # 1.2. | Количество волонтеров/ организаторов, зарегистрированных в единой информационной системе в сфере развития добровольчества (волонтерства) «DOBRO.RU» | ГП РО # МП | # человек | # 517 | # 517 | # 517 | # 517 | # 518 | # 518 | # 518 | # 518 | # 519 | # 519 | # 520 | # 520 |  |

Используемые сокращения:

ГП РО – государственная программа Ростовской области;

МП – муниципальная программа Песчанокопского района;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

### 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения ### (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### 2030 ### (справочно) |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено развитие инфраструктуры в сфере добровольчества (волонтерства), оказана методическая, информационная, консультационная, образовательная и ресурсная поддержка добровольческой (волонтерской) деятельности, оказано содействие повышению признания добровольчества (волонтерства) в обществе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | Проведены мероприятия по вовлечению граждан в добровольческую (волонтерскую) деятельность, поддержки добровольческих инициатив | ### оказание услуг (выполнение работ) | Предоставление гражданам Песчанокопского района возможностей участия в добровольческой (волонтерской) деятельности, повышение эффективности реализуемых добровольческих (волонтерских) программ | ### единиц | ### 1 | ### 2023 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |
| ### 1.2. | Проведены информационные мероприятия в рамках реализации регионального проекта «Социальная активность» | осуществление текущей деятельности | Расширение участия добровольцев (волонтеров) в оказании населению услуг в социальной сфере | единиц | 4 | 2023 | 4 | 4 | 4 | 4 |

### Примечание.

### Используемые сокращения:

### ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| ### № ### п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | ### Код бюджетной классификации расходов | ### Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | 2027 | ### Всего |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | ### Комплекс процессных мероприятий «Формирование ### эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» (всего), в том числе: | ### х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ### Федеральный бюджет | ### х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ### областной бюджет (всего): | ### х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Песчанокопского района (всего), в том числе: | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджеты сельских поселений | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ### 2. | ### Мероприятие (результат) 1.1. ### Проведены мероприятия по вовлечению граждан в добровольческую (волонтерскую) деятельность, поддержки добровольческих инициатив (всего), в том числе: | ### х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ### Федеральный бюджет | ### х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ### областной бюджет (всего): | ### х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Песчанокопского района (всего), в том числе: | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджеты сельских поселений | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

### Примечание.

### Используемые сокращения:

### Х – данные ячейки не заполняются.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа Ростовской области, иного государственного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено развитие инфраструктуры в сфере добровольчества (волонтерства), оказана методическая, информационная, консультационная, образовательная и ресурсная поддержка добровольческой (волонтерской) деятельности, оказано содействие повышению признания добровольчества (волонтерства) в обществе» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. Проведены мероприятия по вовлечению граждан в добровольческую (волонтерскую) деятельность, поддержки добровольческих инициатив | Х | Отдел культуры, спорта и молодежи | Отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1. Проведен молодежный муниципальный форум «Время возможностей» | 29 декабря 2025 г. | Отдел культуры, спорта и молодежи | Отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2. Проведен молодежный муниципальный форум «Время возможностей» | 29 декабря 2026 г. | Отдел культуры, спорта и молодежи | Отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3. Проведен молодежный муниципальный форум «Время возможностей» | 29 декабря 2027 г. | Отдел культуры, спорта и молодежи | Отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 1.5. | Мероприятие (результат) 1.2. Проведены информационные мероприятия в рамках реализации регионального проекта «Социальная активность» | Х | Отдел культуры, спорта и молодежи | Отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 1.6. | Контрольная точка 1.2.1. Проинформированы жители Песчанокопского района о реализации регионального проекта «Социальная активность» | 31 марта 2025 г. 30 июня 2025 г. 30 сентября 2025 г. 29 декабря 2025г. | Отдел культуры, спорта и молодежи | Отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 1.7. | Контрольная точка 1.2.2. Проинформированы жители Песчанокопского района о реализации регионального проекта «Социальная активность» | 31 марта 2026 г. 30 июня 2026 г. 30 сентября 2026 г. 29 декабря 2026г. | Отдел культуры, спорта и молодежи | Отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 1.8. | Контрольная точка 1.2.2. Проинформированы жители Песчанокопского района о реализации регионального проекта «Социальная активность» | 31 марта 2027 г. 30 июня 2027 г. 30 сентября 2027 г. 29 декабря 2027г. | Отдел культуры, спорта и молодежи | Отчет о деятельности | информационная система отсутствует |

Управляющий делами

Администрации района                                                                                                                  О.В. Купина