РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

### АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 09.11.2023 |  | № | 1102 |  | с. Песчанокопское |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление Администрации Песчанокопского района от 06.12.2018 №807 «Об утверждении муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие культуры и туризма»

В соответствии с постановлением Администрации Песчанокопского района от 09.11.2020 № 833 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского района», распоряжением Администрации Песчанокопского района от 07.11.2018 № 147 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Песчанокопского района», решением Собрания депутатов Песчанокопского района от 27.07.2023 №134 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Песчанокопского района от 27.12.2022 года №98 «Об утверждении бюджета Песчанокопского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» решением Собрания депутатов Песчанокопского района от 28.09.2023 №140 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Песчанокопского района от 27.12.2022 года №98 «Об утверждении бюджета Песчанокопского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»,

Постановляю:

- Внести изменения в постановление Администрации Песчанокопского района от 06.12.2018 № 807 «Об утверждении муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие культуры и туризма» изложив приложения №1 в новой редакции, дополнив приложениями №2-№5.

2. Отделу информационных технологий разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Песчанокопского района в сети «Интернет».

3. Руководителю пресс-службы Администрации Песчанокопского района (Сидоренко С.А.) опубликовать настоящее постановление в вестнике Администрации Песчанокопского района «Район официальный».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

5.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Песчанокопского района по социальным вопросам                   Горобец С.Н.

И.о. главы Администрации

Песчанокопского района, заместитель

главы Администрации района

по вопросам безопасности                                                                    Э.В. Ткаля

Постановление вносит:

отдел культуры, спорта и молодежи

Администрации Песчанокопского района

Приложение

к постановлению Администрации

Песчанокопского района

от 09.11.2023  № 1102

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

Песчанокопского района «Развитие культуры и туризма»

ПАСПОРТ

муниципальной программы 
Песчанокопского района «Развитие культуры и туризма»

| Наименование муниципальной программы | – | Муниципальная программа Песчанокопского района «Развитие культуры и туризма» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | – | Отдел культуры спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района |
| Соисполнители муниципальной программы | – | Отдел социально – экономического развития и привлечения инвестиций Администрации Песчанокопского района |
| Участники муниципальной программы | – | Отдел муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского района; муниципальные бюджетные учреждения культуры Песчанокопского района; |
| Подпрограммы муниципальной программы | – | «Развитие культуры». «Туризм». «Обеспечение реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие культуры и туризма»» |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Цель муниципальной программы | – | сохранение и развитие культурного и исторического наследия Песчанокопского района, а также комплексное развитие туризма для формирования конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию Песчанокопского района |
| Задачи муниципальной программы | – | создание условий для увеличения количества посещений учреждений культуры и для сохранения и восстановления культурного и исторического наследия Песчанокопского района; создание условий для увеличения туристического потока в Песчанокопском районе |
| Целевые показатели муниципальной программы | – | количество посещений учреждений культуры (культурно – досуговых учреждений, музеев и библиотек на 1000 человек населения); число посещений мероприятий организаций культуры; доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности; прирост объема платных туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных коллективных средств размещения (к предыдущему году) |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | – | срок реализации муниципальной программы: 2019 – 2030 годы, этапы реализации муниципальной программы не предусмотрены |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | – | финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета, а также областного бюджета и внебюджетных источников в объемах, предусмотренных муниципальной программой. Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 661337,7 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 58253,2 тыс. рублей; в 2020 году – 66155,1 тыс. рублей; в 2021 году – 66088,4 тыс. рублей; в 2022 году – 73324,5 тыс. рублей; в 2023 году – 119995,6 тыс. рублей; в 2024 году – 71145,3 тыс. рублей; в 2025 году – 49841,6 тыс. рублей; в 2026 году – 31306,8 тыс. рублей; в 2027 году – 31306,8 тыс. рублей; в 2028 году – 31306,8 тыс. рублей; в 2029 году – 31306,8 тыс. рублей; в 2030 году – 31306,8 тыс. рублей. Объем средств областного бюджета составляет 55650,4 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 438,2 тыс. рублей; в 2020 году – 3563,6 тыс. рублей; в 2021 году – 1839,0 тыс. рублей; в 2022 году – 4833,7 тыс. рублей; в 2023 году – 44476,5 тыс. рублей; в 2024 году – 481,7 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей; Объем средств федерального бюджета – 10850,9 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 182,8 тыс. рублей; в 2020 году – 5856,0 тыс. рублей. в 2021 году – 4056,8 тыс. рублей; в 2022 году – 297,3 тыс. рублей; в 2023 году – 286,0 тыс. рублей; в 2024 году – 86,0 тыс. рублей; в 2025 году – 86,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей; Объем средств за счет внебюджетных источников составляет 20966,4 тыс. рублей, из них: в 2019 году – 2833,7 тыс. рублей; в 2020 году – 3196,5 тыс. рублей; в 2021 году – 1801,0 тыс. рублей; в 2022 году – 1801,0 тыс. рублей; в 2023 году – 1801,0 тыс. рублей; в 2024 году – 1801,0 тыс. рублей; в 2025 году – 1288,7 тыс. рублей; в 2026 году – 1288,7 тыс. рублей; в 2027 году – 1288,7 тыс. рублей; в 2028 году – 1288,7 тыс. рублей; в 2029 году – 1288,7 тыс. рублей; в 2030 году – 1288,7 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | – | удовлетворительное состояние объектов культурного наследия муниципальной собственности; повышение доступности культурных ценностей для населения Песчанокопского района; привлекательность Песчанокопского района как территории, благоприятной для туризма и отдыха |

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие культуры»

| Наименование подпрограммы | – | подпрограмма «Развитие культуры» (далее – подпрограмма 1) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 1 | – | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района |
| Участники подпрограммы 1 | – | Отдел муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского района; муниципальные бюджетные учреждения культуры Песчанокопского района |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 1 | – | отсутствуют |
| Цель подпрограммы 1 | – | увеличение количества посещений учреждений культуры, сохранение и восстановление культурного и исторического наследия Песчанокопского района |
| Задачи подпрограммы 1 | – | создание условий для сохранения культурно-исторического наследия района, а также исторической среды населенных пунктов в Песчанокопском районе; повышение привлекательности учреждений культуры Песчанокопского района для жителей и гостей муниципального образования, а также повышение доступности и качества услуг учреждений культуры для населения независимо от уровня доходов, социального статуса и места проживания; повышение качества кадрового обеспечения в сферы культуры |
| Целевые показатели подпрограммы 1 | – | доля объектов культурного наследия (памятников истории находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия; количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды МБУК ПР «МЦБ» на 1 тыс. человек населения; доля экспонировавшихся музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда; доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог, от общего числа предметов основного фонда; количество обменных выставок между музеем Песчанокопского района и Ростовской области; темп роста численности участников культурно-досуговых мероприятий; выпуск специалистов среднего звена охват учащихся 1 – 9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием; соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области количество организаций культуры, получивших современное оборудование; количество отремонтированных памятников и восстановленных воинских захоронений (нарастающим итогом); количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры; количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности (нарастающим итогом); уровень обеспеченности Ростовской области организациями культуры; доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений; количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации, творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 1 | – | срок реализации подпрограммы 1: 2019 – 2030 годы, этапы реализации подпрограммы 1 не предусмотрены |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 | – | финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета, а также областного бюджета и внебюджетных источников в объемах, предусмотренных муниципальной программой. Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 661332,7 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 58253,2 тыс. рублей; в 2020 году – 66155,1 тыс. рублей; в 2021 году – 66088,4 тыс. рублей; в 2022 году – 73324,5 тыс. рублей; в 2023 году – 119990,6 тыс. рублей; в 2024 году – 71145,3 тыс. рублей; в 2025 году – 49841,6 тыс. рублей; в 2026 году – 31306,8 тыс. рублей; в 2027 году – 31306,8 тыс. рублей; в 2028 году – 31306,8 тыс. рублей; в 2029 году – 31306,8 тыс. рублей; в 2030 году – 31306,8 тыс. рублей. Объем средств областного бюджета составляет 55650,4 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 438,2 тыс. рублей; в 2020 году – 3563,6 тыс. рублей; в 2021 году – 1839,0 тыс. рублей; в 2022 году – 4833,7 тыс. рублей; в 2023 году – 44476,5 тыс. рублей; в 2024 году – 481,7 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей; Объем средств федерального бюджета – 10850,9 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 182,8 тыс. рублей; в 2020 году – 5856,0 тыс. рублей. в 2021 году – 4056,8 тыс. рублей; в 2022 году – 297,3 тыс. рублей; в 2023 году – 286,0 тыс. рублей; в 2024 году – 86,0 тыс. рублей; в 2025 году – 86,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей; Объем средств за счет внебюджетных источников составляет 20966,4 тыс. рублей, из них: в 2019 году – 2833,7 тыс. рублей; в 2020 году – 3196,5 тыс. рублей; в 2021 году – 1801,0 тыс. рублей; в 2022 году – 1801,0 тыс. рублей; в 2023 году – 1801,0 тыс. рублей; в 2024 году – 1801,0 тыс. рублей; в 2025 году – 1288,7 тыс. рублей; в 2026 году – 1288,7 тыс. рублей; в 2027 году – 1288,7 тыс. рублей; в 2028 году – 1288,7 тыс. рублей; в 2029 году – 1288,7 тыс. рублей; в 2030 году – 1288,7 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 | – | создание условий для доступности участия населения в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, лиц пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями в активную социокультурную деятельность и обеспечение доступа населения к музейным и библиотечным фондам, в том числе посредством обменных выставок между музеями Песчанокопского района и Ростовской области; улучшение материально-технического состояния зданий учреждений культуры; создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества |

ПАСПОРТ

подпрограммы «Туризм»

| Наименование подпрограммы | – | подпрограмма «Туризм» (далее также – подпрограмма 2) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 2 | – | Отдел социально – экономического развития и привлечения инвестиций Администрации Песчанокопского района |
| Участники подпрограммы 2 | – | сельские поселения Песчанокопского района; субъекты туристской индустрии Песчанокопского района (по согласованию); общественные организации Песчанокопского района, средства массовой информации (по согласованию) |
| Цель подпрограммы 2 | – | увеличение туристского потока в Песчанокопском районе |
| Задача подпрограммы 2 | – | организация комплексного управления развитием туристской отрасли в Песчанокопском районе |
| Целевые показатели подпрограммы 2 | – | прирост туристского потока на территорию Песчанокопского района; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 2 | – | срок реализации подпрограммы 2: 2019 – 2030 годы; подпрограмма 2 не предусматривает этапы |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 | – | финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2 | – | формирование качественного конкурентно-способного районного туристского продукта; |

Общий объем финансирования муниципальной

программы составляет 5,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 0,0. тыс. рублей;

в 2023 году – 5,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2026 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2027 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2028 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2029 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2030 году – 0,0 тыс. рублей.

ПАСПОРТ

подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной

программы Песчанокопского района «Развитие культуры и туризма»

| Наименование подпрограммы | – | подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие культуры и туризма» (далее также – подпрограмма 3) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы 3 | – | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района |
| Соисполнители подпрограммы 3 | – | отсутствуют |
| Участники подпрограммы 3 | – | Отдел муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского района |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 3 | – | отсутствуют |
| Цель подпрограммы 3 | – | создание условий для реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие культуры и туризма» |
| Задачи подпрограммы 3 | – | достижение запланированных результатов, целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие культуры и туризма» |
| Целевые показатели подпрограммы 3 | – | уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 3 | – | срок реализации подпрограммы 3: 2019 – 2030 годы, этапы реализации программы не предусмотрены |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы 3 | – | финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета, а также областного бюджета и внебюджетных источников в объемах, предусмотренных муниципальной программой. Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 661337,7 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 58253,2 тыс. рублей; в 2020 году – 66155,1 тыс. рублей; в 2021 году – 66088,4 тыс. рублей; в 2022 году – 73324,5 тыс. рублей; в 2023 году – 119995,6 тыс. рублей; в 2024 году – 71145,3 тыс. рублей; в 2025 году – 49841,6 тыс. рублей; в 2026 году – 31306,8 тыс. рублей; в 2027 году – 31306,8 тыс. рублей; в 2028 году – 31306,8 тыс. рублей; в 2029 году – 31306,8 тыс. рублей; в 2030 году – 31306,8 тыс. рублей. Объем средств областного бюджета составляет 55650,4 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 438,2 тыс. рублей; в 2020 году – 3563,6 тыс. рублей; в 2021 году – 1839,0 тыс. рублей; в 2022 году – 4833,7 тыс. рублей; в 2023 году – 44476,5 тыс. рублей; в 2024 году – 481,7 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей; Объем средств федерального бюджета – 10850,9 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 182,8 тыс. рублей; в 2020 году – 5856,0 тыс. рублей. в 2021 году – 4056,8 тыс. рублей; в 2022 году – 297,3 тыс. рублей; в 2023 году – 286,0 тыс. рублей; в 2024 году – 86,0 тыс. рублей; в 2025 году – 86,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей; Объем средств за счет внебюджетных источников составляет 20966,4 тыс. рублей, из них: в 2019 году – 2833,7 тыс. рублей; в 2020 году – 3196,5 тыс. рублей; в 2021 году – 1801,0 тыс. рублей; в 2022 году – 1801,0 тыс. рублей; в 2023 году – 1801,0 тыс. рублей; в 2024 году – 1801,0 тыс. рублей; в 2025 году – 1288,7 тыс. рублей; в 2026 году – 1288,7 тыс. рублей; в 2027 году – 1288,7 тыс. рублей; в 2028 году – 1288,7 тыс. рублей; в 2029 году – 1288,7 тыс. рублей; в 2030 году – 1288,7 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3 | – | обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение целевых показателей муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие культуры и туризма» |

Приоритеты и цели в сфере культуры и туризма

Приоритетные направления развития сфер культуры и туризма определены Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года, Стратегией социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года (далее – стратегические документы).

Исходя из приоритетных направлений развития сферы культуры, определенных стратегическими документами, в рамках реализации муниципальной программы планируется выполнение мероприятий с учетом усиления эффективности сохранения объектов культурного наследия, развития музейного, библиотечного дела, культурно-досуговой деятельности, а также мероприятий по совершенствованию системы художественно – эстетического  образования.

Стратегические цели развития отрасли культуры Песчанокопского района включают в себя:

сохранение исторического и культурного наследия Песчанокопского района;

формирование единого культурного пространства, создание условий для доступа всех категорий населения к культурным ценностям и информационным ресурсам;

создание условий для сохранения и развития культурного потенциала в Песчанокопском районе;

формирование учреждений культуры современных форматов.

Для реализации указанных целей необходимо обеспечить:

сохранение объектов культурного наследия Песчанокопского района;

развитие театрального, музыкального и хореографического искусства;

развитие музейного и библиотечного дела, культурно-досуговой деятельности;

улучшение материально-технической базы учреждений культуры и МБУДО Песчанокопской ДШИ  в сфере культуры и искусства;

условия для эффективного развития системы образования в сфере культуры, выявления и поддержки талантливых детей и молодежи;

повышение качества кадрового обеспечения в отрасли культуры.

Основные направления, определенные стратегическими документами 
в сфере туризма:

формирование благоприятных экономических условий для развития туризма;

повышение конкурентоспособности муниципального туристского продукта.

Стратегической целью в сфере туризма является формирование конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию Песчанокопского района.

Достижение цели обеспечивается за счет решения задач по созданию благоприятных экономических условий для развития туризма в Песчанокопском районе:

повышение качества управления в сфере туризма и уровня доступности туристских услуг;

участие представителей бизнеса, общественных и профессиональных туристских объединений в формировании притягательной индустрии гостеприимства;

проведение комплексной рекламно-информационной кампании по сопровождению туристской деятельности, продвижению регионального турпродукта, обеспечивающего наиболее полную реализацию туристско-рекреационного потенциала, внедрение систем туристской навигации.

Сведения о показателях муниципальной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма», подпрограмм муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие культуры и туризма» и их значениях приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.

Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной  программы Песчанокопского района «Развитие культуры и туризма» приведен в приложении № 3 к муниципальной  программе.

Перечень инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности Песчанокопского района) приведен в приложении № 5 к муниципальной программе.

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие культуры и туризма» приведены в приложении № 4 к муниципальной  программе.

Расходы на реализацию муниципальной  программы Песчанокопского района «Развитие культуры и туризма» приведены в приложении № 1 к муниципальной  программе.

Управляющий делами

Администрации  района                                                                            О.В. Купина

Приложение № 1

к муниципальной программе

Песчанокопского района

«Развитие культуры и туризма»

## РАСХОДЫ

на реализацию муниципальной программы Песчанокопского  района

## «Развитие культуры и туризма»

| № п/п | Наименование государственной программы, ## подпрограммы | Источник ## финансирования | ## Объем расходов, всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации ## государственной программы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ## 2019 | ## 2020 | ## 2021 | ## 2022 | ## 2023 | ## 2024 | ## 2025 | ## 2026 | ## 2027 | ## 2028 | ## 2029 | ## 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа Песчанокопского района «Развитие культуры и туризма» | всего | 661337,7 | 58253,2 | 66155,1 | 66088,4 | 73324,5 | 119995,6 | 71145,3 | 49841,6 | 31306,8 | 31306,8 | 31306,8 | 31306,8 | 31306,8 |
|  |  | областной бюджет | 55650,4 | 438,2 | 3563,6 | 1839,0 | 4833,7 | 44476,5 | 481,7 | 17,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета | 10850,9 | 182,8 | 5856,0 | 4056,8 | 297,3 | 286,0 | 86,0 | 86,0 | – | – | – | – | – |
|  |  | местный бюджет | 573870,0 | 54798,5 | 53539,0 | 58391,6 | 66392,5 | 73432,1 | 68776,6 | 48449,2 | 30018,1 | 30018,1 | 30018,1 | 30018,1 | 30018,1 |
|  |  | внебюджетные источники | 20966,4 | 2833,7 | 3196,5 | 1801,0 | 1801,0 | 1801,0 | 1801,0 | 1288,7 | 1288,7 | 1288,7 | 1288,7 | 1288,7 | 1288,7 |
| 2. | Подпрограмма «Развитие культуры» | всего | 661332,7 | 58253,2 | 66155,1 | 66088,4 | 73324,5 | 119990,6 | 71145,3 | 49841,6 | 31306,8 | 31306,8 | 31306,8 | 31306,8 | 31306,8 |
|  |  | областной бюджет | 55650,4 | 438,2 | 3563,6 | 1839,0 | 4833,7 | 44476,5 | 481,7 | 17,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет |  |  |  | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета | 10850,9 | 182,8 | 5856,0 | 4056,8 | 297,3 | 286,0 | 86,0 | 86,0 | – | – | – | – | – |
|  |  | местный бюджет | 573865,0 | 54798,5 | 53539,0 | 58391,6 | 66392,5 | 73427,1 | 68776,6 | 48449,2 | 30018,1 | 30018,1 | 30018,1 | 30018,1 | 30018,1 |
|  |  | внебюджетные источники | 20966,4 | 2833,7 | 3196,5 | 1801,0 | 1801,0 | 1801,0 | 1801,0 | 1288,7 | 1288,7 | 1288,7 | 1288,7 | 1288,7 | 1288,7 |
| 03. | Подпрограмма «Туризм» | всего | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | местный бюджет | 5,0 | – | – | – | – | 5,0 | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4. | Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма» | всего | 661149,3 | 58253,2 | 66155,1 | 66088,4 | 73324,5 | 119807,2 | 71145,3 | 49841,6 | 31306,8 | 31306,8 | 31306,8 | 31306,8 | 31306,8 |
|  |  | областной бюджет | 55650,4 | 438,2 | 3563,6 | 1839,0 | 4833,7 | 44476,5 | 481,7 | 17,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета | 10850,9 | 182,8 | 5856,0 | 4056,8 | 297,3 | 286,0 | 86,0 | 86,0 | – | – | – | – | – |
|  |  | местный бюджет | 573681,6 | 54798,5 | 53539,0 | 58391,6 | 66392,5 | 73243,7 | 68776,6 | 48449,2 | 30018,1 | 30018,1 | 30018,1 | 30018,1 | 30018,1 |
|  |  | внебюджетные источники | 20966,4 | 2833,7 | 3196,5 | 1801,0 | 1801,0 | 1801,0 | 1801,0 | 1288,7 | 1288,7 | 1288,7 | 1288,7 | 1288,7 | 1288,7 |

## ры и

Приложение № 2

к муниципальной программе

Песчанокопского района «Развитие культуры и туризма»

СВЕДЕНИЯ

о показателях муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие культуры и туризма»,

подпрограмм муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие культуры и туризма» и их значениях

| № п/п | Номер и наименование показателя (индикатора) | Вид показателя | Единица измерения | Данные для расчета значений показателя |  | Значения показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. муниципальная программа Песчанокопского района «Развитие культуры и туризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1. Количество посещений учреждений культуры (КДУ, музеев и библиотек на 1000 человек населения) | ведомственный | человек | 837 | 837 | 837 | 837 | 838 | 838 | 839 | 839 | 839 | 839 | 840 | 840 | 841 | 841 |
| 1.2. | Показатель 2. Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности | ведомственный | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4. | Показатель 3. Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения (к предыдущему году) | статистический | процентов | 4,5 | 4,7 | 5,0 | 5,5 | 5,7 | 6,0 | 6,2 | 6,5 | 6,8 | 7,0 | 7,3 | 7,6 | 7,9 | 8,2 |
| 1.5. | Показатель 5. Число посещений мероприятий организаций культуры | статистический | Миллион единиц | - | - | 0,83 | 0,29 | 0,83 | 0,91 | 0,99 | 1,16 | 1,46 | 1,62 | 1,79 | 1,95 | 2,12 | - |
| 2. Подпрограмма «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 1.1. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения | статистический | единиц | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
|  | Показатель 1.2. Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год), | статистический | единиц | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,9 |
| 2.2. | Показатель 1.3. Доля экспонировавшихся музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | статистический | процентов | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| 2.3. | Показатель 1.4. Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог, от общего числа предметов основного фонда | статистический | процентов | 85,6 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.4. | Показатель 1.5. Количество обменных выставок между музеем Песчанокопского района и музеями Ростовской области | ведомственный | единиц | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2.5. | Показатель 1.6. Темп роста численности участников культурно-досуговых мероприятий | ведомственный | процентов | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 7,0 | 7,0 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,3 |
| 2.6. | Показатель 1.7. Охват учащихся 1 – 9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием | ведомственный | процентов | 13,3 | 13,3 | 13,4 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| 2.7. | Показатель 1.8. Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области | статистический | процентов | 94,2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Показатель 1.9. Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области | статистический | процентов | 94,2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Показатель 1.10. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом) | ведомственный | единиц | – | – | – | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Показатель 1.11 Количество отремонтированных памятников и восстановленных воинских захоронений (нарастающим итогом) | ведомственный | единиц | – | – | – | – | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Показатель 1.12. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (нарастающим итогом) | ведомственный | единиц | – | – | 1 | – | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Показатель 1.13. Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности (нарастающим итогом) | ведомственный | человек | – | – | – | – | – | 200 | 300 | 350 | – | – | – | – | – | – |
|  | Показатель 1.14. Уровень обеспеченности Песчанокопского организациями культуры | ведомственный | процентов | – | – | – | – | – | 90 | 100 | 100 | – | – | – | – | – | – |
|  | Показатель 1.15. Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений | ведомственный | процентов | – | – | – | – | – | 86,7 | 87,5 | 88,6 | – | – | – | – | – | – |
|  | Показатель 1.16. Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации, творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) | ведомственный | тыс. человек | – | – | – | – | – | 9 | 11 | 11 | – | – | – | – | – | – |
| 3. Подпрограмма «Туризм» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 2.1. прирост туристического потока на территорию Ростовской области | статистический | процентов | 4,5 | 5,0 | 7 | 9,5 | 12,9 | 14,3 | 16,5 | 18,2 | 19,9 | 21,2 | 25,1 | 29,9 | 33,1 | 36,4 |
|  | 4. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие культуры и туризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Показатель 3.1. Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | ведомственный | процентов | 97,8 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

Песчанокопского района

«Развитие культуры и туризма»

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм, основных мероприятий

муниципальной программы «Развитие культуры и туризма»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок |  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия не реализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальными программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### I. Подпрограмма «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Цель подпрограммы 1 «Увеличение количества посещений учреждений культуры и сохранение культурно-исторического наследия Песчанокопского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Задача 1 подпрограммы 1 «Создание условий для сохранения культурно-исторического наследия района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1.1. Охрана и сохранение объектов культурного наследия Песчанокопского района | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района | 2019 | 2030 | количество объектов культурного наследия района, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия | ухудшение состояния объектов культурного наследия областных учреждений культуры | показатель 2 |
| 1.2. Задача 2 подпрограммы «Повышение привлекательности учреждений культуры Песчанокопского района для жителей и гостей района, повышение доступности и качества услуг учреждений культуры для населения независимо от уровня доходов, социального статуса и места проживания, а также формирование учреждений культуры современных форматов» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Основное мероприятие 1.3. Развитие материально-технической базы сферы культуры | Отдел муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского района Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района | 2019 | 2030 | обеспечение сохранности зданий учреждений культуры и образовательных организаций; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры и образовательных организациях; улучшение технического состояния зданий учреждений культуры и образовательных организаций; обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры и образовательных организаций; закупка современного оборудования | снижение доступа различных групп населения к учреждениям культуры и искусства, культурным ценностям | показатели 1, 5, |
| 1.2.2 | Приоритетное основное мероприятие. Техническое оснащение муниципальных музеев | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района | 2022 | 2022 | модернизация пространства, а также увеличение количества посещений районного музея и его оснащения | снижение посещений жителями региона муниципального музея и устаревание, износ материально-технической базы | показатели 1, 5, |
| 1.2.3. | Приоритетное основное мероприятие. Капитальный ремонт культурно-досуговых организаций в сельской местности | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района Сельские поселения | 2022 | 2024 | выполнение в Песчанокопском районе за счет средств федеральной поддержки, средств областного и местного бюджета ремонта культурно-досуговых учреждений, расположенных в сельской местности Ростовской области; обеспечение доступности жителям населенных пунктов к качественным услугам культуры | снижение доступа жителям населенных пунктов Ростовской области к качественным услугам культуры | показатели 1, 5, |
| 1.2.4. | Основное мероприятие 1.4. Развитие библиотечного дела | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района МБУК ПР «МЦБ» | 2019 | 2030 | обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов | ухудшение организации предоставления населению услуг по библиотечному обслуживанию, сокращение доступа населения к информации | показатели 5, 1.2 – 1.5, |
| 1.2.5 | Основное мероприятие 1.5. Развитие музейного дела | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района МБУК ИКМПР | 2019 | 2030 | обеспечение доступа населения к музейным фондам, в том числе посредством обменных выставок между музеем Песчанокопского района и музеями Ростовской области; применение новых информационных технологий в представлении музейных коллекций | ограничение доступа населения к культурным ценностям, находящимся в районном музее, ухудшение сохранности музейных фондов | показатели 5, 1.6 – 1.9, |
| 1.2.6 | Основное мероприятие 1.6. Развитие культурно-досуговой деятельности | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района МБУК РДК «Юбилейный» ПР КДУ района | 2019 | 2030 | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества, народных художественных промыслов и ремесел | ограничение доступа населения к возможностям принимать участие в культурно-досуговой деятельности, сохранять самобытную народную культуру, развивать свои творческие способности | показатель 1.10, |
| 1.2.7 | Приоритетное основное мероприятие 1.61. Оказание государственной поддержки лучшим сельским учреждениям культуры | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района сельские поселения | 2022 | 2024 | повышение вовлеченности в творческие процессы и в культурную деятельность | снижение вовлеченности в творческие процессы и в культурную деятельность | показатель 1.10, 1.17, 1.20 |
| 1.2.8 | Приоритетное основное мероприятие 1.62. Оказание государственной поддержки лучшим работникам сельских учреждений культуры | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района сельские поселения | 2022 | 2024 | обеспечение вовлеченности в творческие процессы и повышение престижа профессии | понижение престижа профессии | показатель 1.10 |
| 1.3. Задача 3 подпрограммы 1 «Повышение качества кадрового обеспечения в отрасли культуры и искусства» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Основное мероприятие 1.7. Развитие образования в сфере культуры | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района, учреждения культуры | 2019 | 2030 | адресная поддержка одаренных учащихся и талантливой молодежи; эстетическое воспитание подрастающего поколения; воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей | падение роли образования в сфере культуры и искусства как влиятельного фактора динамического развития общества; культурный нигилизм молодежи | показатели 1.11 – 1.13 |
| ### II. Подпрограмма «Туризм» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Цель подпрограммы 2 «Увеличение туристского потока в Ростовской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Задача подпрограммы 2 «Организация комплексного управления развитием туристской отрасли в Песчанокопском районе» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение взаимодействия органов власти Ростовской области с субъектами туристской индустрии | Отдел социально – экономического развития и привлечения инвестиций Администрации Песчанокопского района | 2019 | 2030 | обеспечение информационной доступности в сфере туризма; привлечение бизнеса в формирование регионального турпродукта | снижение информационной доступности и активности в формировании туристских продуктов | показатель 2.1 |
| ### III. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной й программы Песчанокопского района «Развитие культуры и туризма» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Цель подпрограммы 3 «Создание условий для реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие культуры и туризма» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Задача подпрограммы 3 «Достижение запланированных результатов, целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие культуры и туризма» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Основное мероприятие 3.1. Расходы на содержание аппарата отдела культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района | 2019 | 2030 | создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижение ее целей и задач | отсутствие эффективной системы управления реализацией государственной программы, реализация не в полном объеме мероприятий государственной программы, не достижение ее целей и задач | показатель 3.1 |

## РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

## субсидий (иных межбюджетных трансфертов)

## и направлениям расходования средств муниципальной программы Песчанокопского  района

## «Развитие культуры и туризма»

Таблица № 1

| № п/п | Наименование муниципального образования в Ростовской области | 2019 год (тыс. рублей) |  |  |  | 2020 год (тыс. рублей) |  |  |  | 2021год (тыс. рублей) |  |  |  | 2022 год (тыс. рублей) |  |  |  | 2023 год (тыс. рублей) |  |  |  | 2024 год (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |  |  | всего | в том числе |  |  | всего | в том числе |  |  | всего | в том числе |  |  | всего | в том числе |  |  | всего | в том числе |  |  |
|  |  |  | за счет средств областного бюджета | за счет средств федерального бюджета | за счет средств бюджета Песчанокопского района |  | за счет средств областного бюджета | за счет средств федерального бюджета | за счет средств бюджета Песчанокопского района |  | за счет средств областного бюджета | за счет средств федерального бюджета | за счет средств бюджета Песчанокопского района |  | за счет средств областного бюджета | за счет средств федерального бюджета | за счет средств бюджета Песчанокопского района |  | за счет средств областного бюджета | за счет средств федерального бюджета | за счет средств бюджета Песчанокопского района |  | за счет средств областного бюджета | за счет средств федерального бюджета | за счет средств бюджета Песчанокопского района |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Песчанокопского района | - | - | – | – | 5605,7 | 728,8 | 4876,9 | – | 974,8 | 126,8 | 848,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2. Субсидия на поддержку отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Песчанокопского района | - | - | – | – | 50,1 | 6,6 | 43,5 | – | 100,2 | 13,4 | 86,8 | – | 120,6 | 20,6 | 100,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Итого по муниципальным образованиям |  | - | - | - | -- | - | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3. Субсидия на строительство и реконструкцию объектов культуры и туристических объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Песчанокопского района | - | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Итого по муниципальным образованиям |  | - | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4. Субсидия на софинансирование повышения заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Песчанокопский район | 25766,0 | 25766,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Итого по муниципальным образованиям |  | 25766,0 | 25766,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5. Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Песчанокопский район | 173,6 | 173,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 178,1 | 167,2 | - | 10,9 | 231,3 | 217,1 | – | 14,2 |
| Итого по муниципальным образованиям |  | 173,6 | 173,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6. Субсидия на софинансирование повышения заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Песчанокопский район | 223,7 | 223,7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Итого по муниципальным образованиям |  | 223,7 | 223,7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7. Субсидия на приобретение основных средств для муниципальных учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Песчанокопский район | 212,6 | 212,6 | – | – | 2086,3 | 2086,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29372,0 | 29372,0 | – | – | – | – | – | – |
| Итого по муниципальным образованиям |  | 212,6 | 212,6 | – | – | 2086,3 | 2086,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29372,0 | 29372,0 | – | – | – | – | – | – |
| 8. Субсидия на поддержку отрасли культуры (комплектование книжных фондов библиотек муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.30. | Песчанокопский район | 10,6 | 1,4 | 9,2 | – | 10,6 | 1,4 | 9,2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Итого по муниципальным образованиям |  | 10,6 | 1,4 | 9,2 | - | 10,6 | 1,4 | 9,2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9. Субсидия на реализацию инициативных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Песчанокопский район |  | - | - | - | - | 1331,8 | 1331,8 | - | - | 1700,0 | 1700,0 | - | - | 4304,2 | 4304,2 | - | - | 5791,4 | 5791,4 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по муниципальным образованиям |  | - | - | - | - | 1331,8 | 1331,8 | - | - | 1700,0 | 1700,0 | - | - | 4304,2 | 4304,2 | - | - | 5791,4 | 5791,4 | - | - | - | - | - | - |
| 10. Субсидия на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Песчанокопский район |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8861,6 | 8861,6 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по муниципальным образованиям |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8861,6 | 8861,6 | - | - | - | - | - | - |

Таблица № 2

| № п/п | Наименование муниципального образования Ростовской области | 2025 год (тыс. рублей) |  |  |  | 2026 год (тыс. рублей) |  |  |  | 2027год (тыс. рублей) |  |  |  | 2028 год (тыс. рублей) |  |  |  | 2029 год (тыс. рублей) |  |  |  | 2030 год (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |  |  | всего | в том числе |  |  | всего | в том числе |  |  | всего | в том числе |  |  | всего | в том числе |  |  | всего | в том числе |  |  |
|  |  |  | за счет средств областного бюджета | за счет средств федерального бюджета | за счет средств бюджета Песчанокопского района |  | за счет средств областного бюджета | за счет средств федерального бюджета | за счет средств бюджета Песчанокопского района |  | за счет средств областного бюджета | за счет средств федерального бюджета | за счет средств бюджета Песчанокопского района |  | за счет средств областного бюджета | за счет средств федерального бюджета | за счет средств бюджета Песчанокопского района |  | за счет средств областного бюджета | за счет средств федерального бюджета | за счет средств бюджета Песчанокопского района |  | за счет средств областного бюджета | за счет средств федерального бюджета | за счет средств бюджета Песчанокопского района |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Итого помуниципальным образованиям |  | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2. Субсидия на поддержку отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Итого по муниципальным образованиям |  | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3. Субсидия на строительство и реконструкцию объектов культуры и туристических объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Итого по муниципальным образованиям |  | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4. Субсидия на софинансирование повышения заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Песчанокопский район | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Итого по муниципальным образованиям |  | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5. Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Песчанокопский район | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Итого по муниципальным образованиям |  | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6. Субсидия на софинансирование повышения заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Песчанокопский район | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Итого по муниципальным образованиям |  | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7. Субсидия на приобретение основных средств для муниципальных учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Песчанокопский район | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Итого по муниципальным образованиям |  | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8. Субсидия на поддержку отрасли культуры (комплектование книжных фондов библиотек муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.30. | Песчанокопский район | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Итого по муниципальным образованиям |  | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

## Сведения

## о показателях по  муниципальной программе Песчанокопского  района

## «Развитие культуры и туризма»

| № п/п | Наименование муниципального образования | ## Данные для расчета значений показателя |  | ## Значения показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | ## 2019 | ## 2020 | ## 2021 | ## 2022 | ## 2023 | ## 2024 | ## 2025 | ## 2026 | ## 2027 | ## 2028 | ## 2029 | ## 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ## 5 | ## 6 | ## 7 | ## 8 | ## 9 | ## 10 | ## 11 | ## 12 | ## 13 | ## 14 | ## 15 | ## 16 |
| - Показатель 1. Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год), единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Песчанокопский район | 3,9 | 3,9 | ## 3,9 | ## 4,0 | ## 4,1 | ## 4,1 | ## 4,2 | ## 4,3 | ## 4,4 | ## 4,5 | ## 4,6 | ## 4,7 | ## 4,8 | ## 4,9 |
| - Показатель 2. Реализация проектов инициативного бюджетирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Песчанокопский район | - | - | ## - | ## 2 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |
| - Показатель 3. Количество реализованных инициативных проектов,.единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Песчанокопский район | - | - | ## - | ## - | ## 1 | ## 3 | ## 3 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |
| - Показатель 4. Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года ( в части посещений библиотек) (процентов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Песчанокопский район | - | - | ## - | ## - | ## - | ## 107 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |
| - Показатель 5. Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры (человек) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Песчанокопский район | - | - | ## - | ## - | ## - | ## 2 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |
| - Показатель 6. Количество новых книг, поступивших в фонды библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации (единиц) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Песчанокопский район | - | - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 197 | ## 197 | ## 203 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |
| - Показатель 7. Число посещений мероприятий организаций культуры (млн единиц) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Песчанокопский район | - | - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 1,00 | ## 1,16 | ## 1,46 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |
| - Показатель 8. Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности ( процентов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Песчанокопский район | - | - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 105 | ## 107 | ## 110 | ## 113 | ## 115 | ## 120 | ## 125 | ## 130 |
| - Показатель 9 Государственными и муниципальными учреждениями культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы (единиц) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Песчанокопский район | - | - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 1 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |
| - Показатель 10 Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации (единиц) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Песчанокопский район | - | - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 1 | ## 1 | ## 1 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |
| ## 11.Показатель 11 Поставка модуля, штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Песчанокопский район | - | - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 1 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |

Приложение № 4

муниципальной программе

Песчанокопского района «Развитие культуры и  туризма»

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

на реализацию муниципальной программы

| Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации расходов |  |  |  | Объем расходов всего (тыс.руб.) | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Развитие культуры и туризма» | всего, в том числе: | X | X | X | X | 639561,2 | 55419,5 | 63008,6 | 63427,3 | 71523,5 | 118194,6 | 69344,3 | 48552,9 | 30018,1 | 30018,1 | 30018,1 | 30018,1 | 30018,1 |
|  | Ответственный исполнитель – отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района | 906 | X | X | X | 639556,2 | 55419,5 | 63008,6 | 63427,3 | 71523,5 | 118189,6 | 69344,3 | 48552,9 | 30018,1 | 30018,1 | 30018,1 | 30018,1 | 30018,1 |
| Подпрограмма «Развитие культуры» | всего, в том числе: | X | X | X | X | 639556,2 | 55419,5 | 63008,6 | 63427,3 | 71523,5 | 118189,6 | 69344,3 | 48552,9 | 30018,1 | 30018,1 | 30018,1 | 30018,1 | 30018,1 |
|  | Ответственный исполнитель – отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района | 906 | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Песчанокопского района в рамках подпрограммы «Развитие культуры» (Субсидии бюджетным учреждениям) |  | 906 | 0703 | 1010000590 | 610 | х | 9661,1 | 10474,6 | 11900,1 | 13548,1 | 15094,1 | 13659,8 | 5740,3 | 5740,3 | 5740,3 | 5740,3 | 5740,3 | 5740,3 |
| Расходы на подготовку к отопительному сезону муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Развитие культуры» (Иные межбюджетные трансферты) |  | 906 | 0801 | 1010000590 | 540 | х | 197,1 906 | - | 276,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Песчанокопского района (Субсидии бюджетным учреждениям» |  | 906 | 0801 | 1010000590 | 610 | х | 40831,8 | 38857,1 | 41870,0 | 44853,2 | 48017,3 | 49352,3 | 37100,7 | 24277,8 | 24277,8 | 24277,8 | 24277,8 | 24277,8 |
| Мероприятия по организации и проведению фестивалей ,конкурсов, торжественных мероприятий и других мероприятий в области культуры в рамках подпрограммы «Развитие культуры» |  | 906 | 0801 | 1010021730 | 610 | х | 313,0 | 15,0 | 9,8 | 547,2 | 120,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на государственную поддержку отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в рамках подпрограммы «Развитие культуры» (Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели ) |  | 906 | 0801 | 10100L519F | 610 | х | 210,2 | 100,1 | 118,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на приобретение основных средств для муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Развитие культуры» (Субсидии бюджетным учреждениям) |  | 906 | 0801 | 10100S3900 | 610 | х | 226,5 | 2221,9 | - | 315,6 | 219,1 | 263,0 | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в рамках подпрограммы «Развитие культуры» (Субсидии бюджетным учреждениям» |  | 906 | 0801 | 10100S4180 | 610 | х | 184,9 | 155,2 | 148,2 | 183,3 | 178,1 | 231,3 | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений в рамках подпрограммы «Развитие культуры» (Иные межбюджетные трансферты) |  | 906 | 0801 | 10100S4520 | 540 | х | 24,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы по выплате по оплате труда работников местного самоуправления в рамках подпрограммы «Развитие культуры» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) |  | 906 | 0804 | 1010000110 | 120 | х | 3234,4 | 3678,4 | 3848,8 | 4853,9 | 5664,5 | 5248,6 | 5248,6 | - | - | - | - | - |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Песчанокопского района в рамках подпрограммы «Развитие культуры» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) |  | 906 | 0804 | 1010000190 | 240 | х | 524,2 | 366,8 | 597,7 | 679,9 | 616,3 | 220,4 | 355,4 | - | - | - | - | - |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Песчанокопского района (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) органов) |  | 906 | 0804 | 1010000190 | 850 | х | 2,4 | 1,8 | 3,0 | 0,5 | 4,5 | 3,0 | 3,0 | - | - | - | - | - |
| Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих Песчанокопского района в рамках подпрограммы «Развитие культуры» ( Иные закупки товаров ,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных ) нужд) |  | 906 | 0113 | 1010021010 | 240 | х | 9,2 | - | - | 10,5 | 13,4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на реализацию инициативных проектов в рамках подпрограммы «Развитие культуры» |  | 906 | 0801 | 10100S4640 | 540 | х | - | 1331,8 | 1700,0 | 3014,0 | 5791,4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на государственную поддержку отрасли культуры (Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры) в рамках подпрограммы «Развитие культуры» (субсидии бюджетным учреждениям на иные цели) |  | 906 | 0801 | 10100L5195 | 610 | х | - | 50,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на государственную поддержку отрасли культуры (Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры ) в рамках подпрограммы «Развитие культуры» (Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели) |  | 906 | 0801 | 10100L5194 | 610 | х | - | 100,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на государственную поддержку отрасли культуры (Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры ) в рамках подпрограммы «Развитие культуры» (Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели) |  | 906 | 0801 | 10100L5194 | 540 | х | - | 100,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в рамках подпрограммы «Развитие культуры « (Иные межбюджетные трансферты) |  | 906 | 0801 | 10100L4570 | 540 | х | - | 5605,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Государственная поддержка отрасли культуры в рамках подпрограммы «Развитие культуры» ( Иные межбюджетные трансферты) |  | 906 | 0801 | 101А255190 | 540 | х | - | - | 150,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы связанные с реализацией федеральной целевой программы «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» в рамках подпрограммы «Развитие культуры» (иные межбюджетные трансферты) |  | 906 | 0801 | 10100L2990 | 540 | х | - | - | 2654.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Государственная поддержка отрасли культуры в рамках подпрограммы «Развитие культуры» (Субсидии бюджетным учреждениям) |  | 906 | 0801 | 101A255190 | 610 | х | - | - | 150,2 | 243,8 | 243,7 | - | - | - | - | - | - | - |
| Государственная поддержка отрасли культуры в рамках подпрограммы «развитие культуры» (Субсидии бюджетным учреждениям) |  | 906 | 0801 | 10100L5190 | 610 | х | - | - | - | 118,6 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | - | - | - | - | - |
| Расходы на реализацию инициативных проектов в рамках подпрограммы «Развитие культуры» (Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели) |  | 906 | 0801 | 10100S4640 | 610 | х | - | - | - | 1456,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на приобретение основных средств для муниципальных учреждений культуры в рамках реализации подпрограммы «Развитие культуры» (Иные межбюджетные трансферты) |  | 906 | 0801 | 1010090790 | 540 | х | - | - | - | 1698,5 | 2476,7 | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на капитальный ремонт кровли муниципальных учреждений культуры в рамках реализации подпрограммы «Развитие культуры» (Иные межбюджетные трансферты) |  | 906 | 0801 | 1010090130 | 540 | х | - | - | - | - | 320,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Развитие культуры» (Субсидии бюджетным учреждениям) |  | 906 | 0801 | 10100S3290 | 610 | х | - | - | - | - | 9458,6 | - | - | - | - | - | - | - |
| Иные межбюджетные трансферты на текущий ремонт муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Развитие культуры» (Иные межбюджетные трансферты) |  | 906 | 0801 | 1010090580 | 540 | х | - | - | - | - | 315,0 | - | - |  |  |  |  |  |
| Иные межбюджетные трансферты на разработку документации на проектно-изыскательные работы и прохождение достоверности определения стоимости проектных и изыскательских работ по капитальному ремонту муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Развитие культуры» |  | 906 | 0801 | 1010099040 | 540 | х | - | - | -- | - | 180,0 | - | - |  |  |  |  |  |
| Расходы на приобретение основных средств для муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Развитие культуры» (иные межбюджетные трансферты) |  | 906 | 0801 | 10100S3900 | 540 | х | - | - | - | - | 29372,0 | - | - |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Туризм» | всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 5,0 | - | - | - | - | 5,0 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Отдел социально – экономического развития и привлечения инвестиций Администрации Песчанокопского района | 902 | Х | Х | Х | 5,0 | - | - | - | - | 5,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятия по осуществлению поддержки общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие туристического направления в рамках подпрограммы «Туризм» ( Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | Отдел социально – экономического развития и привлечения инвестиций Администрации Песчанокопского района | 902 | 0412 | 1020021070 | 240 | 5,0 | - | - | - | - | 5,0 | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение №5

муниципальной программе

Песчанокопского района «Развитие культуры и  туризма»

ПЕРЕЧЕНЬ

инвестиционных проектов (объектов капитального строительства,

реконструкции и капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности Песчанокопского района)

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Номер и дата положительных заключений экспертизы проектной документации, о достоверности определения сметной стоимости |  |  | Источники финансирования | Сметная стоимость в ценах соответ-ствующих лет на начало производства работ (тыс. рублей) |  | В том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  |
| 1. Подпрограмма «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Х | Х | Х |  |  | всего | 19366,2 |  |  |  | 630,0 |  | 4765,9 |  |  | 2138,0 |  | 11832,3 |  |  |  |  |  |  | – | – |  | – |  | – |  | – |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 15227,0 |  |  |  | 566,3 |  | 2045,1 |  |  | 1740,3 |  | 10875,3 |  |  |  |  |  |  | – | – |  | – |  | – |  | – |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 2309,6 |  |  |  | - |  | 2309,6 |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  | – | – |  | – |  | – |  | – |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 1829,6 |  |  |  | 63,7 |  | 411,2 |  |  | 397,7 |  | 957,0 |  |  |  |  |  |  | – | – |  | – |  | – |  | – |  |
| 1.53. Песчанокопский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Х | Х |  | Х | всего |  |  | 19 366,2 |  | – |  | 630,0 |  | 4 765,9 |  | 2 138,0 | 11 832,3 |  |  |  | – | – |  | – |  | – | – |  | – |  |  |  | – |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 15 227,0 |  | – |  | 566,3 |  | 2 045,1 |  | 1 740,3 | 10 875,3 |  |  |  | – | – |  | – |  | – | – |  | – |  |  |  | – |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 2 309,6 |  | – |  | – |  | 2 309,6 |  | – | – |  |  |  | – | – |  | – |  | – | – |  | – |  |  |  | – |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 1 829,6 |  | – |  | 63,7 |  | 411,2 |  | 397,7 | 957,0 |  |  |  | – | – |  | – |  | – | – |  | – |  |  |  | – |  |
| 1.53.1. | Капитальный ремонт памятника на братской могиле в с. Богородицкое Песчанокопского района Ростовской области, расположенного по адресу: Ростовская область, Песчанокопский район, с. Богородицкое, 40 м на юг от ул. Ленина, д. 82 |  | № 61-1-1-2-009506-2020 от 27.03.2020 | всего |  |  | 630,0 |  | – |  | 630,0 |  | – |  | – | – |  |  |  | – | – |  | – |  | – | – |  | – |  |  |  | – |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 566,3 |  | – |  | 566,3 |  | – |  | – | – |  |  |  | – | – |  | – |  | – | – |  | – |  |  |  | – |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – |  |  |  | – | – |  | – |  | – | – |  | – |  |  |  | – |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 63,7 |  | – |  | 63,7 |  | – |  | – | – |  |  |  | – | – |  | – |  | – | – |  | – |  |  |  | – |  |
| 1.53.2. | Капитальный ремонт здания кинотеатра, расположенного по адресу: Ростовская область, Песчанокопский район, с. Песчанокопское, ул. Суворова, 2а |  | № 3-16-1-0167-20 от 30.10.2020 | всего |  |  | 2 088,7 |  | – |  | – |  | 2 088,7 |  | – | – |  |  |  | – | – |  | – |  | – | – |  | – |  |  |  | – |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 1 700,0 |  | – |  | – |  | 1 700,0 |  | – | – |  |  |  | – | – |  | – |  | – | – |  | – |  |  |  | – |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – |  |  |  | – | – |  | – |  | – | – |  | – |  |  |  | – |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 388,7 |  | – |  | – |  | 388,7 |  | – | – |  |  |  | – | – |  | – |  | – | – |  | – |  |  |  | – |  |
| 1.53.3. | Капитальный ремонт памятника Братская могила воинам, погибшим в 1941 – 1945 гг. по ул. Суворова 2-з в с. Песчанокопское, Песчанокопского района, Ростовской области |  | № 3-16-1-0020-21 от 27.01.2021 | всего |  |  | 1321,2 |  | – |  | – |  | 1321,2 |  | – | – |  |  |  | – | – |  | – |  | – | – |  | – |  |  |  | – |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 170,3 |  | – |  | – |  | 170,3 |  | – | – |  |  |  | – | – |  | – |  | – | – |  | – |  |  |  | – |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 1139,8 |  | – |  | – |  | 1139,8 |  | – | – |  |  |  | – | – |  | – |  | – | – |  | – |  |  |  | – |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 11,1 |  | – |  | – |  | 11,1 |  | – | – |  |  |  | – | – |  | – |  | – | – |  | – |  |  |  | – |  |
| 1.53.4. | Капитальный ремонт памятника погибшим воинам, расположенного по адресу Ростовская обл., Песчанокопский район, c. Рассыпное, 350 м на восток от улицы Ленина, д. 1 |  | № 3-16-1-0029-21 от 01.02.2021 | всего |  |  | 1356,0 |  | – |  | – |  | 1356,0 |  | – | – |  |  |  | – | – |  | – |  | – | – |  | – |  |  |  | – |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 174,8 |  | – |  | – |  | 174,8 |  | – | – |  |  |  | – | – |  | – |  | – | – |  | – |  |  |  | – |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 1169,8 |  | – |  | – |  | 1169,8 |  | – | – |  |  |  | – | – |  | – |  | – | – |  | – |  |  |  | – |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 11,4 |  | – |  | – |  | 11,4 |  | – | – |  |  |  | – | – |  | – |  | – | – |  | – |  |  |  | – |  |
| 1.53.5. | Капитальный ремонт помещений в здании кинотеатра, расположенного по адресу: Ростовская область, Песчанокопский район, с. Песчанокопское, ул. Суворова, 2а |  | № 3-16-1-0624-21 от 29.12.2021 | всего |  |  | 2 138,0 |  | – |  | – |  | – |  | 2 138,0 | – |  |  |  | – | – |  | – |  | – | – |  | – |  |  |  | – |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 1 740,3 |  | – |  | – |  | – |  | 1 740,3 | – |  |  |  | – | – |  | – |  | – | – |  | – |  |  |  | – |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – |  |  |  | – | – |  | – |  | – | – |  | – |  |  |  | – |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 397,7 |  | – |  | – |  | – |  | 397,7 | – |  |  |  | – | – |  | – |  | – | – |  | – |  |  |  | – |  |
| 1.53.6. | Капитальный ремонт кровли муниципального бюджетного учреждения культуры районного Дворца культуры «Юбилейный» Песчанокопского района |  | № 3-16-1-0724-22 от 03.10.2022 | всего |  |  | 9 458,6 |  | – |  | – |  | – |  | – | 9 458,6 |  |  |  | – | – |  | – |  | – | – |  | – |  |  |  | – |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 8 881,6 |  | – |  | – |  | – |  | – | 8 881,6 |  |  |  | – | – |  | – |  | – | – |  | – |  |  |  | – |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – |  |  |  | – | – |  | – |  | – | – |  | – |  |  |  | – |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 577,0 |  | – |  | – |  | – |  | – | 577,0 |  |  |  | – | – |  | – |  | – | – |  | – |  |  |  | – |  |
| 1.53.7. | Капитальный ремонт кровли здания МБУК «ДК Зареченского сельского поселения» |  | № 3-16-1-0561-22 от 04.08.2022 | всего |  |  | 2 373,7 |  | – |  | – |  | – |  | – | 2 373,7 |  |  |  | – | – |  | – |  | – | – |  | – |  |  |  | – |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 1 993,7 |  | – |  | – |  | – |  | – | 1 993,7 |  |  |  | – | – |  | – |  | – | – |  | – |  |  |  | – |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – |  |  |  | – | – |  | – |  | – | – |  | – |  |  |  | – |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 380,0 |  | – |  | – |  | – |  | – | 380,0 |  |  |  | – | – |  | – |  | – | – |  | – |  |  |  | – |  |