РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

### АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 10.10.2024 |  | № | 943 |  | с. Песчанокопское |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление Администрации Песчанокопского района от 06.12.2018 №807 «Об утверждении  муниципальной  программы Песчанокопского района  «Развитие культуры и туризма»

В соответствии с постановлением Администрации Песчанокопского района от  22.07.2024 № 673 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского района», распоряжением Администрации Песчанокопского района от 24.07.2024 № 112 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Песчанокопского района»,

Постановляю:

- Внести в постановление Администрации Песчанокопского района от 06.12.2018 № 807 «Об утверждении муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие культуры и туризма» изменения согласно приложению.

- Руководителю пресс-службы Администрации района (Сидоренко С.А.) опубликовать настоящие постановление в Муниципальном вестнике Песчанокопского района

- Отделу информационных технологий разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Песчанокопского района в сети «Интернет».

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2025 г., и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с формирования муниципальных программ Песчанокопского района для составления проекта бюджета Песчанокопского района на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Песчанокопского района по социальным вопросам Придворову Н.В.

Глава Администрации

Песчанокопского района                                                                   И.И. Апольский

Постановление вносит:

отдел культуры, спорта и молодежи

Администрации Песчанокопского района

Приложение

к постановлению Администрации

Песчанокопского района

от 10.10.2024  № 943

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в постановление

Администрации Песчанокопского района  Ростовской области от 06.12.2018                № 807 «Об утверждении муниципальной  программы Песчанокопского района

«Развитие культуры и туризма»

1. Приложение № 1 изложить в редакции:

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Песчанокопского района

от 06.12.2018 № 807

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Песчанокопского района «Развитие культуры и туризма»

I. Стратегические приоритеты

муниципальной программы Песчанокопского района

«Развитие культуры и туризма»

1. Оценка текущего состояния сферы реализации муниципальной

программы Песчанокопского района «Развитие культуры и туризма»

Муниципальная программа Песчанокопского района «Развитие культуры и туризма» (далее также − муниципальная программа) определяет цели, задачи, основные направления развития культуры и туризма, финансовое обеспечение, механизмы реализации мероприятий и показатели их результативности.

Песчанокопский район южный «Форпост» Ростовской области - центр образования, культуры и искусства, обладающий значительным историко-культурным наследием и богатым творческим потенциалом населения.

В настоящее время в Песчанокопском районе осуществляют свою деятельность 13 учреждений в сфере культуры.

Для организации досуга населения особая роль отведена учреждениям культурно-досугового типа.

Библиотечное обслуживание получает более 1,5 тысяч пользователей в  библиотеках. Из них 23,5 тыс. человек получают услугу посредством комплексов информационно-библиотечного обслуживания.

Главным инструментом сохранения культурного наследия Песчанокопского района является Историко – краеведческий музей Песчанокопского района. Ежегодно он пополняется культурными ценностями в соответствии с научными концепциями комплектования фондов музея. Качество предоставления услуг по доступу к музейным предметам и музейным коллекциям повышается, в том числе, за счет внедрения в экспозиционно-выставочную деятельность мультимедийных технологий и практики проведения обменных выставок с музеями Ростовской области.

Непрерывную профессиональную подготовку кадров в сфере культуры и искусства обеспечивает Песчанокопская детская школа искусств. Ежегодно увеличивается контингент обучающихся, в том числе по дополнительным предпрофессиональным программам. Охват детей эстетическим образованием составляет 13 процентов.

Одним из приоритетных направлений социально-экономического развития Песчанокопского района является туризм. Туристическая отрасль, обеспечивая создание дополнительных рабочих мест, рост занятости экономически активного населения и повышение благосостояния жителей региона, оказывает стимулирующее воздействие на развитие многих сопряженных сфер экономической деятельности, способствует социально-экономическому развитию Песчанокопского  района.

Песчанокопский район обладает высоким туристско-рекреационным потенциалом, на ее территории сосредоточены уникальные природные и рекреационные ресурсы, объекты национального, культурного и исторического наследия, проходят важные экономические, спортивные и культурные события.

В качестве приоритетных видов туризма, развивающихся на территории Песчанокопского района, можно выделить такие виды, как культурно-познавательный, событийный, деловой, спортивный. Перспективными видами туризма являются сельский, рыболовный и охотничий. Указанные виды сегментов туристского рынка требуют особого и всестороннего подхода, применяемого в организации развития туристского рынка, в контексте учета требований, выдвигаемых различными социальными группами.

В условиях приостановки авиасообщения транспортное обслуживание туристов осуществляется железнодорожным и автотранспортом.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики

Песчанокопского района в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере культуры и туризма определены в соответствии нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ростовской области, в том числе:

Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;

Федеральным законом от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;

Федеральным законом от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 20.10.2022 № 402-ФЗ «О нематериальном этнокультурном достоянии Российской Федерации»;

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

Областным законом от 22.10.2004 № 177-ЗС «О культуре»;

Областным законом от 03.11.2017 № 1217-ЗС «О развитии библиотечного дела в Ростовской области»;

Областным законом от 22.02.2018 № 1331-ЗС «О туризме в Ростовской области»;

постановлением Правительства Ростовской области от 14.03.2022 № 163 «Об утверждении региональной  программы «Модернизация государственных и муниципальных общедоступных библиотек Ростовской области».

Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 в качестве национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года, в том числе в сфере культуры и туризма, определены следующие цели:

возможности для самореализации и развития талантов;

сохранение населения, здоровья и благополучия людей;

комфортная и безопасная среда.

В целях достижения до 2030 года национальных целей основными приоритетами являются:

сохранение единого культурного пространства на основе духовно-нравственных ценностей и исторических традиций народа России;

продвижение в культурном пространстве нравственных ценностей и образцов, способствующих культурному и гражданскому воспитанию личности;

обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения лучших образцов культуры и искусства;

содействие развитию творческих (креативных) индустрий;

создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, организации внешкольного художественного образования и культурного досуга;

модернизация материально-технической базы учреждений культуры;

формирование конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию Песчанокопского района.

Приоритетные направления развития сфер культуры и туризма также определены:

Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р;

Стратегией развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.09.2019 № 2129-р;

Стратегией развития библиотечного дела Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.03.2021 № 608-р;

Стратегией социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 26.12.2018 № 864.

В 2019 − 2024 годах ключевыми направлениями развития отрасли культуры является реализация следующих региональных проектов в рамках национального проекта «Культура»: «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры», «Создание условий для реализации творческого потенциала нации», «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры».

3. Задачи муниципального управления

в сфере реализации муниципальной программы

Исходя из приоритетных направлений развития сферы культуры и туризма основными задачами являются:

сохранение исторического и культурного наследия Песчанокопского района;

развитие театрального, музыкального и хореографического искусства;

развитие музейного и библиотечного дела, культурно-досуговой деятельности;

улучшение материально-технической базы учреждений культуры и образовательной организации в сфере культуры и искусства;

условия для эффективного развития системы образования в сфере культуры и искусства, выявления и поддержки талантливых детей и молодежи;

повышение качества кадрового обеспечения в отрасли культуры и искусства;

создание благоприятных экономических условий для развития туризма и повышения конкурентоспособности туристского продукта;

повышение качества управления в сфере туризма и уровня доступности туристских услуг;

участие представителей бизнеса, общественных и объединений в формировании конкурентоспособной индустрии гостеприимства на территории Песчанокопского района;

проведение комплексной рекламно-информационной кампании по сопровождению туристской деятельности, внедрение систем туристской навигации.

II. ПАСПОРТ

муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие культуры и туризма»

1. Основные положения

| 1.1. | Куратор муниципальной программы | – | Придворова Нина Владимировна, заместитель главы Администрации Песчанокопского района по социальным вопросам |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | – | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунёва Ксения Владимировна, начальник отдела культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района) |
| 1.3. | Срок реализации муниципальной программы | – | этап I: 2019 – 2024 годы; этап II: 2025 – 2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы | – | сохранение и развитие культурного и исторического наследия Песчанокопкого района, а также увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза к концу 2030 года по сравнению с 2019 годом; увеличение туристского потока на территории Песчанокопского района, в том числе за счет увеличения численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения. |
| 1.5. | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | – | 747294,2 тыс. рублей: этап I: 463363,8 тыс. рублей; этап II: 77505,1 тыс. рублей |
| 1.6. | Связь с национальными целями развития | – | национальные цели: возможности для самореализации и развития талантов; сохранение населения, муниципальная программа Песчанокопского района «Развитие культуры» |

### 2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возраста-ния / убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя (2023 год) | Значения показателей |  |  |  | Документ | Ответствен-ный за дос-тижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информа-ционная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (спра-вочно) |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Цель муниципальной программы «Сохранение и развитие культурного и исторического наследия Песчанокопского района, а также увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза к концу 2030 года по сравнению с 2019 годом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля объектов культурного наследия областной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия областной собственности | ГП | возрастание | процентов | ведом-ственный | 61,8 |  | 61,8 | 61,9 | 62,0 | 62,5 | Стратегия социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года, утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 26.12.2018 № 864 | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района | создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций | информа-ционная система отсутствует |
| 1.2. | Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности | ВДЛ | возрастание | процентов | ведом-ственный |  | 224,7* | 107 | 110 | 113 | 130 | Указ Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации», постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры» | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района | создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций | информа-ционная система отсутствует |
| 1.3. | Число посещений культурных мероприятий** | ВДЛ | возрастание | тысяч единиц | статисти-ческий |  | 90599 | 114386 | 144632 | 159095 | 247137 | Указ Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации» | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района | увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 год | информа-ционная система отсутствует |
| 2. Цель муниципальной программы «Увеличение туристского потока на территории Песчанокопского района, в том числе за счет увеличения численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения (к предыдущему году) | МП | возрастание | процентов | статисти-ческий |  | 6,0 | 6,5 | 6,8 | 7,0 | 8,2 | Стратегия социально-экономического развития Песчанокопского района на период до 2030 года, утвержденная Решением Собрания депутатов Песчанокопского района от 26.12.2018 №284 | отдел социально-экономического развития и привлечения инвестиций | создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе и детей. гражданам с целью отдыха и поддержания здоровья обеспечена доступность поездок по стране в условиях комфортной и безопасной туристической среды | информа-ционная система отсутствует |
| 2.2. | Прирост объема платных туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных коллективных средств размещения (к предыдущему году) | МП | возрастание | процентов | статисти-ческий |  | 6,5 | 7,0 | 7,3 | 7,6 | 8,5 | Стратегия социально-экономического развития Песчанокопского района на период до 2030 года, утвержденная Решением Собрания депутатов Песчанокопского района от 26.12.2018 №284 | отдел социально-экономического развития и привлечения инвестиций | граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой | информа-ционная система отсутствует |

### 2.1. План достижения показателей государственной программы в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя государственной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Цель муниципальной программы «Сохранение и развитие культурного и исторического наследия Песчанокопского района, а также увеличение числа посещений мероприятий культуры до 237,1 тыс. единиц в год к концу 2030 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля объектов культурного наследия областной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия областной собственности | ГП | процентов | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 61,8 |
| 1.2. | Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности | ВДЛ | процентов | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 107 |
| 1.3. | Число посещений культурных мероприятий | ВДЛ | тысяч единиц | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 114386 |
| 2. Цель муниципальной программы «Увеличение туристского потока на территории Песчанокопского района, в том числе за счет увеличения численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения (к предыдущему году) | МП | процентов | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 6,5 |
| 2.2. | Прирост объема платных туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных коллективных средств размещения (к предыдущему году) | МП | процентов | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 7,0 |

Примечание.

Список используемых сокращений:

ВДЛ − показатели для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации;

МП − муниципальная программа Песчанокопского района;

ОКЕИ − общероссийский классификатор единиц измерения;

| ### 3. Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 3.1. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры» ### Ответственный за реализацию: отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района. ### Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |  |  |
| ### 3.1.1. | Созданы условия для развития муниципальных учреждений Песчанокопского района в сфере культуры | обеспечена деятельность (оказание услуг) муниципальных учреждений Песчанокопского района в сфере культуры | ### число посещений культурных мероприятий; условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности |
| ### 3.1.2. | Обеспечена поддержка организаций, направленная на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей | созданы условия для сохранения, возрождения и развития национальной культуры, реализации национально-культурных прав граждан Российской Федерации, относящих себя к определенным этническим общностям | ### число посещений культурных мероприятий; условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности |
| ### 3.2. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития туризма» ### Ответственный за реализацию: отдел социально-экономического развития и привлечения инвестиций Администрации Песчанокопского района. ### Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |  |  |
| ### 3.2.1. | Организовано комплексное управление развитием туристской отрасли в Песчанокопском районе | обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления Песчанокопского района с субъектами туристской индустрии; привлечение инвесторов для строительства новых и реновации существующих объектов туристской инфраструктуры | прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения |
| ### 3.2.2. | Обеспечено комплексное продвижение Песчанокопского района как территории, востребованной для туризма и отдыха | повышение конкурентоспособности муниципального туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования привлекательного образа Песчанокопского района на туристском рынке | прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения; прирост объема платных туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных коллективных средств размещения |
| 3.3. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры» Ответственный за реализацию: отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района. Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |  |  |
| ### 3.3.1. | ### Достигнуты запланированные результаты целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие культуры и туризма» | обеспечено создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижение ее целей и задач | условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности |

4. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы

| ### № п/п | ### Наименование ### муниципальной программы, структурного элемента, ### источник финансового обеспечения | ### Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### 2025 год | ### 2026 год | ### 2027 год | ### Всего |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | ### Муниципальная программа Песчанокопского района «Развитие культуры и туризма» (всего), в том числе: | ### 77505,1 | ### 81198,1 | ### 31306,8 | ### 190010,0 |
|  | областной бюджет (всего), из них: | ### 14,4 | ### 13,8 | ### - | ### 28,2 |
|  | федерального бюджета | ### 81,6 | ### 84,7 | ### - | ### 166,3 |
|  | Бюджет Песчанокопского района | ### 76120,4 | ### 79810,9 | ### 30018,1 | 185949,4 |
|  | внебюджетные источники | 1288,7 | 1288,7 | 1288,7 | 3866,1 |
| 7. | ### Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры» (всего), в том числе: | 72019,1 | 75512,1 | 31306,8 | 178838,0 |
|  | областной бюджет | 14,4 | 13,8 | - | 28,2 |
|  | федеральный бюджет | 81,6 | 84,7 | - | 166,3 |
|  | Бюджет Песчанокопского района | 70634,4 | 74124,9 | 30018,1 | 174777,4 |
|  | внебюджетные источники | 1288,7 | 1288,7 | 1288,7 | 3866,1 |
| 8. | ### Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития туризма» (всего), в том числе: | 5,0 | 5,0 | - | 10,0 |
|  | Бюджет Песчанокопского района | 5,0 | 5,0 | - | 10,0 |
| 9. | ### Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры» (всего), в том числе: | ### 5481,0 | ### 5681,0 | ### - | ### 11162,0 |
|  | Бюджет Песчанокопского района | ### 5481,0 | ### 5681,0 | ### - | ### 11162,0 |

### 5. Показатели муниципальной программы

### в разрезе муниципальных образований в Ростовской области

| ## № п/п | ## Наименование муниципального образования в Ростовской области | ## Базовое значение |  | ## Значение показателя по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## значение | ## год | ## 2025 | ## 2026 | ## 2027 | ## 2030 ## (справочно) |

| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 | ## 7 | ## 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1. Показатель «Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности», процентов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.30. | Песчанокопский район | ## – | ## 2023 | 107 | 110 | 113 | 130 |
| Итого по Ростовской области |  | ## – | ## 2023 | 107 | 110 | 113 | 130 |
| 2. Показатель «Число посещений культурных мероприятий», тысяч единиц |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.30. | Песчанокопский район | ## – | ## 2023 | 1183 | 1496 | 1645 | 2556 |
| Итого по Ростовской области |  | ## – | ## 2023 | 1183 | 1496 | 1645 | 2556 |

### II. ПАСПОРТ

### комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры»

### 1. Основные положения

| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | – | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунева Ксения Владимировна, начальник отдела культуры) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Песчанокопского района | – | Муниципальная программа Песчанокопского района «Развитие культуры и туризма» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возраста-ния/убыва-ния | Уровень показа-теля | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информа-ционная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значе-ние | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год (справоч-но) |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для развития государственных учреждений Ростовской области в сфере культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля объектов культурного наследия (памятников истории, архитектуры, монументального искусства), на которые оформлены охранные обязательства в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01.07.2015 № 1887 «О реализации отдельных положений статьи 476 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)» (действовавшего в редакции до 23.11.2020), в общем количестве объектов культурного наследия (памятников истории, архитектуры, монументального искусства) | возраста-ние | МП | процен-тов | 97,61 | 2023 | 100,00 |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района | – |
|  | Динамика количества мероприятий (культурно массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются и осваиваются культурные ценности)) | возрастание | МП | процент | 0,5 | 2024 | 0,5 |  | 0,6 | 0,6 | 0,6 | Отдел культуры, спорта и молодежи |  |
|  | Динамика количества участников (культурно массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются и осваиваются культурные ценности)) | возрастание | МП | процент | 0,6 | 2024 | 0,6 |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 | Отдел культуры, спорта и молодежи |  |
|  | Количество проведенных мероприятий (культурно массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются и осваиваются культурные ценности)) | возрастание | МП | штука | 354 | 2024 | 356 |  | 358 | 360 | 361 | отдел культуры, спорта и молодежи |  |
|  | Количество участников(культурно массовых (иной деятельности,в результате которой сохраняются,создаются и осваиваются культурные ценности)) | возрастание | МП | человек | 131957 | 2024 | 132749 |  | 133545 | 133546 | 133548 | отдел культуры, спорта и молодежи |  |
|  | Количество музейных предметов основного Музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за отчетный период | возраста-ние | МП | Един. | 1857 | 2024 | 1878 |  | 1919 | 1920 | 1921 | отдел культуры, спорта и молодежи |  |
|  | Доля опубликованных на экспозициях и выставках музейных предметов за отчетный период от общего количества предметов музейного фонда учреждений | возраста-ние | МП | процен-тов | 67,2 | 2024 | 67,2 |  | 67,2 | 67,2 | 67,2 | отдел культуры, спорта и молодежи | – |
|  | Количество посещений пользователей библиотек в стационарных условиях | возрастание | МП | единица | 150000 | 2024 | 151500 |  | 153015 | 153016 | 153017 | отдел культуры , спорта и молодежи | - |
|  | Количество посещений вне стационара | возрастание | МП | единица | 5100 | 2024 | 5151 |  | 5202 | 5203 | 5204 | отдел культуры спорта и молодежи | - |
|  | Количество посещений удаленно через сеть интернет | возрастание | МП | единица | 65500 | 2024 | 66815 |  | 66816 | 66817 | 66817 | отдел культуры ,спорта и молодежи |  |
|  | Динамика посещений пользователей библиотеки(реально и удаленных) по сравнению с предыдущим годом |  | МП | процент | 1,0 | 2024 | 1,0 |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | отдел культуры, спорта и молодежи |  |
|  | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации | возраста-ние | МП | процен-тов | 105,1** | 2024 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | отдел культуры, спорта и молодежи | – |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышено качество кадрового обеспечения в отрасли культуры и искусства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении | возраста-ние | МП | процен-тов | 100,0 | 2024 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | отдел культуры,спорта и молодежи | – |

### 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение результата ### по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### 2030 ### (справочно) |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия ### для развития муниципальных учреждений Песчанокопского района в сфере культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры | ### оказание услуг (выполнение работ) | ### обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры Песчанокопского района, подведомственных отделу культуры , спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района | ### единиц | ### 3 | ### 2024 | ### 3 | ### 3 | ### 3 | ### 3 |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышено качество кадрового обеспечения в отрасли культуры и искусства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.1. | ### Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальным образовательным учреждением | ### оказание услуг (выполнение работ) | ### обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций, подведомственных отделу культуры | ### единиц | ### 1 | ### 2024 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | ### Код бюджетной ### классификации расходов | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | 2027 | Всего |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | ### Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры» (всего), в том числе: | ### Х | ### 72019,1 | ### 75512,1 | ### 31306,8 | ### 178838,0 |
|  | областной бюджет |  | ### 14,4 | ### 13,8 | ### - | ### 28,2 |
|  | федеральный бюджет |  | ### 81,6 | ### 84,7 | ### - | ### 166,3 |
|  | Бюджет Песчанокопского района |  | ### 70634,4 | ### 74124,9 | ### 30018,1 | ### 174777,4 |
|  | Внебюджетные источники |  | ### 1288,7 | ### 1288,7 | ### 1288,7 | ### 3866,1 |
| ### 2. | ### Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры Песчанокопского района» (всего), в том числе: | ### Х |  |  |  |  |
|  | Бюджет Песчанокопского района | Х |  |  |  |  |
|  |  | ### 906 0801 1010000590 610 | 53417,1 | 56700,4 | 19594,5 | 129712 |
|  |  | 906 0703 1010000590 610 | 17216,3 | 17423,6 | 10423,6 | 45063,5 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 год

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа, иного муниципального органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для развития муниципальных учреждений Песчанокопского района в сфере культуры» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры Песчанокопского района» | Х | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунева К.В., начальник) | Х | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1 «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 15 января 2025 г. | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунева К.В., начальник) | справка отдела культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2 «Подготовлен приказ о проведении проверок выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры Песчанокопского района» | 20 мая 2025 г. | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунева К.В., начальник) | приказ отдела культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3 «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры Песчанокопского района» | 25 декабря 2025 г. | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунева К.В., начальник отдела культуры) | предварительный отчет о выполнении муниципального задания | информационная система отсутствует |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.4 «Оплата произведена» | 28 декабря 2025 г. | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунева К.В., начальник отдела культуры) | справка отдела культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района | информационная система отсутствует |
| 1.6. | Мероприятие (результат) 1.2 «Проведены культурные мероприятия муниципальными учреждениями» | Х | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунева К.В., начальник) | Х | Х |
| 1.7. | Контрольная точка 1.2.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 1 июля 2025 г. 1 октября 2025 г. 10 декабря 2025 г. | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунева К.В., начальник) | справка отдела культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района | информационная система отсутствует |
| 1.8. | Контрольная точка 1.2.2 «Осуществлен мониторинг проведенных культурных мероприятий муниципальными учреждениями» | 8 июля 2025 г. 8 октября 2025 г. | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунева К.В., начальник) | справка отдела культуры | информационная система отсутствует |
| 1.9. | Контрольная точка 1.2.3 «Услуга оказана, работы выполнены» | 28 декабря 2025 г. | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунева К.В., начальник) | справка отдела культуры | информационная система отсутствует |
| 1.10. | Контрольная точка 1.2.4 «Оплата произведена» | 28 декабря 2025 г. | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунева К.В., начальник) | документ, подтверждающий факт оказания услуги | информационная система отсутствует |

### 6. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 год

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа, иного государственного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для развития муниципальных учреждений Песчанокопского района в сфере культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальнымии учреждениями культуры» | Х | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунева К.В., начальник отдела культуры) | Х | Х |  |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1 «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 15 января 2025 г. | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунева К.В., начальник отдела культуры) | справка | информационная система отсутствует |  |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2 «Подготовлен приказ о проведении провероквыполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры» | 20 мая 2025 г. | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунева К.В., начальник отдела культуры) | приказ | информационная система отсутствует |  |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3 «Предоставлен предварительный отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг государственными учреждениями культуры Ростовской области» | 28 ноября 2025 г. | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунева К.В., начальник отдела культуры) | предварительный отчет о выполнении муниципального задания | информационная система отсутствует |  |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.4 «Оплата произведена» | 30 декабря 2025 г. | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунева К.В., начальник отдела культуры) | справка | информационная система отсутствует |  |
| 1.6. | Мероприятие (результат) 1.2 «Проведены культурные мероприятия муниципальными учреждениями» | Х | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунева К.В., начальник отдела культуры) | Х | Х |  |
| 1.7. | Контрольная точка 1.2.1. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | 1 июля 2025 г. 1 октября 2025 г. 10 декабря 2025 г. | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунева К.В., начальник отдела культуры) | справка | информационная система отсутствует |  |
| 1.8. | Контрольная точка 1.2.2 «Осуществлен мониторинг проведенных культурных мероприятий муниципальными учреждениями» | 8 июля 2025 г. 8 октября 2025 г. | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунева К.В., начальник отдела культуры) | справка | информационная система отсутствует |  |
| 1.9. | Контрольная точка 1.2.3 «Услуга оказана, работы выполнены» | 28 декабря 2025 г. | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунева К.В., начальник отдела культуры) | справка | информационная система отсутствует |  |
| 1.10. | Контрольная точка 1.2.4 «Оплата произведена» | 30 декабря 2025 г. | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунева К.В., начальник отдела культуры) | документ, подтверждающий факт оказания услуги | информационная система отсутствует |  |
| 1.11. | Мероприятие (результат) 3.1 «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными образовательными организациями» | Х | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунева К.В., начальник отдела культуры) | Х | Х |  |
| 1.12. | Контрольная точка 3.1.1 «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 1 февраля 2025 г. | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунева К.В., начальник отдела культуры) | справка | информационная система отсутствует |  |
| 1.13. | Контрольная точка 3.1.2 «Подготовлен приказ о проведении проверок выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры» | 20 мая 2025 г. | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунева К.В., начальник отдела культуры) | приказ | информационная система отсутствует |  |
| 1.44. | Контрольная точка 3.1.3 «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными образовательными организациями» | 28 ноября 2025 г. | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунева К.В., начальник отдела культуры) | справка | информационная система отсутствует |  |
| 1.15. | Контрольная точка 3.1.4 «Выплаты произведены» | 30 декабря 2025 г. | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунева К.В., начальник отдела культуры) | справка | информационная система отсутствует |  |

### 7. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2026 год

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа, иного государственного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для развития муниципальных учреждений Песчанокопского района в сфере культуры» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие(результат) 1.1 «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры» | Х | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунева К.В., начальник отдела культуры) | Х | Х |
| 1.2. | Контрольнаяточка1.1.1 «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 15 января 2026 г. | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунева К.В., начальник отдела культуры) | справка | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольнаяточка1.1.2 «Подготовлен приказ о проведении проверок выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры Ростовской области» | 20 мая 2026 г. | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунева К.В., начальник отдела культуры) | приказ | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Контрольнаяточка1.1.3 «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры Ростовской области» | 28 ноября 2026 г. | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунева К.В., начальник отдела культуры) | предварительный отчет о выполнении муниципального задания | информационная система отсутствует |
| 1.5. | Контрольнаяточка1.1.4 «Оплата произведена» | 30 декабря 2026 г. | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунева К.В., начальник отдела культуры) | справка культуры | информационная система отсутствует |
| 1.6. | Мероприятие(результат) 1.2 «Проведены культурные мероприятия муниципальными учреждениями» | Х | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунева К.В., начальник отдела культуры) | Х | Х |
| 1.7. | Контрольная точка 1.2.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 1 июля 2026 г. 1 октября 2026 г. 10 декабря 2026 г. | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунева К.В., начальник отдела культуры) | справка | информационная система отсутствует |
| 1.8. | Контрольнаяточка1.2.2 «Осуществлен мониторинг проведенных культурных мероприятий муниципальными учреждениями» | 8 июля 2026 г. 8 октября 2026 г. | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунева К.В., начальник отдела культуры) | справка | информационная система отсутствует |
| 1.9. | Контрольнаяточка1.2.3 «Услуга оказана, работы выполнены» | 28 декабря 2026 г. | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунева К.В., начальник отдела культуры) | справка | информационная система отсутствует |
| 1.10. | Контрольнаяточка1.2.4 «Оплата произведена» | 30 декабря 2026 г. | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунева К.В., начальник отдела культуры) | документ, подтверждающий факт оказания услуги | информационная система отсутствует |
| 3. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышено качество кадрового обеспечения в отрасли культуры и искусства» |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 3.1 «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными образовательными организациями»» | Х | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунева К.В., начальник отдела культуры) | Х | Х |
| 3.2. | Контрольнаяточка3.1.1 «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 1 февраля 2026 г. | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунева К.В., начальник отдела культуры) | справка | информационная система отсутствует |
| 3.3. | Контрольная точка 3.1.2 «Подготовлен приказ о проведении проверок выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры» | 20 мая 2026 г. | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунева К.В., начальник отдела культуры) | приказ | информационная система отсутствует |
| 3.4. | Контрольнаяточка3.1.3 «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными образовательными организациями» | 28 ноября 2026 г. | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунева К.В., начальник отдела культуры) | справка | информационная система отсутствует |
| 3.5. | Контрольнаяточка3.1.4 «Выплаты произведены» | 30 декабря 2026 г. | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунева К.В., начальник отдела культуры) | справка | информационная система отсутствует |

### 8. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2027 год

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа, иного государственного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для развития муниципальных учреждений Песчанокопского района в сфере культуры» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры» | Х | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунева К.В., начальник отдела культуры) | Х | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1 «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 15 января 2027 г. | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунева К.В., начальник отдела культуры) | справка | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2 «Подготовлен приказ о проведении проверок выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры» | 20 мая 2027 г. | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунева К.В., начальник отдела культуры) | приказ | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3 «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры» | 28 ноября 2027 г. | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунева К.В., начальник отдела культуры) | предварительный отчет о выполнении муниципального задания | информационная система отсутствует |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.4 «Оплата произведена» | 30 декабря 2027 г. | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунева К.В., начальник отдела культуры) | справка | информационная система отсутствует |
| 1.6. | Мероприятие (результат) 1.2 «Проведены культурные мероприятия муниципальными учреждениями» | Х | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунева К.В., начальник отдела культуры) | Х | Х |
| 1.7. | Контрольная точка 1.2.1. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | 1 июля 2027 г. 1 октября 2027 г. 10 декабря 2027 г. | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунева К.В., начальник отдела культуры) | справка | информационная система отсутствует |
| 1.8. | Контрольная точка 1.2.2 «Осуществлен мониторинг проведенных культурных мероприятий муниципальными учреждениями» | 8 июля 2027 г. 8 октября 2027 г. | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунева К.В., начальник отдела культуры) | справка | информационная система отсутствует |
| 1.9. | Контрольная точка 1.2.3 «Услуга оказана, работы выполнены» | 28 декабря 2027 г. | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунева К.В., начальник отдела культуры) | справка | информационная система отсутствует |
| 1.10. | Контрольная точка 1.2.4 «Оплата произведена» | 30 декабря 2027 г. | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунева К.В., начальник отдела культуры) | документ, подтверждающий факт оказания услуги | информационная система отсутствует |
| 1.11. | Мероприятие (результат) 3.1 «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными образовательными организациями» | Х | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунева К.В., начальник отдела культуры) | Х | Х |
| 1.12. | Контрольная точка 3.1.1 «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 1 февраля 2027 г. | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунева К.В., начальник отдела культуры) | справка | информационная система отсутствует |
| 1.13. | Контрольная точка 3.1.2 «Подготовлен приказ о проведении проверок выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры» | 20 мая 2027 г. | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунева К.В., начальник отдела культуры) | приказ | информационная система отсутствует |
| 1.44. | Контрольная точка 3.1.3 «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными образовательными организациями» | 28 ноября 2027 г. | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунева К.В., начальник отдела культуры) | справка | информационная система отсутствует |
| 1.15. | Контрольная точка 3.1.4 «Выплаты произведены» | 30 декабря 2027 г. | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунева К.В., начальник отдела культуры) | справка | информационная система отсутствует |

### IV. ПАСПОРТ

### комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития туризма»

### 1. Основные положения

| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития туризма» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | – | отдел социально-экономического развития и привлечения инвестиций Администрации Песчанокопского района (Лунева Марина Михайловна, начальник отдела) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Песчанокопского района | – | муниципальная программа Песчанокопского района «Развитие культуры и туризма» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  |  | Значения показателей |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год |  | 2025 год | 2026 год |  | 2027 год | 2030 год (справочно) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Организовано комплексное управление развитием туристской отрасли в Песчанокопском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Прирост туристского потока на территорию Песчанокопского района | возрастание | МП | процентов | 14,3 | 2023 | 18,2 |  | 19,9 | 21,2 |  | 36,4 |  | – |
| 2.Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено комплексное продвижение Песчанокопского района как территории, востребованной для туризма и отдыха» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения | возрастание | МП | тыс. человек | – | 2022 | 1201,5 |  | 1299,1 | 1380,4 |  | 1502,1 |  | – |

### 3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя государственной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Организовано комплексное управление развитием туристской отрасли в Песчанокопском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Прирост туристского потока на территорию Песчанокопского района | МП | процентов | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 18,2 |  |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено комплексное продвижение Песчанокопского района как территории, востребованной для туризма и отдыха» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения | МП | тыс. человек | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1201,5 |  |

### 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### 2030 ### (справочно) |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Организовано комплексное управление развитием туристской отрасли в Песчанокопском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | Обеспечено повышение конкурентоспособности муниципального туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма | ### оказание услуг (выполнение работ) | ### повышение качества услуг, | ### единица | 4 | ### 2023 | ### 4 | ### 4 | ### 4 | ### 4 |

5. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | ### Код бюджетной ### классификации расходов | ### Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | 2027 | ### Всего |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | ### Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития туризма» (всего), в том числе: | ### Х | ### 5,0 | ### 5,0 | ### - | ### 10,0 |
|  | Бюджет Песчанокопского района |  | ### 5,0 | ### 5,0 | ### - | ### 10,0 |
| ### 2. | ### Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечено повышение конкурентоспособности муниципального туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма» (всего), ### в том числе: | ### Х | ### 5,0 | ### 5,0 | ### - | ### 10,0 |
|  | Бюджет Песчанокопского района | 902 0412 1020021070 240 | ### 5,0 | ### 5,0 | ### - | ### 10,0 |

### 6. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2026 год

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Организовано комплексное управление развитием туристской отрасли в Песчанокопском районе |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечено повышение конкурентоспособности муниципального туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма» | Х |  | Х | Х |

### 7. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2027 год

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Организовано комплексное управление развитием туристской отрасли в Песчанокопском районе» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечено повышение конкурентоспособности муниципального туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма» | Х |  | Х | Х |

### ПАСПОРТ

### комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры»

### 1. Основные положения

| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | – | Отдел культуры,спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунева Ксения Владимировна, начальник отдела культуры) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Песчанокопского района | – | Муниципальная программа Песчанокопского района «Развитие культуры и туризма» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Достигнуты запланированные результаты целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемые на реализацию муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие культуры и туризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | возрастание | МП | процентов | 99,2 | 2023 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района | – |

### 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение результата по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### 2030 ### (справочно) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Достигнуты запланированные результаты целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемые на реализацию муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие культуры и туризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Обеспечена оплата труда работников муниципальных органов Песчанокопского района | ### осуществление текущей деятельности | ### обеспечение финансирования содержания аппарата отдела культуры | ### – | ### – | ### – | ### – | ### – | ### – | ### – |
| ### 1.2. | ### Обеспечены функции муниципальных органов | ### осуществление текущей деятельности | ### обеспечение финансирования функций аппарата отдела культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района | ### – | ### – | ### – | ### – | ### – | ### – | ### – |

Примечание.

Список используемых сокращений:

ОКЕИ − общероссийский классификатор единиц измерения.

### 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | ### Код бюджетной ### классификации расходов | ### Объем расходов по годам реализации, тыс.рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### Всего |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | ### Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления ### в сфере культуры» (всего), в том числе: | ### Х | ### 5481,0 | ### 5681,0 | ### 5681,0 | ### 16843,0 |
|  | Бюджет Песчанокопского района |  | ### 5481,0 | ### 5681,0 | ### 5681,0 | ### 16843,0 |
| ### 2. | ### Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечена оплата труда работников муниципальных органов Песчанокопского района» (всего), в том числе: | ### Х | ### 5195,2 | ### 5395,2 | ### 5395,2 | ### 15985,6 |
|  | ### Бюджет Песчанокопского района | ### Х | ### 5195,2 | ### 5395,2 | ### 5395,2 | ### 15985,6 |
|  |  | ### 906 0804 1010000110 120 | ### 5195,2 | ### 5395,2 | ### 5395,2 | ### 15985,6 |
| ### 3. | ### Мероприятие (результат) 1.2 «Обеспечены функции муниципальных органов» (всего), ### в том числе: | ### Х | 285,8 | 285,8 | 285,8 | 857,4 |
|  | Бюджет Песчанокопского района | ### 906 0804 1010000190 240 | 285,8 | 285,8 | 285,8 | 857,4 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 − 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа Ростовской области, иного государственного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Достигнуты запланированные результаты целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемые на реализацию муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие культуры и туризма» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | ### Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечена оплата труда работников муниципальных органов Песчанокопского района» | Х | Начальник отдела культы, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района, Лунева К.В. | отчет о выполнении мероприятия | информационная система отсутствует |
| 1.2. | ### Мероприятие (результат) 1.2 «Обеспечены функции муниципальных органов» | Х | Начальник отдела культы, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района, Лунева К.В. | отчет о выполнении мероприятия | информационная система отсутствует |

Управляющий делами

Администрации района                                                                                                                                              О.В. Купина