РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

### АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 04.03.2025 |  | № | 114 |  | с. Песчанокопское |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Песчанокопского  района «Социальная поддержка граждан» за 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Песчанокопского района от 09.11.2020 № 833 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского района» и распоряжением Администрации Песчанокопского района от 24.11.2020 №182 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Песчанокопского района»,

Постановляю:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Песчанокопского  района «Социальная поддержка граждан» за 2024 год согласно приложению.

2. Руководителю пресс-службы Администрации района (Сидоренко С.А.) опубликовать настоящее постановление в Муниципальном вестнике Песчанокопского района.

3. Отделу информационных технологий разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Песчанокопского района в сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Песчанокопского района по социальным вопросам Придворову Н.В.

И.о. главы Администрации

Песчанокопского района, заместитель

главы Администрации района по

сельскому хозяйству и вопросам

муниципального хозяйства                                                                   А.Н. Кравцов

Постановление вносит:

УСЗН

Приложение

к постановлению Администрации

Песчанокопского района

от 04.03.2025  № 114

Отчет

о реализации муниципальной программы

Песчанокопского района «Социальная поддержка граждан» за 2024 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2024год

В целях создания условий для роста благосостояния граждан в рамках реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением Администрации Песчанокопского района от 17.12.2018 №815, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

предоставлены меры социальной поддержки льготным категориям граждан;

произведены различные социальные выплаты;

проведены мероприятия, приуроченные к социально значимым датам;

обеспечено финансирование текущей деятельности управления социальной защиты населения, многофункционального центра;

созданы благоприятные условий для улучшения положения семей с детьми, в том числе многодетных;

осуществлена организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей;

улучшение уровня жизни детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей;

обеспечена деятельность подведомственного учреждения социального обслуживания населения;

созданы условия для повышения качества предоставляемых социальных услуг гражданам старшего поколения, реализованы мероприятия, охватывающие все стороны жизнедеятельности граждан старшего поколения.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» предусмотрена реализация 19 основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 2 «Совершенствование мер демографической политике в области социальной поддержки семьи и детей» предусмотрена реализация 14 основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 3 «Старшее поколение» предусмотрена реализация 5 основных мероприятий.

В результате реализации основных мероприятий обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий малоимущих слоев населения. Достигнутые результаты соответствуют запланированным мероприятиям.

При наличии неполного освоения лимитов бюджетных обязательств муниципальная программа считается выполненной на 100%, так как предоставление мер социальной поддержки носит заявительный характер, а также выплата компенсации ЖКУ зависит от фактически произведенных расходов получателей льгот.

Плановые показатели объема бюджетных средств рассчитываются Министерством труда и социального развития Ростовской области согласно, прогнозируемого числа получателей льгот и размера ежемесячной выплаты. По данным бухгалтерского учета сумма начисленных выплат соответствует сумме кассового расхода. Основные задачи муниципальной программы по выполнению обязательств государства по социальной поддержке граждан выполнены.

Сведения о выполнении основных мероприятий приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

В 2024 году	 на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие благоприятные факторы:

принятие мер по обеспечению своевременного и бесперебойного поступления средств федерального, областного, местного бюджетов позволило предоставить социальные гарантии жителям в полном объеме;

рациональное и эффективное использование бюджетных средств;

постоянный контроль за ходом реализации муниципальной программы, который обеспечил достижение основных ее параметров в рамках, выделенных на эти цели средств бюджетов.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год составил 307301,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет –                10037,6 тыс. рублей;

федеральный бюджет-          21043,3 тыс. рублей;

областной бюджет-               262508,8 тыс. рублей;

внебюджетные источники-  13711,3 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Песчанокопского района от 26.12.2024 №220 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Песчанокопского района от 27.12.2023 №152 «Об утверждении бюджета   Песчанокопского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», составил 293589,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет –         10037,6 тыс. рублей;

федеральный бюджет-   21043,3 тыс. рублей;

областной бюджет-        262508,8 тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 301994,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет –              9679,4 тыс. рублей;

федеральный бюджет-         20819,5 тыс. рублей;

областной бюджет-               257870,3 тыс. рублей;

внебюджетные источники-  13624,8 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных средств составил-5307,0 тыс. рублей, из них:

4311,9 тыс. рублей-в связи с заявительным характером предоставления выплат и мер социальной поддержки;

610,3 тыс. рублей-в связи с отсутствием потребности;

384,8 тыс. рублей-экономия по оплате коммунальных услуг и другие расходы по содержанию аппарата управления.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию   муниципальной программы за 2024 год    приведены в

приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной  
программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год

Государственной программой и подпрограммами государственной программы предусмотрено 11 показателей, по 8 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 2 показателям фактические значения превышают плановые, по 1 показателю не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением» плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 2 «Доля граждан, получивших социальные услуги в государственных организациях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в государственные организации социального обслуживания» плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 1.1 «Доля граждан получающих меры социальной поддержки в общей численности населения Песчанокопского района» плановое значение – 20,5 процента, фактическое значение – 20,5 процента.

Показатель 2.1 «Суммарный коэффициент рождаемости» плановое значение – 1,39 единиц, фактическое достижение планового значения показателя, в связи с повышением уровня рождаемости – 1,50 единиц.

Показатель 2.2 «Отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному году» плановое значение – 1,0 условных единиц, фактическое значение – 1,0 условных единиц.

Показатель 2.3 «Доля числа семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общем числе домашних хозяйств Песчанокопского района» плановое значение – 15,7 процента, фактическое значение – 14,7 процента. Снижение показателя в связи с оформлением получателями новой выплаты- ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка за счет средств Социального фонда.

Показатель 2.4 «Доля оздоровленных детей от численности детей школьного возраста, проживающих в Песчанокопском районе» плановое значение – 93,91 процента, фактическое значение – 93,91 процента.

Показатель 3.1 «Доля граждан пожилого возраста, охваченных различными формами социального обслуживания, по отношению к общей численности граждан пожилого возраста, проживающих в Песчанокопском районе» плановое значение – 10,1 процента, фактическое значение – 10,1 процента.

Показатель 3.2. Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения (домах-интернатах (пансионатах) для престарелых и инвалидов, специальных домах-интернатах для престарелых и инвалидов), в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения (дома-интернаты (пансионаты) для престарелых и инвалидов, специальные дома-интернаты для престарелых и инвалидов) плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 3.3 «Соотношение средней заработной платы социальных работников сферы социального обслуживания со средней заработной платой по Ростовской области» плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 101,0 процента.

Показатель 3.4 «Удельный вес учреждений социального обслуживания, основанных на иных формах собственности, от общего количества учреждений социального обслуживания всех форм собственности» плановое значение-33,3 фактическое значение-33,3 процента.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки 
эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.1 –1,1;

степень достижения целевого показателя 2.2 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.3 – 0,9;

степень достижения целевого показателя 2.4 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 3.1 –1,0;

степень достижения целевого показателя 3.2 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 3.3 –1,0;

степень достижения целевого показателя 3.3 –1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы составляет 1,00 (11/11=1,00), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,00 (38/38), что характеризует высокий уровень эффективности реализации Программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного, федерального и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,00 (38/38).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного, федерального и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

288369,2 тыс. рублей / 293589,7 тыс. рублей = 0,98

3.3. Эффективность использования средств бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного, федерального и местных бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,00/0,98 = 1,02 в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет:

1,00 х 0,5 + 1,00 х 0,3 + 1,02 х 0,2 = 1,00 в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

С целью софинансирования расходов бюджета Песчанокопского района на реализацию мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» предоставлялись субсидии из областного бюджета. Условия софинансирования - 6,1 % за счет средств местного бюджета соблюдены. Объем израсходованных средств местных бюджетов составил по мероприятиям:

«Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время» – 190,3 тыс. рублей;

«Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам капитального ремонта муниципальных учреждений социального обслуживания» -172,8 тыс. рублей;

«Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам обеспечения деятельности мобильных бригад» – 41,9 тыс. рублей.

Фактически полученные доходы МБУ «ЦСО ГПВ и И» от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в 2024 году в сумме 13624,8 тыс. рублей, направлены на:

оплату труда с начислениями-10662,8 тыс. рублей;

содержание имущества-500,3 тыс. рублей;

прочие работы, услуги-878,0 тыс. рублей;

приобретение основных средств-260,2 тыс. рублей;

приобретение материальных запасов-1311,1 тыс. рублей;

прочие расходы -12,4 тыс. рублей.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

С учетом сложившихся результатов реализации муниципальной программы за 2024 год предлагается продолжить ее реализацию и в последующие годы.

Управляющий делами

Администрации района                                                                       О.В. Купина

Приложение №  1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий

муниципальной программы Песчанокопского района «Социальная поддержка граждан» за 2024 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |  | Х | Х | Х |  |  |  |
| 2 | ОМ 1.1- предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области | Начальник УСЗН Песчанокопского района Е.В.Дашевский | 31.12.2024 | 01.01.2024г | 31.12.2024г | меры социальной поддержки ветеранам труда Ростовской области предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах (планируемое кол-во получателей -520 чел.) | обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 520 ветеранов труда Ростовской области |  |
| 3 | ОМ 1.2-предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда | Начальник УСЗН Песчанокопского района Е.В.Дашевский | 31.12.2024 | 01.01.2024г | 31.12.2024г | меры социальной поддержки ветеранам труда предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах (планируемое кол-во получателей -972 чел.) | обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 972 ветеранов труда |  |
| 4 | О.М. 1.3- предоставление мер социальной поддержки лиц, работавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941– 1945 годов | Начальник УСЗН Песчанокопского района Е.В.Дашевский | 31.12.2024 | 01.01.2024г | 31.12.2024г | меры социальной поддержки труженикам тыла предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах (планируемое кол-во получателей -54 чел.) | обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 54 труженика тыла |  |
| 5 | ОМ 1.4- предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | Начальник УСЗН Песчанокопского района Е.В.Дашевский | 31.12.2024 | 01.01.2024г | 31.12.2024г | меры социальной поддержки реабилитированным лицам, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий и членам их семей предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах (планируемое кол-во получат. -10 чел.) | обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 10 реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |  |
| 6 | ОМ 1.5- предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности | Начальник УСЗН Песчанокопского района Е.В.Дашевский | 31.12.2024 | 01.01.2024г | 31.12.2024г | меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах (планируемое кол-во получателей -1501 чел.) | обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 1501 гражданам, работающих и проживающих в сельской местности |  |
| 7 | ОМ 1.6- предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | Начальник УСЗН Песчанокопского района Е.В.Дашевский | 31.12.2024 | 01.01.2024г | 31.12.2024г | субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг предоставлены гражданам в установленные сроки и в установленных объемах (планируемое кол-во получателей -162 семей.) | 162 семьям предоставлены субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |  |
| 8 | ОМ 1.7- предоставление материальной и иной помощи для погребения | Начальник УСЗН Песчанокопского района Е.В.Дашевский | 31.12.2024 | 01.01.2024г | 31.12.2024г | материальная и иная помощь для погребения представлена в установленные сроки и в установленных объемах (планируемое кол-во пособий на -51чел.) | 51обратившимся своевременно и в полном объеме оказана материальная и иная помощь для погребения умерших |  |
| 9 | ОМ 1.8-обеспечение функций органов местного самоуправления Песчанокопского района | Начальник УСЗН Песчанокопского района Е.В.Дашевский | 31.12.2024 | 01.01.2024г | 31.12.2024г | созданы условия для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | обеспечено финансирование текущей деятельности УСЗН, фактическое освоение средств составило 100,0% |  |
| 10 | ОМ 1.9- организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения | Начальник УСЗН Песчанокопского района Е.В.Дашевский | 31.12.2024 | 01.01.2024г | 31.12.2024г | созданы условия для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | обеспечено финансирование текущей деятельности УСЗН, фактическое освоение средств составило 99,9% |  |
| 11 | ОМ 1.10- организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения | Директор МФЦ Песчанокопского района Н.Ю.Булгакова | 31.12.2024 | 01.01.2024г | 31.12.2024г | обеспечение финансированием МФЦ предоставляющий государственные услуги | освоение поступивших средств составило 100,0% |  |
| 12 | ОМ 1.11- обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» | Начальник УСЗН Песчанокопского района Е.В.Дашевский | 31.12.2024 | 01.01.2024г | 31.12.2024г | ежегодная денежная выплата лицам ,награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» предоставлена гражданам в установленные сроки и в установленных объемах (планируемое кол-во получателей -62 чел.) | 62 гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», предоставлена ежегодная денежная выплата |  |
| 13 | ОМ 1.12- предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы») | Начальник УСЗН Песчанокопского района Е.В.Дашевский | 31.12.2024 | 01.01.2024г | 31.12.2024г | меры социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах (план. кол-во получателей -1829 чел.) | обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг-1829 чел. |  |
| 14 | ОМ 1.14- оказание материальной помощи инвалидам и участникам ВОВ 1941-1945 годов, принимавшим непосредственное участие в боевых действиях ВОВ 1941-1945 годов | Начальник УСЗН Песчанокопского района Е.В.Дашевский | 31.12.2024 | 01.01.2024г | 31.12.2024г | оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых граждан в социальной помощи (планируемое кол-во получателей -2 чел.) | Вручены ценные подарки 2 инвалидам и участникам ВОв 1941-1945 гг |  |
| 15 | ОМ 1.16-оказание помощи одному из родителей военнослужащих погибших в Чеченскую компанию | Начальник УСЗН Песчанокопского района Е.В.Дашевский | 31.12.2024 | 01.01.2024г | 31.12.2024г | адресная помощь одному из родителей военнослужащих погибших в Чеченскую компанию предоставлена в установленные сроки (планируемое кол-во получателей -4 чел.) | вручены ценные подарки 4 родителям военнослужащих погибших в Чеченскую компанию |  |
| 16 | ОМ.1.18 -предоставление меры социальной поддержки членам семей граждан Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | Начальник УСЗН Песчанокопского района Е.В.Дашевский | 31.12.2024 | 01.01.2024г | 31.12.2024г | меры социальной поддержки членам семей граждан РФ, принимающих участие в СВО предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах (планируемое кол-во получателей -26 чел.) | обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 26 заявителей |  |
| 17 | ОМ.1.19.-оплата услуг по доставке через кредитные организации, организации федеральной почтовой связи при оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан | Начальник УСЗН Песчанокопского района Е.В.Дашевский | 31.12.2024 | 01.01.2024г | 31.12.2024г | Произведена оплата услуг по доставке и зачислению средств во вклады при оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан | Освоение поступивших средств составило 100,0% |  |
| 18 | ОМ.1.20. -оказание государственной социальной помощи в виде социального пособия и (или) на основании социального контракта | Начальник УСЗН Песчанокопского района Е.В.Дашевский | 31.12.2024 | 01.01.2024г | 31.12.2024г | адресная социальная помощь в виде социального пособия и социального пособия на основании социального контракта предоставлена в установленные сроки и в установленных объема | обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 367 заявителей из малоимущих семей |  |
| 19 | ОМ.1.21. -оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан | Начальник УСЗН Песчанокопского района Е.В.Дашевский | 31.12.2024 | 01.01.2024г | 31.12.2024г | адресная социальная помощь на основании социального контракта предоставлена в установленные сроки и в установленных объемах | 27 малоимущих получателя заключили контракт на адресную социальную помощь на основании социального контракта |  |
| 20 | ОМ1.22.-организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения | Начальник УСЗН Песчанокопского района Е.В.Дашевский | 31.12.2024 | 01.01.2024г | 31.12.2024г | созданы условия для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | обеспечено финансирование текущей деятельности УСЗН, фактическое освоение средств составило 100,0% |  |
| 21 | Подпрограмма 2. «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» |  | # Х | X | Х |  |  |  |
| 22 | ОМ 2.1 -проведение оздоровительной компании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации ( доставка детей к месту отдыха и обратно) | Начальник УСЗН Песчанокопского района Е.В.Дашевский | 31.12.2024 | 01.01.2024г | 31.12.2024г | организация доставки детей к месту отдыха и обратно | Сумма расходов на организацию доставки детей к месту отдыха и обратно составила -750,0 т.р. |  |
| 23 | ОМ 2.2-софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время | Начальник отдела образования Песчанокопского района Н.В.Черкашина | 31.12.2024 | 01.01.2024г | 31.12.2024г | обеспечение оздоровления детей в каникулярное время | организованы лагеря с дневным пребыванием на базе 13 образовательных учреждений оздоровлено 662 ребенка |  |
| 24 | ОМ 2.3 -организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях | Начальник УСЗН Песчанокопского района Е.В.Дашевский | 31.12.2024 | 01.01.2024г | 31.12.2024г | обеспечение оздоровления детей (планируемое кол-во получателей-197 чел) | за счет областного бюджета оздоровлено 180 ребенка. Компенсацию за самостоятельно приобретенные путевки получили 17 семей |  |
| 25 | ОМ 2.4- предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей | Начальник УСЗН Песчанокопского района Е.В.Дашевский | 31.12.2024 | 01.01.2024г | 31.12.2024г | меры социальной поддержки семьям, имеющих детей 1-2 года жизни предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах (планируемое кол-во получателей -221 чел.) | ежемесячные денежные выплаты на детей 1-2 года жизни произведены 221 семьям на 240 детей |  |
| 26 | ОМ 2.5 -предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей | Начальник УСЗН Песчанокопского района Е.В.Дашевский | 31.12.2024 | 01.01.2024г | 31.12.2024г | меры социальной поддержки детям из многодетных семей предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах (планируемое кол-во получателей -421 чел.) | ежемесячные денежные выплаты и компенсация расходов на оплату коммун. услуг в виде ежемесячной денежной выплаты предоставлены 421 многодетным семьям на 1425 детей |  |
| 27 | ОМ 2.6- выплата ежемесячного пособия на ребенка | Начальник УСЗН Песчанокопского района Е.В.Дашевский | 31.12.2024 | 01.01.2024г | 31.12.2024г | пособия на ребенка предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах (планируемое кол-во получателей -876 чел.) | пособие на ребенка выплачено 876 малообеспеченным семьям на 1917 ребенка |  |
| 28 | ОМ 2.7 предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей | Начальник УСЗН Песчанокопского района Е.В.Дашевский | 31.12.2024 | 01.01.2024г | 31.12.2024г | 34 беременных женщин из малоимущих семей. кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей получили меру социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты на полноценное питание | 34 получателям осуществлены ежемесячные денежные выплаты для полноценного питания беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет |  |
| 29 | ОМ 2.8-предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживавших на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | Начальник УСЗН Песчанокопского района Е.В.Дашевский | 31.12.2024 | 01.01.2024г | 31.12.2024г | 37 семей, имеющие трех и более детей, получили меру социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты на третьего ребенка и последующих детей | ежемесячные денежные выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей получены 37 семьей на 39 детей |  |
| 30 | ОМ 2.9- предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала | Начальник УСЗН Песчанокопского района Е.В.Дашевский | 31.12.2024 | 01.01.2024г | 31.12.2024г | меры социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей и прож. на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального капитала предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах (планируемое кол-во получателей -32 чел.) | малоимущим многодетным семьям при рождении третьего или последующих детей выдано 32 сертификата, подтверждающий право граждан на получение регионального материнского капитала, использовано -32сертификата |  |
| 31 | ОМ 2.10- предоставление родителям компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования | Начальник отдела образования Песчанокопского района Н.В.Черкашина | 31.12.2024 | 01.01.2024г | 31.12.2024г | компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми образов. организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах (планируемое кол-во получателей -852 чел.) | компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми образовательной организации выплачена всем обратившимся своевременно и в полном объеме |  |
| 32 | ОМ 2.11. -осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей предусмотренных частями 1,1.1,1.2,1.3 статьи 13.2 Областного закона от 22.10.2004 №165-ЗС «О социальной поддержки детства в Ростовской области». | Начальник отдела образования Песчанокопского района Н.В.Черкашина | 31.12.2024 | 01.01.2024г | 31.12.2024г | увеличение охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейными формами устройства (планируемое кол-во получателей- 27 человек | меры социальной поддержки предоставлены всем обратившимся своевременно и в полном объеме |  |
| 33 | ОМ 2.13-Организация и проведение Новогодних праздничных мероприятий для детей инвалидов | Начальник УСЗН Песчанокопского района Е.В.Дашевский | 31.12.2024 | 01.01.2024г | 31.12.2024г | приобретение новогодних подарков для детей инвалидов | 105 ребенка инвалида получили новогодний подарок |  |
| 34 | ОМ2.19-выплата денежной компенсации стоимости питания детей с ограниченными возможностями, обучающихся на дому | Начальник отдела образования Песчанокопского района Н.В.Черкашина | 31.12.2024 | 01.01.2024г | 31.12.2024г | увеличение охвата детей с ограниченными возможностями, обучающихся на дому (планир. кол-во детей-7) | всем обратившимся семьям своевременно и в полном объеме выплачена денежная компенсация стоимости питания |  |
| 35 | ОМ.2.21.- дополнительные гарантии детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в виде компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг | Начальник УСЗН Песчанокопского района Е.В.Дашевский | 31.12.2024 | 01.01.2024г | 31.12.2024г | дополнительные гарантии детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в виде компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | всем обратившимся семьям своевременно и в полном объеме выплачена денежная компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг |  |
| 36 | Подпрограмма 3. «Старшее поколение» |  | Х | Х | Х |  |  |  |
| 37 | ОМ 3.1- осуществление государ. полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2,3,4 и 5 части 1 статьи 6 Областного закона от 03 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан Ростовской области | Директор МБУ «ЦСО ГПВ и И» Песчанокопского района А.В. Бражникова | 31.12.2024 | 01.01.2024г | 31.12.2024г | обеспечение доступности, качества социального обслуживания пожилого населения | социально- реабилитационным отделением обслуживается 25 чел., оказано -89,7 тыс. соц.услуг. ОСО на дому оказано 219,5 тыс. соц.услуг |  |
| 38 | ОМ 3.2-выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности | Начальник УСЗН Песчанокопского района Е.В.Дашевский | 31.12.2024 | 01.01.2024г | 31.12.2024г | выплата ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещающим муниципальные должности (планируемое кол-во получателей-44 человек | всем имеющим право на доплаты произведена выплата своевременно и в полном объеме |  |
| 39 | ОМ 3.4 – расходы на финансовое обеспечение деятельности и содержание мобильных бригад, осуществляющих доставку лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации | Директор МБУ «ЦСО ГПВ и И» Песчанокопского района А.В. Бражникова | 31.12.2024 | 01.01.2024г | 31.12.2024г | обеспечение граждан пожилого возраста и инвалидов сбалансированным социальным обслуживанием | осуществление деятельности по доставке лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские учреждения -1775 чел. |  |
| 40 | ОМ 3.5 – расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения | Директор МБУ «ЦСО ГПВ и И» Песчанокопского района А.В. Бражникова | 31.12.2024 | 01.01.2024г | 31.12.2024г | обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения | обеспечено финансирование текущей деятельности мун. учреждения, фактическое освоение средств составило 88,0%. Фактическая потребность меньше установленного плана |  |
| 41 | ОМ3.7.Расходы на проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт муниципальных учреждений социального обслуживания населения | Директор МБУ «ЦСО ГПВ и И» Песчанокопского района А.В. Бражникова | 31.12.2024 | 01.01.2024г | 31.12.2024г | проведение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонта муниципальных учреждений социального обслуживания | Фактическое освоение средств составило 100,0%. |  |

Приложение №2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Песчанокопского района «Социальная поддержка граждан» за 2024г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия <4> | Источники финансирования | Объем расходов (тыс.руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Всего | 307301,0 | 293589,7 | 301994,0 |
|  | В том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | местный бюджет | 10037,6 | 10037,6 | 9679,4 |
|  | федерального бюджета, | 21043,3 | 21043,3 | 20819,5 |
|  | областного бюджета | 262508,8 | 262508,8 | 257870,3 |
|  | внебюджетных источников | 13711,3 | - | 13624,8 |
| Подпрограмма 1 | Всего | 131698,7 | 131698,7 | 127964,9 |
|  | В том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | местный бюджет | 796,0 | 796,0 | 795,9 |
|  | федерального бюджета, | 18896,2 | 18896,2 | 18672,5 |
|  | областного бюджета | 112006,5 | 112006,5 | 108496,5 |
|  | внебюджетных источников | - | - | - |
| ОМ 1.1- предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области | областной бюджет | 11926,2 | 11926,2 | 10808,7 |
| ОМ 1.2-предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда | областной бюджет | 20793,4 | 20793,4 | 19647,6 |
| О.М. 1.3- предоставление мер социальной поддержки лиц, работавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941– 1945 годов | областной бюджет | 248,1 | 248,1 | 193,2 |
| ОМ 1.4- предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | областной бюджет | 330,1 | 330,1 | 218,4 |
| ОМ 1.5- предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности | областной бюджет | 45651,2 | 45651,2 | 45000,2 |
| ОМ 1.6- предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | областной бюджет | 1718,4 | 1718,4 | 1478,0 |
| ОМ 1.7- предоставление материальной и иной помощи для погребения | областной бюджет | 445,1 | 445,1 | 428,2 |
| ОМ 1.8-обеспечение функций органов местного самоуправления Песчанокопского района | местный бюджет | 291,0 | 291,0 | 290,9 |
| ОМ 1.9- организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения | областной бюджет | 21665,7 | 21665,7 | 21642,7 |
| ОМ 1.10- организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения | областной бюджет | 3198,3 | 3198,3 | 3198,3 |
| ОМ 1.11- обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» | федеральный бюджет | 1119,3 | 1119,3 | 1090,1 |
| ОМ 1.12- предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы») | федеральный бюджет | 12937,1 | 12937,1 | 12743,6 |
| ОМ 1.14- оказание материальной помощи инвалидам и участникам ВОВ 1941-1945 годов, принимавшим непосредственное участие в боевых действиях ВОВ 1941-1945 годов | местный бюджет | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| ОМ 1.16-оказание материальной помощи одному из родителей военнослужащих погибших в Чеченскую компанию | местный бюджет | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
| ОМ.1.18 -предоставление меры социальной поддержки членам семей граждан Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | областной бюджет | 349,3 | 349,3 | 200,7 |
| ОМ.1.19.-оплата услуг по доставке через кредитные организации, организации федеральной почтовой связи при оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан | областной бюджет | 56,6 | 56,6 | 56,6 |
| ОМ.1.20. -оказание государственной социальной помощи в виде социального пособия и (или) на основании социального контракта | областной бюджет | 4632,8 | 4632,8 | 4632,8 |
| ОМ.1.21. -оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан | областной бюджет федеральный бюджет | 991,3 4839,8 | 991,3 4839,8 | 991,1 4838,8 |
| ОМ1.22.-организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения | местный бюджет | 488,8 | 488,8 | 488,8 |
| Подпрограмма 2 | Всего | 61666,9 | 616669 | 60538,3 |
|  | В том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | местный бюджет | 1222,3 | 1222,3 | 1222,2 |
|  | федерального бюджета, | 2147,1 | 2147,1 | 2147,0 |
|  | областного бюджета | 58297,5 | 58297,5 | 57169,1 |
|  | внебюджетных источников | - | - | - |
| ОМ 2.1 -проведение оздоровительной компании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации ( доставка детей к месту отдыха и обратно) | местный бюджет | 750,0 | 750,0 | 750,0 |
| ОМ 2.2-софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время | местный бюджет областной бюджет | 190,4 2929,7 | 190,4 2929,7 | 190,3 2929,7 |
| ОМ 2.3 -организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях | областной бюджет | 8565,9 | 8565,9 | 8513,8 |
| ОМ 2.4- предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей | областной бюджет | 2131,1 | 2131,1 | 2062,3 |
| ОМ 2.5 -предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей | областной бюджет | 19471,7 | 19471,7 | 19063,5 |
| ОМ 2.6- выплата ежемесячного пособия на ребенка | областной бюджет | 12842,9 | 12842,9 | 12789,7 |
| ОМ 2.7 предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей | областной бюджет | 229,5 | 229,5 | 218,8 |
| ОМ 2.8-предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживавших на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | областной бюджет федеральный бюджет | 465,2 2147,1 | 465,2 2147,1 | 464,9 2147,0 |
| ОМ 2.9- предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала | областной бюджет | 2890,4 | 2890,4 | 2890,4 |
| ОМ 2.10- предоставление родителям компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования | областной бюджет | 3655,9 | 3655,9 | 3655,9 |
| ОМ 2.11-осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей предусмотренных частями 1,1.1,1.2,1.3 статьи 13.2 Областного закона от 22.10.2004 №165-ЗС «О социальной поддержки детства в Ростовской области». | областной бюджет | 5100,2 | 5100,2 | 4576,5 |
| ОМ2.13.-организация и проведение Новогодних праздничных мероприятий для детей инвалидов | местный бюджет | 84,0 | 84,0 | 84,0 |
| ОМ2.19-выплата денежной компенсации стоимости питания детей с ограниченными возможностями, обучающихся на дому | местный бюджет | 197,9 | 197,9 | 197,9 |
| ОМ.2.21.- дополнительные гарантии детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в виде компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг | областной бюджет | 15,0 | 15,0 | 3,6 |
| Подпрограмма 3 | Всего | 113935,4 | 100224,1 | 113490,9 |
|  | В том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | местный бюджет | 8019,3 | 8019,3 | 7661,3 |
|  | федерального бюджета, | - | - | - |
|  | областного бюджета | 92204,8 | 92204,8 | 92204,8 |
|  | внебюджетных источников | 13711,3 | - | 13624,8 |
| ОМ 3.1- осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2,3,4 и 5 части 1 статьи 6 Областного закона от 03 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан Ростовской области | областной бюджет внебюджетные средства | 88898,9 13711,3 | 88898,9 - | 88898,9 13624,8 |
| ОМ 3.2-выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности | местный бюджет | 4831,5 | 4831,5 | 4831,5 |
| ОМ 3.4 – расходы на финансовое обеспечение деятельности и содержание мобильных бригад, осуществляющих доставку лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации | местный бюджет областной бюджет | 42,0 645,2 | 42,0 645,2 | 41,9 645,2 |
| ОМ3.5-расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения | местный бюджет | 2972,9 | 2972,9 | 2615,1 |
| ОМ3.7.Расходы на проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт муниципальных учреждений социального обслуживания населения | местный бюджет областной бюджет | 172,9 2660,7 | 172,9 2660,7 | 172,8 2660,7 |

Приложение №3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год, предшествующий отчетному <1> | 2024 отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа Песчанокопского района «Социальная поддержка граждан» |  |  |  |  |  |
|  | 1. Доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  | 2. Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, в общей численности населения Песчанокопского района | процентов | 20,5 | 20,5 | 20,5 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Суммарный коэффициент рождаемости | коэффициент | 1,36 | 1,39 | 1,50 | повышение рождаемости |
|  | 2.2. Отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному году | коэффициент | 0,9 | 1,0 | 1,0 |  |
|  | 2.3. Доля числа семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общем числе домохозяйств Песчанокопского района | процентов | 15,7 | 15,7 | 14,7 | оформление получателями новой выплаты- ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка за счет средств Социального фонда. |
|  | 2.4. Доля оздоровленных детей от численности детей школьного возраста, проживающих в Песчанокопском районе | процентов | 93,91 | 93,91 | 93,91 |  |
|  | Подпрограмма 3 «Старшее поколение» |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. Доля граждан пожилого возраста, охваченных различными формами социального обслуживания, по отношению к общей численности граждан пожилого возраста Песчанокопского района | процентов | 8,5 | 10,1 | 10,1 |  |
|  | 3.2. Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения (домах-интернатах (пансионатах) для престарелых и инвалидов, специальных домах-интернатах для престарелых и инвалидов), в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения (дома-интернаты (пансионаты) для престарелых и инвалидов, специальные дома-интернаты для престарелых и инвалидов) | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  | 3.3. Соотношение средней заработной платы социальных работников сферы социального обслуживания населения со средней заработной платой по Ростовской области | процентов | 100,0 | 100,0 | 101,0 | выполнение целевых показателей |
|  | 3.4 Удельный вес учреждений социального обслуживания, основанных на иных формах собственности, от общего количества учреждений социального обслуживания всех форм собственности | процентов | 33,3 | 33,3 | 33,3 |  |