РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

### АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 11.03.2021 |  | № | 184 |  | с. Песчанокопское |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении отчета о реализации   и  исполнении плана реализации муниципальной программы Песчанокопского района  «Развитие здравоохранения»   за 2020 год

В соответствии с постановлением Администрации Песчанокопского района от 09.11.2020 №833 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского района», распоряжением Администрации Песчанокопского района от 24.11.2020 №182 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Песчанокопского района»,

Постановляю:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие здравоохранения» утвержденной постановлением Администрации Песчанокопского района от 11.12.2018 №823 «Об утверждении муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие здравоохранения», за 2020 год согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

- Утвердить отчет об исполнении Плана реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие здравоохранения» за 2020 год, согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

- Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации района в сети «Интернет».

- Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации района  по социальным вопросам  Апольского И.И.

И.о. главы Администрации

Песчанокопского района, заместитель

главы Администрации района

по социальным  вопросам                                                               И.И. Апольский

Постановление вносит:

МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района

Приложение №1

к постановлению Администрации

Песчанокопского района

от 11.03.2021 № 184

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Песчанокопского района

«Развитие здравоохранения»  за 2020 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год

В целях создания условий для обеспечения доступной и качественной медицинской помощи в рамках реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Администрации Песчанокопского района №823 от 11.12.2018 (далее -  муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками Программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

повысилась эффективность первичной медико-санитарной и стационарной помощи, разработаны и внедрены механизмы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей;

развивается медицинская реабилитация населения и совершенствуется система санаторно-курортного лечения, в том числе детей;

реализуются мероприятия по оказанию паллиативной помощи взрослому населению, что позволило улучшить качество жизни неизлечимо больных пациентов, уменьшить страдания, получить адекватную психологическую помощь, социальную поддержку.

Итоги реализации Программы позволили в 2020 году улучшить ряд основных индикаторов Программы, в том числе:

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении 72,04 лет в 2019 году – 73,35 лет в 2020 году;

смертность от новообразований в том числе злокачественных) 219,0 на 100 тыс.населения в 2019 году – 169,51 на 100 тыс.населения в 2020 году;

младенческая смертность 6,13 на 1 тыс. родившихся живыми в 2019 году -   5,62 на 100 тыс.населения в 2020 году.

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм  Программы, 
а также сведения о достижении контрольных событий.

Достижению указанных результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками Программы основных мероприятий подпрограмм.

Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

Основное мероприятие 1.1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей

По итогам реализации данного основного мероприятия в 2020 году 
в районе обеспечено раннее выявление факторов риска развития неинфекционных заболеваний путем проведения профилактических осмотров. Осмотрено 1538 детей в возрасте от 0 до 18 лет (план 2460). План не выполнен в связи с ограничением плановой медицинской помощи.

Основное мероприятие 1.2. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику.

В течение 2020 года в рамках основного мероприятия план иммунизации выполнен на 100 процентов, от общего числа подлежащих иммунизации, что позволило создать надежную иммунную прослойку и избежать вспышечной групповой инфекционной заболеваемости.

Основное мероприятие 1.3. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей.

В ходе реализации данного основного мероприятия создана система раннего выявления заболеваний. В рамках диспансеризации взрослого населения осмотрено 1261 жителя района, план выполнен на 40% из-за ограничительных мероприятий по коронавирусной инфекции. Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных учреждениях, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 2020 году составил 100 процентов, осмотрено 53 детей-сирот, пребывающих в стационарных учреждениях господдержки детства, детей, оставшихся без попечения родителей

Основное мероприятие 1.4.Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей.

В рамках реализации данного основного мероприятия 17870 человек обеспечены лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного питания. Обеспечены необходимыми лекарственными препаратами 9062 региональных и 8735 федеральных льготников.

Основное мероприятие 1.5. Развитие материально-технической базы детских поликлинических отделений.

В рамках реализации данного мероприятия в 2020 году офтальмологический кабинет поликлинического отделения ЦРБ дооснащен лампой щелевой офтальмологической смотровой SL-P, авторефрктометром «Взор-9000».

Основное мероприятие 1.6. Развитие профилактической направленности педиатрической службы.

В рамках реализации данного мероприятия в 2020 году  доля детей от 0 до 17 лет, посетивших детскую консультацию с профилактической целью составило 43%.

Основное мероприятие 1.7. Создание в детских поликлинических отделениях организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей.

Созданы комфортные условия пребывания детей в детской консультации.

Основное мероприятие 1.8 Расходы на приобретение модульных фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и на приобретение и оснащения модуля для врачебной амбулатории

Приобретено, установлено и оснащено модульное здание врачебной амбулатории с.Летник, что позволило улучшить качество оказания медицинской помощи. Население обслуживаемого врачебной амбулатории с.Летник составляет 2299 человек. В штате амбулатории 2 зубных врача, 7 человек среднего медицинского персонала, 4 человека прочего персонала.

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой медицинской помощи»

Основное мероприятие 2.1. Обеспечение обследования населения с целью выявления туберкулеза.

Выделены средства в сумме 609,5 тыс.руб. на приобретение туберкулина и диаскин-тестов для диагностики туберкулеза. В ходе выполнения основного мероприятия снижено число больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез 38,1 - по плану, фактически – 8,0 в 2020 году.

Основное мероприятие 2.2. Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C.

В рамках реализации основного мероприятия в целях своевременного выявления больных в Песчанокопском районе обеспечен непрерывный скрининг населения на ВИЧ, гепатиты В и С; обследовано 2864 человека. Показатель «Доля населения Песчанокопского района, ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию, в общей численности населения» составил 10,8 процента, при плане 24,0 процента, показатель не выполнен также за счет ограничительных мероприятий по коронавирусной инфекции.

Основное мероприятие 2.3 Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями.

В результате реализации основного мероприятия удалось добиться снижения показателя смертности от ишемической болезни сердца до 367,0 умерших на 100 тыс. населения при плане на 2020 год – 450,3. Показатель смертности от болезней системы кровообращения составил 666,74 умерших на 100 тыс.населения, при плане на 2020 год – 583,3 умерших на 100 тыс.населения. Недостижение показателя объясняется наличием случаев позднего обращения за медицинской помощи.

Основное мероприятие 2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями.

Показатель смертности от новообразований (в том числе злокачественных) в Песчанокопском районе в 2020 году составил 169,51  на 100 тыс. населения, при плане 174,9 на 100 тыс.населения. Данный показатель в 2019 году составил 219,0 на 100 тыс. населения. Усилены мероприятия санитарно-просветительной работы по проведению первичной профилактики: выявление и устранение возможного действия на человека канцерогенных факторов окружающей среды, избежание стрессовых ситуаций.

Основное мероприятие 2.5. Совершенствование оказания скорой медицинской помощи. 
            В результате реализации основного мероприятия доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут 
составляет 94,38 процента, что превышает уровень целевого значения.

Основное мероприятие 2.6. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях.

В ходе реализации основного мероприятия удалось достичь: прибытия бригад скорой медицинской помощи к месту ДТП и оказания пострадавшим противошоковой терапии в максимально короткие сроки, в результате показатель смертности от ДТП 0 на 100 тыс.населения при плане на 2020 год – 2,86 промиле.

Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»

Основное мероприятие 3.1.  Совершенствование службы родовспоможения путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи на основе развития сети перинатальных центров.

Показатель «Материнская смертность» в 2020 году составил 0.  Показатель «Младенческая смертность» 5,62 на 1 тыс. родившихся живыми, в 2019 году  - 6,13 на 1 тыс. родившихся живыми.

Подпрограмма 4 «Оказание паллиативной помощи»

Основное мероприятие 4.1. Оказание паллиативной помощи взрослым.

В районе продолжает функционировать отделение сестринского ухода на 20 коек на базе участковой больницы с.Развильное. За 2020 год оказана паллиативная помощь 426 пациентам.

Подпрограмма 5 «Развитие медицинской 
реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»

Основное мероприятие 5.1. Развитие медицинской реабилитации, в том числе детей.

В ходе реализации основного мероприятия по развитию медицинской реабилитации, в том числе детей, создан полный цикл оказания эффективной медицинской помощи: ранняя диагностика, своевременное лечение, медицинская реабилитация. Организовано лечение пациентов, нуждающихся в реабилитации в реабилитационных центрах и больницах восстановительного лечения.  В результате достигнуто повышение качества жизни населения.

Основное мероприятие 5.2. Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе детей.

Реализация основного мероприятия по развитию санаторно-курортного лечения формирует целенаправленную социальную политику поддержки и укрепления системы, обеспечивающей каждому гражданину необходимые и достаточные условия для полноценного оздоровления.

Подпрограмма 6 «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении»

Основное мероприятие 6.1. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских работников.

По итогам реализации данного основного мероприятия в 2019 году количество специалистов, подготовленных по программам дополнительного медицинского образования в государственных образовательных учреждениях высшего (или дополнительного) профессионального образования, составило 43 человека. Количество специалистов со средним медицинским образованием, подготовленных по программам дополнительного медицинского образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования, составило 
54 человека. Обеспеченность врачами в 2020 году составила 15,4  на 10 тысяч населения, обеспеченность средними медицинскими работниками – 75,09 на 10 тысяч населения.

В 2020 году достигнуты показатели «дорожной карты» в следующих размерах: соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги  к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Ростовской области  - 172,1% (49333,9 руб.)  при плане 162,7% (46626,5 руб.); соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала, к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Ростовской области 85,1 %  (24379,2 руб.) при плане 79,6% (22811,8 руб.); соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала  к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Ростовской области  77,3% (22152,6 руб.) при плане 81% (23212,9 руб.).

Подпрограмма 7 «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»

Основное мероприятие 7.1.Контроль качества и безопасности медицинской деятельности.

В рамках основного мероприятия ведется профилактика инфекционных заболеваний, обеспечивается санитарно-эпидемиологическое благополучия населения, проводятся профилактические, противоэпидемические, дезинсекционные, дератизационные мероприятия в ЛПУ района.

Подпрограмма 8 «Управление развитием отрасли»

Основное мероприятие 8.1. Информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины, создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения.

В ходе исполнения мероприятия ведется работа по обеспечению доступа учреждения к региональному сегменту единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Показатель «Среднее количество медицинских работников на одно автоматизированное рабочее место» составляет 1,2 человека, плановый показатель 1,5 человека.

3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию Программы

В 2020 году в состав Программы входили 8 подпрограмм.

Объем запланированных расходов на реализацию Программы на 2020 год составил 237397,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет – 3 792,1 тыс. рублей; областной бюджет – 14 338,7 тыс. рублей; местный бюджет – 5 667,5 тыс. рублей; внебюджетные источники – 213 898,9 тыс. рублей.

Исполнение расходов по Программе составило 213159,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет – 3 581,3 тыс.рублей; областной бюджет –  14 338,7 тыс. рублей; местный бюджет – 5 630,4 тыс. рублей; внебюджетные источники –  189 669,2 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Программы представлены в приложении № 1.

4. Сведения о достижении значений показателей

Программы, подпрограмм Программы за 2020 год

Программой и подпрограммами Программы предусмотрены 48 показателей, из них: по 15 показателям фактические значения соответствуют плановым, по 19 – фактические значения превышают плановые, по 14 показателям не достигнуто плановое значение.

Показатель 1 «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении» – плановое значение – 73,0 года, фактическое значение – 73,35 года.

Показатель 2 «Смертность от всех причин» – плановое значение – 16,0 умерших на 1000 населения, фактическое значение – 18,68 умерших на 1000 населения. Отклонение значения показателя связано с ежегодным повышением ожидаемой продолжительности жизни населения района, что приводит к повышению числа случаев смертности лиц пожилого возраста, старших возрастных групп, связанных не с каким-либо заболеванием, а по естественной биологической причине смерти по старости.

Показатель 3 «Материнская смертность» – плановое значение – 14,7 умерших женщин на 100 тыс.детей, родившихся живыми, фактическое значение – 0 умерших женщин на 100 тыс.детей.

Показатель 4 «Младенческая смертность» – плановое значение – 5,0 на 1 тыс. родившихся живыми, фактическое значение – 5,62 на 1 тыс. родившихся живыми.

Показатель 5 «Укомплектованность штатных должностей физическими лицами врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием» – плановое значение – 91,0 процента, фактическое значение – 49,28 процента. Снижение укомплектованности объясняется  увольнением в 2020 году  11 врачей.

Показатель 6 «Охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами» плановое значение – 45,3 процента, фактическое значение – 3,08 процента. Показатель не выполнен из-за ограничительных мероприятий по коронавирусной инфекции.

Показатель 7 «Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей» – плановое значение – 95,0 процента, фактическое значение – 38,8 процента. Показатель не выполнен из-за ограничительных мероприятий по коронавирусной инфекции.

Показатель 8 «Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в учреждениях господдержки детства, и детей-сирот, переданных под опеку и на другие формы жизнеустройства» – плановое значение – 98,0 процента, фактическое значение –96,2 процента.

Показатель 9 «Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, состоящих под диспансерным наблюдением» – плановое значение – 68,0 процента, фактическое значение – 68,0 процента.

Показатель 10 «Зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез» – плановое значение – 38,1 на 100 тыс. населения, фактическое значение – 8,0 на 100 тыс. населения.

Показатель 11 «Доля населения района, ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию, в общей численности населения» – плановое значение – 24,0 процента, фактическое значение – 10,8 процента.

Показатель 12 «Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов» – плановое значение – 98,0 процента, фактическое значение – 98,0 процента.

Показатель 13 «Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей» – плановое значение – 98,0 процента, фактическое значение – 98,0 процента.

Показатель 14 «Доля посещений с профилактической и иными целями в возрасте от 0 до 17 лет» – плановое значение – 43,0 процента, фактическое значение – 43,0 процента.

Показатель 15 «Доля детских поликлинических отделений, дооснащенных медицинскими изделиями» – плановое значение – 100,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов. В 2020 году офтальмологический кабинет поликлинического отделения ЦРБ дооснащен авторефрактометром «Взор-9000», стоимостью 401,0 тыс. руб., лампой щелевой офтальмологической смотровой SL-P, стоимостью 131,4 тыс. руб.

Показатель 16 «Доля детских поликлинических отделений и детских поликлиник медицинских организаций, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей» – плановое значение – 100,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.

Показатель 17 «Смертность от болезней системы кровообращения»– плановое значение – 583,3 умерших на 100 тыс. человек населения, фактическое значение – 666,74 умерших на 100 тыс. человек населения. Недостижение значения показателя объясняется наличием случаев позднего обращения за медицинской помощью.

Показатель 18 «Смертность от дорожно-транспортных происшествий» – плановое значение – 8,8 умерших на 100 тыс. человек населения, фактическое значение – 3,77 умерших на 100 тыс. человек населения.

Показатель 19 «Смертность от новообразований (в том числе злокачественных)» – плановое значение – 174,9 умерших на 100 тыс. человек населения, фактическое значение – 169,51 умерших на 100 тыс. человек населения.

Показатель 20 «Смертность от туберкулеза» – плановое значение – 14,6 умерших на 100 тыс. человек населения, фактическое значение – 7,53 умерших на 100 тыс. человек населения.

Показатель 21 «Смертность от ишемической болезни сердца» – плановое значение – 450,3 умерших на 100 тыс. человек населения, фактическое значение – 367,0 умерших на 100 тыс. человек населения.

Показатель 22 «Смертность от цереброваскулярных заболеваний» – плановое значение – 137,2 умерших на 100 тыс. человек населения, фактическое значение – 68,0 умерших на 100 тыс. человек населения.

Показатель 23 «Снижение смертности от новообразований в том числе от злокачественных) – плановое значение – 1,0 процент, фактическое значение – 1,0 процент.

Показатель 24 «Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I – II стадии)» – плановое значение – 57,0 процента, фактическое значение – 52,13 процента.

Показатель 25 «Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более» – плановое значение – 54,0 процента, фактическое значение – 53,4 процента.

Показатель 26 «Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут» – плановое значение – 94,2 процента, фактическое значение – 94,38 процента.

Показатель 27 «Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий» – плановое значение – 2,86 процента, фактическое значение – 0,0 процента.

Показатель 28 «Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, в общем количестве выявленных» – плановое значение – 90,0 процента, фактическое значение – 97,0 процента.

Показатель 29 «Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез» – плановое значение – 72,0 процента, фактическое значение – 55,7 процента. Показатель не выполнен из-за ограничительных мероприятий по коронавирусной инфекции.

Показатель 30 «Доля беременных женщин, прошедших пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка, от числа поставленных на учет в первый триместр беременности» – плановое значение – 85,0 процента, фактическое значение – 88,0 процентов.

Показатель 31 «Охват неонатальным скринингом» – плановое значение – 95,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.

Показатель 32 «Охват аудиологическим скринингом» – плановое значение – 95,2 процента, фактическое значение – 100,0 процентов.

Показатель 33 «Смертность детей в возрасте 0 – 6 дней» – плановое значение – 2,7 на 1 тыс. родившихся живыми и мертвыми, фактическое значение – 0,0 на 1 тыс. родившихся живыми и мертвыми.

Показатель 34 «Смертность детей 0 – 17 лет» – плановое значение – 64,7 случая на 100 тыс. человек соответствующего возраста, фактическое значение – 20,21 случая на 100 тыс. человек соответствующего возраста.

Показатель 35 «Результативность мероприятий по профилактике абортов» – плановое значение – 16,5 процента, фактическое значение – 50,0 процентов. Число абортов на 1000 женщин фертильного возраста в 2020 г – 2,57, в 2019 году 4,39.

Показатель 36 «Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым» – плановое значение – 85,0 койки на 100 тыс. взрослого населения, фактическое значение – 92,6 койки на 100 тыс. взрослого населения.

Показатель 37 «Охват пациентов санаторно-курортным лечением» – плановое значение – 50,0 процента, фактическое значение – 50,0 процента.

Показатель 38 «Охват пациентов реабилитационной медицинской помощью» – плановое значение – 10,1 процента, фактическое значение – 11,0 процентов.

Показатель 39 «Количество специалистов, подготовленных по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования ежегодно» – плановое значение – 2 человек, фактическое значение – 0 человек.

Показатель 40 «Соотношение врачей и среднего медицинского персонала» – плановое значение – 1: 3,0 человека, фактическое значение –      1:4,76 человека.

Показатель 41 «Соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате по Ростовской области» – плановое значение – 162,7 процента, фактическое значение – 172,1 процента.

Показатель 42 «Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Ростовской области» – плановое значение – 79,6 процента, фактическое значение – 85,1 процента.

Показатель 43 «Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Ростовской области» – плановое значение – 81,0 процента, фактическое значение – 77,3 процента.

Показатель 44 «Количество специалистов, подготовленных по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего (или дополнительного) профессионального образования ежегодно» – плановое значение – 43 человека, фактическое значение –43 человека.

Показатель 45 «Количество специалистов со средним медицинским образованием, подготовленных по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования ежегодно» – плановое значение – 54 человека, фактическое значение – 54 человека.

Показатель 46 «Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд здравоохранения Ростовской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Ростовской области» – плановое значение – 91,5 процента, фактическое значение – 0,0 процента. Показатель не выполнен, т.к. трудоустроившихся работников в 2020 году нет.

Показатель 47 «Доля аккредитованных специалистов» – плановое значение – 25,00 процента, фактическое значение – 2,3 процента.

Показатель 48 «Среднее количество медицинских работников на одно автоматизированное рабочее место» – плановое значение – 1,5 человека, фактическое значение – 1,2 человека.

5. Результаты

оценки эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы в 2020 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности Программы:

1. Степень достижения целевых показателей Программы, подпрограмм Программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 0,86;

эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна 0,89;

эффективность хода реализации целевого показателя 5 равна 0,54;

эффективность хода реализации целевого показателя 6 равна 0,13;

эффективность хода реализации целевого показателя 7 равна 0,40;

эффективность хода реализации целевого показателя 8 равна 0,98;

эффективность хода реализации целевого показателя 9 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 10 равна 4,76;

эффективность хода реализации целевого показателя 11 равна 0,45;

эффективность хода реализации целевого показателя 12 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 13 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 14 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 15 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 16 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 17 равна 0,87;

эффективность хода реализации целевого показателя 18 равна 2,33;

эффективность хода реализации целевого показателя 19 равна 1,03;

эффективность хода реализации целевого показателя 20 равна 1,93;

эффективность хода реализации целевого показателя 21 равна 1,23;

эффективность хода реализации целевого показателя 22 равна 2,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 23 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 24 равна 1,09;

эффективность хода реализации целевого показателя 25 равна 0,99;

эффективность хода реализации целевого показателя 26 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 27 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 28 равна 1,07;

эффективность хода реализации целевого показателя 29 равна 0,77;

эффективность хода реализации целевого показателя 30 равна 1,03;

эффективность хода реализации целевого показателя 31 равна 1,05;

эффективность хода реализации целевого показателя 32 равна 1,05;

эффективность хода реализации целевого показателя 33 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 34 равна 3,20;

эффективность хода реализации целевого показателя 35 равна 3,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 36 равна 1,09;

эффективность хода реализации целевого показателя 37 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 38 равна 1,09;

эффективность хода реализации целевого показателя 39 равна 0,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 40 равна 1,58;

эффективность хода реализации целевого показателя 41 равна 1,06;

эффективность хода реализации целевого показателя 42 равна 1,07;

эффективность хода реализации целевого показателя 43 равна 0,95;

эффективность хода реализации целевого показателя 44 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 45 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 46 равна 0,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 47 равна 0,10;

эффективность хода реализации целевого показателя 48 равна 1,25;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы составляет 1,00 (48/48 = 1,00), что характеризует высокий уровень эффективности реализации Программы по степени достижения целевых показателей в 2020 году.

2. Бюджетная эффективность реализации Программы.

2.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного и местного бюджета составляет 0,99:

19968,1/20006,2 = 0,99.

В 2020 году в рамках Программы выделены средства федерального бюджета:

на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда  и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой  коронавирусной инфекцией, выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19 в сумме 3792,1 тыс. рублей.

Основные цели и задачи, направленные на реализацию Программы в 2020 году, выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов. Выполнение муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие здравоохранения» следует считать эффективным, несмотря на то, что по ряду целевый показателей не достигнуты плановые показатели.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие здравоохранения» за 2020 год приведены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие здравоохранения»  за 2020 год.

Управляющий делами

Администрации  района                                                                          О.В. Купина

Приложение №1

к отчету о реализации

муниципальной программы

Песчанокопского района

«Развитие здравоохранения»

за 2020 год

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие здравоохранения» за 2020 год

|  | Источник финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Программой | сводной бюджетной росписью |  |
| Программа «Развитие здравоохранения» | всего | 237397,2 | 23798,3 | 213159,7 |
|  | федеральный бюджет | 3792,1 | 3792,1 | 3581,3 |
|  | областной бюджет | 14338,7 | 14338,7 | 14338,7 |
|  | местный бюджет | 5667,5 | 5667,5 | 5630,4 |
|  | внебюджетные источники | 213898,9 | - | 189669,2 |
| Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» | всего | 116055,6 | 7933,1 | 111778,6 |
|  | областной бюджет | 7261,3 | 7261,3 | 7261,3 |
|  | местный бюджет | 671,8 | 671,8 | 671,5 |
|  | внебюджетные источники | 108122,5 | - | 103845,8 |
| Основное мероприятие 1.1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей | всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 . Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику | всего | 200,0 | 200,0 | 199,7 |
| Основное мероприятие 1.3. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей | всего | 108122,5 | - | 103845,8 |
| Основное мероприятие 1.4. Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей | всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.5. Развитие материально-технической базы детских поликлинических отделений | всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.6. Развитие профилактической направленности педиатрической службы | всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.7. Создание в детских поликлинических отделениях организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей | всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.8. Расходы на приобретение модульных фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и на приобретение и оснащения модуля для врачебной амбулатории | всего | 7733,1 | 7733,1 | 7733,1 |
| Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой медицинской помощи» | всего | 110472,1 | 4995,7 | 90722,4 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 4995,7 | 4995,7 | 4958,9 |
|  | внебюджетные источники | 105476,4 | - | 85823,4 |
| Основное мероприятие 2.1. Обеспечение обследования населения с целью выявления туберкулеза | всего | 609,5 | 609,5 | 609,0 |
| Основное мероприятие 2.2. Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C | всего | 196,2 | 196,2 | 196,1 |
| Основное мероприятие 2.3 Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями | всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями | всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.5. Совершенствование оказания скорой медицинской помощи | всего | 11714,5 | - | 11202,1 |
| Основное мероприятие 2.6. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях | всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.7. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями | всего | 93761,9 | 4190,0 | 78715,2 |
| Подпрограмма 3. «Охрана здоровья матери и ребенка» | всего | - | - | - |
| Подпрограмма 4. «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» | всего | 7077,4 | 7077,4 | 7077,4 |
|  | областной бюджет | 7077,4 | 7077,4 | 7077,4 |
| Основное мероприятие 4.1. Оказание паллиативной помощи взрослым | всего | 7077,4 | 7077, | 7077,4 |
| Подпрограмма 5. «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» | всего | - | - | - |
| Подпрограмма 6. «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении» | всего | 3792,1 | 3792,1 | 3581,3 |
| Основное мероприятие Расходы на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | всего | 3792,1 | 3792,1 | 3581,3 |
| Подпрограмма 7. «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья» | всего | - | - | - |
| Подпрограмма 8. «Управление развитием отрасли» | всего | - | - | - |

Приложение №2

к отчету о реализации

муниципальной программы

Песчанокопского района

«Развитие здравоохранения»

за 2020 год

СВЕДЕНИЯ 
о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

Песчанокопского района «Развитие здравоохранения» за 2020 год

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  | Муниципальная программа Песчанокопского района «Развитие здравоохранения» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | лет | 72,04 | 73,0 | 73,35 | Показатель достигнут |  |
| 2 | Смертность от всех причин | число умерших на 1000 населения | 15,72 | 16,0 | 18,68 | Отклонение значения показателя связано с ежегодным повышением ожидаемой продолжительности жизни населения района, что приводит к повышению числа случаев смертности лиц пожилого возраста, старших возрастных групп, связанных не с каким-либо заболеванием, а по естественной биологической причине смерти по старости |  |
| 3 | Материнская смертность | умерших женщин на 100 тыс. детей, родив- шихся живыми | 0 | 14,7 | 0 | Показатель достигнут |  |
| 4 | Младенческая смертность | на 1 тыс. родив- шихся живыми | 6,13 | 5,0 | 5,62 | Показатель достигнут |  |
| 5 | Укомплектованность штатных должностей физическими лицами врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием | процентов | 74,21 | 91,0 | 49,28 | Снижение укомплектованности объясняется увольнением в 2020 году 11 врачей |  |
|  | Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами | процентов | 53,8 | 45,3 | 6,0 | Показатель не выполнен из-за ограничительных мероприятий по коронавирусной инфекции |  |
| 7 | Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей | процентов | 100 | 95,0 | 38,8 | Показатель не выполнен из-за ограничительных мероприятий по коронавирусной инфекции |  |
| 8 | Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в учреждениях господдержки детства и детей-сирот, переданных под опеку и на другие формы жизнеустройства | процентов | 100 | 98,8 | 96,2 | Показатель не выполнен из-за ограничительных мероприятий по коронавирусной инфекции |  |
| 9 | Охват диспансеризацией подростков | процентов | 64,9 | 68,0 | 68,0 | Показатель достигнут |  |
| 10 | Зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез | на 100 тыс. населения | 29,43 | 38,1 | 8,0 | Показатель достигнут |  |
| 11 | Доля населения района, ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию, в общей численности населения | процентов | 21,9 | 24,0 | 10,8 | Показатель не выполнен из-за ограничительных мероприятий по коронавирусной инфекции |  |
| 12 | Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов | процентов | 100,0 | 98,0 | 98,0 | Показатель достигнут |  |
| 13 | Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей | процентов | 100,0 | 98,0 | 98,0 | Показатель достигнут |  |
| 14 | Доля посещений с профилактической и иными целями детьми в возрасте от 0 до 17 лет | процентов | 79,0 | 43,0 | 43,0 | Показатель достигнут |  |
| 15 | Доля детских поликлинических отделений, дооснащенных медицинскими изделиями | процентов | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |  |
| 16 | Доля детских поликлинических отделений, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей | процентов | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |  |
|  | Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, медицинской помощи, скорой медицинской помощи эвакуации» |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Смертность от болезней системы кровообращения | число умерших на 100 тыс. человек населения | 473,9 | 583,3 | 666,74 |  | Недостижение значения показателя объясняется наличием позднего обращения за медицинской помощью |
| 18 | Смертность от дорожно-транспортных происшествий | число умерших на 100 тыс. населения | 7,18 | 8,8 | 3,77 |  | Показатель достигнут |
| 19 | Смертность от новообразований (в том числе злокачественных) | число умерших на 100 тыс. человек населения | 219,0 | 174,9 | 169,51 |  | Показатель достигнут |
| 20 | Смертность от туберкулеза | число умерших на 100 тыс. человек населения | 7,18 | 14,6 | 7,53 |  | Превышение значения показателя объясняется снижением числа умерших от данной патологии в результате проводимого комплекса лечебно-диагностических и профилактических мероприятий |
| 21 | Смертность от ишемической болезни сердца | число умерших на 100 тыс. человек населения | 197,5 | 450,3 | 367,0 |  | Превышение значения показателя объясняется снижением числа умерших от данной патологии в результате проводимого комплекса лечебно-диагностических и профилактических мероприятий |
| 22 | Смертность от цереброваскулярных заболеваний | число умерших на 100 тыс. человек населения | 70,0 | 137,2 | 68,0 |  | Показатель достигнут |
| 23 | Снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) | процентов | 2,0 | 1,0 | 1,0 |  | Смертность от новообразований в 2020 году составила 169,51 в 2019 году 219,0. |
| 24 | Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии) | процентов | 77,0 | 57,0 | 52,13 |  | Показатель достигнут |
| 25 | Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более | процентов | 53,4 | 54,0 | 53,4 |  | Показатель не достигнут |
| 26 | Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут | процентов | 99,87 | 94,2 | 94,38 |  | Превышение значения показателя объясняется повышением качества и соблюдением установленного временного промежутка доезда при оказании скорой медицинской помощи |
| 27 | Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий | процентов | 0 | 2,86 | 0 |  | Показатель достигнут |
| 28 | Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, в общем количестве выявленных | процентов | 94,5 | 90,0 | 97,0 |  | Показатель достигнут |
| 29 | Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез | процентов | 71,7 | 72,0 | 55,7 |  | Показатель не выполнен из-за ограничительных мероприятий по коронавирусной инфекции |
|  | Подпрограмма 3 ««Охрана здоровья матери и ребенка» |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Доля беременных женщин, прошедших пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка, от числа поставленных на учет в первый триместр беременности | процентов | 100 | 85,0 | 88,0 |  | Показатель достигнут |
| 31 | Охват неонатальным скринингом | процентов | 100 | 95,0 | 100,0 |  | Показатель достигнут |
| 32 | Охват аудиологическим скринингом | процентов | 100 | 95,2 | 100,0 |  | Показатель достигнут |
| 33 | Смертность детей в возрасте 0-6 детей | процентов | 0 | 2,7 | 0 |  | Показатель достигнут |
| 34 | Смертность детей 0 – 17 лет | случаев на 100 тыс. человек соответствующего возраста | 38,62 | 64,7 | 20,21 |  | Показатель достигнут |
| 35 | Результативность мероприятий по профилактике абортов | процентов | 66,6 | 16,5 | 50,0 |  | Показатель достигнут число абортов на 1000 женщин фертильного возраста в 2020 г. – 2,57, в 2019 году – 4,39 |
|  | Подпрограмма 4 «Оказание паллиативной помощи» |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи | коек на 100 тыс. взрослого населения | 72,6 | 85,0 | 92,6 | Наличие 20 коек в отделении сестринского ухода обеспечивает потребность населения района в паллиативной помощи |  |
|  | Подпрограмма 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей». |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Охват пациентов санаторно-курортным лечением | процентов | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Показатель достигнут |  |
| 38 | Охват пациентов реабилитационной медицинской помощью | процентов | 9,6 | 10,1 | 11,0 | Показатель достигнут |  |
|  | Подпрограмма 6. «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении» |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Количество специалистов, подготовленных по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования ежегодно | человек | - | 2 | - | Показатель не достигнут |  |
| 40 | Соотношение врачей и среднего медицинского персонала | человек | 1 : 4 | 1 : 3 | 1 :4,76 | Показатель достигнут |  |
| 41 | Соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате по Ростовской области | процентов | 162,6 | 162,7 | 172,1 | Показатель достигнут |  |
| 42 | Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), к средней заработной плате по Ростовской области | процентов | 79,6 | 79,6 | 85,1 | Показатель достигнут |  |
| 43 | Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и средней заработной платы по Ростовской области | процентов | 82,2 | 81,0 | 77,3 | Показатель не достигнут |  |
| 44 | Количество специалистов, подготовленных по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего (или дополнительного) профессионального образования ежегодно | человек | 28 | 43 | 43 | Показатель достигнут. |  |
| 45 | Количество специалистов со средним медицинским образованием, подготовленных по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования ежегодно | человек | 75 | 54 | 54 | Показатель достигнут |  |
| 46 | Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд здравоохранения Ростовской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Ростовской области | процентов | 0 | 91,5 | 0 | Показатель не выполнен, т.к. трудоустроившихся в 2020 году нет |  |
| 47 | Доля аккредитованных специалистов | процентов | 0 | 25 | 2,3 | Показатель не достигнут |  |
| 48 | Среднее количество медицинских работников на одно автоматизированное рабочее место | человек | 2,7 | 1,5 | 1,2 | Показатель достигнут |  |

Приложение №2

к постановлению Администрации

Песчанокопского района

от 11.03.2021 № 184

ОТЧЕТ

об исполнении плана  реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие здравоохранения»

за 2020 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответствен-ный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Песчанокопского района на реализацию муниципальной программы, (тыс. рублей) |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | х | х |  | 116055,6 | 7933,1 | 111778,6 | 4277,0 не выполнено в связи с приостановлением оказания плановой медицинской помощи, из-за ограничительных мероприятий по коронавирусной инфекции |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Проводится своевременно е выявление факторов риска неинфекционных заболеваний и их коррекция. В СМИ и на сайте учреждения освещаются вопросы направленные на формирование здорового образа жизни. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие 1.2 . Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | На территории района среди взрослого и детского населения не регистрировалась заболеваемость дифтерией, краснухой, столбняком, лептоспирозом, сибирской язвой, бешенством. В очагах особо опасных инфекционных заболеваний своевременно проводится камерно-очаговая дезинфекция. В 2020 году 38 очагов (микроспория - 2, туберкулез – 11, чесотка – 3, коронавирус - 20) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 200,0 | 200,0 | 199,7 | 0,3 Экономия по торгам |
| 4 | Мероприятие 1.2.1. Обеспечение лечебно-профилактических учреждений района иммунобиологическими препаратами | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Приобретены иммунобиологические препараты Вакцина антирабическая «КОКАВ» 13 уп – 23,0 т.р. Иммуноглобулин антирабический 12 уп. – 63,2 т.р. Шприцы 1038 шт – 3,5 т.р. | 01.01..2020 | 31.12.2020 | 90,0 | 90,0 | 89,7 | 0,3 |
| 5 | Мероприятие 1.2.2. Мероприятия по хранению, распределению, учету и выдаче медицинских иммунобиологических препаратов | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | В районе налажена система получения, хранения, выдачи медицинских иммунобиологических препаратов для иммунизации в рамках национального календаря профилактических прививок | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Контрольное событие 1.2. Вакцинация в рамках Национального календаря прививок и против инфекционных заболеваний по эпидпоказаниям | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | За счет средств Федерального и областного бюджетов поступила вакцина в рамках национального календаря прививок в 100% объеме | 01.01.2020 | 31.12.2020 | х | х | х | х |
| 7 | Основное мероприятие 1.3. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Развитие первичной медико-санитарной помощи сельскому населению направлено на сохранение фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, расширение выездной работы врачебных бригад, в том числе и для проведения профилактической работы. Улучшение организации первичной медико - санитарной помощи жителям района в целях приближения к их месту жительства, месту работы или обучения. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 108122,5 | 0,0 | 103845,8 | 4276,7 |
| 8 | Мероприятие 1.3.1. Реализация Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Оказание бесплатной медицинской помощи жителям района осуществляется в соответствии с объемами, установленными Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи, а также стандартами оказания медицинской помощи | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 108122,5 | 0,0 | 103845,8 | 4276,7 |
| 9 | Контрольное событие 1.3.1. Проведение диспансеризации определенных групп взрослого населения | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Количество жителей района, прошедших диспансеризацию определенных групп взрослого населения составляет 1261 человек, 39,8 % от плана на 2020 год. В соответствии с распоряжением Губернатора РО от 27.03.20 №60 «О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции» приостановлено оказание плановой медицинской помощи и проведение диспансеризации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | х | х | х | х |
| 10 | Основное мероприятие 1.4. Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Обеспечивается потребность жителей Песчанокопского района льготными лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания для улучшения качества жизни и увеличения ее продолжительности больных с определенными заболеваниями | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Контрольное событие 1.4. Обеспечение льготных категорий граждан, проживающих на территории района, необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Обеспечиваются лекарственными препаратами региональные и федеральные льготники. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | х | х | х | х |
| 12 | Основное мероприятие 1.5. Развитие материально-технической базы детских поликлинических отделений | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Получены аппараты рефрактометр и щелевая лампа. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Контрольное событие 1.5. Поэтапное оснащение детских поликлинических отделений медицинскими изделиями в соответствие с приказом министерства здравоохранения Российской Федерации от 07.03.2018 № 92н | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Увеличение доли дооснащенных детских поликлинических отделений до 100% | 01.01.2020 | 31.12.2020 | х | х | х | х |
| 14 | Основное мероприятие 1.6. Развитие профилактической направленности педиатрической службы | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Доля детей от 0 до 17 лет, посетивших детские поликлинические отделения с профилактической целью не увеличилась, в связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуацией | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Контрольное событие 1.6. Численность детей от 0 до 17 лет, посетивших детские детские поликлинические отделения с профилактической целью | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями менее 43% | 01.01.2020 | 31.12.2020 | х | х | х | х |
| 16 | Основное мероприятие 1.7. Создание в детских поликлинических отделениях организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Проведены организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Контрольное событие 1.7. Создание в детских поликлинических отделениях организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Созданы комфортные условия пребывания детей в детской консультации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | х | х | х | х |
|  | Основное мероприятие 1.8 Расходы на приобретение модульных фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и на приобретение и оснащения модуля для врачебной амбулатории | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Установлено и оснащено модульное здание врачебной амбулатории с.Летник. Здание введено в эксплуатацию 17.11.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 7733,1 | 7733,1 | 7733,1 | 0,00 |
| 18 | Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой медицинской помощи» | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | х | х | х | 110472,1 | 4995,7 | 90722,4 | 19749,7 не выполнено в связи с приостановлением оказание плановой медицинс-кой помощи, из-за ограничите-льных мероприя-тий по коронави-русной инфекции |
| 19 | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение обследования населения с целью выявления туберкулеза | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Смертность от туберкулеза за 2020 год составила 7,53 при плане 14.8 Заболеваемость туберкулезом составила 11,3 план на 2020 год составляет 43,5 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 609,5 | 609,5 | 609,0 | 0,5 экономия по торгам |
| 20 | Контрольное событие 2.1. Обеспечение препаратами туберкулинодиагностики ЛПУ района | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Приобретены Туберкулин 5168 доз – 261,0 т.р. Диаскин тест 6660 доз – 344,3 т.р. Шприцы 1149 шт. – 3,6 т.р. | 01.01..2020 | 31.12.2020 | х | х | х | х |
| 21 | Основное мероприятие 2.2. Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Проводится своевременное выявление, лечение ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В, С, а также противодействие распространению данных инфекций | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 100,0 | 110,0 | 100,0 | 0,0 |
| 22 | Контрольное событие 2.2. Обследование жителей Песчанокопского района на ВИЧ-инфекцию, гепатиты В и С с целью недопущения распространения ВИЧ-инфекции и осложнений, вызванных вирусным гепатитом В и С | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | За 2020 год на ВИЧ - инфекцию обследовано 2864 человек, или 42,7% от плана. Невыполнение объясняется ограничительными мероприятиями по коронавирусной инфекции | 01.01.2020 | 31.12.2020 | х | х | х | х |
| 23 | Основное мероприятие 2.3 Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Осуществляется диспансерное наблюдение за пациентами. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | Контрольное событие 2.3. Повышение качества оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваний, вторичная профилактика | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Уровень смертности от болезней системы кровообращения на составил 666,74 случаев на 100 тыс. населения (план на 2020год – 583,3 случаев на 100 тыс.населения) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | х | х | х | х |
| 25 | Основное мероприятие 2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Уровень смертности от новообразований, в том числе от злокачественных (оперативные данные) за 2020 составил – 150,68 случаев на 100 тыс. населения. (план на 2020 год – 174,9 промилле) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | Контрольное событие 2.4. Повышение качества оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями с целью выявления на ранних стадиях | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Доля пациентов, больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями состоящих на учете 53,4%; Удельный вес числа пациентов со злокачественными новообразованиями, выявленных на ранних стадиях (1 и 2 стадии), в общем числе пациентов с впервые выявленными злокачественными новообразованиями 50,13 % | 01.01.2020 | 31.12.2020 | х | х | х | х |
| 27 | Основное мероприятие 2.5. Совершенствование оказания скорой медицинской помощи | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Отмечено сокращение периода ожидания скорой медицинской помощи больным с различными неотложными состояниями | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 11714,5 | 0,0 | 11202,1 | 512,4 |
| 28 | Мероприятие 2.5.1 Реализация Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Ростовской области | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Оказание бесплатной медицинской помощи жителям района осуществляется в соответствии с объемами, установленными Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи, а также стандартами оказания медицинской помощи | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 11714,5 | 0,0 | 11202,1 | 512,4 |
| 29 | Контрольное событие 2.5. Оказание медицинской помощи в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Ростовской области | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Повышение доступности оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи | 01.01.2020 | 31.12.2020 | х | х | х | х |
| 30 | Основное мероприятие 2.6. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Показатель смертности от ДТП составил 3,77 плановом показателе 8,9 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | Контрольное событие 2.6. Повышение качества оказания медицинской помощи с использованием телемедицинских консультаций для сокращения медицинских потерь при ДТП | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда менее 20 минут составляет 99,02% от общего количества выездов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | х | х | х | х |
| 32 | Основное мероприятие 2.7. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Отмечено повышение качества оказания медицинской помощи. Обеспечивается оказание бесплатной медицинской помощи по всем видам и формам, предусмотрен- ных Территориальной программой Ростовской области в государственных областных медицинских организациях | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 93761,9 | 4190,0 | 78715,2 | 15046,7 |
| 33 | Мероприятие 2.7.1. Организация оказания медицинской помощи на территории Ростовской области в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Соблюдаются конституционные права граждан Российской Федерации на оказание бесплатной медицинской помощи в Ростовской области | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 93761,9 | 4190,0 | 78715,2 | 15046,7 |
| 34 | Подпрограмма 3. «Охрана здоровья матери и ребенка» | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | х | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 35 | Основное мероприятие 3.1. Совершенствование службы родовспоможения путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи на основе развития сети перинатальных центров | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | При снижении рождаемости регистрируется увеличение показателя младенческой смертности, который составил 5,62 при плановом показателе 5,0 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 36 | Основное мероприятие 3.2. Профилактика абортов. | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Проводятся беседы по вопросам репродуктивного здоровья, в том числе касающихся проблем профилактики нежелательной беременности | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 37 | Контрольное событие 3.2. Проведение профилактических мероприятий с целью снижения количества абортов | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Число абортов на 1000 женщин фертильного возраста в 2020 году составило - 2,57, в 2019 году – 4,39 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | х | х | х | х |
| 38 | Подпрограмма 4. «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | х | Х | Х | 7077,4 | 7077,4 | 7077,4 | 0,0 |
| 39 | Основное мероприятие 5.1. Оказание паллиативной помощи взрослым | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | С целью улучшения качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников , а также решения вопросов медицинской биоэтики осуществляется оказание паллиативной медицинской помощи в соответствии с утвержденным и стандартами оказания медицинской помощи по данному профилю | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 7077,4 | 7077,4 | 7077,4 | 0,0 |
| 40 | Мероприятие 5.1.1. Организация оказания медицинской помощи на территории Ростовской области в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Соблюдаются конституционные права граждан Российской Федерации на оказание бесплатной медицинской помощи в Ростовской области | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 7077,4 | 7077,4 | 7077,4 | 0,0 |
| 41 | Контрольное событие 5.1. Повышения доступности и качества оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению Песчанокопского района | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Обеспечивается потребность в паллиативной помощи для взрослого населения. За 2020 год пролечено 426 пациентов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | х | х | х | х |
| 42 | Основное мероприятие 5.2. Оказание паллиативной помощи детям | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Созданы благоприятные условий для оказания паллиативной помощи детям | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 43 | Подпрограмма 5. «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 44 | Основное мероприятие 5.1. Развитие медицинской реабилитации, в том числе детей | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Осуществляется создание полного цикла оказания эффективной медицинской помощи, в том числе детям: ранняя диагностика - своевременное лечение - медицинская реабилитация | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 45 | Контрольное событие 5.1. Повышение доступности реабилитационной помощи жителям района | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Охват пациентов реабилитационной медицинской помощью составил 11% | 01.01.2020 | 31.12.2020 | х | х | х | х |
| 46 | Основное мероприятие 5.2. Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе детей | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Охват санаторно-курортным лечением пациентов снижен, в связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуацией и в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 47 | Контрольное событие 5.2. Повышение доступности санаторно-курортного лечения жителям района | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Охват пациентов санаторно-курортным лечением составил менее 50% от нуждающихся | 01.01.2020 | 31.12.2020 | х | х | х | х |
| 48 | Подпрограмма 6. «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении» | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | х | Х | Х | 3792,1 | 3792,1 | 3581,3 | 210,8 |
| 49 | Основное мероприятие 6.1. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских работников | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Удовлетворенность населения района в качестве оказываемой медицинской помощи в текущем периоде составила 92,4% | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 50 | Контрольное событие 6.1. Обеспечение медицинских учреждений специалистами | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Обеспеченность врачами на 10 тыс.населения в 2020 году - 15,4, при плановом показателе 19,0. Снижение уровня обеспеченности врачами объясняется увольнением 11 врачей. Обеспеченность средними медработниками – 75,09 на 10 тыс. населения, плановый показатель – 76,0 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | х | х | х | х |
| 51 | Основное мероприятие 6.2. Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Привлечение медицинских кадров | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 3792,1 | 3792,1 | 3581,3 | 210,8 |
| 52 | Мероприятие 6.2.1. Расходы на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда Правительства РФ | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Предоставление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 3792,1 | 3792,1 | 3581,3 | 210,8 |
| 53 | Подпрограмма 7. «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья» | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 54 | Основное мероприятие 7.1. Контроль качества и безопасности медицинской деятельности | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Оказание бесплатной медицинской помощи жителям района осуществляется в соответствии с объемами, установленными Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи, а также стандартами оказания медицинской помощи | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 55 | Основное мероприятие 7.2. Организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Вспышек инфекционных и паразитарных заболеваний, в том числе заболеваемости особо опасными инфекциями за 6 месяцев текущего года не зарегистрировано | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 56 | Подпрограмма 8. «Управление развитием отрасли» | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 57 | Основное мероприятие 8.1. Информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины, создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Продолжается формирование единой информационной системы и статистической отчетности здравоохранения | 01.01. 2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 58 | Контрольное событие 8.1. Количество автоматизированных рабочих мест | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Созданы 202 автоматизированных рабочих места. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | х | х | х | х |
| 59 | Итого по муниципальной программе | х | х | Х |  | 237397,2 | 23798,3 | 213159,7 | 24237,5 |

Управляющий делами

Администрации района                                                                                                                                                      О.В. Купина