РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

### АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 24.03.2026 |  | № | 57 |  | с. Песчанокопское |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Песчанокопского района от 22.07.2024 № 673 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского района», распоряжением Администрации Песчанокопского района от 12.08.2024 №129 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Песчанокопского района» и на основании решения Собрания депутатов Песчанокопского района от 25.12.2025 №284 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Песчанокопского района от 26.12.2024 №219 «Об утверждении бюджета Песчанокопского района на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»,

Постановляю:

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2025 год согласно приложениям к настоящему постановлению.

2. Руководителю пресс-службы Администрации района (Сидоренко С.А.) опубликовать настоящее постановление в Муниципальном вестнике Песчанокопского района.

3. Отделу информационных технологий разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Песчанокопского района в сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Песчанокопского района по сельскому хозяйству и вопросам муниципального хозяйства Кравцова А.Н.

Глава Песчанокопского района						      В.В. Лозин

Постановление вносит:

отдел сельского хозяйства и

охраны окружающей среды

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Песчанокопского района

от 24.03.2026 № 57

Отчет

о ходе реализации муниципальной программы

Песчанокопского района

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

по состоянию на 01 января 2026 года

### Таблица 1

1. Сведения о достижении показателей

муниципальной программы по состоянию на 01 января 2026 года

|  | Наименование показателя | Уровень показателя <1> | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец текущего года |  | Фактическое значение на конец отчетного года <9> |  | Информационная система <2> |  | Комментарий <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |
| Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Цель «Достижение значения индекса производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) в 2030 году в объеме 107,7 процентов от уровня 2020 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | МП | возрастания | процентов |  | 115,3 |  | 114,0 | информационная система отсутствует |  | - |
| 1.2 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | МП | возрастания | процентов |  | 100,5 |  | 100,6 | информационная система отсутствует |  | - |
| 1.3 | Рентабельность сельскохозяйственных организаций – получателей государственной поддержки (с учетом субсидий) | МП | возрастания | процентов |  | 14,5 |  | 15,3 | информационная система отсутствует |  | - |
| Проектная часть Мероприятия на реализацию регионального проекта "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача "Обеспечение роста объемов производства агропромышленного комплекса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий | МП | возрастания | тысяча тонн |  | 475,8 |  | 346,9 | единая межведомственная информационно-статистическая система | - |  |
| 1.2 | ### Засеяно элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур) | МП | возрастания | тысяча гектаров |  | 10,9952 |  | 22,7 | информационная система отсутствует | - |  |
| 1.3 | ### Площадь застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади | МП | возрастания | тысяча гектаров |  | 23,20 |  | 23,20 | информационная система отсутствует | - |  |
| 1.4 | Объем внесения минеральных удобрений в действующем веществе | МП | возрастания | тонн действующего вещества |  | 20500 |  | 20500 | информационная система отсутствует | - |  |
| 1.5 | Площадь внесения фосфорсодержащих удобрений под пар и (или) зябь | МП | возрастания | гектаров |  | 343,7 |  | 350 | информационная система отсутствует | - |  |
| 1.6 | Подготовка предложений по проектам развития проектов развития сельского туризма | МП | возрастания | единиц |  | 1 |  | - | информационная система отсутствует | - |  |
| 1.7 | Обеспечение мониторинга и сопровождения проектов развития крестьянских (фермерских) хозяйств | МП | возрастания | единиц |  | 5 |  | 2 | информационная система отсутствует | - |  |
| 1.8 | Реализация СССПК «Песчанокопскагроснаб», СПССОК «Развилкино», СПССОК «Восход», ССПК «Южный Мясной Дом» инвестиционных проектов по развитию кооперативов с участием средств государственной поддержки | МП | возрастания | единиц |  | 4 |  | 1 | информационная система отсутствует | - |  |
| 1.9 | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | МП | возрастания | тысяча тонн |  | 15,35 |  | 15,18 | единая межведомственная информационно-статистическая система | - |  |
| 1.10 | Производство молока в хозяйствах всех категорий | МП | возрастания | тысяча тонн |  | 32,66 |  | 31,2 | единая межведомственная информационно-статистическая система | - |  |
| 1.11 | Производство яиц в хозяйствах всех категорий | МП | возрастания | миллион штук |  | 25,00 |  | 21,3 | единая межведомственная информационно-статистическая система | - |  |
| 1.12 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | МП | возрастания | процентов |  | 115,3 |  | 114,0 | единая межведомственная информационно-статистическая система | - |  |
| 1.13 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по виду экономической деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» (полный круг) | МП | возрастания | рублей |  | 76882 |  | 67954,92 | информационная система отсутствует | - |  |
| 1.14 | Рентабельность сельскохозяйственных организаций - получателей государственной поддержки (с учетом субсидий) | МП | возрастания | процентов |  | 14,5 |  | 15,3 | информационная система отсутствует | - |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Охрана плодородия почв, земель сельскохозяйственного назначения Песчанокопского района" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача "Сохранение и воспроизводство плодородия почв сельскохозяйственных угодий" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Осуществление государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения (Компенсация части стоимости агрохимического обследования пашни, оказание несвязанной поддержки в области растениеводства) | МП | возрастания | процентов |  | 100 |  | 100 | информационная система отсутствует | - |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача "Обеспечение реализации полномочий ответственных исполнителей муниципальной программы по переданным полномочиям в сфере сельского хозяйства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ### Процент освоения лимита бюджетных средств на поддержку агропромышленного комплекса | МП | возрастания | процентов |  | 100 |  | 100 | информационная система отсутствует | - |  |
| 1.2 | ### Формирование данных для единой информационной системы | МП | возрастания | процентов |  | 90 |  | 90 | информационная система отсутствует | - |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача "Увеличение объемов производства продукции растениеводства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ### Достижение оптимальной структуры посевных площадей в соответствии с зональными системами земледелия | МП | возрастания | процентов |  | 100 |  | 100 | информационная система отсутствует | - |  |
| 1.2 | ### Повышение урожайности сельскохозяйственных культур, увеличение производства продукции растениеводства | МП | возрастания | процентов |  | 100 |  | 100 | информационная система отсутствует | - |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача "Увеличение объемов производства продукции растениеводства и животноводства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ### Увеличение производства продукции растениеводства и животноводства, развитие племенной базы животноводства, увеличение производства молока, увеличение поголовья сельскохозяйственных животных | МП | возрастания | процентов |  | 100 |  | 100 | информационная система отсутствует | - |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача "Восстановление мелиоративного фонда" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ### Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем | МП | возрастания | процентов |  | 100 |  | 100 | информационная система отсутствует | - |  |
| 1.2 | ### Выполнение гидромелиоративных и агролесомелиоративных мероприятий | МП | возрастания | процентов |  | 100 |  | 100 | информационная система отсутствует | - |  |

### Примечание

### Используемые сокращения:

### МП – показатель муниципальной программы Песчанокопского района;

### ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения

Таблица 2

2. Отчет

о ходе реализации комплексов процессных мероприятий по состоянию на 01.01.2026 года

| N п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), контрольной точки | Плановый срок реализации (период)/ (дата) | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольной точки | Результат реализации (краткое описание, причины нереализации/ реализации не в полном объеме) | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Кассовое исполнение, (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель (должность) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет Песчанокопского района | бюджет сельских поселений Песчанокопского района | внебюджетные источники | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет Песчанокопского района | бюджет сельских поселений Песчанокопского района | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Муниципальный проект «Мероприятия на реализацию регионального проекта «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»» | Х | Х | Х | 16064,8 | 13333,8 | 2731,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16064,7 | 13333,7 | 2731,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокопского района (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.) |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Засеяно элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур» | 01.01.2025-31.12.2025 | 31.12.2025 | исполнено | 16064,8 | 13333,8 | 2731,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16064,7 | 13333,7 | 2731,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокопского района (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.) |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1. «Утвержден Порядок предоставления субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку элитного семеноводства в целях финансового обеспечения части затрат на поддержку элитного семеноводства» |  | 30.09.2025 | исполнено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.2. «Объявлен отбор по предоставлению субсидии на поддержку элитного семеноводства» |  | 01.12.2025 | исполнено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.3. «Проведен отбор по предоставлению субсидии на поддержку элитного семеноводства» |  | 31.12.2025 | исполнено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.4. «Рассмотрены заявки, поданные сельхозтоваропроизвод ителями» |  | 31.12.2025 | исполнено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.5. | Контрольная точка 1.5. «Заключено соглашение» |  | 31.12.2025 | исполнено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.6. | Контрольная точка 1.6. «Перечислена субсидия сельхозтоваропроизвод ителям» |  | 31.12.2025 | исполнено | 16064,8 | 13333,8 | 2731,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16064,7 | 13333,7 | 2731,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.7. | Контрольная точка 1.7. «Проведен мониторинг целевого расходования средств получателями субсидии» |  | 31.12.2025 | исполнено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий "Охрана плодородия почв, земель сельскохозяйственного назначения Песчанокопского района" | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокопского района (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.) |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 1 «Осуществлены мероприятия в области обеспечения плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения Песчанокопского района (компенсация части стоимости агрохимического обследования пашни, оказание несвязанной поддержки в области растениеводства), осуществлены полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства» | 01.01.2025-31.12.2025 | 31.12.2025 | исполнено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокопского района (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.) |
| 2.1.1. | Контрольная точка 1.1. «Исполнены пункты повышения продуктивности растениеводства и плодородия почв средствами комплексной мелиорации в условиях изменения климата и природных аномалий» |  | 31.12.2025 | исполнено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»" | Х | Х | Х | 2573,9 | 0,0 | 2573,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2101,8 | 0,0 | 2101,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокопского района (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.) |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 1. «Повышена эффективность бюджетных расходов на оказание поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей» | 01.01.2025-31.12.2025 | 31.12.2025 | исполнено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокопского района (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.) |
| 3.1.1. | Контрольная точка 1.1. «Разработаны информационно-справочные материалы, обеспечено наполнение данными информационных систем мониторинга земель сельскохозяйственного назначения» |  | 31.12.2025 | исполнено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.2. | Мероприятие (результат) 2. «Обеспечено наполнение данными информационной системы о выполнении целевых индикаторов Соглашения» | 01.01.2025-31.12.2025 | 31.12.2025 | исполнено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокопского района (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю |
| 3.2.1. | Контрольная точка 2.1. «Предоставлен отчет о выполнении целевых индикаторов Соглашения» |  | 31.12.2025 | исполнено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.3. | Мероприятие (результат) 3 «Обеспечена деятельность отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокопского района Ростовской области» | 01.01.2025-31.12.2025 | 31.12.2025 | исполнено | 2573,9 | 0,0 | 2573,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2101,8 | 0,0 | 2101,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокопского района (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.) |
| 3.3.1. | Контрольная точка 3.1. «Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий по поддержке с/х производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель с/х назначения (расходы на выплаты персоналу муниципальных органов)» |  | 31.12.2025 | исполнено | 2485,1 | 0,0 | 2485,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2013,0 | 0,0 | 2013,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.3.2. | Контрольная точка 3.2. «Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий по поддержке с/х производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель с/х назначения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)» |  | 30.09.2025 | исполнено | 88,8 | 0,0 | 88,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88,8 | 0,0 | 88,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»" | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокопского района (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.) |
| 4.1. | Мероприятие (результат) 1. «Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в растениеводстве» | 01.01.2025-31.12.2025 | 31.12.2025 | исполнено | 8935,8 | 7416,7 | 1519,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокопского района (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.) |
| 4.1.1. | Контрольная точка 1.1. «Достигнута оптимальная структура посевных площадей в соответствии с зональными системами земледелия» |  | 31.12.2025 | исполнено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.1.2. | Контрольная точка 1.2. «Повышена урожайность сельскохозяйственных культур, увеличено производство продукции растениеводства» |  | 31.12.2025 | исполнено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.1.3. | Контрольная точка 1.3. «Проведена техническая и технологическая модернизация в сельском хозяйстве» |  | 31.12.2025 | исполнено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.2. | Мероприятие (результат) 2 «Увеличение объемов продукции, производимой крестьянскими (фермерскими) хозяйствами. Рост занятости населения в сельской местности» | 01.01.2025-31.12.2025 | 31.12.2025 | исполнено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокопского района (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.) |
| 4.2.1. | Контрольная точка 2.1. «Увеличение материальной базы крестьянских (фермерских) хозяйств и кооперативов» |  | 31.12.2025 | исполнено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокопского района (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.) |
| 5.1. | Мероприятие (результат) 1 «Увеличены объемы производства продукции растениеводства и животноводства» | 01.01.2025-31.12.2025 | 31.12.2025 | исполнено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокопского района (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.) |
| 5.1.1 | Контрольная точка 1.1. «Повышена урожайность сельскохозяйственных культур в Песчанокопском районе» |  | 31.12.2025 | исполнено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.1.2. | Контрольная точка 1.2. «Увеличены посевные площади в соответствии с зональными системами земледелия» |  | 31.12.2025 | исполнено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.1.3. | Контрольная точка 1.3. «Увеличены объемы производства продукции животноводства - производство мяса, валовый надой молока, производство яиц» |  | 31.12.2025 | исполнено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокопского района (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.) |
| 6.1. | Мероприятие (результат) 1 «Восстановление мелиоративного фонда (мелиорируемые земли и мелиоративные системы), включая реализацию мер по орошению земель, в том числе по строительству, реконструкции и техническому перевооружению оросительных систем» | 01.01.2025-31.12.2025 | 31.12.2025 | исполнено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокопского района (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокопского района Гладкова Е.Ю.) |
| 6.1.1. | Контрольная точка 1.1. «Реализованы меры по орошению земель» |  | 31.12.2025 | исполнено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.1.2. | Контрольная точка 1.2. «Осуществлена реконструкция и техническое перевооружение оросительных систем» |  | 31.12.2025 | исполнено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.1.3. | Контрольная точка 1.3. «Проведена посадка и уходные работы лесными насаждениями» |  | 31.12.2025 | исполнено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по программе: |  |  |  | 18638,7 | 13333,8 | 5304,9 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 18166,5 | 13333,7 | 4832,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

## Таблица № 3

## 3. Сведения

## о выполнении (достижении) мероприятий (результатов)

## комплекса процессных мероприятий за 2025 год

| ## N ## п/п | ## Наименование мероприятия (результата) | ## Характеристика (качественная, количественная) | ## Единица измерения (по ОКЕИ) | ## Плановое значение на конец текущего года | ## Фактическое значение на конец текущего года | ## Ответственный исполнитель (должность) |  | ## Комментарий <5> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 | ## 7 |  | ## 8 |
| ## 1 | Муниципальный проект Мероприятия на реализацию регионального проекта "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1.1 | Задача " Обеспечение роста объемов производства агропромышленного комплекса " |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1.1.1 | Мероприятие (результат) 1.1 «Мероприятие (результат) «Засеяно элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур» | ## количественная | ## га | ## 15702 | ## 15702 |  | Гладкова Е.Ю.-начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды | - |
| ## 2. | ## Комплекс процессных мероприятий «Охрана плодородия почв, земель сельскохозяйственного назначения Песчанокопского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2.1. | Задача "Сохранение и воспроизводство плодородия почв сельскохозяйственных угодий" |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2.1.1 | Мероприятия (результат) 2.1 «Осуществлены мероприятия в области обеспечения плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения Песчанокопского района (компенсация части стоимости агрохимического обследования пашни, оказание несвязанной поддержки в области растениеводства), осуществлены полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства» | ## количественная | ## единиц | ## 1 | ## 1 | Гладкова Е.Ю.-начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды |  | - |
| ## 3. | ## Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3.1. | Задача "Обеспечение реализации полномочий ответственных исполнителей муниципальной программы по переданным полномочиям в сфере сельского хозяйства" |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3.1.1. | Мероприятие (результат) 1. «Повышена эффективность бюджетных расходов на оказание поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей» | ## количественная | ## процентов | ## 100 | ## 100 | Гладкова Е.Ю.-начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды |  | - |
| ## 3.1.2. | Мероприятие (результат) 2. «Обеспечено наполнение данными информационной системы о выполнении целевых индикаторов Соглашения» | количественная | процентов | 100 | 100 | Гладкова Е.Ю.-начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды |  |  |
| ## 3.1.3. | Мероприятие (результат) 3 «Обеспечена деятельность отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокопского района Ростовской области» | количественная | процентов | 100 | 100 | Гладкова Е.Ю.-начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды |  |  |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 4.1. | Задача "Увеличение объемов производства продукции растениеводства" |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 4.1.1. | Мероприятие (результат) 1. «Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в растениеводстве» | ## количественная | ## единиц | ## 4 | ## 4 | Гладкова Е.Ю.-начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды |  |  |
| ## 4.1.2. | Мероприятие (результат) 2 «Увеличение объемов продукции, производимой крестьянскими (фермерскими) хозяйствами. Рост занятости населения в сельской местности» | ## количественная | ## единиц | ## 1 | ## 1 | Гладкова Е.Ю.-начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды |  |  |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 5.1. | Задача "Увеличение объемов производства продукции растениеводства и животноводства" |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 5.1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Увеличены объемы производства продукции растениеводства и животноводства» | количественная | единиц | 1 | 1 | Гладкова Е.Ю.-начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды |  |  |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения" |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 6.1. | Задача "Восстановление мелиоративного фонда" |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 6.1.1 | Мероприятие (результат) 1 «Восстановление мелиоративного фонда (мелиорируемые земли и мелиоративные системы), включая реализацию мер по орошению земель, в том числе по строительству, реконструкции и техническому перевооружению оросительных систем» | количественная | единиц | 1 | 1 | Гладкова Е.Ю.-начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды |  |  |

Таблица 4

4. Сведения

об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных

на финансовое обеспечение реализации программы

| Наименование программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: | 18638,7 | 18638,7 | 18638,7 | 18166,5 | 18166,5 | Х | Х |
| Федеральный бюджет | 13333,8 | 13333,8 | 13333,8 | 13333,7 | 13333,7 | 100 | Х |
| Областной бюджет | 5304,9 | 5304,9 | 5304,9 | 4832,8 | 4832,8 | 91,1 | Х |
| Бюджет Песчанокопского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| Внебюджетные источники | 0,0 | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | Х |
| Бюджет сельских поселений Песчанокопского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятия на реализацию регионального проекта «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» | 16064,8 | 16064,8 | 16064,8 | 16064,7 | 16064,7 | 100 |  |
| Федеральный бюджет | 13333,8 | 13333,8 | 13333,8 | 13333,7 | 13333,7 | 100 |  |
| Областной бюджет | 2731,0 | 2731,0 | 2731,0 | 2731,0 | 2731,0 | 100 |  |
| Бюджет Песчанокопского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Бюджет сельских поселений Песчанокопского района | 0,0 | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Охрана плодородия почв, земель сельскохозяйственного назначения Песчанокопского района" (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет Песчанокопского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет сельских поселений Песчанокопского района | 0,0 | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" (всего), в том числе: | 2573,9 | 2573,9 | 2573,9 | 2101,8 | 2101,8 | 81,7 | 472,1 т. р.- экономия в связи с отсутствием главного специалиста по вопросам земледелия, землепользования и контроля |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Областной бюджет | 2573,9 | 2573,9 | 2573,9 | 2101,8 | 2101,8 | 81,7 |  |
| Бюджет Песчанокопского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет сельских поселений Песчанокопского района | 0,0 | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет Песчанокопского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет сельских поселений Песчанокопского района | 0,0 | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет Песчанокопского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет сельских поселений Песчанокопского района | 0,0 | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения" (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет Песчанокопского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет сельских поселений Песчанокопского района | 0,0 | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 |  |

Управляющий делами

Администрации района                                                                                                                                           О.В. Купина

Приложение №2

к постановлению Администрации

Песчанокопского района

от 24.03.2026 № 57

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

за 2025 год

Муниципальная программа Песчанокопского района "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (далее - программа) утверждена постановлением Администрации Песчанокопского района от 11.12.2018 № 819.

На реализацию программы в 2025 году предусмотрено 18638,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 18638,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 12 месяцев 2025 года составило 18166,5 тыс. рублей или 97,5 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Программа включает в себя следующие структурные элементы:

-муниципальный проект «Мероприятия на реализацию регионального проекта "Развитие отраслей агропромышленного комплекса"»;

-комплекс процессных мероприятий "Охрана плодородия почв, земель сельскохозяйственного назначения Песчанокопского района";

-комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»;

-комплекс процессных мероприятий «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»;

-комплекс процессных мероприятий «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»;

-комплекс процессных мероприятий «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения».

В рамках программы в 2025 году предусмотрено достижение 25 показателей программы.

За 12 месяцев 2025 год достигнуты плановые значения 25 показателей программы, из них: - в срок 25,

- раньше запланированного срока -0,

- с нарушением установленного срока 0.

На реализацию проекта «Мероприятия на реализацию регионального проекта «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»» в 2025 году программой предусмотрено 16064,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 16064,8 тыс. рублей, в том числе из средств:

- федерального бюджета 13333,8 тыс. рублей,

- областного бюджета 2731,0 тыс. рублей,

- бюджета Песчанокопского района 0,0 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств за 12 месяцев 2025 года составило 16064,7 тыс. рублей или 100 процентов, в том числе из средств:

- федерального бюджета 13333,7 тыс. рублей (0,1 тыс. рублей за счет округления),

- областного бюджета 2731,0 тыс. рублей,

- бюджета Песчанокопского района 0,0 тыс. рублей.

В рамках муниципального проекта «Мероприятия на реализацию регионального проекта «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»» предусмотрено достижение 14 показателей проекта. За 12 месяцев 2025 года по всем показателям достигнуто плановое значение.

В рамках муниципального проекта предусмотрено выполнение 1 мероприятия (результатов).

По итогам 12 месяцев 2025года в срок выполнено 1 мероприятие (результатов), из них:

- выполнено в срок 1.

В рамках выполнения мероприятий (результатов) муниципального проекта предусмотрено наступление 7 контрольных точек.

По итогам 12 месяцев 2025 года наступило 7 контрольных точки, из них:

- ранее запланированного срока 0-,

- в установленный срок- 7.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Охрана плодородия почв, земель сельскохозяйственного назначения Песчанокопского района» в 2025 году финансирование не предусмотрено (0,0 тыс. рублей), сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей, в том числе из средств:

- федерального бюджета 0,0 тыс. рублей,

- областного бюджета 0,0 тыс. рублей,

- бюджета Песчанокопского района 0,0 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств за 12 месяцев 2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0 процентов, в том числе из средств:

- федерального бюджета 0,0 тыс. рублей,

- областного бюджета 0,0 тыс. рублей,

- бюджета Песчанокопского района 0,0 тыс. рублей.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Охрана плодородия почв, земель сельскохозяйственного назначения Песчанокопского района» предусмотрено достижение 1 показателя проекта. За 12 месяцев 2025 года по всем показателям достигнуто плановое значение.

В рамках комплекса процессных мероприятий предусмотрено выполнение 1 мероприятия (результатов).

По итогам 12 месяцев 2025года в срок выполнено 1 мероприятие (результатов), из них:

- выполнено в срок 1,

В рамках выполнения мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий предусмотрено наступление 1 контрольной точки.

По итогам 12 месяцев 2025 года наступила 1 контрольная точка, из них:

- ранее запланированного срока 0,

- в установленный срок- 1.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» в 2025 году программой предусмотрено 2573,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 2573,9 тыс. рублей, в том числе из средств:

- федерального бюджета 0,0 тыс. рублей,

- областного бюджета 2573,9 тыс. рублей,

- бюджета Песчанокопского района 0,0 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств за 12 месяцев 2025 года составило 2101,8 тыс. рублей или 81,7 процентов, в том числе из средств:

- федерального бюджета 0,0 тыс. рублей,

- областного бюджета 2101,8 тыс. рублей, (472,1 тыс. руб.- экономия в связи с отсутствием главного специалиста по вопросам земледелия, землепользования и контроля),

- бюджета Песчанокопского района 0,0 тыс. рублей.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» предусмотрено достижение 2 показателей проекта. За 12 месяцев 2025 года по всем показателям достигнуто плановое значение.

В рамках комплекса процессных мероприятий предусмотрено выполнение 3 мероприятий (результатов).

По итогам 12 месяцев 2025года в срок выполнено 3 мероприятия (результатов), из них:

- выполнено в срок 3,

В рамках выполнения мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий предусмотрено наступление 4 контрольных точек.

По итогам 12 месяцев 2025 года наступило 4 контрольные точки, из них:

- ранее запланированного срока - 0,

- в установленный срок- 4.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» в 2025 году предусмотрено предусмотрено достижение 2 показателей проекта. За 12 месяцев 2025 года по всем показателям достигнуто плановое значение.

В рамках комплекса процессных мероприятий предусмотрено выполнение 2 мероприятий (результата), по итогам 12 месяцев 2025года выполнено в срок 2 мероприятия (результатов).

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» оценивается на основании 4 контрольных точек. По итогам 12 месяцев 2025 года достигнуты 4 контрольные точки в установленный срок. На реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» в 2025 года расходы федерального, областного и бюджета Песчанокопского района не предусмотрены.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» предусмотрено достижение 1 показателя проекта. За 12 месяцев 2025 года плановое значение этого показателя достигнуто.

В рамках комплекса процессных мероприятий предусмотрено выполнение 1 мероприятия (результата), по итогам 12 месяцев 2025года выполнено в срок 1 мероприятие (результатов).

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» оценивается на основании 3 контрольных точек. По итогам 12 месяцев 2025 года достигнуты 3 контрольные точки.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» расходы федерального, областного и бюджета Песчанокопского района не предусмотрены.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» расходы федерального, областного и бюджета Песчанокопского района не предусмотрены. В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» в 2025 году предусмотрено достижение 2 показателей проекта. За 12 месяцев 2025 года плановое значение 2 показателей достигнуто.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результата), которое выполнено в срок. Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» оценивается на основании 3 контрольных точек. По итогам 12 месяцев 2025 года достигнуты в установленный срок 3 контрольные точки.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2025год не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения показателей. С учетом сложившихся результатов, предлагается продолжить ее реализацию и в последующие годы.

Управляющий делами

Администрации района 						            	О.В. Купина