РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

### АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 28.08.2025 |  | № | 429 |  | с. Песчанокопское |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») реформирования нестационарной торговли на территории муниципального образования «Песчано-копский район» на период до 2030 года

В целях реализации Федерального закона от 28.12.2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Областного закона от 16.04.2010 года № 389-ЗС «О полномочиях органов государственной власти Ростовской области в сфере регулирования торговой деятельности в Ростовской области», Устава муниципального образования «Песчанокопский район»,

Постановляю:

- Утвердить план мероприятий («дорожную карту») реформирования  нестационарной торговли на территории муниципального образования «Песчанокопский район» на период до 2030 года, согласно приложению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Руководителю пресс-службы Администрации района (Сидоренко С.А.) опубликовать настоящее постановление в Муниципальном вестнике Песчанокопского района.

- Отделу информационных технологий разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Песчанокопского района в сети «Интернет».

- Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации района по экономике и финансам Хомец М.О.

И.о. главы Администрации

Песчанокопского района, заместитель

главы Администрации района по

сельскому хозяйству и вопросам

муниципального хозяйства                                                                    А.Н. Кравцов

Постановление вносит:

отдел социально-экономического развития

и привлечения инвестиций

Приложение

к постановлению Администрации

Песчанокопского  района

от 28.08.2025 № 429

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

(«дорожная карта») реформирования нестационарной торговли на территории муниципального образования

«Песчанокопский район» на период до 2030 года

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Исполнители | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение полной инвентаризации нестационарных торговых объектов, расположенных на территории МО «Песчанокопский район», включая расположенные на земельных участках, находящихся в частной собственности | 01.10.2025 | Отдел имущественных и земельных отношений, отдел социально-экономического развития и привлечения инвестиций Администрации Песчанокопского района | Проведение инвентаризации нестационарных торговых объектов, предоставление информации по форме отчетности в департамент потребительского рынка |
| 1.1 | Проведение работы по выявлению и последующему демонтажу незаконно размещенных объектов нестационарной торговли. Направление в департамент потребительского рынка Ростовской области информации о планируемых и фактических сроках демонтажа пообъектно | 10.10.2025, далее ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Отдел имущественных и земельных отношений, отдел социально-экономического развития и привлечения инвестиций Администрации Песчанокопского района, ОМВД России по Песчанокопскому району | Предоставление информации по форме отчетности в департамент потребительского рынка |
| 1.2 | Актуализация информации об объектах нестационарной торговли, включенных в схему размещения НТО | 10.10.2025, далее ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Отдел имущественных и земельных отношений, отдел социально-экономического развития и привлечения инвестиций Администрации Песчанокопского района | Предоставление информации по форме отчетности в департамент потребительского рынка |
| 1.3 | Проведение учета объектов нестационарной торговли, не включенных в схему размещения НТО, расположенных на земельных участках, находящихся в частной собственности, а также обеспечить проведение последующей актуализации объектов | 10.04.2026, далее ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Отдел имущественных и земельных отношений, отдел социально-экономического развития и привлечения инвестиций Администрации Песчанокопского района | Предоставление информации по форме отчетности в департамент потребительского рынка |
| 1.4 | Проведение анализа схем размещения нестационарных торговых объектов на предмет обоснованности и востребованности предусмотренных мест | 01.09.2025 | Отдел имущественных и земельных отношений, отдел социально-экономического развития и привлечения инвестиций Администрации Песчанокопского района | Предоставление информации по форме отчетности в департамент потребительского рынка |
| 2 | Осуществить перевод в электронный вид конкурсных процедур (торгов) на право размещения нестационарных торговых объектов | 01.09.2025 | Отдел имущественных и земельных отношений Администрации Песчанокопского района |  |
| 3 | Осуществить переход на использование единой платформы, обеспечивающей возможность получения информации о проводимых на территории Ростовской области конкурсных процедурах (торгах) на право размещения нестационарных торговых объектов | 01.12.2025 | Отдел имущественных и земельных отношений Администрации Песчанокопского района |  |
| 4 | Актуализировать правовые акты, утверждающие порядки размещения нестационарных торговых объектов, в том числе в части использования дизайн-кода внешнего вида объектов, с учетом территориальной специфики муниципального образования | 27.02.2026 | Отдел имущественных и земельных отношений, отдел социально-экономического развития и привлечения инвестиций Администрации Песчанокопского района |  |
| 5 | Разработать план мероприятий («дорожную карту») приведения нестационарных торговых объектов в соответствие с правилами благоустройства, архитектурными нормами, порядками и схемами размещения нестационарных торговых объектов, иными правовыми актами муниципального образования | 01.09.2025 | Отдел имущественных и земельных отношений, отдел социально-экономического развития и привлечения инвестиций Администрации Песчанокопского района |  |
| 6 | Обеспечить реализацию полномочий в части государственного и муниципального земельного контроля, а также полномочий в соответствии с Областным законом от 25.10.2002 № 273-ЗС «Об административных правонарушениях» в отношении незаконно размещенных и размещенных с нарушениями порядка и схем размещения нестационарных торговых объектов | 10.10.2025, далее ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Отдел имущественных и земельных отношений, отдел социально-экономического развития и привлечения инвестиций Администрации Песчанокопского района | Предоставление информации по форме отчетности в департамент потребительского рынка |
| 7 | Информировать о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») реформирования | 10.01.2026, далее ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Отдел имущественных и земельных отношений, отдел социально-экономического развития и привлечения инвестиций Администрации Песчанокопского района | Предоставление информации по форме отчетнос-ти в департамент потребительского рынка |

Управляющий делами

Администрации района                                                                                                                                                        О.В. Купина