Утверждено постановлением комиссии

по делам несовершеннолетних и защите их прав

протокол №4 /2 от 25.02.2022

План мероприятий «Дорожная карта» по профилактике гибели и травмирования несовершеннолетних от внешних причин в Песчанокопском районе

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение акции «Безопасные дороги» (профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, привлечение внимания водителей к проблеме нарушения скоростного режима на дорогах) | Отдел культуры спорта молодежи Администрации района. Отдел образования | до 05.11.2022 |
| 2. | Размещение информации о профилактике случаев травматизма и гибели детей от внешних причин на официальных сайтах, в том числе на официальных сайтах подведомственных организаций | Отдел культуры спорта молодежи Администрации района | 01.05..2022 промежуточный отчет до 05.07.2022 итоговая информация до 25.12.2022 |
|  |  | Отдел образования Администрации района т |  |
|  |  | Главы администраций сельских поселений района |  |

| 3. | Проведение лекций и бесед с обучающимися и их родителями (законными представителями) по вопросам профилактики травматизма, утоплений в водоемах в рамках утвержденных графиков санитарно-просветительской работы медицинских работников в образовательных организациях | МБУЗ ЦРБ, отдел образования, администрации школ | до 25.12.2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | Размещение в холлах ФАПВ, МБУЗ ЦРБ, детской консультации , плакатов иной наглядной агитации по вопросам оказания первой доврачебной помощи при получении травм, утоплении ожогах и т.д. | МБУЗ ЦРБ | до 25.12.2022 |
| 5. | Проведение межведомственных практических занятий с несовершеннолетними (с привлечением специалистов аварийно- спасательных служб, медицинских работников, учителей ОБЖ) по организации жизнеобеспечения в экстремальных ситуациях, правилах безопасности на воде, в дороге, в быту | МБУЗ ЦРБ, отдел образования, администрации школ, ГКУ РО ПСС МКУ Песчанокопского района службы по делам ГО и ЧС | до 25.12.2022 (накануне школьных каникул по согласованному графику) |
| 6. | Проведение информационно-разъяснительной работы с родителями (законными представителями) о персональной ответственности за жизнь и здоровье детей | УСЗН, ГБУСОН, ПДН ОМВД Росси по Песчанокопскому району, отдел образования | до 25.12.2022 |
| 7. | Организация профилактических мероприятий с несовершеннолетними по предупреждению гибели и травмирования от внешних причин | МБУЗ ЦРБ, отдел образования, администрации школ УСЗН, ГБУСОН, ПДН ОМВД Росиии по Песчанокопскому району МКУ Песчанокопского района службы по делам ГО и ЧС | до 25.12.2022 |

| 8. | Проведение на базе лагерей с дневным пребыванием мероприятий с детьми по информированию о правилах дорожного движения, правилах поведения на водных объектах и пляжах, правилах поведения в целях соблюдения условий пожарной и антитеррористической безопасности, ПДД | Отдел образования, администрации школ УСЗН, ГБУСОН, ПДН ОМВД России по Песчанокопскому району МКУ Песчанокопского района службы по делам ГО и ЧС | 08.06.2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9. | Проведение внеплановых выездов в сельские поселения с целью изучения и оценки принимаемых мер по организации межведомственных рейдов, патрулирования, а также иных мер по обеспечению безопасности детей | КДН и ЗП | до 25.12.2022 |
| 10. | Ведение банка данных вакансий для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | ГКУ РО «Центр занятости населения» | до 25.12.2022 |
| 11. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | ГКУ РО «Центр занятости населения « | до 25.12.2022 |
| 12. | Информирование несовершеннолетних граждан и их родителей об услугах службы занятости населения и возможности временного трудоустройства в свободное от учебы время | ГКУ РО «Центр занятости населения « | до 25.12.2022 |
| 13. | Предоставление государственных услуг по организации профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до18 18 лет | ГКУ РО «Центр занятости населения « | до 25.12.2022 |
| 14. | Организация профориентационных экскурсий на предприятия Песчанокопского района для несовершеннолетних граждан | ГКУ РО «Центр занятости населения « | до 25.12.2022 |
| 15. | Размещение наглядных материалов (стендов, баннеров, плакатов, растяжек, «бегущих строк» и т.п.) о необходимости контроля со стороны родителей (законных представителей) за занятостью детей, по правилам безопасного поведения, о способах оказания первой помощи, в местах массового пребывания граждан | Главы администраций сельских поселений | ежемесячно, начиная с 01.05.2022, до 5 числа месяца, следующего за отчетным итоговая информация до 25.12.2022 |
| 16 | Размещение на официальных сайтах общеобразовательных организаций Песчанокопского района видеороликов, посвященных вопросам профилактики детского травматизма и гибели | отдел образования администрации района | до 25.12.2022 |

| 17. | Создание «горячей линии» для сообщения гражданами информации о наличии мест, представляющих угрозу для жизни и здоровья детей | Главы сельских поселений | до 25.12.2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| 18. | Продолжение работы интерактивной карты муниципального образования о местах, уточнение потенциально опасных для отдыха детей | Главы сельских поселений | до 15.09.2022 |
| 19. | Размещение в социальных сетях и мессенджерах социальных роликов о детской безопасности | Отдел культуры, спорта и молодежи | до 25.12.2022 |
| 20. | Распространение среди родителей и детей дошкольного и младшего школьного возраста памятки по профилактике детского травматизма, в том числе по вопросу выпадения из окон | Отдел образования, администрация образовательной организации | до 25.12..2022 |
| 21. | Размещение наглядной агитации, посвященной теме «Бытовой травматизм» в подведомственных организациях | Отдел культуры, спорта и молодежи, отдел образования, УСЗН,МБУЗ ЦР, администрации сельских поселений | до 01.05.2022, обновлять ежеквартально |

| 22. | Размещение на официальных сайтах и информационных стендах муниципальных библиотек Песчанокопского района памяток по профилактике детского травматизма и смертности от внешних причин | Отдел культуры спорта молодежи | до 01.05.2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| 23. | Рассмотреть вопрос разработки системы сопровождения профессиональной деятельности педагогов по вопросам профилактики рисков среди несовершеннолетних | От дел образования администрации района | до 25.12.2022 |
| 24. | Организация общественного (родительского) патрулирования с привлечением казачьих формирований, волонтерских организаций в травмоопасных местах, представляющих угрозу жизни и здоровью детей | Главы администраций сельских поселений, казаки, волонтеры | Еженедельно до 25.12.2022, особое внимание в каникулярное время каникулярное |
| 25. | Организация работы по повышению уровня противопожарной защиты домовладений многодетных, неполных, малообеспеченных семей (оснащение автономными пожарными извещателями, ремонт печей, замена неисправных электропроводки и газового оборудования) в оперативном порядке с учетом сезонных рисков | Главы администраций сельских поселений МКУ Песчанокопского района службы по делам ГО и ЧС. ВДПО | до 25.12.2022 |
| 26. | Организация работы по погашению задолженностях по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетных семей, семей, находящихся в социально-опасном положении, трудной жизненной ситуации | УСЗН, ресурсоснабжающими организациями | Весь период до 25.12.2022 |
| 27. | Проведение рейдов, подомовых и подворовых обходов в жилом секторе с целью проведения бесед с родителями и детьми на темы: «Не оставляй детей без присмотра», «Спичкам и зажигалкам - укромное место», вручения памяток о правилах пожарной безопасности и действиях при чрезвычайных ситуациях | Главы администраций сельских поселений, администрации школ, дошкольных учреждений. ВДПО | до 25.12.2022 |

| 28 | Оказание помощи в подготовке волонтеров и спасателей, осуществляющих деятельность по поиску пропавших детей, профилактике гибели несовершеннолетних, разъяснительной работе | Отдел по делам культуры, спорта молодежи, администрации школ МКУ Песчанокопского района службы по делам ГО и ЧС | до 25.12.2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| 29 | Привлечение к работе по профилактике пожаров общественные объединения и организаций | Главы администраций сельских поселений , МКУ Песчанокопского района службы по делам ГО и ЧС | до 25.12.2022 |
| 30. | Организация широкой пропагандистской кампании в средствах массовой информации, направленной на соблюдение мер пожарной безопасности в быту, недопустимость оставления детей без присмотра, а также исключение возможности возникновения пожара из-за детской шалости с огнем, соблюдение правил дорожного движения. | Главы администраций сельских поселений, ООО « Редакция газеты «Колос» МКУ Песчанокопского района службы по делам ГО и ЧС. ОМВД РФ по Песчанокопскому району. | до 25.12.2022 |
| 31. | Проведение Дней открытых дверей в территориальных подразделениях Главного управления МЧС России по Ростовской области с приглашением учащихся общеобразовательных организаций | МКУ Песчанокопского района службы по делам ГО и ЧС Отдел образования, администрации школ | до 25.12.2022 |
| 32. | Проведение конкурсов детского творчества, связанных с вопросами гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности | Отдел образования, МКУ Песчанокопского района службы по делам ГО и ЧС, главы администраций сельских поселений | до 25.12.2022 |
| 33. | Организация работы по увеличению количества пляжей в районе. | Г лавы администраций сельских поселений , МКУ Песчанокопского района службы по делам ГО и ЧС, главы | до 05.09.2022 |
| 34. | Проведение совместных профилактических патрулирований мест массового отдыха на водных объектах с представителями ГКУ РО ПСС, МКУ Песчанокопского района службы по делам ГО и ЧС полиции, средств массовой информации, и других организаций, участвующих в обеспечении безопасности людей на водных объектах для принятия комплекса мер по устранению выявленных нарушений, вплоть до закрытия эксплуатации пляжей, где выявлены нарушения, создающие угрозу жизни и здоровью отдыхающим | Главы администраций сельских поселений , ОМВД по Песчанокопскому району , МКУ Песчанокопского района службы по делам ГО и ЧС, | до 25.12.2022 |

| 35. | Обеспечение контроля мест неорганизованного отдыха людей у воды. Организация в этих местах профилактической работы, направленной на соблюдение гражданами правил безопасного поведения на водных объектах. | Главы администраций сельских поселений,, МКУ Песчанокопского района службы по делам ГО и ЧС ГКУ РО ПСС | до 25.12.2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| 36. | Проведение рейдов государственными инспекторами ГИМС совместно с сотрудниками полиции по местам купания с целью выявления на них детей, оставленных без присмотра родителей в рамках ежегодной профилактической операции «Подросток - Водоём» | МКУ Песчанокопского района службы по делам ГО и ЧС, члены КДНиЗП,, ОМВД РФ по Песчанокопскому району, главы администраций сельских поселений | до 05.09.2022 |
| 37. | Информационное сопровождение Плана мероприятий «Дорожной карты» в районных средствах массовой информации | Руководитель пресс службы администрации района | до 01.07.2022 |

Ответственный секретарь КДН и ЗП Администрации Песчанокопского района                                                          Л.А.  Дашевская