РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

### АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 09.04.2024 |  |  | № | 313 |  |  | с. Песчанокопское |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2024 год |  |  |  |

В соответствии с постановлением Администрации Песчанокопского             района от 07.11.2018   № 730 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского района»,

Постановляю:

- Утвердить план реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2024 год  согласно  приложению.

- Начальнику отдела информационных технологий                                          (Лосевский А.А.) опубликовать  настоящее постановление на официальном сайте   Администрации Песчанокопского  района в сети  «Интернет».

- Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы  Администрации Песчанокопского района по сельскому хозяйству и              вопросам муниципального хозяйства Кравцова А.Н.

Глава Администрации

Песчанокопского района                                                                   И.И. Апольский

Постановление вносит:

отдел сельского хозяйства и

охраны окружающей среды

Приложение

к постановлению Администрации

Песчанокопского района

от 09.04.2024 № 313

План реализации муниципальной программы «Развитие  сельского хозяйства

и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на    2024   год

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Срок |  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Объём расходов на 2024 год ( тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Всего | областной бюджет | Федеральный бюджет | Бюджет Песчанокопского района | Бюджет сельских поселений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 |  |
| Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Наращивание темпов производства продукции агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Увеличение объемов производства продукции растениеводства и животноводства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1. Поддержание доходности сельскохозяйственных това-ропроизводителей в растениеводстве | отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды | 2024 год | 2024 год | достижение оптимальной структуры посевных площадей в соответствии с зональными системами земледелия. Повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей- размер посевных площадей , занятых зерновыми , зернобобовыми и кормовыми культурами планируется довести до 146,1 тыс. гектаров ; рентабельность сельскохозяйственных организаций - получателей государственной поддержки ( с учётом субсидий ) – должна составить -17,6 % | 15109,4 | 2568,6 | 12540,8 | 0 | 0 |
| 2. | Основное мероприятие 2. Развитие отрасли растениеводства | отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды | 2024 год | 2024 год | повышение урожайности сельскохозяйственных культур, увеличение производства продукции растениеводства- валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий должен составить -371,1 тысяч тонн ; валовый сбор сахарной свёклы-в хозяйствах всех категорий планируется в размере -250,5 тысяч тонн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Основное мероприятие 3. Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в животноводстве | отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды | 2024 год | 2024 год | увеличение производства продукции животноводства, повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей- производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий ( в живом весе ) планируется довести до 7,8 тыс. тонн ; производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских ( фермерских ) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составит -7,1 тыс. тонн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 2 «Обеспечение сохранности поголовья сельскохозяйственных животных и птицы, в том числе маточного» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Основное Мероприятие 4. Развитие отрасли животноводства | отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды | 2024 год | 2024 год | развитие племенной базы животноводства, увеличение производства молока в сельскохозяйственных организациях, увеличение поголовья сельскохозяйственных животных - маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях . крестьянских ( фермерских) хозяйствах , включая индивидуальных предпринимателей составит-2,9 тыс. голов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 3 «Увеличение объемов переработки сельскохозяйственного сырья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Основное мероприятие 5. Поддержка развития переработки сельскохозяйственной продукции | отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды | 2024 год | 2024 год | увеличение объемов производства готовой продукции, обновление материально-технической базы перерабатывающих предприятий | 15109,4 | 2568,6 | 12540,8 | 0 | 0 |
| Задача 4 «Создание условий для развития малых форм хозяйствования и кооперации на селе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Основное мероприятие 6. Развитие малых форм хозяйствования на селе | отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды | 2024 год | 2024 год | создание новых крестьянских (фермерских) хозяйств и кооперативов, укрепление материальной базы крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Увеличение объемов продукции, производимой крестьянскими (фермерскими) хозяйствами. Рост занятости в сельской местности- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 5 «Стимулирование инвестиционного развития в сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Основное мероприятие 7. Снижение инвестиционных издержек при создании и модер-низации объектов агропромышленного комплекса | отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды | 2024 год | 2024 год | увеличение мощностей по производству и хранению продукции агропромышленного комплекса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Основное мероприятие 8. Снижение затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на обслуживание инвестиционных кредитов | отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды | 2024 год | 2024 год | комплексная модернизация материально-технической базы производства и переработки продукции агропромышленного комплекса. Увеличение мощностей по переработке продукции сельского хозяйства. Строительство новых высокотехнологичных животноводческих комплексов. Приобретение высокопродуктивных племенных животных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 6 «Обеспечение роста объемов производства продукции рыбохозяйственного комплекса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Основное мероприятие 9. Развитие рыбохозяйственного комплекса | отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды | 2024 год | 2024 год | восстановление и развитие производственно-технической базы предприятий аквакультуры, развитие новых направлений аквакультуры. Восстановление и развитие производственно-технической базы предприятий рыболовства и рыбопереработки, увеличение запасов водных биоресурсов в естественных водоемах, увеличение инвестиционной активности, осуществление технологической модернизации. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 7 «Предупреждение возникновения и распространения заразных болезней животных» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Основное мероприятие 10. Проведение противоэпизоотических мероприятий | ГБУ РО «Песчанокопская рай СББЖ» | 2024 год | 2024 год | достижение устойчивого эпизоотического благополучия Песчанокопского района- доля эпизотических очагов по африканской чуме свиней к уровню 2023 года составит - 0 процентов ; Доля инфицированных животных лейкозом составит -3,3 % от общего поголовья ; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Основное Мероприятие 11. Оздоровление крупного рогатого скота от лейкоза | ГБУ РО «Песчанокопская рай СББЖ» | 2024 год | 2024 год | достижение устойчивого эпизоотического благополучия Песчанокопского района- противоклещевые обработки поголовья крупного рогатого скота составят -100 процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Основное мероприятие 12 Предотвращение заноса, распространения и ликвидация африканской чумы свиней на территории Ростовской области | ГБУ РО «Песчанокопская рай СББЖ» | 2024 год | 2024 год | минимизация рисков возникновения очагов африканской чумы свиней; организация прижизненного мониторинга циркуляции вируса африканской чумы свиней среди диких кабанов и домашних свиней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 8 «Стимулирование технической и технологической модернизации в сельском хозяйстве» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Основное мероприятие 13. Поддержка приобретения сельскохозяйственной техники | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды | 2024 год | 2024 год | проведение технической модернизации и перевооружения организаций агропромышленного комплекса- приобретение сельхозтехники сельскохозяйственными , крестьянскими ( фермерскими ) хозяйствами , включая индивидуальных предпринимателей тракторов в количестве -25 штук , комбайны зерноуборочные - 9 штук, прочие виды сельскохозяйственной техники-12 штук. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Повышение продуктивности растениеводства и плодородия почв средствами комплексной мелиорации в условиях изменения климата и природных аномалий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Восстановление мелиоративного фонда (мелиорируемые земли и мелиоративные системы), включая реализацию мер по орошению земель, в том числе по строительству, реконструкции и техническому перевооружению оросительных систем» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Основное мероприятие 2.1. Выполнение гидромелиоративных меро-приятий | отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды | 2024 год | 2024 год | ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем. Увеличение продуктивности существующих и вовлечение в оборот новых сельскохозяйственных угодий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 2 «Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Основное мероприятие 2.2. Выполнение агролесомелиоративных мероприятий | отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды | 2024 год | 2024 год | посадка и уходные работы за лесными насаждениями, которые позволят повысить продуктивность сельскохозяйственных угодий и обеспечит защиту от засухи, ветровой и водной эрозии с целью получения высоких и устойчивых урожаев и рационального использования земель. – защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания за счёт проведения агролесомелиоративных мероприятий в размере (площадь посадок)- в размере-7,0 гектаров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 6 «Устойчивое развитие сельских территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Улучшение качества жизни сельского населения, в том числе посредством улучшения инфраструктурного обустройства сельских территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Обеспечение улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Основное мероприятие 6.1. Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности | отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды, отдел социально-экономического развития и привлечения инвестиций | 2024 год | 2024 год | содействие стабилизации демографической ситуации в сельской местности. Сокращение потребности организаций АПК и социальной сферы села в квалифицированных специалистах за счет улучшения жилищных условий граждан- |  |  |  |  |  |
| Задача 2 «Повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры сельских территорий Песчанокопского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Основное мероприятие 6.2. Поддержка инфраструктурного обустройства сельских территорий | отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды, отдел жилищно-коммунального хозяйства | 2024 год | 2024 год | создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения и привлечения инвестиций в агропромышленный комплекс. Повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности, в том числе обеспеченности газом и водой, а также развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие сельс0кого хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Эффективное управление реализацией государственной программы, в том числе эффективное исполнение государственных функций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 «Повышение качества оказания государственных услуг и выполнения государственных функций в сфере агропромышленного комплекса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Основное мероприятие 8.1. Финансовое обеспечение выполнения государственными бюджетными учреждениями государственного задания на оказание государственных услуг, выполнение работ | ГБУ РО «Песчанокопская рай СББЖ | 2024 год | 2024 год | обеспечение выполнения государственными бюджетными учреждениями, подведомственными управлению ветеринарии , государственных заданий в сфере ветеринарного надзора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Основное мероприятие 8.2. Содержание аппаратов управления ответственного исполнителя и участников государственной программы | отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды , ГБУ РО «Песчанокопская рай СББЖ | 2024 год | 2024 год | создание условий для достижения целей государственной программы. Повышение эффективности бюджетных расходов на оказание государственной поддержки агропромышленного комплекса и социального развития села, выполнение государственных функций в сфере ветеринарного надзора и надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники- уровень выполнения государственными бюджетными учреждениями государственного задания на оказание государственных услуг, выполнение работ от планового объёма составит -100 процентов ; Доля техники прошедшей технический осмотр , от числа представленной на технический осмотр составит-74 процента ; количество выданных удостоверений тракториста- машиниста ( тракториста) в связи с окончанием обучения - 112штук ; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Основное мероприятие 8.3. Субвенция на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий Ростовской области по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения | отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды | 2024 год | 2024 год | осуществление государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения (компенсация части стоимости агрохимического обследования пашни, оказание несвязанной поддержки в области растениеводства, компенсация части затрат на содержание маточного поголовья овец, ярок старше одного года и коз, поддержка инфраструктурного обустройства сельских территорий)- процент освоения лимита бюджетных средств на поддержку агропромышленного комплекса составит-100 процента | 2169,6 | 2169,6 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 2 «Информационное обеспечение реализации государственной программы и мониторинг ее реализации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Основное мероприятие 8.4. Организация подготовки и проведение общественных мероприятий в сфере АПК | отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды | 2024 год | 2024 год | популяризация жизни и труда в сельских территориях- информирование постоянное в средствах массовой информации : на страницах газеты « Колос» - о сельских тружениках | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Основное мероприятие 8.5. Создание системы государственного информационного обеспечения | отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды | 2024 год | 2024 год | повышение эффективности управления агропромышленным комплексом- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Основное мероприятие 8.6. Формирование данных для единой федеральной информационной системы о землях сельскохозяйственного назначения | отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды | 2024 год | 2024 год | актуальная информация об использовании земель сельскохозяйственного назначения- доля наполнения данными информационной системы о землях сельскохозяйственного назначения-87,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Основное мероприятие 8.7. Проведение регионального исследования доли отдельных видов продукции областных производителей в общем объеме реализации аналогичной продукции в розничной торговой сети | отдел социально-экономического развития и привлечения инвестиций | 2024 год | 2024 год | актуальная информация о присутствии продукции областных производителей в розничной торговой сети, необходимая для принятия управленческих решений, направленных на расширение представленности товаров областных производителей на потребительском рынке Песчанокопского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 17279,0 | 4738,2 | 12540,8 |  | 0 |

Управляющий делами

Администрации района                                                                                                                                                    О.В. Купина