РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

### АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 04.06.2026 |  | № | 228 |  | с. Песчанокопское |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление Администрации Песчанокопского района от 06.12.2018 №807 «Об утверждении  муниципальной  программы Песчано-копского района  «Развитие культуры и туризма»

В соответствии с постановлением Администрации Песчанокопского района от 22.07.2024 № 673 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского района» и распоряжением Администрации Песчанокопского района от 24.07.2024 № 112 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Песчанокопского района», на основании решения Собрания депутатов Песчанокопского района от 29.04.2026 №321 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Песчанокопского района от 25 декабря 2025 года № 283 «Об утверждении бюджета Песчанокопского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»,

Постановляю:

- Внести в постановление Администрации Песчанокопского района от 06.12.2018 № 807 «Об утверждении муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие культуры и туризма» изменения, изложив в новой редакции согласно приложению.

- Руководителю пресс-службы Администрации района (Сидоренко С.А.) опубликовать настоящее постановление в Муниципальном вестнике Песчанокопского района.

- Отделу информационных технологий разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Песчанокопского района в сети «Интернет».

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Песчанокопского района по социальным вопросам Придворову Н.В.

Глава Песчанокопского района                                                           В.В. Лозин

Постановление вносит:

отдел культуры, спорта и молодежи

Администрации Песчанокопского района

Приложение

к постановлению Администрации

Песчанокопского района

от 04.06.2026 № 228

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в постановление

Администрации Песчанокопского района  Ростовской области от 06.12.2018                № 807 «Об утверждении муниципальной  программы Песчанокопского района

«Развитие культуры и туризма»

1. Приложение № 1 изложить в редакции:

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Песчанокопского района «Развитие культуры и туризма»

I. Стратегические приоритеты

муниципальной программы Песчанокопского района

«Развитие культуры и туризма»

1. Оценка текущего состояния сферы реализации муниципальной

программы Песчанокопского района «Развитие культуры и туризма»

Муниципальная программа Песчанокопского района «Развитие культуры и туризма» (далее также − муниципальная программа) определяет цели, задачи, основные направления развития культуры и туризма, финансовое обеспечение, механизмы реализации мероприятий и показатели их результативности.

Песчанокопский район южный «Форпост» Ростовской области - центр образования, культуры и искусства, обладающий значительным историко-культурным наследием и богатым творческим потенциалом населения.

В настоящее время в Песчанокопском районе осуществляют свою деятельность 13 учреждений в сфере культуры.

Для организации досуга населения особая роль отведена учреждениям культурно-досугового типа.

Библиотечное обслуживание получает более 1,5 тысяч пользователей в  библиотеках. Из них 23,5 тыс. человек получают услугу посредством комплексов информационно-библиотечного обслуживания.

Главным инструментом сохранения культурного наследия Песчанокопского района является Историко – краеведческий музей Песчанокопского района. Ежегодно он пополняется культурными ценностями в соответствии с научными концепциями комплектования фондов музея. Качество предоставления услуг по доступу к музейным предметам и музейным коллекциям повышается, в том числе, за счет внедрения в экспозиционно-выставочную деятельность мультимедийных технологий и практики проведения обменных выставок с музеями Ростовской области.

Непрерывную профессиональную подготовку кадров в сфере культуры и искусства обеспечивает Песчанокопская детская школа искусств. Ежегодно увеличивается контингент обучающихся, в том числе по дополнительным предпрофессиональным программам. Охват детей эстетическим образованием составляет 13 процентов.

Одним из приоритетных направлений социально-экономического развития Песчанокопского района является туризм. Туристическая отрасль, обеспечивая создание дополнительных рабочих мест, рост занятости экономически активного населения и повышение благосостояния жителей региона, оказывает стимулирующее воздействие на развитие многих сопряженных сфер экономической деятельности, способствует социально-экономическому развитию Песчанокопского  района.

Песчанокопский район обладает высоким туристско-рекреационным потенциалом, на ее территории сосредоточены уникальные природные и рекреационные ресурсы, объекты национального, культурного и исторического наследия, проходят важные экономические, спортивные и культурные события.

В качестве приоритетных видов туризма, развивающихся на территории Песчанокопского района, можно выделить такие виды, как культурно-познавательный, событийный, деловой, спортивный. Перспективными видами туризма являются сельский, рыболовный и охотничий. Указанные виды сегментов туристского рынка требуют особого и всестороннего подхода, применяемого в организации развития туристского рынка, в контексте учета требований, выдвигаемых различными социальными группами.

В условиях приостановки авиасообщения транспортное обслуживание туристов осуществляется железнодорожным и автотранспортом.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики

Песчанокопского района в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере культуры и туризма определены в соответствии нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ростовской области, в том числе:

Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;

Федеральным законом от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;

Федеральным законом от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 20.10.2022 № 402-ФЗ «О нематериальном этнокультурном достоянии Российской Федерации»;

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

Областным законом от 22.10.2004 № 177-ЗС «О культуре»;

Областным законом от 03.11.2017 № 1217-ЗС «О развитии библиотечного дела в Ростовской области»;

Областным законом от 22.02.2018 № 1331-ЗС «О туризме в Ростовской области»;

постановлением Правительства Ростовской области от 14.03.2022 № 163 «Об утверждении региональной  программы «Модернизация государственных и муниципальных общедоступных библиотек Ростовской области».

Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 в качестве национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года, в том числе в сфере культуры и туризма, определены следующие цели:

возможности для самореализации и развития талантов;

сохранение населения, здоровья и благополучия людей;

комфортная и безопасная среда.

В целях достижения до 2030 года национальных целей основными приоритетами являются:

сохранение единого культурного пространства на основе духовно-нравственных ценностей и исторических традиций народа России;

продвижение в культурном пространстве нравственных ценностей и образцов, способствующих культурному и гражданскому воспитанию личности;

обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения лучших образцов культуры и искусства;

содействие развитию творческих (креативных) индустрий;

создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, организации внешкольного художественного образования и культурного досуга;

модернизация материально-технической базы учреждений культуры;

формирование конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию Песчанокопского района.

Приоритетные направления развития сфер культуры и туризма также определены:

Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р;

Стратегией развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.09.2019 № 2129-р;

Стратегией развития библиотечного дела Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.03.2021 № 608-р;

Стратегией социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 26.12.2018 № 864.

В 2019 − 2024 годах ключевыми направлениями развития отрасли культуры является реализация следующих региональных проектов в рамках национального проекта «Культура»: «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры», «Создание условий для реализации творческого потенциала нации», «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры».

3. Задачи муниципального управления

в сфере реализации муниципальной программы

Исходя из приоритетных направлений развития сферы культуры и туризма основными задачами являются:

сохранение исторического и культурного наследия Песчанокопского района;

развитие театрального, музыкального и хореографического искусства;

развитие музейного и библиотечного дела, культурно-досуговой деятельности;

улучшение материально-технической базы учреждений культуры и образовательной организации в сфере культуры и искусства;

условия для эффективного развития системы образования в сфере культуры и искусства, выявления и поддержки талантливых детей и молодежи;

повышение качества кадрового обеспечения в отрасли культуры и искусства;

создание благоприятных экономических условий для развития туризма и повышения конкурентоспособности туристского продукта;

повышение качества управления в сфере туризма и уровня доступности туристских услуг;

участие представителей бизнеса, общественных и объединений в формировании конкурентоспособной индустрии гостеприимства на территории Песчанокопского района;

проведение комплексной рекламно-информационной кампании по сопровождению туристской деятельности, внедрение систем туристской навигации.

I. ПАСПОРТ

муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие культуры и туризма»

1. Основные положения

| 1.1. | Куратор муниципальной программы | – | Придворова Нина Владимировна, заместитель главы Администрации Песчанокопского района по социальным вопросам |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | – | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунёва Ксения Владимировна, начальник отдела культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района) |
| 1.3. | Срок реализации муниципальной программы | – | этап I: 2019 – 2024 годы; этап II: 2025 – 2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы | – | сохранение и развитие культурного и исторического наследия Песчанокопкого района, а также увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза к концу 2030 года по сравнению с 2019 годом; увеличение туристского потока на территории Песчанокопского района, в том числе за счет увеличения численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения. |
| 1.5. | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | – | 810067,9 тыс. рублей: этап I: 463363,8 тыс. рублей; этап II: 346704,1 тыс. рублей |
| 1.6. | Связь с национальными целями развития | – | национальные цели: возможности для самореализации и развития талантов; сохранение населения, муниципальная программа Песчанокопского района «Развитие культуры» |

### 2. Показатели муниципальной (комплексной) программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возраста-ния / убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя (2023 год) | Значения показателей |  |  |  | Документ | Ответствен-ный за дос-тижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информа-ционная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (спра-вочно) |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Цель муниципальной программы «Сохранение и развитие культурного и исторического наследия Песчанокопского района, а также увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза к концу 2030 года по сравнению с 2019 годом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля объектов культурного наследия областной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия областной собственности | ГП | возрастание | процентов | ведом-ственный | 61,8 |  | 61,8 | 61,9 | 62,0 | 62,5 | Стратегия социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года, утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 26.12.2018 № 864 | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района | создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций | информа-ционная система отсутствует |
| 1.2. | Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности | ВДЛ | возрастание | процентов | ведом-ственный |  | 224,7* | 107 | 110 | 113 | 130 | Указ Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации», постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры» | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района | создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций | информа-ционная система отсутствует |
| 1.3. | Число посещений культурных мероприятий** | ВДЛ | возрастание | тысяч единиц | статисти-ческий |  | 90599 | 114386 | 144632 | 159095 | 247137 | Указ Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации» | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района | увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 год | информа-ционная система отсутствует |
| 2. Цель муниципальной программы «Увеличение туристского потока на территории Песчанокопского района, в том числе за счет увеличения численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения (к предыдущему году) | МП | возрастание | процентов | статисти-ческий |  | 6,0 | 6,5 | 6,8 | 7,0 | 8,2 | Стратегия социально-экономического развития Песчанокопского района на период до 2030 года, утвержденная Решением Собрания депутатов Песчанокопского района от 26.12.2018 №284 | отдел социально-экономического развития и привлечения инвестиций | создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе и детей. гражданам с целью отдыха и поддержания здоровья обеспечена доступность поездок по стране в условиях комфортной и безопасной туристической среды | информа-ционная система отсутствует |
| 2.2. | Прирост объема платных туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных коллективных средств размещения (к предыдущему году) | МП | возрастание | процентов | статисти-ческий |  | 6,5 | 7,0 | 7,3 | 7,6 | 8,5 | Стратегия социально-экономического развития Песчанокопского района на период до 2030 года, утвержденная Решением Собрания депутатов Песчанокопского района от 26.12.2018 №284 | отдел социально-экономического развития и привлечения инвестиций | граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой | информа-ционная система отсутствует |

### 2.1. План достижения показателей муниципальной (комплексной) программы в 2025 году

| № п/п | Цели /показатели муниципальной(комплексной) программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Цель муниципальной программы «Сохранение и развитие культурного и исторического наследия Песчанокопского района, а также увеличение числа посещений мероприятий культуры до 237,1 тыс. единиц в год к концу 2030 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля объектов культурного наследия областной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия областной собственности | ГП | процентов | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 61,8 |
| 1.2. | Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности | ВДЛ | процентов | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 107 |
| 1.3. | Число посещений культурных мероприятий | ВДЛ | тысяч единиц | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 114386 |
| 2. Цель муниципальной программы «Увеличение туристского потока на территории Песчанокопского района, в том числе за счет увеличения численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения (к предыдущему году) | МП | процентов | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 6,5 |
| 2.2. | Прирост объема платных туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных коллективных средств размещения (к предыдущему году) | МП | процентов | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 7,0 |

Примечание.

Список используемых сокращений:

ВДЛ − показатели для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации;

МП − муниципальная программа Песчанокопского района;

ОКЕИ − общероссийский классификатор единиц измерения;

3. Структура муниципальной (комплексной) программы

| ### № ### п/п | Задача структурного элемента |  | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  |  | ### Связь ### с показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Проектная часть |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Мероприятие на реализацию регионального проекта «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| - Мероприятия в рамках реализации регионального проекта «Развитие культуры» Государственная поддержка отрасли культуры |  |  |  |  |  |  |
| ### 1. | Повышена привлекательность учреждений сферы культуры для жителей и гостей Ростовской области |  | обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы, а также создание новых постановок в региональных и муниципальных театрах и (или) учреждениях культурно-досугового типа; созданы условия для повышения привлекательности, доступности и качества услуг учреждений культуры Ростовской области за счет укрепления материально-технической базы, проведения строительных и ремонтных работ, включая разработку необходимой документации; сформированы учреждения культуры в современных форматах |  |  | ### число посещений культурных мероприятий; условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности |
| ### 1.1.2. Мероприятие в рамках реализации регионального проекта «Развитие культуры» Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек |  |  |  |  |  |  |
| ### 1. | Повышена привлекательность учреждений сферы культуры для жителей и гостей Ростовской области |  | обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы, а также создание новых постановок в региональных и муниципальных театрах и (или) учреждениях культурно-досугового типа; созданы условия для повышения привлекательности, доступности и качества услуг учреждений культуры Ростовской области за счет укрепления материально-технической базы, проведения строительных и ремонтных работ, включая разработку необходимой документации; сформированы учреждения культуры в современных форматах |  |  | ### число посещений культурных мероприятий; условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности |
| 1.2. Мероприятие на реализацию регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» по национальному проекту «Семья» |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.2.1. Мероприятия в рамках реализации регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» по национальному проекту «Семья» Государственная поддержка отрасли культуры |  |  |  |  |  |  |
| ### 11. | ### Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга |  | ### созданы комфортные условия для посещений учреждений культуры Ростовской области жителями Ростовской области, а также для обучения одаренных детей по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств |  | ### число посещений культурных мероприятий; уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества |  |
| ### 22. | ### Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе на сохранение семейных ценностей |  | ### увеличено число посещений организаций культуры, повышен доступ населения к культурным благам |  | ### число посещений культурных мероприятий; уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества |  |
| - Процессная часть |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры» ### Ответственный за реализацию: отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района. ### Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1.1. |  | Созданы условия для развития муниципальных учреждений Песчанокопского района в сфере культуры |  | обеспечена деятельность (оказание услуг) муниципальных учреждений Песчанокопского района в сфере культуры |  | ### число посещений культурных мероприятий; условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности |
| ### 2.1.2. |  | Обеспечена поддержка организаций, направленная на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей |  | созданы условия для сохранения, возрождения и развития национальной культуры, реализации национально-культурных прав граждан Российской Федерации, относящих себя к определенным этническим общностям |  | ### число посещений культурных мероприятий; условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности |
| ### 2.2. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития туризма» ### Ответственный за реализацию: отдел социально-экономического развития и привлечения инвестиций Администрации Песчанокопского района. ### Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.2.1. |  | Организовано комплексное управление развитием туристской отрасли в Песчанокопском районе |  | обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления Песчанокопского района с субъектами туристской индустрии; привлечение инвесторов для строительства новых и реновации существующих объектов туристской инфраструктуры |  | прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения |
| ### 2.2.2. |  | Обеспечено комплексное продвижение Песчанокопского района как территории, востребованной для туризма и отдыха |  | повышение конкурентоспособности муниципального туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования привлекательного образа Песчанокопского района на туристском рынке |  | прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения; прирост объема платных туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных коллективных средств размещения |
| 2.3. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры» Ответственный за реализацию: отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района. Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.3.1. |  | ### Достигнуты запланированные результаты целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие культуры и туризма» |  | обеспечено создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижение ее целей и задач |  | условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности |

4. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы

| ### № п/п | ### Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | ### Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### 2025 год | ### 2026 год | ### 2027 год | ### 2028 год | ### Всего |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | ### Муниципальная программа Песчанокопского района «Развитие культуры и туризма» (всего), в том числе: | ### 92876,3 | ### 94199,4 | ### 79809,4 | ### 79819,0 | ### 346704,1 |
|  | Федеральный бюджет | ### 1610,1 | ### 3537,7 | ### 79,6 | ### 80,1 | ### 5307,5 |
|  | областной бюджет | ### 3106,7 | ### 107,8 | ### 17,5 | ### 18,8 | ### 3250,8 |
|  | Бюджет Песчанокопского района | ### 85345,8 | ### 88041,8 | ### 77193,9 | ### 77195,2 | ### 327776,7 |
|  | Бюджеты сельских поселений | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 2813,7 | 2512,1 | 2518,4 | 2524,9 | 10369,1 |
| 2. | ### Мероприятие в рамках реализации регионального проекта «Развитие культуры» в том числе: | 1961,6 | 219,9 | 98,5 | 101,7 | 2381,7 |
|  | Федеральный бюджет | 1610,1 | 178,0 | 79,6 | 80,1 | 1947,8 |
|  | Областной бюджет | 329,9 | 39,2 | 17,5 | 18,8 | 405,4 |
|  | Бюджет Песчанокопского района | 21,6 | 2,7 | 1,4 | 2,8 | 28,5 |
|  | Бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Мероприятие в рамках реализации регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» по национальному проекту «Семья» Государственная поддержка отрасли культуры (Субсидии бюджетным учреждениям) в том числе: | 0,0 | 3432,8 | 0,0 | 0,0 | 3432,8 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 3359,7 | 0,0 | 0,0 | 3359,7 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 68,6 | 0,0 | 0,0 | 68,6 |
|  | Бюджет Песчанокопского района | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 4,5 |
|  | Бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | ### Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры» (всего), в том числе: | 83428,8 | 82793,7 | 72625,1 | 72631,6 | 307251,5 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 2776,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Песчанокопского района | 77838,3 | 80281,6 | 70106,7 | 70106,7 | 294105,6 |
|  | Бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 2813,7 | 2512,1 | 2518,4 | 2524,9 | 10369,1 |
| 5. | ### Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития туризма» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Песчанокопского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | ### Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры» (всего), в том числе: | ### 7485,9 | ### 7753,0 | ### 7085,8 | ### 7085,7 | ### 29410,4 |
|  | Федеральный бюджет | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  | Областной бюджет | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  | Бюджет Песчанокопского района | ### 7485,9 | ### 7753,0 | ### 7085,8 | ### 7085,7 | ### 29410,4 |
|  | Бюджеты сельских поселений | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |

### 5. Показатели муниципальной (комплексной) программы

### в разрезе муниципальных образований Песчанокопского района

| ## № п/п | ## Наименование муниципального образования Песчанокопского района | ## Базовое значение |  | ## Значение показателя по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## значение | ## год | ## 2025 | ## 2026 | ## 2027 | ## 2030 ## (справочно) |

| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 | ## 7 | ## 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1. Показатель «Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований», единицы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Песчанокопский район | ## 1 | ## 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Показатель «Реализация инициативных проектов»( Мероприятие по благоустройству территории МБУК «ДК Рассыпненского сельского поселения»), единицы |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Песчанокопский район | ## 1 | ## 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 |

### II. ПАСПОРТ

### комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры»

### 1. Основные положения

| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | – | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунева Ксения Владимировна, начальник отдела культуры) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Песчанокопского района | – | Муниципальная программа Песчанокопского района «Развитие культуры и туризма» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возраста-ния/убыва-ния | Уровень показа-теля | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информа-ционная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значе-ние | год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2030 год (справоч-но) |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для развития государственных учреждений Ростовской области в сфере культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля объектов культурного наследия (памятников истории, архитектуры, монументального искусства), на которые оформлены охранные обязательства в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01.07.2015 № 1887 «О реализации отдельных положений статьи 476 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)» (действовавшего в редакции до 23.11.2020), в общем количестве объектов культурного наследия (памятников истории, архитектуры, монументального искусства) | возраста-ние | МП | процен-тов | 97,61 | 2024 | 100,00 |  | 100, 00 | 100,00 | 100,00 | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района | – |
|  | Динамика количества мероприятий (культурно массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются и осваиваются культурные ценности)) | возрастание | МП | процент | 0,5 | 2025 | 0,5 |  | 0,6 | 0,7 | - | Отдел культуры, спорта и молодежи |  |
|  | Динамика количества участников (культурно массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются и осваиваются культурные ценности)) | возрастание | МП | процент | 0,6 | 2025 | 0,6 |  | 0,7 | 0,8 | - | Отдел культуры, спорта и молодежи |  |
|  | Количество проведенных мероприятий (культурно массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются и распространяются культурные ценности)) | возрастание | МП | штука | 356 | 2025 | 1356 |  | 1356 | 1356 | - | отдел культуры, спорта и молодежи |  |
|  | Количество участников(культурно массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности)) | возрастание | МП | человек | 132749 | 2025 | 282471 |  | 282471 | 282471 | - | отдел культуры, спорта и молодежи |  |
|  | Количество музейных предметов основного Музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за отчетный период | возраста-ние | МП | Един. | 1889 | 2025 | 1906 |  | 1922 | 1938 | - | отдел культуры, спорта и молодежи |  |
|  | Доля опубликованных на экспозициях и выставках музейных предметов за отчетный период от общего количества предметов музейного фонда учреждений | возраста-ние | МП | процен-тов | 67,2 | 2025 | 67,2 |  | 67,2 | 67,2 | - | отдел культуры, спорта и молодежи | – |
|  | Количество посещений пользователей библиотек в стационарных условиях | возрастание | МП | единица | 150000 | 2025 | 164700 |  | 171860 | 179021 | - | отдел культуры , спорта и молодежи | - |
|  | Количество посещений вне стационара | возрастание | МП | единица | 5100 | 2025 | 6098 |  | 6364 | 6629 | - | отдел культуры спорта и молодежи | - |
|  | Количество посещений удаленно через сеть интернет | возрастание | МП | единица | 65500 | 2025 | 83990 |  | 87642 | 91294 | - | отдел культуры ,спорта и молодежи |  |
|  | Динамика посещений пользователей библиотеки(реально и удаленных) по сравнению с предыдущим годом |  | МП | процент | 1,0 | 2025 | 1,0 |  | 1,0 | 1,0 | - | отдел культуры, спорта и молодежи |  |
|  | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации | возраста-ние | МП | процен-тов | 100,0** | 2025 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | - | отдел культуры, спорта и молодежи | – |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышено качество кадрового обеспечения в отрасли культуры и искусства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении | возраста-ние | МП | процен-тов | 100,0 | 2025 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | - | отдел культуры, спорта и молодежи | – |

### 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение результата ### по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2026 | ### 2027 | ### 2028 | ### 2030 ### (справочно) |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия ### для развития муниципальных учреждений Песчанокопского района в сфере культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры | ### оказание услуг (выполнение работ) | ### обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры Песчанокопского района, подведомственных отделу культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района | ### единиц | ### 3 | ### 2024 | ### 3 | ### 3 | ### 3 | ### 3 |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышено качество кадрового обеспечения в отрасли культуры и искусства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.1. | ### Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальным образовательным учреждением | ### оказание услуг (выполнение работ) | ### обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций, подведомственных отделу культуры | ### единиц | ### 1 | ### 2024 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | ### Код бюджетной ### классификации расходов | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | 2027 | 2028 | Всего |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | ### Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры» (всего), в том числе: | ### Х | ### 83428,8 | ### 82793,7 | ### 72625,1 | ### 72631,6 | ### 311479,2 |
|  | Областной бюджет |  | ### 2776,8 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 2776,8 |
|  | Федеральный бюджет |  | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  | Бюджет Песчанокопского района |  | ### 77838,3 | ### 80281,6 | ### 70106,7 | ### 70106,7 | ### 298333,3 |
|  | Бюджеты сельских поселений |  | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | ### 2813,7 | ### 2512,1 | ### 2518,4 | ### 2524,9 | ### 10369,1 |
| ### 2. | ### Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры Песчанокопского района» (всего), в том числе: | ### Х | ### 79797,5 | ### 82545,9 | ### 72625,1 | ### 72631,6 | ### 307600,1 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Песчанокопского района |  | 76983,8 | 80033,8 | 70106,7 | 70106,7 | 297231,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 2813,7 | 2512,1 | 2518,4 | 2524,9 | 10369,1 |
|  | Бюджет сельских поселений Песчанокопского района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 906 0801 1040100590 610 | 60534,2 | 62764,2 | 53131,3 | 53131,3 | 229561,0 |
|  |  | 906 0703 1040100590 610 | 16449,6 | 17269,6 | 16975,4 | 16975,4 | 67670,0 |
| 3. | Мероприятия по организации и проведению фестивалей, конкурсов, торжественных мероприятий и других мероприятий (Субсидии бюджетным учреждениям ) | Х | 446,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 446,6 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Песчанокопского района |  | 446,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 446,6 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет сельских поселений Песчанокопского района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 906 0801 1040121730 610 | 446,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 446,6 |
| 4. | Расходы на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели на содержание, обеспечение деятельности, реализацию мероприятий | х | 0,0 | 247,8 | 0,0 | 0,0 | 247,8 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Песчанокопского района |  | 0,0 | 247,8 | 0,0 | 0,0 | 247,8 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет сельских поселений Песчанокопского района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 906 0801 1040100790 610 | 0,0 | 247,8 | 0,0 | 0,0 | 247,8 |
| 5. | Расходы на комплектование книжных фондов библиотек (Субсидии бюджетным учреждениям) в том числе: | х | 225,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 225,0 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет |  | 211,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 211,2 |
|  | Бюджет Песчанокопского района |  | 13,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,8 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет сельских поселений Песчанокопского района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 906 0801 10401S4180 610 | 225,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 225,0 |
| 6. | Расходы на реализацию инициативных проектов (иные межбюджетные трансферты) | х | 2565,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2565,6 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет |  | 2565,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2565,6 |
|  | Бюджет Песчанокопского района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет сельских поселений Песчанокопского района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 906 0801 10401S4640 540 | 2565,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2565,6 |
| 7. | Иные межбюджетные трансферты | х | 357,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 357,1 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Песчанокопского района |  | 357,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 357,1 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет сельских поселений Песчано-копского района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 906 0801 1040190830 540 | 357,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 357,1 |
| 8. | Иные межбюджетные трансферты | х | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,0 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Песчанокопского района |  | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет сельских поселений Песчано-копского района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 906 0801 1040190860 540 | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,0 |

### 5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2026 год

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа, иного государственного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для развития муниципальных учреждений Песчанокопского района в сфере культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры» | Х | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунева К.В., начальник отдела культуры) | Х | Х |  |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1 «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 15 января 2026 г. | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунева К.В., начальник отдела культуры) | справка | информационная система отсутствует |  |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2 «Подготовлен приказ о проведении проверок выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры» | 20 мая 2026 г. | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунева К.В., начальник отдела культуры) | приказ | информационная система отсутствует |  |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3 «Предоставлен предварительный отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг государственными учреждениями культуры Ростовской области» | 28 ноября 2026 г. | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунева К.В., начальник отдела культуры) | предварительный отчет о выполнении муниципального задания | информационная система отсутствует |  |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.4 «Оплата произведена» | 30 декабря 2026 г. | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунева К.В., начальник отдела культуры) | справка | информационная система отсутствует |  |
| 1.6. | Мероприятие (результат) 1.2 «Проведены культурные мероприятия муниципальными учреждениями» | Х | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунева К.В., начальник отдела культуры) | Х | Х |  |
| 1.7. | Контрольная точка 1.2.1. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | 1 июля 2026 г. 1 октября 2025 г. 10 декабря 2025 г. | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунева К.В., начальник отдела культуры) | справка | информационная система отсутствует |  |
| 1.8. | Контрольная точка 1.2.2 «Осуществлен мониторинг проведенных культурных мероприятий муниципальными учреждениями» | 8 июля 2026 г. 8 октября 2026 г. | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунева К.В., начальник отдела культуры) | справка | информационная система отсутствует |  |
| 1.9. | Контрольная точка 1.2.3 «Услуга оказана, работы выполнены» | 28 декабря 2026 г. | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунева К.В., начальник отдела культуры) | справка | информационная система отсутствует |  |
| 1.10. | Контрольная точка 1.2.4 «Оплата произведена» | 30 декабря 2026 г. | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунева К.В., начальник отдела культуры) | документ, подтверждающий факт оказания услуги | информационная система отсутствует |  |
| 1.11. | Мероприятие (результат) 3.1 «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными образовательными организациями» | Х | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунева К.В., начальник отдела культуры) | Х | Х |  |
| 1.12. | Контрольная точка 3.1.1 «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 1 февраля 2026 г. | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунева К.В., начальник отдела культуры) | справка | информационная система отсутствует |  |
| 1.13. | Контрольная точка 3.1.2 «Подготовлен приказ о проведении проверок выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры» | 20 мая 2026 г. | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунева К.В., начальник отдела культуры) | приказ | информационная система отсутствует |  |
| 1.14. | Контрольная точка 3.1.3 «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными образовательными организациями» | 28 ноября 2026 г. | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунева К.В., начальник отдела культуры) | справка | информационная система отсутствует |  |
| 1.15. | Контрольная точка 3.1.4 «Выплаты произведены» | 30 декабря 2026 г. | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунева К.В., начальник отдела культуры) | справка | информационная система отсутствует |  |

### 6. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2027 год

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа, иного государственного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для развития муниципальных учреждений Песчанокопского района в сфере культуры» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры» | Х | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунева К.В., начальник отдела культуры) | Х | Х |
| 1.2. | Контрольная точка1.1.1 «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 15 января 2027 г. | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунева К.В., начальник отдела культуры) | справка | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка1.1.2 «Подготовлен приказ о проведении проверок выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры Ростовской области» | 20 мая 2027 г. | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунева К.В., начальник отдела культуры) | приказ | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Контрольная точка1.1.3 «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры Ростовской области» | 28 ноября 2027 г. | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунева К.В., начальник отдела культуры) | предварительный отчет о выполнении муниципального задания | информационная система отсутствует |
| 1.5. | Контрольная точка1.1.4 «Оплата произведена» | 30 декабря 2027 г. | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунева К.В., начальник отдела культуры) | справка культуры | информационная система отсутствует |
| 1.6. | Мероприятие (результат) 1.2 «Проведены культурные мероприятия муниципальными учреждениями» | Х | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунева К.В., начальник отдела культуры) | Х | Х |
| 1.7. | Контрольная точка 1.2.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 1 июля 2027 г. 1 октября 2027 г. 10 декабря 2027 г. | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунева К.В., начальник отдела культуры) | справка | информационная система отсутствует |
| 1.8. | Контрольная точка1.2.2 «Осуществлен мониторинг проведенных культурных мероприятий муниципальными учреждениями» | 8 июля 2027 г. 8 октября 2027 г. | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунева К.В., начальник отдела культуры) | справка | информационная система отсутствует |
| 1.9. | Контрольная точка1.2.3 «Услуга оказана, работы выполнены» | 28 декабря 2027 г. | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунева К.В., начальник отдела культуры) | справка | информационная система отсутствует |
| 1.10. | Контрольная точка1.2.4 «Оплата произведена» | 30 декабря 2027 г. | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунева К.В., начальник отдела культуры) | документ, подтверждающий факт оказания услуги | информационная система отсутствует |
| 3. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышено качество кадрового обеспечения в отрасли культуры и искусства» |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 3.1 «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными образовательными организациями»» | Х | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунева К.В., начальник отдела культуры) | Х | Х |
| 3.2. | Контрольная точка3.1.1 «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 1 февраля 2027 г. | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунева К.В., начальник отдела культуры) | справка | информационная система отсутствует |
| 3.3. | Контрольная точка 3.1.2 «Подготовлен приказ о проведении проверок выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры» | 20 мая 2027 г. | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунева К.В., начальник отдела культуры) | приказ | информационная система отсутствует |
| 3.4. | Контрольная точка3.1.3 «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными образовательными организациями» | 28 ноября 2027 г. | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунева К.В., начальник отдела культуры) | справка | информационная система отсутствует |
| 3.5. | Контрольная точка3.1.4 «Выплаты произведены» | 30 декабря 2027 г. | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунева К.В., начальник отдела культуры) | справка | информационная система отсутствует |

### 7. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2028 год

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа, иного государственного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для развития муниципальных учреждений Песчанокопского района в сфере культуры» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры» | Х | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунева К.В., начальник отдела культуры) | Х | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1 «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 15 января 2028 г. | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунева К.В., начальник отдела культуры) | справка | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2 «Подготовлен приказ о проведении проверок выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры» | 20 мая 2028 г. | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунева К.В., начальник отдела культуры) | приказ | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3 «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры» | 28 ноября 2028 г. | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунева К.В., начальник отдела культуры) | предварительный отчет о выполнении муниципального задания | информационная система отсутствует |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.4 «Оплата произведена» | 30 декабря 2028 г. | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунева К.В., начальник отдела культуры) | справка | информационная система отсутствует |
| 1.6. | Мероприятие (результат) 1.2 «Проведены культурные мероприятия муниципальными учреждениями» | Х | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунева К.В., начальник отдела культуры) | Х | Х |
| 1.7. | Контрольная точка 1.2.1. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | 1 июля 2028 г. 1 октября 2028 г. 10 декабря 2028 г. | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунева К.В., начальник отдела культуры) | справка | информационная система отсутствует |
| 1.8. | Контрольная точка 1.2.2 «Осуществлен мониторинг проведенных культурных мероприятий муниципальными учреждениями» | 8 июля 2028 г. 8 октября 2028 г. | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунева К.В., начальник отдела культуры) | справка | информационная система отсутствует |
| 1.9. | Контрольная точка 1.2.3 «Услуга оказана, работы выполнены» | 28 декабря 2028 г. | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунева К.В., начальник отдела культуры) | справка | информационная система отсутствует |
| 1.10. | Контрольная точка 1.2.4 «Оплата произведена» | 30 декабря 2028 г. | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунева К.В., начальник отдела культуры) | документ, подтверждающий факт оказания услуги | информационная система отсутствует |
| 1.11. | Мероприятие (результат) 3.1 «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными образовательными организациями» | Х | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунева К.В., начальник отдела культуры) | Х | Х |
| 1.12. | Контрольная точка 3.1.1 «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 1 февраля 2028г. | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунева К.В., начальник отдела культуры) | справка | информационная система отсутствует |
| 1.13. | Контрольная точка 3.1.2 «Подготовлен приказ о проведении проверок выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры» | 20 мая 2028 г. | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунева К.В., начальник отдела культуры) | приказ | информационная система отсутствует |
| 1.14. | Контрольная точка 3.1.3 «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными образовательными организациями» | 28 ноября 2028 г. | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунева К.В., начальник отдела культуры) | справка | информационная система отсутствует |
| 1.15. | Контрольная точка 3.1.4 «Выплаты произведены» | 30 декабря 2028 г. | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунева К.В., начальник отдела культуры) | справка | информационная система отсутствует |

### III. ПАСПОРТ

### комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития туризма»

### 1. Основные положения

| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития туризма» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | – | отдел социально-экономического развития и привлечения инвестиций Администрации Песчанокопского района (Стерлева Яна Григорьевна, начальник отдела) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Песчанокопского района | – | муниципальная программа Песчанокопского района «Развитие культуры и туризма» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  |  | Значения показателей |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год |  | 2025 год | 2026 год |  | 2027 год | 2030 год (справочно) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Организовано комплексное управление развитием туристской отрасли в Песчанокопском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Прирост туристского потока на территорию Песчанокопского района | возрастание | МП | процентов | 14,3 | 2024 | 18,2 |  | 19,9 | 21,2 |  | 36,4 |  | – |
| 2.Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено комплексное продвижение Песчанокопского района как территории, востребованной для туризма и отдыха» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения | возрастание | МП | тыс. человек | – | 2024 | 1201,5 |  | 1299,1 | 1380,4 |  | 1502,1 |  | – |

### 3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя государственной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Организовано комплексное управление развитием туристской отрасли в Песчанокопском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Прирост туристского потока на территорию Песчанокопского района | МП | процентов | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 18,2 |  |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено комплексное продвижение Песчанокопского района как территории, востребованной для туризма и отдыха» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения | МП | тыс. человек | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1201,5 |  |

### 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### 2030 ### (справочно) |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Организовано комплексное управление развитием туристской отрасли в Песчанокопском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | Обеспечено повышение конкурентоспособности муниципального туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма | ### оказание услуг (выполнение работ) | ### повышение качества услуг, | ### единица | 4 | ### 2024 | ### 4 | ### 4 | ### 4 | ### 4 |

5. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | ### Код бюджетной ### классификации расходов | ### Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | 2027 | ### 2028 | ### Всего |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | ### Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития туризма» (всего), в том числе: | ### Х | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  | Федеральный бюджет |  | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  | Областной бюджет |  | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  | Бюджет Песчанокопского района |  | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  | Бюджеты сельских поселений |  | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
| ### 2. | ### Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечено повышение конкурентоспособности муниципального туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма» (всего), ### в том числе: | ### Х | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  | Федеральный бюджет |  | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  | Областной бюджет |  | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  | Бюджет Песчанокопского района |  | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  | Бюджет сельских поселений Песчанокопского района |  | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  |  |  | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |

### 6. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2027 год

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Организовано комплексное управление развитием туристской отрасли в Песчанокопском районе |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечено повышение конкурентоспособности муниципального туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма» | Х |  | Х | Х |

### 7. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2028 год

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Организовано комплексное управление развитием туристской отрасли в Песчанокопском районе» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечено повышение конкурентоспособности муниципального туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма» | Х |  | Х | Х |

### IV. ПАСПОРТ

### комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры»

### 1. Основные положения

| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | – | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунева Ксения Владимировна, начальник отдела культуры) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Песчанокопского района | – | Муниципальная программа Песчанокопского района «Развитие культуры и туризма» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 (справочно) |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Достигнуты запланированные результаты целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемые на реализацию муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие культуры и туризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | возрастание | МП | процентов | 99,2 | 2024 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района | – |

### 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение результата по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2026 | ### 2027 | ### 2028 | ### 2030 ### (справочно) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Достигнуты запланированные результаты целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемые на реализацию муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие культуры и туризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Обеспечена оплата труда работников муниципальных органов Песчанокопского района | ### осуществление текущей деятельности | ### обеспечение финансирования содержания аппарата отдела культуры | ### – | ### – | ### – | ### – | ### – | ### – | ### – |
| ### 1.2. | ### Обеспечены функции муниципальных органов | ### осуществление текущей деятельности | ### обеспечение финансирования функций аппарата отдела культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района | ### – | ### – | ### – | ### – | ### – | ### – | ### – |

Примечание.

Список используемых сокращений:

ОКЕИ − общероссийский классификатор единиц измерения.

### 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | ### Код бюджетной ### классификации расходов | ### Объем расходов по годам реализации, тыс.рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### 2028 | ### Всего |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | ### Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления ### в сфере культуры» (всего), в том числе: | ### Х | ### 7485,9 | ### 7753,0 | ### 7085,8 | ### 7085,7 | ### 29410,4 |
|  | Федеральный бюджет |  | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  | Областной бюджет |  | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  | Бюджет Песчанокопского района |  | ### 7485,9 | ### 7753,0 | ### 7085,8 | ### 7085,7 | ### 29410,4 |
|  | Бюджеты сельских поселений |  | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
| ### 2. | ### Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечение оплаты труда работников муниципальных органов Песчанокопского района» (всего), в том числе: | ### Х | ### 6734,5 | ### 7052,4 | ### 6924,2 | ### 6924,2 | ### 27635,3 |
|  | Федеральный бюджет |  | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  | Областной бюджет |  | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  | ### Бюджет Песчанокопского района |  | ### 6734,5 | ### 7052,4 | ### 6924,2 | ### 6924,2 | ### 27635,3 |
|  | Внебюджетные источники |  | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  | Бюджет сельских поселений Песчанокопского района |  | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  |  | ### 906 0804 1040300110 120 | ### 6734,5 | ### 7052,4 | ### 6924,2 | ### 6924,2 | ### 27635,3 |
| ### 3. | ### Мероприятие (результат) 1.2 «Обеспечение функций муниципальных органов» (всего), ### в том числе: | ### Х | 736,8 | 675,0 | 161,6 | 161,6 | 1735,0 |
|  | Федеральный бюджет |  | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  | Областной бюджет |  | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  | Бюджет Песчанокопского района |  | 736,8 | 675,0 | 161,6 | 161,6 | 1735,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  | Бюджет сельских поселений Песчанокопского района |  | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  |  | ### 906 0804 1040300190 240 | 728,8 | 673,4 | 161,6 | 161,6 | 1725,4 |
|  |  | ### 906 0804 1040300190 850 | 8,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 9,6 |
| ### 4. | Мероприятие по диспансеризации муниципальных служащих Песчанокопского района (всего), в том числе: | Х | ### 14,6 | ### 25,6 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 40,2 |
|  | Федеральный бюджет |  | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  | Областной бюджет |  | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  | Бюджет Песчанокопского района |  | ### 14,6 | ### 25,6 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 40,2 |
|  | Внебюджетные источники |  | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  | Бюджет сельских поселений Песчанокопского района |  | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  |  | 906 0113 1040321010 240 | ### 14,6 | ### 25,6 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 40,2 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2026 − 2028 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа Ростовской области, иного государственного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Достигнуты запланированные результаты целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемые на реализацию муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие культуры и туризма» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | ### Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечена оплата труда работников муниципальных органов Песчанокопского района» | Х | Начальник отдела культы, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района, Лунева К.В. | отчет о выполнении мероприятия | информационная система отсутствует |
| 1.2. | ### Мероприятие (результат) 1.2 «Обеспечены функции муниципальных органов» | Х | Начальник отдела культы, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района, Лунева К.В. | отчет о выполнении мероприятия | информационная система отсутствует |

Управляющий делами

Администрации района                                                                                                                                                     О.В. Купина