Сводный доклад

о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ

Песчанокопского  района

за  2019 год

Сводный доклад сформирован на основании утвержденных годовых отчетов о реализации  муниципальных программ Песчанокопского района.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Песчанокопского района по итогам 2019 года сформирован на основании утвержденных Администрацией Песчанокопского района отчетов о реализации муниципальных программ в 2019 году.

В соответствии с Перечнем муниципальных программ, утвержденным распоряжением Администрации Песчанокопского района от 07.11.2018г. №147 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Песчанокопского района», в 2019 осуществлялась реализация 20 муниципальных программ:

| 1. | «Развитие здравоохранения» |
| --- | --- |
| 2 | «Развитие образования» |
| 3 | «Молодежная политика и социальная активность» |
| 4 | «Социальная поддержка граждан» |
| 5 | «Доступная среда» |
| 6 | «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Песчанокопского района» |
| 7 | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Песчанокопского района» |
| 8 | «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» |
| 9 | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
| 10 | «Развитие культуры и туризма» |
| 11 | «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |
| 12 | «Развитие физической культуры и спорта» |
| 13 | «Экономическое развитие и инновационная экономика» |
| 14 | «Информационное общество» |
| 15 | «Развитие транспортной системы» |
| 16 | «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |
| 17 | «Энергоэффективность и развитие энергетики» |
| 18 | «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Песчанокопском районе, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» |
| 19 | «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |
| 20 | «Формирование современной городской среды на территории Песчанокопского района» |

Вышеуказанные муниципальные программы  сформированы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации Песчанокопского района от 07.11.2018 № 730 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского района».

Большинство целевых  показателей (индикаторов) муниципальных программ в 2019 году выполнено.

Муниципальная программа Песчанокопского района «Развитие здравоохранения» утверждена постановлением Администрации Песчанокопского района №823 от 11.12.2018.

Итоги реализации Программы позволили в 2019 году улучшить ряд основных индикаторов Программы, в том числе:

смертность от всех причин 17,45 на 100 тыс.населения в 2018 году -   15,72 на 100 тыс.населения в 2019 году;

смертность от болезней системы кровообращения 646,2 на 100 тыс.населения в 2018 году -   473,9 на 100 тыс.населения в 2019 году;

смертность от туберкулеза 21,54 на 100 тыс.населения в 2018 году -   7,18 на 100 тыс.населения в 2019 году;

смертность от ишемической болезни сердца 346,6 на 100 тыс.населения в 2018 году -   1197,5 на 100 тыс.населения в 2019 году;

Ответственным исполнителем и участниками Программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

повысилась эффективность первичной медико-санитарной и стационарной помощи, оптимизирован совокупный коечный фонд, разработаны и внедрены механизмы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей;

развивается медицинская реабилитация населения и совершенствуется система санаторно-курортного лечения, в том числе детей;

реализуются мероприятия по оказанию паллиативной помощи взрослому населению, что позволило улучшить качество жизни неизлечимо больных пациентов, уменьшить страдания, получить адекватную психологическую помощь, социальную поддержку.

Достижению указанных результатов в 2019 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками Программы основных мероприятий подпрограмм.

Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

Основное мероприятие 1.1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей

По итогам реализации данного основного мероприятия в 2019 году 
в районе обеспечено раннее выявление факторов риска развития неинфекционных заболеваний путем проведения профилактических осмотров. Осмотрен 4333 детей в возрасте от 0 до 18 лет.

Основное мероприятие 1.2. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику.

В течение 2019 года в рамках основного мероприятия проведена вакцинация 13210 человек. План иммунизации выполнен на 100 процентов, от общего числа подлежащих иммунизации, что позволило создать надежную иммунную прослойку и избежать вспышечной групповой инфекционной заболеваемости.

Основное мероприятие 1.3. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей.

В ходе реализации данного основного мероприятия создана система раннего выявления заболеваний. В рамках диспансеризации взрослого населения осмотрено 4471 жителя района. Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных учреждениях, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 2019 году составил 100 процентов, осмотрено 67 детей-сирот, пребывающих в стационарных учреждениях господдержки детства, детей, оставшихся без попечения родителей

Основное мероприятие 1.4.Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей.

В рамках реализации данного основного мероприятия 17920 человек обеспечены лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного питания. Обеспечены необходимыми лекарственными препаратами 9062 региональных и 8735 федеральных льготников.

Основное мероприятие 1.5. Развитие материально-технической базы детских поликлинических отделений.

В рамках реализации данного мероприятия в 2019 году получен аппарат ультразвуковой диагностики, аппарат ЭКГ, дефибрилятор.

Основное мероприятие 1.6.Развитие профилактической направленности педиатрической службы.

В рамках реализации данного мероприятия в 2019 году  доля детей от 0 до 17 лет, посетивших детскую консультацию с профилактической целью составило 79%.

Контрольное событие 1.7. Создание  в детских поликлинических отделениях  организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей.

В рамках реализации данного мероприятия благоустроены крытая колясочная, зона комфортного пребывания в холле (холл детской консультации оснащен мягкой мебелью и пеленальным столом).

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой медицинской помощи»

Основное мероприятие 2.1. Обеспечение обследования населения с целью выявления туберкулеза.

Выделены средства в сумме 595,4 тыс.руб. на приобретение туберкулина и диаскин-тестов для диагностики туберкулеза. В ходе выполнения основного мероприятия снижена заболеваемость туберкулезом 43,46 по плану – 29,43 фактически в 2019 году.

Основное мероприятие 2.2. Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C.

В рамках реализации основного мероприятия в целях своевременного выявления больных в Песчанокопском районе обеспечен непрерывный скрининг населения на ВИЧ, гепатиты В и С; обследовано 4755 человек. Показатель «Доля населения Песчанокопского района, ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию, в общей численности населения» составил 21,9 процента, что позволило выявить новые случаи ВИЧ-инфекции на ранних стадиях и предотвратить распространение заболевания.

Основное мероприятие 2.3 Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями.

В результате реализации основного мероприятия удалось добиться снижения показателя смертности от болезней системы кровообращения жителей района до 473,9 умерших на 100 тыс. населения при плане на 2019 год – 583,3 промилле, показатель 2018 года 646,2 промиле.

Основное мероприятие 2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями.

Показатель смертности от новообразований (в том числе злокачественных) в Песчанокопском районе в 2019 году составил 219,0  на 100 тыс. населения, что на 35,9 выше, чем в 2018 году (183,1 на 100 тыс.населения). В структуре заболеваемости первое место занимают злокачественные образования кожи, второе место опухоли легких и бронхов, третье место злокачественные образования молочной железы. В 2019 году 25 процентов злокачественных новообразований были диагностированы на 4-й стадии, это объясняется скрытым течением заболевания и поздней обращаемостью. Для преодоления растущего уровня смертности от злокачественных новообразований необходимо продолжить работу по проведению диспансеризации населения в целях ранней диагностики опухолей, усилить мероприятия санитарно-просветительной работы по проведению первичной профилактики: выявление и устранение возможного действия на человека канцерогенных факторов окружающей среды, избежание стрессовых ситуаций.

Основное мероприятие 2.5. Совершенствование оказания скорой медицинской помощи. 
            В результате реализации основного мероприятия доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут 
составляет 99,9 процента, что превышает уровень целевого значения.

Основное мероприятие 2.6. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях.

В ходе реализации основного мероприятия удалось достичь: прибытия бригад скорой медицинской помощи к месту ДТП и оказания пострадавшим противошоковой терапии в максимально короткие сроки, в результате показатель смертности от ДТП снижен до 7,18 на 100 тыс.населения при плане на 2019 год – 8,9 промиле.

Основное мероприятие 2.7. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями.

В ходе реализации основного мероприятия, для укрепления материально-технической базы учреждения был приобретен автобус для транспортировки больных в гемодиализные центры.

Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»

Основное мероприятие 3.1.  Совершенствование службы родовспоможения путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи на основе развития сети перинатальных центров.

В 2019 году проведена оптимизация коечного фонда. Из-за снижения количества родов были сокращены акушерские койки и койки новорожденных. При этом качество и доступность специализированной помощи женщинам и новорожденным не ухудшилась. В рамках совершенствования трехуровневой системы оказания медицинской помощи в период беременности, родов и в послеродовом периоде разработана и обеспечивается маршрутизации пациентов.

Показатель «Материнская смертность» в 2019 году составил 0.  Количество случаев младенческой смерти в 2018 году – 1, в 2019 году - 1.  Рост статистического показателя объясняется снижением числа родившихся в 2019 году.

Подпрограмма 4 «Оказание паллиативной помощи»

Основное мероприятие 4.1. Оказание паллиативной помощи взрослым.

В районе продолжает функционировать отделение сестринского ухода на 20 коек на базе участковой больницы с.Развильное. За 2019 год оказана паллиативная помощь 466 пациентам.

В рамках данной подпрограммы получено 63 единицы медицинского оборудования и медицинской мебели, в том числе кресло-коляска с санитарным оснащением для инвалидов, кровати медицинские функциональные, каталка медицинская, кресло медицинское, устройство для перемещения пациентов, насос инфузионный, тумбочки прикроватные, ходунки.

Подпрограмма 5 «Развитие медицинской 
реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»

Основное мероприятие 5.1. Развитие медицинской реабилитации, в том числе детей.

В ходе реализации основного мероприятия по развитию медицинской реабилитации, в том числе детей, создан полный цикл оказания эффективной медицинской помощи: ранняя диагностика, своевременное лечение, медицинская реабилитация. Организовано лечение пациентов, нуждающихся в реабилитации в реабилитационных центрах и больницах восстановительного лечения.  В результате достигнуто повышение качества жизни населения.

Основное мероприятие 5.2. Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе детей.

Реализация основного мероприятия по развитию санаторно-курортного лечения формирует целенаправленную социальную политику поддержки и укрепления системы, обеспечивающей каждому гражданину необходимые и достаточные условия для полноценного оздоровления.

Подпрограмма 6 «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении»

Основное мероприятие 6.1. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских работников.

По итогам реализации данного основного мероприятия в 2019 году количество специалистов, подготовленных по программам дополнительного медицинского образования в государственных образовательных учреждениях высшего (или дополнительного) профессионального образования, составило 28 человек. Количество специалистов со средним медицинским образованием, подготовленных по программам дополнительного медицинского образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования, составило 
75 человек. Обеспеченность врачами в 2019 году составила 19,38  на 10 тысяч населения, обеспеченность средними медицинскими работниками – 77,8 на 10 тысяч населения.

В 2019 году достигнуты показатели «дорожной карты» в следующих размерах: соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги  к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Ростовской области  - 162,6% (47032,2 руб.)  при плане 1580% (45705,60 руб.); соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала, к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Ростовской области 79,6 %  (23032,60 руб.) при плане 78,60% (22737,09 руб.); соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала  к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Ростовской области  82,2% (23789,7 руб.) при плане 77% (22274,25 руб.).

Подпрограмма 7 «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»

Основное мероприятие 7.1.Контроль качества и безопасности медицинской деятельности.

В рамках основного мероприятия ведется профилактика инфекционных заболеваний, обеспечивается санитарно-эпидемиологическое благополучия населения, проводятся профилактические, противоэпидемические, дезинсекционные, дератизационные мероприятия в ЛПУ района.

Подпрограмма 8 «Управление развитием отрасли»

Основное мероприятие 8.1. Информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины, создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения.

В ходе исполнения мероприятия ведется работа по обеспечению доступа учреждения к региональному сегменту единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Созданы 40 автоматизированных рабочих мест, или 88,9% от плана.

На реализацию Программы в 2019 году было предусмотрено 
225 014,4 тыс. рублей, в том числе областного бюджета – 7424,4 тыс. рублей, местных бюджетов – 6068,6 тыс. рублей, внебюджетных источников – 211521,4 тыс. рублей.

Всего по Программе освоено 204 437,7 тыс. рублей, в том числе областного бюджета – 7424,4 тыс. рублей, местного бюджета – 5988,2 тыс. рублей, внебюджетных источников – 191025,1 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Программы представлены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие здравоохранения»  за 2019 год.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы составляет 104,0%, что характеризует высокий уровень эффективности реализации Программы по степени достижения целевых показателей в 2019 году.

Основные цели и задачи, направленные на реализацию Программы в 2019 году, выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов. Выполнение муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие здравоохранения» следует считать эффективным, несмотря на то, что по ряду целевых показателей не достигнуты плановые показатели.

Реализация в 2019 году мероприятий муниципальной программы «Развитие образования» в рамках поставленных задач по обеспечению высокого качества образования в Песчанокопском районе в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества, способствовала достижению следующих основных результатов:

обеспечение 100 процентов детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать качественные услуги дошкольного образования путем создания дополнительных дошкольных мест за счет строительства и создания дополнительных мест на базе действующих дошкольных образовательных организаций и школ;

обеспечение граждан 7 – 18 лет равным доступом к качественному общему образованию для всех, в том числе с использованием дистанционных технологий и электронного обучения;

создание условий для творческого самовыражения и самореализации детей, выявления и поддержки одаренных детей, получения доступных качественных услуг дополнительного образования за счет развития системы дополнительного образования детей;

повышение качества общего образования путем реализации федеральных государственных образовательных стандартов;

обеспечение доступности всех видов образования для детей с ограниченными возможностями здоровья;

обеспечение доступности всех видов образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

Основные цели реализации муниципальной программы в 2019 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы за отчетный период

Достижению указанных результатов в 2019 году способствовала реализация муниципальной программы основных мероприятий, а именно:

1.1. «Обеспечение муниципальных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях». Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях посредством предоставления субсидий на возмещение затрат. Обеспечено получение 925 воспитанникам дошкольного образования, во всех муниципальных образовательных организациях Песчанокопского района. Средства при реализации данного мероприятия освоены в полном объеме.

1.2. «Финансовое обеспечение муниципальных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных и частных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях». Обеспечено получение 2790 обучающимся и 175 воспитанникам дошкольного начального общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях. Средства при реализации данного мероприятия освоены в полном объеме.

1.3. Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными организациями дополнительного образования

1.4.Организация и проведение мероприятий с обучающимися, включая мероприятия по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей . Доля обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня – 70,5%

1.5. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие педагогического потенциала системы общего и дополнительного образования Песчанокопского района, включая поощрение лучших педагогических работников.

1.6.Развитие и совершенствование дистанционного образования детей-инвалидов. Предоставление всем детям-инвалидам возможности освоения образовательных программ в форме дистанционного образования

1.7. Строительство, реконструкция, муниципальных образовательных организаций.

1.8. Субсидия на приобретение автобусов для муниципальных учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности.

1.9. Обеспечение повышения заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования детей.

1.10. Реализация проекта «Всеобуч по плаванию».

1.11. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений

2.1.Обеспечение функционирования Отдела образования Администрации Песчанокопского района.

2.2. Финансовое обеспечение на осуществления полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007 №830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области».

2.3. Организация проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности муниципальными образовательными организациями Песчанокопского района.

Сведения о выполнении расходных обязательств Песчанокопского района связанных с реализацией муниципальной программы

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях; финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях посредством предоставления субсидий на возмещение затрат запланированные -116660,9, достигнутые - 116660,9 Реализация в полном объеме

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных и частных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях запланированные -237612,3, достигнутые - 237612,3, Реализация в полном объеме

Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными организациями дополнительного образования запланированные -34997,3, достигнутые - 34997,3, Реализация в полном объеме

Строительство, реконструкция, муниципальных образовательных организаций запланированные -95846,7, достигнутые - 95846,7, Реализация в полном объеме

Субсидия на приобретение автобусов для муниципальных учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности

запланированные -2536,2, достигнутые - 2536,2, Реализация в полном объеме

Реализация проекта «Всеобуч по плаванию» запланированные -339,0, достигнутые - 339,0, Реализация в полном объеме

Обеспечение функционирования Отдела образования Администрации Песчанокопского района запланированные -17386,0, достигнутые - 17322,9 Реализация в полном объеме

Финансовое обеспечение на осуществления полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007 №830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» запланированные -883,2, достигнутые - 870,0 Реализация в полном объеме.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

План расходов на муниципальную программу на 2019 год составлял 506261,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Федеральный бюджет - не предусмотрен

областной бюджет – 333982,2 тыс. рублей;

местный бюджет – 145187,8 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 27091,6 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе в 2019 году составило 504315,3 тыс. рублей или 99,6 процента, в том числе по источникам финансирования:

Федеральный бюджет – не предусмотрено

областной бюджет – 333968,9 тыс. рублей (100%);

местный бюджет – 144877,0 тыс. рублей (99,8%);

внебюджетные источники – 25469,4 тыс. рублей (94,0%).

Все средства использованы по целевому назначению.

По Программе не освоено 1946,3 тыс. рублей (0,4 процента), из них: по областному бюджету – 13,3 тыс. рублей, по местному бюджету – 310,8 тыс.руб. (0,2%) По внебюджетным источникам 1622,2 тыс.рублей (0,6%) .

По областному бюджету освоено 100% бюджетных средств.

По местному бюджету освоено 99,8 тыс.руб. в связи в тем, что сложилась экономия по заключению договоров, контрактов, проведению торгов и аукционов

Уровень реализации муниципальной программы

Выполнение мероприятий, предусмотренных программой «Развитие образования» в Песчанокопском районе, позволило по итогам 2019 года достичь следующих результатов:

В рамках действующей сети образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования по обеспечению потребности населения в услугах дошкольного образования, планового значения показателя были достигнуты, актуальная очередность детей в возрасте от 3 до 7 лет отсутствует.

Доля необучающихся детей в образовательных организациях в возрасте от 7 до 18 лет, подлежащих обучению, составила 0 процентов.

В 2019 году в Песчанокопском районе государственную (итоговую) аттестацию прошли все выпускники общеобразовательных учреждений, освоившие основные общеобразовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования.

Для выпускников общеобразовательных учреждений, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования, государственная (итоговая) аттестация проводилась в форме государственной (итоговой) аттестации с участием территориальных экзаменационных комиссий.

Меры, принимаемые по созданию условий для обеспечения получения общего образования в адекватной форме детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами, позволили достичь планового значения показателя – доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым обеспечены условия для получения общего образования в адекватной форме от

общего числа детей, которым рекомендовано образование в адекватной форме – 100 процентов.

Предоставляются бесплатные образовательные услуги по дополнительному образованию с использованием спортивных залов и спортивных площадок учреждений дополнительного образования детей, в том числе детям с особыми образовательными потребностями, детям-инвалидам.

В настоящее время в Песчанокопском районе функционирует 2 учреждения дополнительного образования детей (МБОУ ДОД ЦВР и МБОУ ДОД ДЮСШ), работают кружки на базе школ. Охват детей услугами дополнительного образования по Песчанокопскому району составляет 94,0 % от количества детей в возрасте от 5 лет до 18.

При реализации мероприятий по развитию системы поддержки талантливых детей за 2019 год достигнуты следующие эффекты:

- в образовательных учреждениях ведется дифференцированное обучение учащихся с учетом их индивидуально-потенциальных возможностей

(элективные курсы, факультативные занятия);

- увеличение числа одаренных детей в районе, доля обучающихся, участвующих в мероприятиях для талантливых детей и молодежи, составляет 70,5% от общего количества обучающихся;

- увеличилось число побед одаренных детей на региональном, всероссийском и международном уровнях, участвующих от Песчанокопского района.

В целях создания благоприятных условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей вне зависимости от социального статуса, в рамках реализации муниципальной «Молодёжь Песчанокопского района», утвержденной постановлением Администрации Песчанокопского района от 06.12.2018 г. № 809, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий в сферах: патриотизма, волонтерской деятельности, организации досуга и занятости подростков и молодёжи, развития волонтёрского движения, укрепления семейных ценностей.

В 2019 году Доля граждан, вовлеченных в добровольческое (волонтерское) движение достигло показателя 14% от общего числа населения Песчанокопского района.

В целях стимулирования добровольческого участия граждан всех возрастов реализованы обучающие проекты, конкурсы: «Доброволец Дона», «Лидер Дона», охват участников – 12 человек.

Более 40 человек приняли участие в областных форумах «Молодая волна 2019», «Молодые аграрии», «Ростов – 2019». В апреле 2019 года представитель Песчанокопского района, состоящий на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Песчанокопского района, посетил антинаркотический лагерь для подростков группы риска «Прорыв».

Проведено 9 мероприятий, посвященных празднованию Дня российской молодежи, с общим охватом участников более 5 000 человек.

С целью активизации деятельности органов молодежного самоуправления в 2019 году на базе МБУК РДК «Юбилейный» реализован проект «Молодежная команда Губернатора» с охватом участников – 100 человек.

Так же в сентябре проведён форум «Молодежная команда Песчанокопского района» с охватом - 80 человек.

Системным направлением реализации молодежной политики является формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде. В различных районных, областных акциях патриотической направленности приняли участие         более 1 000 человек из числа молодежи. В течение года проведены районные акции «Память поколений», «Удели внимание ветерану». Молодые активисты посещали ветеранов, тружеников тыла и оказывали им необходимую помощь, в том числе по благоустройству дома. Команда МБОУ ПСОШ№1 приняла участие в областной военно-спортивной игре «Орлёнок». Проведен конкурс «Гвоздики Отечества», автопробег, приуроченный к празднованию Дня Победы.

В целях пропаганды здорового образа жизни проведены мероприятия, районные акции и флешмобы, приуроченные ко Дню здоровья: «Ростовская область – территория здоровья», день борьбы со СПИДом, Дни большой профилактики.

В рамках областной акции «Волонтеры ради жизни», проходили такие мероприятия как: «Твое здоровье в твоих руках», «Питайся правильно», «Мы выбираем ЗОЖ», ежегодная социальная акция «Мы против алкоголя».

С целью повышения уровня информированности молодежи по проблемам, связанным с курением и о пагубном воздействии табака на здоровье, проведены акции, направленные на мотивацию отказа от курения: «Конфета вместо сигареты», «Молодежь выбирает здоровый образ жизни «Твой выбор».

Отдел в течение года провел ряд тематических мероприятий, направленных на противодействие экстремизма и терроризма в молодежной среде. В ходе мероприятий использовались агитационные материалы и плакаты по теме - «Нет терроризму!»; участникам мероприятий раздавали листовки и памятки c инструкциями о том, как вести себя, чтобы не стать жертвой террористов; использовались видеоролики антитеррористической направленности; работал видеосалон «Вирус с человеческим лицом»; для подростков были показаны антитеррористические и документальные фильмы.

В целях информирования о мероприятиях, проводимых отделом, использовались печатные интерактивные ресурсы, в том числе официальный сайт Администрации района в сети Интернет, общественно-политическая газета «Колос», местная радиостанция. Активно используются действующие на федеральном уровне популярные электронные социальные сети («ВКонтакте», «Instagram», «Facebook»), что способствует большей доступности информации, возможности добавления комментариев молодёжи к новостям, фото- и видеоматериалам, что помогает учесть их мнение в дальнейшей работе отдела.

Результаты реализации основных мероприятий и мероприятий подпрограмм муниципальной программы.

Достижению указанных результатов в 2019 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы:

По подпрограмме № 1 «Поддержка молодежных инициатив»:

По основному мероприятию «Обеспечение проведения мероприятий по формированию целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками инициативной и талантливой молодежи» проведено более 30 спортивных, культурно-массовых и образовательных мероприятий с общим охватом участников более 3000 человек.

По основному мероприятию «Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику и информированию ее о потенциальных возможностях собственного развития» проведено более 50 мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику и информированию о потенциальных возможностях собственного развития с общим охватом участников более 3000 человек.

По основному мероприятию «Обеспечение проведения мероприятий по формированию у молодежи «российской идентичности» и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде» для молодёжи в 2019 году на территории района был реализован комплекс мероприятий, включающий фестивали, встречи, конференции, акции и другие мероприятия с общим охватом участников более 3 000 человек.

По подпрограмме № 2 «Формирование патриотизма в молодёжной среде»:

по основному мероприятию «Обеспечение проведения мероприятий по содействию патриотическому воспитанию молодых людей Песчанокопского района» проведено 35 мероприятий с общим охватом участников более 3 000 человек.

Такая комплексная работа способствовала достижению запланированных значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Сведения о выполнении основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы и об исполнении плана реализации муниципальной программы за 2019 год приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

По подпрограмме № 3 «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности»:

По основному мероприятию «Реализация регионального проекта «Социальная активность» проведено 20 мероприятий с общим охватом 1 000 человек. Достигнут показатель вовлечения граждан в волонтерскую деятельность 14% от общего числа населения района.

Сведения о выполнении основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы и об исполнении плана реализации муниципальной программы за 2019 год приведены в приложении № 1 к настоящему отчету

Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

Факторов, негативно повлиявших на ход реализации муниципальной программы не выявлено.

Сведения об использовании бюджета района, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

Сведения об использовании бюджета района, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений района в отчетном году по программе

В муниципальной программе отсутствуют расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений района.

Информация о результатах оценки эффективности

муниципальной программы в отчетном году

Оценка вклада программы в социально-экономическое развитие района производилась по следующим направлениям:

1.	Оценка достижения запланированных результатов.

Оценка достижения запланированных результатов осуществляется на основе целевых показателей, предусмотренных приложением № 3 к настоящему отчету, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям.

Результаты реализации основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы в 2019 году характеризуются значениями десяти показателей (индикаторов). Оценка степени достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы составила 100,0 процентов.

2.	Оценка бюджетной эффективности.

Эффективность использования средств бюджета района, областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов.

Объем плановых бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2019 году составлял 347,8 тыс. рублей, фактические бюджетные расходы в 2019 году – 347,7 тыс. рублей. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет бюджета района, областного бюджета составила 1,0.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составила 1,0 (1/1).

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы по итогам 2019 года является высокой.

Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы сформирована на основе целевых показателей, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, а также уровню использования финансовых средств, предусмотренному в целях финансирования мероприятий муниципальной программы.

Так как целевые показатели муниципальной программы выполнены в объеме 100,0 процентов от общего количества показателей, с объемом средств 100,0 процентов, предусмотренных программой, – программа считается эффективной.

По муниципальной программе «Социальная поддержка граждан»

В целях создания условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки, реализован комплекс мероприятий в результате которых:

-предоставлены меры социальной поддержки льготных категорий граждан;

-произведены различные социальные выплаты;

-осуществлена организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей;

-предоставлены меры социальной поддержки детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;

-обеспечена деятельность учреждения социального обслуживания населения;

- обеспечено финансирование текущей деятельности МФЦ.

Объем запланированных расходов на реализацию программы на 2019 год составил 262958,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет- 58852,5 тыс. рублей;

областной бюджет- 188734,1 тыс. рублей;

местный бюджет - 6677,5 тыс. рублей;

внебюджетные источники- 8694,2 тыс. рублей.

Исполнение расходов на реализацию программы составило 256137,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет- 57011,0 тыс. рублей или(96,9%);

областной бюджет- 183814,4 тыс. рублей или (97,4%);

местный бюджет- 6617,5 тыс. рублей или (99,1%);

внебюджетные источники- 8694,2 тыс. рублей или (100%).

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований в сумме -6821,2 тыс. рублей связан с заявительным характером предоставления выплат и мер социальной поддержки, а также компенсацией ЖКУ от фактически произведенных расходом получателей льгот.

При этом: - доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на получение и обратившихся за их получением составляет 100%;

- доля граждан, получивших социальные услуги в учреждении социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг также 100%.

По муниципальной программе «Доступная среда»

В рамках муниципальной программы «Доступная среда» реализуются мероприятия по предоставлению услуг в сфере реабилитации инвалидов с целью обеспечения равного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к среде жизнедеятельности и социальной интеграции в общество.

Объем запланированных расходов на реализацию программы на 2019 год составил 221,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет- 6,4 тыс. рублей;

местный бюджет -215,1 тыс. рублей.

Исполнение расходов на реализацию программы составило 216,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет- 1,8 тыс. рублей или(28,1%);

местный бюджет -215,1 тыс. рублей или (100,0%).

Отклонение хода реализации муниципальной программы от запланированных средств федерального бюджета - 4,6 тыс. рублей.

Экономия сложилась за счет выплаты компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Выплата носит заявительный характер. За выплатой обратился 1 человек, компенсация составила-1,8 тыс. рублей.

Из средств местного бюджета на адаптацию приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения выделено 215,1 тыс. рублей МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района.

Деньги освоены в полном объеме. Проведено обустройство входов и ступеней для улучшения мобильности лиц с ограниченными возможностями терапевтического корпуса Литер А (4 входа). Уровень реализации составил 100 процентов.

В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Песчанокопского района» реализуются следующие мероприятия:  сохранение общей численности населения Песчанокопского муниципальной района, повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах Песчанокопского района, создание условий для обеспечения улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности Песчанокопского района и развития кадрового потенциала на селе; содействие улучшению инфраструктурного обустройства сельской территории Песчанокопского района. обеспечение жильем семей, проживающих и работающих в сельской местности Песчанокопского района; создание условий для обеспечения занятости сельского населения Песчанокопского района.

В 2019 году приобретено пять жилых помещений для предоставления детям-сиротам, со всеми детьми заключены договоры специализированного найма жилищного фонда. Также свои жилищные условия улучшила одна молодая семья из села Развильного Песчанокопского района. Объем расходов на реализацию муниципальной программы составил 4946,3 тыс. рублей.

Реализация программы произошла путем решения следующих задач:

- обеспечение перспективных территорий документами территориального планирования, в том числе выполнение мероприятий по их реализации. Достижение данной задачи характеризует целевой показатель «Доля перспективных земельных участков, на которых планируется строительство, в том числе жилищное, и по которым предусмотрены мероприятия по обеспечению коммунальной инфраструктурой»; создание условий для стимулирования жилищного строительства, модернизация строительной отросли и повышение качества индустриального жилищного строительства; создание условий для оказания мер поддержки в улучшении жилищных условий отдельных категорий граждан.

Из двух показателей муниципальной программы 2 показателя достигли планового значения. Реализация основных мероприятий позволила в 2019 году:

- улучшить жилищные условия молодых семей  Песчанокопского района;

- исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан Песчанокопского района. Уровень реализации Программы в целом составляет 0,9. Таким образом определен удовлетворительный уровень реализации программы в 2019 году.

В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» была проделана следующая работа:

-осуществлялась работа по актуализации нормативных правовых актов Администрации Песчанокопского района в сфере противодействия коррупции (за отчетный период принято 8 НПА);

-в Администрации Песчанокопского района свою деятельность осуществляют комиссия по урегулированию конфликта интересов (за 2019 год проведено 4 заседания);

-с лицами, впервые поступающими на муниципальную службу, ведется работа по разъяснению основных положений законодательства о муниципальной службе и антикоррупционного законодательства в части предотвращения и урегулирования конфликта интересов;

-в Администрации Песчанокопского района антикоррупционная экспертиза проведена в отношении всех проектов НПА, представленных на согласование в сектор правовой работы.  В  них коррупциогенных факторов не выявлено. В целях проведения общественной антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, правовые акты размещаются на официальном сайте Администрации Песчанокопского района;

-постановлениями Администрации Песчанокопского района утверждены  административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг по всем направлениям деятельности. Проводилась работа с целью устранения избыточных процедур выдачи разрешений или согласований органами муниципальной власти, выявление платных посреднических услуг, при наличии обращений субъектов малого и среднего предпринимательства;

-отделом культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района в течении 2019 года было проведено 6 мероприятий, направленных на формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, с распространением печатных буклетов по данной тематике;

-отделом образования Администрации Песчанокопского района в 2018-2019 учебном году во всех  общеобразовательных организациях района в предметы «Обществознание», «История», «Право» включены модули, раскрывающие современные подходы противодействия коррупции  в РФ;

-в октябре 2019 года проведен социологический опрос  населения  района, в котором приняли участие 970 респондентов. По результатам анкетирования наблюдается увеличение показателей в положительной оценки деятельности ОМСУ  в сфере противодействия коррупции;

-на главной странице официального сайта Администрации Песчанокопского района размещен раздел «Противодействие коррупции», в котором отражена деятельность Администрации района в сфере противодействия коррупции, также на сайте обеспечена возможность размещения физическими и юридическими лицами информации (жалоб) о ставших им известными фактах коррупции;

-в рамках профессиональной подготовки служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, 2 специалиста  прошли обучение в форме повышения квалификации. С целью обеспечения соблюдения муниципальными служащими запретов, ограничений и дозволений в структурных и отраслевых органах Администрации района утверждены антикоррупционные стандарты;

-в печатных средствах массовой информации опубликованы четыре информационно-аналитических статьи о реализации в  районе мероприятий по противодействию коррупции;

-ежегодно в рамках подпрограммы «Противодействие коррупции в Песчанокопском районе» отделом культуры, спорта и молодежи Администрации района проводится конкурс социальной рекламы «Чистые руки», в отчетном периоде на проведение данного мероприятия из средств местного бюджета было выделено 10 000 рублей;

-на территории Песчанокопского района в рамках проведения социальных акций среди молодежи распространяется  рекламная продукция (памятки, буклеты), направленная на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;

-проведены Спартакиада школьников, проведено мероприятие «Мы разные, но мы вместе», а также общероссийские мероприятия «День толерантности», «День народного единства», «День правовой помощи детям», «День Матери», «День памяти», «День Конституции», «День семьи, любви и верности»;

-разработаны планы  мероприятий по  предотвращению террористических актов в учреждениях образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры, спорта. Проведены ежеквартальные  учебные тренировки с персоналом учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры, спорта по вопросам предупреждения террористических актов и правилам поведения при их возникновении. Проведены  комплексные обследования учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры, спорта на предмет режимно-охранных мер, оценки состояния и степени антитеррористической защищённости и оснащённости средствами защиты, обученности действиям персонала по  предотвращению и минимизации последствий террористических актов;

-обеспечено функционирование кнопок экстренного вызова полиции во всех учреждениях  социальной сферы;

-проведён мониторинг распространённости психоактивных веществ в образовательных учреждениях;

-изготовлена и размещена тематическая полиграфическая продукция в местах массового пребывания молодёжи. Опубликовано более 23 статей в СМИ, направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения;

-снизилось количество зарегистрированных лиц, состоящих на диспансерном учете с диагнозом «синдром зависимости от наркотических веществ» 39 человек (2018  год – 45 человек) Увеличилось доля обучающихся и воспитанников, прошедших социально-психологическое тестирование с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, от числа подлежащих тестированию 99,2 % от общего числа Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реаби¬ли¬тацию, длительность ремиссии,  у которых составляет не менее двух лет,  по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших ле¬чение и реабили¬тацию;

-в целях сокращения незаконного оборота наркотиков было проведено 4 акции посвященных борьбе с дикорастущей коноплей в ходе, которых было уничтожено 4795 куста;

-обеспечен выход казачьей дружины в составе 18 человек дежурства на охрану общественного порядка на территории района;

-с целью увеличения СОНКО на территории района была проведена работа по участию СОНКО в конкурсах на получение Президентских грантов.

2)	Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы:

По показателю №1- Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Песчанокопском районе, было запланировано 30,2 % , а по факту реализовано 21 %.

По показателю №2 - Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга обществен-ного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве, было запланировано 4 %, а по факту 0 %.

По показателю № 3 - Численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях с диагнозом наркомания, в расчете на 100 тыс. населения, было запланировано 196,0 человек, а по факту 145,6.

По подпрограмме 1. «Противодействие коррупции в Песчанокопском районе»

По показателю №1.1. - Количество муниципальных служащих Песчанокопского района, прошедших обучение по образовательным программам в противодействия коррупции, было запланировано 2  человека, а по факту 2.

По показателю № 1.2. - Количество педагогических работников, реализующих мероприятия антикоррупционного просвещения и воспитания в   образовательных организациях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности), было запланировано 5 человек, а по факту 7.

По показателю № 1.3. - Количество руководителей и заместителей руководителей образовательных организаций, прошедших обучение по реализации мероприятий антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных организациях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности), было запланировано 2 человек, а по факту 3.

По показателю № 1.4. - Доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение образовательным программам профилактической направленности: общеобразовательные школы (от общего количества обучающихся III ступени), было запланировано 100 %, а по факту 100 %.

По показателю № 1.5. - Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Песчанокопского района, было запланировано 26,5 %, а по факту 34,4 %.

По подпрограмме 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Песчанокопском районе»

По показателю № 2.1. - Доля учреждений социальной сферы с наличием системы технической защиты объектов, было запланировано 91,3 %, а по факту 100 %.

По показателю № 2.2. - Доля муниципальных образовательных организаций, учреждений, имеющих ограждение по периметру, было запланировано 100 %, а по факту 100 %.

По подпрограмме 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»

По показателю № 3.1. - Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реаби¬ли¬тацию, длительность ремиссии, у которых составляет не менее двух лет,  по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших ле¬чение и реабили¬тацию, было запланировано 7,5 %, а по факту 9 %.

По показателю № 3.2. - Доля обучающихся и воспитанников, прошедших социально-психологическое тестирование с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, от числа подлежащих тестированию, было запланировано 92,7 %, а по факту 99,2 %.

По показателю № 3.3. - Доля обучающихся общеобразовательных организаций, систематически занимающихся физической культурой и спортом, было запланировано 90,9 %, а по факту 96 %.

По подпрограмме 4 «Поддержка казачьих обществ в Песчанокопском районе»

По показателю № 4.1. - Участие дружинников в дежурст¬вах, которые осуществляются в соответствии с договорами, заключен¬ными между Администрацией района и  ВКО «Всевеликое войско Донское», было запланировано 100 %, а по факту 100 %.

По подпрограмме 5 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

По показателю № 5.1. - Увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций в районе, было запланировано 2, а по факту 1. Уменьшение связано с организационно-техническими проблемами при регистрации 1 СОНКО.

3)	Сведения о выполнении расходных обязательств Песчанокопского района, связанных с реализацией муниципальной программы:

В муниципальную программу «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» в 2019 году было заложено-4 390,8 тыс. рублей. Освоено:

-Всего - 4 390,8 тыс. рублей;

-Областной бюджет 4042,7 тыс. рублей;

-Бюджет Песчанокопского района-348,1 тыс. рублей.

По подпрограмме 1. «Противодействие коррупции в Песчанокопском районе» в 2019 году было заложено-10,0 тыс. рублей.

Освоено:

-Всего - 10,0 тыс. рублей;

-Областной бюджет 0 тыс. рублей;

-Бюджет Песчанокопского района-10,0 тыс. рублей.

По подпрограмме 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Песчанокопском районе» в 2019 году было заложено-87,7 тыс. рублей.

Освоено:

-Всего - 87,7 тыс. рублей;

-Областной бюджет 0 тыс. рублей;

-Бюджет Песчанокопского района- 87,7 тыс. рублей.

По подпрограмме 3. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Песчанокопском районе» в 2019 году было заложено-50,4 тыс. рублей.

Освоено:

-Всего - 50,4 тыс. рублей;

-Областной бюджет 0 тыс. рублей;

-Бюджет Песчанокопского района- 50,4 тыс. рублей.

По подпрограмме 4. «Поддержка казачьих обществ в Песчанокопском районе» в 2019 году было заложено-4242,7 тыс. рублей.

Освоено:

-Всего - 4242,7 тыс. рублей;

-Областной бюджет 4042,7  тыс. рублей;

-Бюджет Песчанокопского района- 200 тыс. рублей.

По подпрограмме 4. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Песчанокопском районе» в 2019 году было заложено-0 тыс. рублей.

Освоено:

-Всего - 0 тыс. рублей;

-Областной бюджет 0  тыс. рублей;

-Бюджет Песчанокопского района- 0 тыс. рублей.

4)	Уровень реализации муниципальной программы:

В целом в 2019 году реализованы все запланированные муниципальной программой мероприятия такие как:

- конкурс плаката, рекламы «Чистые руки»;

- обеспечение антитеррористической безопасности объектов образования;

- изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодёжи;

- приобретение расходных материалов для химико – токсикологических лабораторий (тест-полоски) и для  экспресс-анализатора для предварительного исследования мочи на наркотические вещества и алкоголь;

- выплата заработной платы членам казачьей дружины Песчанокопского района;

- приобретение учебных пособий и атрибутики для «казачьей» МБОУ ЛСОШ№ 16;

-поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Песчанокопском районе участвующих в конкурсах на предоставление Президентских грантов.

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» реализована в полной мере.

Основные задачи Программы: обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах; обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Песчанокопского района; поддержания в постоянной готовности и реконструкция районной системы оповещения населения; создание и обеспечение современной эффективной системы вызова экстренных оперативных служб внедрение комплексной многоуровневой системы, базирующейся на современных подходах к мониторингу, прогнозированию, предупреждению правонарушений, происшествий и чрезвычайных ситуаций и реагированию на них.

Программа реализуется по следующим подпрограммам:

«Пожарная безопасность» - направлена на Обучение ответственных лиц в организациях и предприятиях за пожарную безопасность.

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций» - Создание и содержание МКУ Песчанокопского района «Служба по делам ГО и ЧС».

«Обеспечение безопасности на воде»

«Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112» - Расходы на оплату за подключение волоконно-оптических линий связи и предоставление необходимых каналов связи к объектам системы 112 в рамках подпрограммы.

«Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Песчанокопского района» - Расходы на оплату за подключение волоконно-оптических линий связи и предоставление необходимых каналов связи к объектам системы 112 в рамках подпрограммы.

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1. Количество пострадавших в чрезвычайных ситуациях | человек | 32 | 5 | 38 | Превышение планируемых показателей за 2018-2019г. произошло в связи с ростом ДТП, пожаров, чрезвычайных ситуаций на территории Песчанокопского района. |
|  | Показатель 2. Доля населения Песчанокопского района, охваченного муниципальной системой оповещения | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
|  | Показатель 3. Доля населения Песчанокопского района, проживающего на территории муниципальных образований, в которых развернут аппаратно-программный комплекс Безопасный город» | процентов | 0 | 0 | 0 | - |
|  | 2. Подпрограмма «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1.1 Доля населения Песчанокопского района, обеспеченного противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова | процентов | 72 | 100 | 83 | Доля населения Песчанокопского района, обеспеченного противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова не охвачена полностью в связи с большим расстоянием между населенными пунктами и минимальным количеством пожарных частей находящихся на территории Песчанокопского района. |

Муниципальная программа Песчанокопского района «Развитие культуры и туризма» утверждена постановлением Администрации Песчанокопского района №807 от 06.12.2018.

В  2019 году на реализацию мероприятий муниципальной  программы» Развитие культуры и туризма»  фактически затрачено 58024,8  тыс. рублей, в том числе 182,7  тысяч рублей за счет средств федерального бюджета, 413,5  тысяч   рублей – областного бюджета, 54680,1 тысяч  рублей – бюджета района, внебюджетные средства-2748,5тысяч рублей. Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий Программы приведен в приложении № 1.

Итоги и эффективность реализации мероприятий Программы  оцениваются сопоставлением фактических значений целевых показателей с   плановыми.

1. Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры.

Образовательная деятельность   ДШИ  в 2018 – 2019  учебном  году была направлена на обеспечение высокого уровня качества образования, использование в образовательном процессе современных информационных технологий, на активную конкурсную и концертную деятельность учащихся на всех уровнях - от школьного до международного.

Ведутся работы по сохранению контингента – 493 обучающегося.

1. Успешно пройдена внеплановая проверка прокуратуры, контрольно-счетной палаты ПР, положительные результаты НОК.

2. Проведена работа по профстандартам на 80%

Разработано:

3. Приказ о внедрении профстандартов

4. Положение о работе рабочей группы по внедрению профессиональных стандартов образовательной организации

5. План-график внедрения профессиональных стандартов в МБУДО Песчанокопской ДШИ.

6. Проходили заседания комиссии по внедрению профстандартов (составлены протоколы)

7. Согласно алгоритма внедрения профстандартов был проведен анализ профессиональной компетенции работников МБУДО Песчанокопской ДШИ на соответствие профессиональным стандартам и сверка наименования должностей работников в штатном расписании с наименованием должностей из профстандартов и квалификационных справочников.

8. Были внесены изменения в должностные инструкции, согласно профстандартов.

| Преподаватель | Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2015 № 613н об утверждении ПС «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» |
| --- | --- |
| Главный бухгалтер, Бухгалтер | Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.12.2014 № 1061н(ред 21.02.№103н) об утверждении ПС «Бухгалтер» |
| Специалист по кадрам | Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 06.10.2015 № 691н об утверждении ПС Специалист по управлению персоналом |
| Специалист в сфере закупок | Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.09.2015 № 625н об утверждении ПС «Специалист в сфере закупок» |
| Техник-программист | Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.11.2013 № 679н об утверждении ПС «Программист» |

9. Внедрены следующие профстандарты:

10. Выполнен план работы учреждения на 100%.

| № | Мероприятие | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Семинар | 3 |
| 2 | Педагогические советы | 6 |
| 3 | Круглый стол | 2 |
| 4 | Методические заседания | 12 |
| 5 | Методические сообщения, доклады | 16 |
| 6 | Открытые уроки | 12 |
| 7 | Конкурсы | 11 |
| 8 | Выставки | 16 |
| 9 | Творческие внеклассные мероприятия: лектории, клубы по интересам, игровые программы, творческие встречи, экскурсионные программы | 26 |
| 10 | Творческие мероприятия: Мероприятия на уровне ДШИ Участие в мероприятиях на уровне района Участие в мероприятиях на уровне региона | 17 9 1 |
| 11 | Классные часы, инструктажи | 21 |
| 12 | Работа с родителями: беседы родительские собрания | 7 18 |
| 13 | Проекты в течение года | 3 |

Результаты (индивидуальные и групповые):

Областные и Региональные конкурсы – победители – 104 обучающихся, 11 преподавателей;

Международные – 17 победителей,

Всероссийские – 15 победителей.

11.Своевременная и качественная сдача отчетности без пени и штрафов в ФНС и внебюджетные фонды, Росстат, Облметодцентр, АИС ЭДО, Мин.природоресурсы, Учредителю.

12. Своевременное заполнение информацией сайт bus.gov.ru

13. Выполнение на высоком уровне финансово- экономических функций

(Внесение изменений и составление нормативных документов, выполнение экономических расчетов, составление различной информации главному распорядителю и т. д.).

14. Пройдены курсы повышения квалификации согласно Графику.

В 2019 году   выделенные дополнительные средства из бюджета Песчанокопского района на приобретение музыкальных инструментов – 300,00т.руб., костюмов Мажореток – Барабанщиц в сумме 439,9т.руб. освоены на 100%.

За счет собственных средств приобретена обувь для хореографического отделения на сумму 60,2т.руб.; ко Дню 9 мая и Юбилею школы пошиты костюмы на 105,0т. руб.; приобретена методическая литература на 33,8т.руб.; чехол для гуслей на 26,5т.руб.

За отчётный период учреждение взаимодействовало с образовательными учреждениями района:

- Образовательными организациями района,

- Музей, библиотека

- РДК «Юбилейный», ДК района.

Межведомственное взаимодействие осуществлялось бесконфликтно.

За отчётный период отсутствовали официальные обращения   по вопросам неурегулированных конфликтных ситуаций.

- Развитие и совершенствование массового отдыха и досуга. В 2019 году был выполнен ряд мероприятий. Основные показатели деятельности МБУК РДК «Юбилейный» Песчанокопского района.

| № | Наименование показателя | всего |
| --- | --- | --- |
|  | количество культурно-массовых мероприятий всего (в зрительных залах и на открытых площадках) | 4814 |
|  | количество культурно-массовых мероприятий в зрительных залах | 1299 |
|  | количество культурно-массовых мероприятий на платной основе | 1250 |
|  | количество культурно-массовых мероприятий для детей до 14 лет | 1160 |
|  | количество посетителей всего (в зрительных залах и на открытых площадках) | 655761 |
|  | количество посетителей в зрительных залах | 96485 |
|  | количество посетителей мероприятий на платной основе | 23849 |
|  | количество посетителей мероприятий для детей до 14 лет | 159792 |
|  | количество культурно-досуговых формирований всего | 140 |
|  | количество формирований самодеятельного народного творчества | 72 |
|  | количество культурно-досуговых формирований для детей до 14 лет | 64 |
|  | количество участников в культурно-досуговых формированиях всего | 2071 |
|  | количество участников в культурно-досуговых формированиях самодеятельного народного творчества | 745 |
|  | количество участников в культурно-досуговых формированиях для детей до 14 лет | 932 |
|  | численность участников культурно-массовых мероприятий | 706978 |
|  | количество мероприятия в кинозалах (киносеансов) | 1047 |
|  | количество зрителей киносеансов | 5684 |

В 2019 году был выполнен ряд мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы учреждений культуры Песчанокопского района.

Для   МБУК РДК Юбилейный Песчанокопского района направлены денежные средства в общей сумме- 21 543 090,26 руб.,

в том числе областные на исполнение  597 Указа Президента РФ (стимулирующие выплаты) – 7 188 100,00 руб.,  на приобретение звукового оборудования  для студии звукозаписи - 350 000, 00 руб., денежное поощрение «Лучшее учреждение культуры» – 99 999,00 руб.(приобретено световое оборудование)

Расходы:

Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда – 16 938 550,00 руб.

Коммунальные расходы – 1 842 410,38 руб.

Связь – 126 833,07 руб.

Налоги- 76 081,06 руб.

Тех. обслуживание пожарной сигнализации – 249 600,00 руб.

Ремонт кабинетов – 110 762,00 руб.

Вывоз ТКО- 41 096,87 руб.

ТО авто- 4 100,00 руб.

Обслуживание сайта- 4 900,00 руб.

Тех. обслуживание кинопроектора – 38 800,00 руб.

Гос. экспертиза проверки достоверности сметной стоимости – 10 000,00 руб.

Услуги «Парус», «Главбух» - 16 415,00 руб.

ОСАГО – 6 548,69 руб.

Повышение квалификации, обучение сотрудников- 18 700,00 руб.

Подписка-22 724,10 руб.

СБИС (программа для документооборота)- 4 400,00 руб.

Услуги охраны (тревожная кнопка) – 36 000,00 руб.

Гос. пошлина для лицензии на автобус – 7 500,00 руб.

Приобретение  - 382 200,00 руб. (ткань на костюмы – 130 000,00 руб.,  светодиодное табло- 90 000,00 руб., контейнеры ТКО – 22 200,00 руб., оргтехника – 140 000,00 руб.)

ГСМ – 135 459,96 руб.

- Хоз. расходы – 27 540,00 руб.

- Канц. товары – 39 626,13 руб.

- Лампа на кинопроектор – 58 750,00 руб.

- Мероприятия – 516 894,00 руб.:

- 30 лет вывода Советских войск из Афганистана – 25 000,00 руб.

- Юбилей Героя Социалистического Труда

Н.В. Переверзевой – 23 500,00 руб.

- День Победы – 19 646,00 руб.

- День защиты детей  -3 780,00 руб.

- День России – 21 050,00 руб.

- День Петра и Февроньи  - 20 900,00 руб.

- Слет работников культуры- 62 606,00 руб.

- День сельхоз. работника – 214 217,00 руб.

- Человек года- 126 195,00 руб.

Из резервного фонда Администрации Песчанокопского района были выделены денежные средства – 377 200,00 руб.:

-Ремонт кабинета для радио и покупка мебели – 300 000,00 руб.

-Укладка плитки и приобретение линолеума – 37 000,00 руб.

-Промывка системы отопления – 40 200,00 руб.

3.Развитие музейного дела. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Историко-краеведческий музей Песчанокопского района» в 2019г муниципальное задание по оказанию услуги «Публичный показ музейных предметов и музейных коллекций в стационарных условиях и вне стационара выполнил полностью. Посещаемость музея составила 4600 человек. Проведено экскурсий - 121, массовых мероприятий - 15 , образовательных мероприятий- 16, организовано выставок - 8. Принята гостевая выставка из Волгодонска. Музейный фонд пополнился на   53 предмета. Основным направлением в работе являлось военно-патриотическое воспитание. Этой теме была посвящена большая часть экскурсионных и просветительских  мероприятий: «Месячник военно-патриотического воспитания», «Вахта памяти Знамени Победы», экскурсионный маршрут «Память», акция «Горсть памяти», поисковая конференция в День неизвестного солдата «Чтобы помнили».

Весьма значительной темой в работе музея в 2019г стал юбилей Героя Социалистического труда Н.В. Переверзевой. Ее жизни и деятельности были посвящены музейные уроки, экскурсии и выставки. В течение месяца в РДК «Юбилейный» была  представлена выставка «Гордость земли донской». А самые восторженные отзывы выставка получила от жителей г. Ростова н/Д и области на областном празднике, посвященном Дню работников сельского хозяйства в г. Ростове.

Музейная акция «Ночь в музее» была посвящена празднованию 35-летия музея. Было много гостей и подарков. Самый большой  - от Администрации Песчанокопского района – замена всех оконных блоков.

В 2019г сотрудники музея приняли участие в Донском культурном марафоне 4 областном фестивале музеев Дона с выставкой «Театр – селу», посвященной 40-летию подписания договора о сотрудничестве между театром им. М. Горького и колхозом «Рассвет».

В течение года музей посетили учащиеся всех школ района, воспитанники реабилитационного центра, коллективы отдела образования, РКЦ, Администрации Песчанокопского сельского поселения, казначейства, поисковики, офицеры России, гости и земляки из г. Ростова, Сальска, Тихорецка, Волгодонска и т.д.

- Развитие и совершенствование библиотечного дела.

В 2019 году МБУК ПР «МЦБ» работала по 7 крупным проектам в т. ч. по краеведению, к Году театра и Году народного творчества, повышению профессионального уровня работников и привлечению внебюджетных средств на комплектование книжных фондов, продвижению книги и чтения:

- «Театр в пространстве библиотеки» /К Году театра/

- «Книга Памяти Песчанокопского района. Вернувшиеся с войны»

- «Знаменательные и памятные даты Песчанокопского района»

- «Краеведческий вестник»

- «От знания к мастерству» /По повышению профессионального уровня работников библиотек/

6. «Подари новую книгу библиотеке» /По привлечению внебюджетных средств на комплектование библиотек/                                                                                                              7. «Литературный рейс «Писатель – юбиляр» /По продвижению книги и чтения/       Кроме проектов были реализованы 18 индивидуальных программ работников по различным направлениям деятельности библиотеки: патриотическому воспитанию, профилактике наркомании, экологии, профилактике экстремизма и терроризма, десятилетию детства и др.                                                                                                               Провели 5 районных мероприятий:

- Читательскую конференцию по творчеству Д. Гранина «И жизнь, и сердце, отданные людям» к 100-летию со дня рождения.

- Районный фестиваль к Году театра и  Неделе детской и юношеской книги «Книга на театральной сцене»

- Конкурс профессионального мастерства «Лучший библиотекарь года»

- Районную краеведческую конференция  «Библиотека в годы войны»

/ко Дню освобождения Ростовской области/

-Литературно-музыкальную гостиную «Литературное творчество многонационального Дона»

В Год народного творчества провели муниципальный этап областного литературно-творческого конкурса «365 дней с книгой» в рамках Донского культурного марафона. Победители приняли участие в зональном этапе конкурса в г. Волгодонске. По итогам зонального конкурса заняли 4 призовых места во всех 3 номинациях, в том числе, 1 место в номинации «Донской венок».

В 2019 году приняли участие в 12 Всероссийских и 13 областных творческих конкурсах, в том числе конкурсе в рамках нацпроекта «Культура» «Библиотека нового поколения». Во многих конкурсах заняли призовые места и получили дипломы победителей.

В 2019 году МБУК ПР «МЦБ» победила в областном конкурсе Министерства культуры Ростовской области на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений Ростовской области, получив 100000 руб.

За 12 месяцев 2019 года МБУК ПР «МЦБ»

выделены и освоены денежные средства на сумму 914,0 тыс. руб.. в т. ч.:

-  129,1 тыс. руб. из резервного фонда для ремонта кровли здания МБУК ПР «МЦБ» (с. Песчанокопское, пл. Павших Борцов, д.12 кв. 2);

-  40,1 тыс. руб. для текущего ремонта здания (откосы, цоколь) МБУК ПР «МЦБ» (с. Песчанокопское, пл. Павших Борцов, д.12 кв. 2);

-  97,0 тыс. руб. для замены пластиковых окон и дверей МБУК ПР «МЦБ»;

-  226,5 тыс. руб. на компьютерное оборудование (6 - компьютеров в сборе, 1- МФУ);

-  421,3  тыс. руб. для приобретения книг для пополнения книжных фондов библиотек.

5.  Мероприятия и другие вопросы в сфере культуры.

В данное направление входят мероприятия по повышению культурного уровня населения, проведение фестивалей,  районных праздников, посвященных государственным, традиционным народным праздникам и другие мероприятия для различных категорий населения, финансируемые как из бюджета района, так и от доходов, получаемых от иной, приносящей доход, деятельности (платных услуг и добровольных пожертвований), а также методическая и просветительская деятельность подведомственных учреждений.

6.  Сфера туризма.

Сфера туризма охватывает  туризм международный (въездной и выездной)и внутренний. В  районе не созданы условия для развития туризма. Для решения  существующих проблем  необходимо создать  социально-экономические условия для развития сферы культуры и туризма в районе.

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование».

- Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы:

В рамках мероприятий «Дни экологической опасности», с марта по июнь 2019 года на территории Песчанокопского района было проведено 32 экологических субботника, высажено 776 шт. деревьев, 691 кустарник. Ликвидировано 16 свалочных очагов, собрано и вывезено 270 тонн мусора. Расчищено 21 км водоохранных зон. Были проведены мероприятия экологической направленности, конкурсы сочинений, рисунков, фестивали, выставки, круглые столы, экологические конференции. На официальном сайте Минприроды Ростовской области на портале «Я за чистый дом! Мой дом-Тихий Дон» размещена информация по экологическому образованию и просвещению в количестве 18 статей.

В течение 2019 года детско-юношеским экологическим движением было принято участие во всех мероприятиях, семинарах, конференциях, конкурсах, организованных Министерством природных ресурсов Ростовской области, таких как: «Воспетая степь», «Праздник Эколят–Молодых защитников природы», «День древонасаждения», «Вода России», «ЭКО-уроки», «Зеленая Россия» и т.д.

Администрацией Песчанокопского района проводится разъяснительная работа среди природопользователей района, направленная на строгое соблюдение режима хозяйственной деятельности в отношении поверхностных водных объектов. Специалистами Администраций Песчанокопского района и сельских поселений в рамках земельного контроля регулярно проводятся рейды в водоохранных зонах водных объектов в части выявления и устранения нарушений законодательства в области охраны окружающей среды.

Ежегодно, с целью улучшения экологии водных объектов, популяризация бережного отношения к водным ресурсам, в рамках Общероссийской акции по уборке водоемов и их берегов «Вода России», проводимой Министерством природных ресурсов и экологии Ростовской области, Администрация Песчанокопского района, совместно с Администрациями сельских поселений, школьниками, предприятиями, добровольцами и неравнодушными гражданами, принимает участие в данном мероприятии и наводит порядок на территории водоемов района. Формы отчетов, с фотографиями, направлены в Минприроды Ростовской области.

Проектно-сметная документация прошла экологическую экспертизу в Департаменте Росприроднадзора, 13.05.2019 получено положительное заключение. Информация направлена в министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области.

- Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы:

По показателю №1-Количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории Песчанокопского района в рамках дней защиты от экологической опасности, было запланировано 20 мероприятий, а по факту реализовано 49.

По показателю №2-Доля населения, вовлеченного в мероприятия
по экологическому просвещению, в общей численности населения Песчанокопского района, было запланировано участие 5,2% населения, а по факту приняло участие 13,1%.

- Сведения о выполнении расходных обязательств Песчанокопского района, связанных с реализацией муниципальной программы:

Из средств, заложенных в муниципальную программу «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» в 2019 году было заложено-271,0 тыс. рублей. Освоено:

-Всего-270,7 тыс. рублей;

-Бюджет Песчанокопского района-270,7 тыс. рублей.

- Уровень реализации муниципальной программы:

В целом в 2019 году реализованы все запланированные муниципальной программой мероприятия такие как:

-осуществление работы по выполнению мероприятий экологической направленности на территории Песчанокопского района, информирование населения через СМИ и «Интернет» о проводимых мероприятиях, привлечении населения района к их участию.

-участие детей во всех мероприятиях, семинарах, конкурсах, проводимых министерством природных ресурсов и экологии Ростовской области;

-проведение рейдов в рамках земельного контроля, с целью выявления и устранения нарушений законодательства в области охраны окружающей среды;

-улучшение экологической обстановки и условий жизни населения Песчанокопского района.

Муниципальная программа Песчанокопского района «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением Администрации Песчанокопского района №822 от 11.12.2018.Ответственным исполнителем является отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района.

Участниками муниципальной программы являются отдел социально-экономического развития и привлечения инвестиций Администрации района, МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района, Отдел образования Администрации района, ОМВД  по  Песчанокопскому  району, военный  комиссариат, общественный  совет, администрации сельских поселений  Песчанокопского  района, федерации по видам спорта, районные средства массовой информации.

Итоги реализации муниципальной программы, основные показатели:

| Показатели | Единица измерения | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | Исполнение |
| Количество детей и подростков, занимающихся игровыми видами спорта в ДЮСШ | человек | 825 | 1014 | 122% |
| Количество пожилых людей (60 лет и старше), привлеченных к систематическим занятиям физической культурой и спортом | человек | 280 | 1061 | 387% |
| Количество занимающихся физической культурой и спортом Песчанокопском районе | человек | 4220 | 11980 | 283% |
| Доля граждан Песчанокопского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 42,7 | 48 | 112% |
| Количество физкультурно-оздоровительных и спортивно массовых мероприятий | количество | 155 | 224 | 144% |
| Количество участников физкультурно-спортивных мероприятий | человек | 4150 | 6310 | 151% |

Эффективность реализации Программы по итогам 2019 года составляет 199%. На реализацию программы в 2019 году было израсходовано 602,4 тыс. руб.

Муниципальная программа Песчанокопского района                     «Экономическое развитие и инновационная экономика», утверждена  Постановлением Администрации Песчанокопского района от 07.12.2018 № 816  «Об утверждении муниципальной программы Песчанокопского района «Экономическое развитие и инновационная экономика». Реализация Программы в 2019 году направлена на следующие мероприятия:

Привлечение инвесторов и сопровождение инвестиционных проектов - В целях улучшения инвестиционного климата сформированы и размещены на официальном сайте Администрации района инвестиционные площадки.  Ежемесячно  проводились заседания Совета по инвестициям при главе Администрации Песчанокопского района (проведено 12 заседаний). Сформирован и постоянно редактируется реестр инвестиционных проектов, реализуемых на территории Песчанокопского района. В 2019 году Реестр инвестиционных проектов, включал 6 проектов с общим объемом инвестиций свыше 8,0 млрд. рублей и созданием более  250 рабочих мест, один из которых                                                                                                             (Строительство молочного комплекса на 2,8 тыс. голов дойного стада) включен в так называемую «губернаторскую сотню». Кроме того на успешно реализуется проект  с частными инвестициями в спортивную инфраструктуру -  строительство гостиничного комплекса на 120 мест, где будут размещаться команды, которые приезжают на игры. Сельские поселения ведут работы по описанию границ своих территорий.

Формирование экономических и организационных механизмов привлечения инвестиций - В целях привлечения в район инвесторов Администрация района сотрудничает с Агентством инвестиционного развития. В целях роста инвестиционной привлекательности Песчанокопского района в районной газете «Колос», на официальном сайте Администрации Песчанокопского района, а также в ряде  областных газет освещалась деятельность Администрации района по привлечению инвестиций.

Организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов», мастер-классов, тренингов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства - Проводился Единый День СМСП района  участвуют в областных мероприятиях (семинарах, конференциях, конкурсах, мастер-классах).

Проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность - Проводился Единый День профориентации молодежи, декада профориентации, в которых приняли участие более 400 учащихся и безработной молодежи, кроме того проводился Единый день предпринимательства для учащихся старших классов школ района.

Содействие формированию деловых контактов субъектов малого и среднего предпринимательства - В рамках действующей Программы организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП, а в районе это «НП «ПАПМСБ», оказывается финансовая, организационная, информационная и методологическая поддержка.

На базе Агентства организован консультационный пункт по оказанию информационно-консультационной поддержки СМСП и граждан, желающих организовать собственное дело.

Консультационным пунктом проводилось ежедневное консультирование путем личного приема предпринимателей и безработных граждан, кроме того  было организовано заочное консультирование по телефону и выездные семинары.

Организацией, образующей  инфраструктуру поддержки предпринимательства в Песчанокопском районе  (НП «ПАПМСБ»), оказывались консультации  предпринимателям из числа безработных. Основные вопросы, интересующие граждан:

- порядок регистрации предпринимательской деятельности;

- налогообложение;

- подготовка бизнес-плана;

- получение  государственной поддержки в рамках областной и муниципальной программ развития СМСП.

Кроме того консультационная поддержка оказывается специалистами Администрацией Песчанокопского района.

С целью пропаганды и популяризации предпринимательской деятельности  в районной  газете «Колос» регулярно освещаются вопросы предпринимательства (в отчетном периоде размещено 12 информационных материалов). На сайте Администрации района имеется раздел «Малое и среднее предпринимательство», который содержит информацию о деятельности администрации района по развитию и поддержке предпринимательства.

Субсидия на реализацию муниципальных программ, в сферу реализации которых входит развитие субъектов малого и среднего предпринимательства - Субсидии на реализацию муниципальных программ, в сферу реализации которых входит развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в

2019 году не предоставлялись.

Информационно-консультационное обеспечение инновационной деятельности - Информационное обеспечение осуществляется через СМИ района, а именно официальный сайт Администрации района и через станицы районной газеты «Колос».

Меры организационного и информационно-консультационного обеспечения – Вся информация, касающаяся международного и межрегионального сотрудничества, размещается на официальном сайте Администрации Песчанокопского района. Проведено 2 семинара с СМСП с целью ориентирования их на выпуск продукции, отвечающей мировым стандартам.

Развитие межрегионального сотрудничества - В 2015 году подписан договор  о сотрудничестве с Сенненским районом Витебской области Республики Беларусь.

Укрепление системы защиты прав потребителей - Дано более 170 консультаций по обращениям. В 9 поселениях  определены уполномоченные по вопросам ЗПП,  а так же НП «Песчанокопское агентство поддержки  малого и среднего бизнеса».

Информационное обеспечение потребителей - Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей - На сайте Администрации Песчанокопского района и в районной газете «Колос»  размещено 28 публикаций по вопросам защиты прав потребителей. Предоставляется    методическая литература.

Профилактика правонарушений в сфере защиты прав потребителей - Предоставляется    методическая литература.  Принималось  участие в семинарах совещаниях  по вопросам соблюдения  требований законодательства о ЗПП, проведено 6 мероприятий по основам ЗПП,  в т. ч. для учащихся общеобразовательных школ района.

Повышение эффективности системы муниципальных закупок в Песчанокопском районе - В целях повышения уровня осуществления муниципальных закупок для заказчиков района проводятся видеоконференции, семинары, приглашаются специалисты для проведения обучающих лекций. Кроме того заказчикам оказывается методологическая  и информационная поддержка при осуществления ими закупочного процесса.

Показатель 1. Темп роста объема частных инвестиций в основной капитал к предыдущему году в сопоставимых ценах- выполнен на 113,9%.

Показатель 2.  Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) - Невыполнение, установленного  целевого показателя по итогам 2019 года в основном объясняется тем, что при расчете используются данные среднесписочной численности работников  юридических лиц, в том числе среднесписочная численность малых предприятий. В 2019 году 2 (два) предприятия - ООО «Заря» и ООО «Русская свинина», с общей численностью 106 человек,  из категории «Малые предприятия» перешли в категорию «Крупные предприятия».  Кроме того  малое предприятие  АО «Агрокомплекс Развильное», с численностью 65 человек,   фактически осуществляет деятельность на территории Песчанокопского района, но с 2019 года сменило юридический адрес, а так же  ОКТМО и в настоящее время данное предприятие проходит по территории Целинского района.

Показатель 3. Объем отгруженной инновационной продукции (товаров, работ, услуг) – выполнен.

Показатель 4. Объем экспорта товарной продукции и услуг в Песчанокопском районе - По итогам 2019 года на территории Песчанокопского района отсутствуют предприятия занимающиеся производством экспортной продукции.

Показатель. Объем частных инвестиций в основной капитал - составил 163,08 млн. рублей.

Показатель . Доля численности занятых на  малых и средних предприятий по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства»  в общей численности занятых в сфере МСП (без учета индивидуальных предпринимателей) - 45,7%.

Показатель. Годовой стоимостной объем договоров, заключенных крупнейшими заказчиками с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства – 20,5%.

Показатель. Темп роста оборота малых и средних предприятий в Песчанокопском районе – 122,5%.

Показатель. Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем числе обследованных организаций – 25,0%.

Показатель. Количество соглашений о межрегиональном  и международном сотрудничестве – 2.

Показатель .  Доля потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке специалистами по защите прав потребителей Администрации Песчанокопского района, от общего количества поступивших обращений- 22,0%.

Показатель. Доля обеспеченности информационно-статистическими материалами о социально-экономическом положении Песчанокопского района – 100%.

Показатель.  Доля муниципальных заказчиков, использующих региональный сегмент контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд -100%.

Муниципальная программа «Информационное общество» утверждена Постановлением Администрации Песчанокопского района от 12.12.2018 № 825 «Об утверждении муниципальной программы Песчанокопского района «Информационное общество». Основные цели Программы - развитие информационно-телекоммуникационной среды, способствующей повышению качества жизни населения и обеспечению устойчивого и стабильного социально-

экономического развития Песчанокопского района; повышение качества предоставления муниципальных услуг в Песчанокопском районе; повышение эффективности планирования, создания и использования информационных и телекоммуникационных технологий в деятельности Администрации Песчанокопского. Подпрограммы: Развитие информационных технологий; Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Песчанокопском районе, в том числе на базе Муниципального автономного учреждения Песчанокопского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

Показатель. Доля муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде, в общем количестве муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями -36% (выполнен в полном объеме).

Показатель. Доля рабочих мест в Администрации Песчанокопского района, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства -95% (выполнен в полном объеме).

Показатель. Доля оцифрованных архивных документов муниципальных архивов -0,08% (выполнен в полном объеме).

Показатель. Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе Муниципального автономного учреждения Песчанокопского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» с использованием интегрированной информационной системы единой сети МФЦ Ростовской области, от общего числа государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ – 100%.

Показатель. Количество муниципальных услуг, предоставляемых на базе Муниципального автономного учреждения Песчанокопского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» - 47 муниципальных услуг.

Инфраструктура аппарата Администрации Песчанокопского района частично обновлена. Удалось повысить информированность населения о деятельности органов местного самоуправления через официальный сайт Администрации Песчанокопского района и страницы и группы в популярных социальных сетях; Работники аппарата Администрации района в отчетный период работали во введенных информационных системах и порталах. Использовали новые инструменты в работе в системе электронного документооборота. Обеспечить полное обновление информационной и телекоммуникационной инфраструктуры в аппарате Администрации Песчанокопского района не удалось из-за недостаточности выделяемых средств.

В отчетный период удалось повысить качество предоставления услуг населению на базе Муниципального автономного учреждения Песчанокопского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

Муниципальная программа Песчанокопского района «Развитие транспортной системы».

1. Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие транспортной системы» за 2019г

Настоящая муниципальная программа разработана на основании постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 645 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Песчанокопского района от 11.12.2018 №820.

Основные приоритеты государственной политики в сфере развития транспортного комплекса Ростовской области направлены на достижение следующих целей, определенных Стратегией развития транспортного комплекса Песчанокопского до 2030 года и Стратегией социально-экономического развития Песчанокопского района на период до 2030 года:

устранение существующих транспортных инфраструктурных ограничений развития экономики и социальной сферы региона; обеспечение скоростного транспортного сообщения внутриагломерационного сообщения; использование современных экономичных, энергоэффективных и экологичных транспортных технологий и транспортных средств; эффективная реализация транзитного потенциала Песчанокопского района; повышение уровня территориальной

интеграции административных и экономических районов Песчанокопского района; обеспечение доступности и качества предоставляемых транспортных услуг в соответствии с социальными стандартами; повышение комплексной безопасности и снижение экологической нагрузки функционирования и развития транспортной системы района; рост инвестиционной привлекательности транспортно-логистического комплекса Песчанокопского района.

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за 2019г

Достижению результатов в 2019 году способствовала оеализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Песчанокопского района» предусмотрена реализация 7 основных мероприятий, 2 приоритетных основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них обеспечено содержание 117,4 километров автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Основное мероприятие 1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них ремонт автомобильных дорог не проводился за счет бюджета Песчанокопского района.

Основное мероприятие 1.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них не проводился за счет бюджета Песчанокопского района.

Основное мероприятие 1.4. Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них проектная документация по капитальному ремонту автомобильных дорог не разрабатывалась так как имеется с 2014 года не реализованная проектно-сметная документация по шести объектам, разработка новой не целесообразна.

Основное мероприятие 1.5. Строительство и реконструкция автомобильных местного значения и искусственных сооружений на них строительство и реконструкция автомобильные дорог не проводилась.

Основное мероприятие 1.6. Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них разработка проектно-сметной документации не целесообразна.

Основное мероприятие 1.9. Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств,

возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной документации, ремонт и содержание автомобильных местного значения и тротуаров, проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования выполнено в полном объеме – капитально отремонтировано 3,03 км. Средства освоены в полном объеме.

3. Сведения о выполнении расходных обязательств Песчанокопского района, связанных с реализацией муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие транспортной системы»

Администрацией Песчанокопского района с министерством транспорта Ростовской области заключено соглашение о предоставлении субсидии на капитальный ремонт, включая разработку проектной документации межпоселковых, внутригородских, внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров в размере:

31 266 700 рублей, из них средств ОБ – 30 953 900 рублей. Для исполнения контрактных обязательств из бюджета Песчанокопского района выделены средства в размере 312 800 рублей.

Средства освоены в полном объеме.

4. Уровень реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие транспортной системы»

В целом в 2019 году реализованы все запланированные муниципальной программой мероприятия такие как:

- капитальному ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог

- содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование сельскохозяйственной продукции , сырья и продовольствия» за 2019 год

Настоящая муниципальная программа разработана на основании приоритетов государственной политики в сфере сельского хозяйства, Постановления Правительства Ростовской области от 17.10.2018 года № 652 «Об утверждении государственной программы Ростовской области « Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», Стратегии социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года, утверждённой постановлением Правительства Ростовской области от 26.12.2018 № 864 , а так же в целях реализации региональных проектов « Экспорт продукции АПК» и система поддержки фермерства и развития сельской кооперации»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Песчанокопского района от 11.12.2018 года № 819. Целями муниципальной программы являются – устойчивое развитие отраслей агропромышленного

комплекса Песчанокопского района, в том числе в целях повышения экспортного потенциала, обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти в сфере развития агропромышленного комплекса.

Задачами муниципальной программы Песчанокопского района являются - увеличение объёмов производства продукции растениеводства и животноводства;

- обеспечение сохранности поголовья животных и птицы , в том числе маточного;

- увеличение объёмов переработки сельскохозяйственного сырья;

- восстановление и вовлечение в оборот мелиорируемых земель сельскохозяйственного назначения;

- сохранение и воспроизводство почв сельскохозяйственных угодий;

- стимулирование технической и технологической модернизации в сельском хозяйстве;

-содействие привлечению инвестиций в агропромышленный комплекс;

- предупреждение возникновения и распространения заразных болезней животных

- Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование сельскохозяйственной продукции , сырья и продовольствия» за 2019 год.

Целевыми показателями программы являются: валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий , производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий , производство молока в сельскохозяйственных организациях , крестьянских ( фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей.

Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий при плане 374,7 тыс. тонн, составило-435,9тыс. тонн, что составляет -116,3% от целевого показателя. Валовый сбор масличных культур в хозяйствах всех категорий составил 47,1 тыс. тонн при плане 71,0 тыс. тонн , что составило -66,3 %. Валовый сбор сахарной свеклы в 2019 году составил 383,0 тыс. тонн при плане 148,5 тыс. тонн , что составляет 257,9 %. Доля площади, засеваемой элитными семенами , в общей площади посевов , занятой семенами сортов растений в процентах составило 35,9 % при плане 9 % ,процент выполнения -398,9 % . Доля застрахованной площади посевной площади в общей посевной площади ( в условных единицах площади) в процентах составило

0 % при плане -0,06 %. Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами при плане 104,0 тыс. гектаров, фактически -107,0 тыс. гектаров, что составляет 102,9 % от плана. Объём внесения удобрений при плане 13780 тонн действующего вещества составил -20232 тонны, что составляет 146,8 % к целевому показателю. За 2019 год производство скота и птицы составило- 11,476 тыс. тонн, при плане 9,5 тыс. тонн, что составило 120,8 % от целевого показателя. Производство молока в сельскохозяйственных организация, крестьянских (фермерских) хозяйствах,

включая индивидуальных предпринимателей выполнено на 100 % и составило-8,0 тыс. тонн.

Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей уменьшилось по сравнению с уровнем прошлого года на 3000 голов и составляет -800 голов или 21,0% от уровня целевого показателя.

Район благополучен по особо опасным и заразным болезням сельскохозяйственных животных и птиц , доля инфицированных животных лейкозом составило-3,1 % или 218 голов. Противоклещевые обработки крупного рогатого скота составляют 100 %. Дикого кабана на территори Песчанокопского района нет. Проводится постоянный мониторинг циркуляции вируса африканской чумы свиней среди домашних животных

За 2019 год приобретено тракторов в количестве 23 штуки на сумму -112,7 млн. рублей, зерноуборочных комбайнов -3 единицы на сумму-38,6 млн. руб. Прочая техника в количестве 75 единиц на сумму 147,4 млн. рублей . Всего было закуплено техники и оборудования на сумму -298,7 млн. рублей , что составляет 300 % к уровню прошлого года.

За 2019 год велась активная работа по вовлечению пашни в сельскохозяйственный оборот: вовлечено в оборот 86,7 га за счёт введения в оборот земель собственность, на которую не разграничена 57 га старовозрастных плодовых насаждений раскорчёвано и введено в оборот.

За 2019 год было высажено 6,01 гектаров многолетних насаждений.

- Сведения о выполнении расходных обязательств Песчанокопского района , связанных с реализацией муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование сельскохозяйственной продукции , сырья и продовольствия».

Было выделено субсидии на приобретение сельскохозяйственной техники российского производства из областного бюджета в размере-2201,9 тыс. рублей.

В 2019 году была выделена субсидия на технологическое оборудование ООО « Торговый Дом Экомяспром» в размере 824,1 тыс. рублей.

За период 2019 года получили грантовую поддержку -1 человек на сумму -1,5 млн. рублей , на растениеводство и один человек на создание семейной животноводческой фермы в размере -8,9 млн. рублей .

В 2019 году СССПК « Восход» получил грант на развитие материально-технической базы в размере-44140,9 тыс. рублей , в том числе из федерального бюджета-38402,6 тыс. рублей , из областного -5738,3 тыс. рублей . Кроме того была предоставлена кооперативам субсидия на приобретение имущества . Оборудование и закупки сельскохозяйственной продукции на сумму-1300, 0 тыс. рублей , в том числе из областного бюджета-26,0 тыс. рублей , из федерального-

1274,0 тыс. рублей.

Согласно Подпрограммы 6 «Устойчивое развитие сельских территорий» получили социальную выплату на приобретение жилья. Объём финансирования из местного бюджета составил-293,0 тыс. рублей при плане

326,9 тыс. рублей, в том числе граждане-93,7 тыс. рублей, молодые семьи -293,1 тыс. рублей. Всего на социальную поддержку села было выделено из федерального бюджета-9667,3 тыс. рублей , из областного- 1444,5 тыс. рублей.

Согласно подпрограммы 8 « Обеспечение реализации муниципальной программы ««Развитие сельского хозяйства и регулирование сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» было выделено из областного бюджета -1373,8 тыс. рублей на исполнительно- распорядительные полномочия по осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения. Областные средства были израсходованы в полном объёме.

- Уровень реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

Благодаря действию муниципальной программы 11 семей получили социальную выплату на приобретение жилья.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2019г

Настоящая муниципальная программа разработана на основании постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 650 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики»» Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Песчанокопского района от 06.12.2018 №810.

Основными приоритетами муниципальной политики в сфере промышленности и энергетики Песчанокопского района являются повышение качества жизни населения, улучшение экологической ситуации в Песчанокопском районе за счет стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности, развитие экономического потенциала промышленных предприятий.

Для достижения целей муниципальной программы необходимо решить следующие задачи:

сокращение объемов потребления энергоресурсов, оплачиваемых из бюджета Песчанокопского района, в организациях с участием муниципального образования;

рост объемов промышленного производства;

увеличение благоустроенности и безопасности муниципальных образований;

повышение доступности потребителей Песчанокопского района к системе газоснабжения;

снижение влияния производства энергетических ресурсов генерирующими объектами на экологическую ситуацию;

увеличение объемов финансирования государственной программы.

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Песчанокопского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2019г

Достижению результатов в 2019 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в государственных и муниципальных учреждениях» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий, 1 приоритетное основное мероприятие.

Основное мероприятие 1.2. «Приобретение энергосберегающего оборудования и материалов для муниципальных учреждений».

3. Сведения о выполнении расходных обязательств Песчанокопского района, связанных с реализацией муниципальной программы Песчанокопского района «Энергоэффективность и развитие энергетики».

Администрацией Песчанокопского района заключены в течении 2019 года муниципальные контракты с поставщиками на поставку электроприборов и ремонт системы электроснабжения и освещения в Администрации Песчанокопского района на сумму 54,0 тыс. рублей.

Средства освоены в полном объеме.

4. Уровень реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Энергоэффективность и развитие энергетики»

В целом в 2019 году реализованы все запланированные муниципальной программой мероприятия такие как:

- повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений.

. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие муниципального управления  и муниципальной службы в Песчанокопском районе, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» по итогам 2019 года

1.  Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по следующим направлениям:

- оценка эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей (далее - оценка);

- оценка бюджетной эффективности муниципальной программы.

В 2019 году муниципальная программа «Развитие муниципального управления  и муниципальной службы в Песчанокопском районе, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» (далее – Программа) реализовывалась путем решения следующих задач:

- совершенствование правовых и организационных основ местного самоуправления, муниципальной службы;

- повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в области муниципального управления;

- создание условий для повышения эффективности муниципальной службы;

- обеспечение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих;

- развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих;

- повышение гражданской активности и заинтересованности населения в осуществлении местного самоуправления;

- укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления Песчанокопского района.

2.  Оценка эффективности результатов  реализации Программы базируется на достижении целевых показателей Программы в сфере развития муниципальной службы. Результаты реализации Программы в 2019 году характеризуется следующими показателями:

- Доля  граждан положительно - оценивающих деятельность органов местного самоуправления.

Доля  граждан положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления по итогам 2019 года составила 70,9, при плановом 50%.

2.  Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва составляет 0%, ввиду отсутствия вакантных должностей для назначения из кадрового резерва.

3.  Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса. Конкурс не проводился.

4.  Доля лиц, назначенных на должности муниципальной службы из муниципальных резервов управленческих кадров составляет 0%, ввиду отсутствия вакантных должностей для назначения из кадрового резерва.

5.  Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет. Фактическое выполнение этого  показателя составило 60%, при плановом 30%.

6.  Доля муниципальных служащих,  имеющих  высшее  профессиональное  образование  составила 95,3 , при плановом показателе - 89,0%.  Перевыполнение планового показателя составило 6,3%.

7.  Доля  муниципальных  служащих,  прошедших  обучение  по программам дополнительного профессионального образования.

Выполнение этого показателя составило 28,2 % при плановом показателе 28%.      Всего  в  2019 году  повысили квалификацию на курсах повышения квалификации 24 муниципальных служащих Администрации района, из них за счет средств местного бюджета  18 человек.

8.  Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведены мероприятия по профессиональному развитию составила 40% при плановом 38%.

В рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы «Противодействие коррупции в Ростовской области» прошел повышение квалификации по программе «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления» 3 муниципальных служащих.

Из 8 показателей муниципальной программы перевыполнили плановые значения 3 показателя, 2 показателя достигли  планового значения и  не достигли планового значения 3 показателя, 2 из них ввиду отсутствия вакантных должностей для назначения из кадрового резерва.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы позволила в 2019 году:

- повысить эффективность деятельности Администрации Песчанокопского района, отраслевых (функциональных) органов Администрации Песчанокопского района;

- повысить уровень профессиональной компетентности муниципальных служащих Песчанокопского района;

- повысить привлекательность муниципальной службы.

В ходе реализации Программы выполнены следующие  мероприятия:

в части стимулирования органов местного самоуправления к наращиванию собственного экономического потенциала разработана методика оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления.

В части совершенствования правовой и методической основы муниципальной службы основные мероприятия были направлены на развитие местного самоуправления в Песчанокопском районе путем создания условий развития и совершенствования муниципальной службы, формирования высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы, а также повышения эффективности муниципального управления. В работе использовались  методические рекомендации, подготовленные Правительством Ростовской области по кадровой работе.

В части оптимизации штатной численности муниципальных служащих не допускался рост численности муниципальных служащих в 2019 году и соответствовал нормативам штатной численности, установленным в соответствии с протоколом заседания Правительства Ростовской области от 04.07.2018 № 25.

Ежеквартально проводился мониторинг штатной численности органов местного самоуправления Песчанокопского  района.

В части обеспечения дополнительного профессионального образования муниципальных служащих в переподготовке, курсах повышения квалификации  24 муниципальных служащих Администрации Песчанокопского  района прошли обучение на курсах повышения квалификации.

В рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы «Противодействие коррупции в Ростовской области»  в 2019 году повышение квалификации по программе «Противодействие коррупции в органах исполнительной власти» прошли 3 муниципальных служащих.

В части повышения престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления ежеквартально осуществлялся мониторинг оценки эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих аппарата Администрации Песчанокопского района, а так же ее отраслевых (функциональных) органов.

При определении размера ежеквартальной премии муниципального служащего учитываются результаты его труда за квартал, итоги его профессиональной служебной деятельности.

Размеры ежеквартальных премий определяются на основе критериев оценки эффективности работы муниципального служащего.

В целях повышения престижа муниципальной службы, распространения передового опыта муниципального управления, выявления и поощрения лучших муниципальных служащих, ежегодно муниципальные служащие Администрации Песчанокопского района участвуют в конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области».

- Информация  о  внесенных изменениях в муниципальную программу.

1.  Постановление Администрации Песчанокопского района от 11.02.2019     № 114 «О внесении изменений в постановление Администрации Песчанокопского района от 07.12.2018 № 814». Изменения вносились в части:

приведения объемов финансирования программы в соответствие с решением Собрания депутатов Песчанокопского района от 04.06.2019 № 538 «О  внесении изменений в решение Собрания депутатов Песчанокопского района от 30.04.2019      № 302 «Об утверждении бюджета Песчанокопского района  на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

2. Постановление Администрации Песчанокопского района от 16.07.2019       № 672 «О внесении изменений в постановление Администрации Песчанокопского района от 07.12.2018  № 814». Изменения вносились в части:

приведения объемов финансирования программы в соответствие с решением Собрания депутатов Песчанокопского района от 28.06.2019 № 308 «О  внесении изменений в решение Собрания депутатов Песчанокопского района от 26.12.2018                   № 281 «Об утверждении бюджета Песчанокопского района  на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

3. Постановление Администрации Песчанокопского района от 28.11.2019         № 1055 «О внесении изменений в постановление Администрации Песчанокопского района от 07.12.2018 № 814». Изменения вносились в части:

приведения объемов финансирования программы в соответствие с решением Собрания депутатов Песчанокопского района от 30.10.2019 № 322 «О  внесении изменений в решение Собрания депутатов Песчанокопского района от 26.12.2018 № 281 «Об утверждении бюджета Песчанокопского района  на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

4. Результаты    оценки    эффективности    реализации   Программы
в 2019 году.

Оценка эффективности муниципальной программы проведена согласно соответствующей методике оценки, утвержденной постановлением Администрации Песчанокопского района от 07.11.2018  № 730  .

Расчет интегрального показателя результативности выполнения муниципальной программы:

где n - количество показателей - 8;

i - порядковый номер показателя;

Cn1=1,4; Cn2=0; Cn3=0; Cn4=0; Cn5=2; Cn6=1,1; Cn7=1,0, Cn8=1,1

таким образом, интегральный показатель равен: 0,82.

Бюджетная эффективность муниципальной программы:

Э бюд.=  Фи : Фп *100%

Э бюд= 112,8 тыс.руб. :  112,9 тыс.руб. *100%= 99,0%

Бюджетная эффективность программы - 100%

Уровень реализации Программы в целом составляет 0,9. Таким образом, определен удовлетворительный уровень реализации Программы по итогам 2019 года.

УРпр = 0,8*0,5+1,0*0,3+1,0*0,2= 0,9

5.  Результаты реализации мер государственного и правового регулирования

Меры государственного и правового регулирования муниципальной программой не предусматривались.

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» утверждена постановлением Администрации Песчанокопского района от12.12.2018  № 826 «Об утверждении муниципальной программы Песчанокопского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами».

Данная программа содержит следующие подпрограммы:

1.«Долгосрочное финансовое планирование».

2.«Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса».

3.«Управление муниципальным долгом Песчанокопского района».

4.«Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов».

5.«Содействие повышению качества управления муниципальными финансами».

Основные цели муниципальной программы: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Песчанокопского района.

Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами.

Создание условий для проведения эффективной бюджетной политики.

Совершенствование нормативного правового регулирования, методологического и информационного обеспечения бюджетного процесса.

Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов.

Повышение качества организации бюджетного процесса на муниципальном уровне.

Долгосрочное  финансовое  планирование - Бюджет Песчанокопского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов сформирован в рамках и с учетом долгосрочного прогноза параметров бюджетной системы   Песчанокопского района, утвержден решением Собрания депутатов Песчанокопского района от 29.12.2018 №281.

Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса - разработаны и  внесены в Собрание депутатов Песчанокопского района  в   установленные сроки и соответствующих требованиям    бюджетного

законодательства проектов решений о бюджете Песчанокопского района на очередной финансовый год и на плановый период и об отчете об исполнении бюджета  Песчанокопского района.

Управление муниципальным долгом Песчанокопского района - сохранение   объема   муниципального  долга   Песчанокопского района и планирование  расходов  на его обслуживание в пределах, установленных      Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие    просроченной задолженности  по  долговым обязательствам и расходам   на   обслуживание муниципального       долга Песчанокопского района.

Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов - создание условий для устойчивого        исполнения бюджетов сельских поселений Песчанокопского района; создание условий для увеличения налоговых доходов    бюджетов    сельских поселений Песчанокопского района.

Содействие  повышению  качества управления    муниципальными финансами - создание условий для повышения  качества управления      муниципальными финансами; соблюдение      требований бюджетного законодательства участниками бюджетного процесса; повышение качества бюджетного   планирования   и исполнения местных бюджетов, управления долговыми       обязательствами, муниципальной   собственностью и оказания муниципальных услуг, прозрачности бюджетного процесса.

Муниципальная программа Песчанокопского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» - Исполнение программы составило в 2019 году 99,9 %, что соответствует высокому уровню реализации муниципальной программы.

Показатель 1. Наличие бюджетного прогноза Песчанокопского района на долгосрочный период – выполнен.

Показатель 2. Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Песчанокопского района к уровню предыдущего года (в сопоставимых условиях) - 99,7 %. В связи с разовым поступлением в 2018 году налога на доходы физических лиц, за доходы, полученные от продажи имущества.

Доля расходов бюджета Песчанокопского района, формируемых в рамках муниципальных программ Песчанокопского района, в общем объеме расходов бюджета Песчанокопского района - доля расходов бюджета Песчанокопского района, сформированных в рамках     муниципальных программ, к общему объему   расходов   бюджета  составляет 94,3 %.

Исполнение расходных обязательств бюджета Песчанокопского района - Кредиторская задолженность на 01.01.2020 года отсутствует.

Доля расходов на обслуживание муниципального долга Песчанокопского района в объеме расходов бюджета Песчанокопского района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - Задолженность по долговым обязательствам на обслуживание муниципального долга Песчанокопского района на 01.01.2020года отсутствует.

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований в соответствии с требованиями бюджетного законодательства - Обеспечена сбалансированность бюджетов сельских поселений. В 2019 году предоставлен бюджетный кредит на покрытие кассового разрыва в сумме 726,0 тыс. рублей со сроком погашения до 31 декабря 2019 года Жуковскому сельскому поселению, в сумме 1000,0 тыс. рублей Летницкому сельскому поселению.

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов  сельских поселений Песчанокопского района - Предоставлены иные межбюджетные  трансферты бюджету Летницкого сельского поселения за счет средств бюджета Песчанокопского района в сумме 813,2 тыс. рублей.

Доля просроченной кредиторской задолженности к расходам муниципальных образований Песчанокопского района - Просроченная задолженность на 01.01.2020 года отсутствует.

Мониторинг и оценка качества управления бюджетным процессом в сельских поселениях Песчанокопского района - Проведена оценка качества управления бюджетным процессом в сельских поселениях за 2019 год (приказ финансового отдела Администрации Песчанокопского района от 23.01.2020 №2).

Количество сельских поселений, оценка качества управления бюджетным процессом которых соответствует I степени качества - Согласно проведенной оценке, качество управления бюджетным процессом в Песчанокопском сельском поселении соответствует I степени качества.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на территории Песчанокопского района за 2019г

Настоящая муниципальная программа разработана на основании приоритетов государственной политики в сфере благоустройства, содержащихся в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступных и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»; Приоритетном проекте «Формирование современной городской среды», утвержденном президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию от 21 ноября 2016 года № 10; постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановления Правительства Ростовской области от 24.10.2019 №742 «О некоторых мерах по реализации Областного закона от 01.08.2019 № 178-ЗС, Областного Закона «Об инициативном бюджетировании» от 01.08.2019 №178, постановлением Правительства Ростовской области от 31.08.2017 №597 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Песчанокопского района от 05.10.2017г № 923. В реализации муниципальной программы Песчанокопского района в подпрограмме «Благоустройство общественных территорий» принимают участие населенные пункты 7 поселений Песчанокопского района, численностью населения свыше 1 000 человек (далее – поселения Песчанокопского района). В 7 сельских поселениях Песчанокопского района утверждены муниципальные программы сельских поселений по реализации современной городской среды.

Одним из основных стратегических направлений развития Песчанокопского района является жилищная политика и жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе формирование комфортной, безопасной среды и среды сельских поселений, обеспечение возможности полноценной жизнедеятельности маломобильных групп населения, повышение уровня благоустройства Песчанокопского района.

Основной целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства, качества и комфорта территорий Песчанокопского района. Активизация участия жителей в определении приоритетов расходования средств местных бюджетов, поддержка инициатив жителей в решении вопросов местного значения. Муниципальная программа реализуется в 2018-2024 годах, этапы реализации не выделяются.

В 2019г на территории Песчанокопского района в реализации программы «Формирование современной городской среды» принимали участия Песчанокопское и Летницкое сельские поселения. Муниципальные контракты на проведение работ по благоустройству общественных территорий заключены сроком более 1 года, то есть работы проводятся на объектах поэтапно. Основным результатом реализации муниципальной программы в Песчанокопском и Летницком поселениях является благоустройство общественных территорий, выбранных по средству проведения рейтингового голосования гражданами.

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы «Формирование современной городской среды» за 2019г

Целевым показателем программы является повышение уровня благоустройства, качества и комфорта территорий сельских поселений на территории Песчанокопского района. Активизация участия жителей в определении приоритетов расходования средств бюджетов сельских поселений, поддержка инициатив жителей в решении вопросов местного значения. Вышеуказанные целевые показатели в 2019г исполнены: участие граждан в выборе общественных территорий для благоустройства, сборе предложений составил более 11% от численности района. Формат общения с гражданами использовался разнообразный: опросы проводились через социальные сети, применялось также электронное голосование на сайте gorodsreda.ru. В 2019г в Песчанокопском и Летницком поселениях был достигнут показатель - повышение уровня благоустройства, качества и комфорта территорий сельских поселений: В Летницком сельском поселении, несмотря на позднее заключение муниципального контракта (август 2019г) в 2019г работы на объекте по благоустройству были выполнены на 85% (уложена плитка на дорожно-тропиночной сети, установлено наружное освещение,

проведено озеленение благоустраиваемой территории). В Песчанокопском сельском поселении, где проектом предусмотрено двухэтапное выполнение работ и поздних сроках заключения муниципального контракта (сентябрь 2019г) были выполнены работы по демонтажу асфальтобетонного покрытия и установки нового плоскостного фонтана, прокладки кабеля наружного освещения.

3. Сведения о выполнении расходных обязательств Песчанокопского района, связанных с реализацией муниципальной программы «Формирование современной городской среды»

Администрацией Песчанокопского района с министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета на благоустройство общественных территорий. С Летницким и Песчанокопским сельскими поселениями в 2019году Администрацией Песчанокопского района заключены соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из бюджета Песчанокопского района на благоустройство общественных территорий в размере:

Летницкому поселению – 21 246 428,58 рублей, из них средств ФБ-20 821 500 рублей, ОБ – 424928,58 рублей. Для исполнения контрактных обязательств из бюджета Летницкого сельского поселения предоставлялись средства в размере 452 450 рублей.

Песчанокопскому поселению в 2019году – 65 709 693,88 рублей, из них средства ФБ -64 395 500 рублей, ОБ -1 314 193,88рублей. Для исполнения контрактных обязательств из бюджета Песчанокопского сельского поселения предоставлялись средства около 85 000 рублей.

С целью недопущения остатка неиспользованных средств субсидии федерального и областного бюджетов в 2019году, Администрация Песчанокопского района возвратила средства в размере 58 177 652,46 рублей, из них средств ФБ- Летницкого сельского поселения – 6 121 000 рублей, Песчанокопского сельского поселения – 50 875 500 рублей.

Данная сумма возврата средств обусловлена тем, что подрядная организация не смогла выполнить предусмотренный в 2019году объем работ на исключаемую сумму.

4. Уровень реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды»

В рамках благоустройства общественных территорий количество благоустроенных муниципальных территорий соответствующего функционального назначения составило 2 единицы. При благоустройстве в Летницком поселении реализованы мероприятия, предусмотренные проектом на 85%, в Песчанокопском сельском поселении I этап благоустройства реализован на 30%. В рамках реализации муниципальной программы проведена информационная работа с жителями сельских поселений-участниками программы с целью привлечения граждан для решения вопросов благоустройства территорий совместно с органом местного самоуправления.

Заместитель главы Администрации

Песчанокопского района

по экономике и финансам                                                         Л.И. Ерохина